- Zápis č. 20/2019

- Jednací orgán:  	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

- Datum (čas) konání:	 02. 07. 2019 (9:00-10:15)

- Místo konání:            velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

- Přítomni:                   prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D., MUDr. E. Mikušková, Ing. Bc. A. Drobiličová, Ing. M. Knápek, Ing. V. Olejníček, Ing. Č. Merta, Ph.D., MBA, MPA, Ing. A. Hlavinka, Mgr. J. Lhoťan

- Omluveni:              Ing. T. Uvízl,  Mgr. S. Procházková, Mgr. J. Cahlíková, MBA, Mgr. A. Fritscher, Ing. V. Jeřábková.

- Přizváni:	            Ing. R. Foks

- Poradu řídil:	           prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Program:

- Úkoly

- Diskuze

- Usnesení

- Průběh jednání:

- Úkoly

2019/01/02

T: 30. 4. 2019     změněno do 30. 6. 2019

O: Olejníček

Demolice staré budovy II. Interny.

2019/03/02

T: do konce roku 2019

O: Lhoťan

Koordinace transformace zaměstnaneckých úvazků u zaměstnanců prádelny.

2019/04/03

T: do 15. 2. 2019       změněno do 31. 3. 2019

O: Mikušková

Připraví podklady a koncept pro zavedení jednodenní chirurgie ve FNOL.

2019/07/01

T: 30. 6. 2019

O: Lhoťan

Vybere firmu, která zajišťuje zaměstnanecké benefitní programy (typu Cafeteria).

2019/09/02

T: do 1. 9. 2019

O: Olejníček

Návrh a studie parkovací plochy pro studenty na pozemku (u Balus).

2019/10/02

T: do 30. 4. 2019

O: Olejníček, Merta

Realizace VZ na nový vjezdový systém do FNOL.

2019/16/01

T: do 30. 6. 2019

O: Cahlíková

Představí návrh řešení, jak předcházet nežádoucím událostem – záměně biologického materiálu.

2019/18/01

T: do 31. 7. 2019

O: Hlavinka

Přednese krátký referát o pracovní cestě ve Finsku.

2019/18/02

T: do 9. 7. 2019

O: Olejníček

Formou nové smlouvy s dodavatelem servisu vyřeší servis současných lineárních urychlovačů.

- Diskuze

prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Ředitel se dotazoval na plnění úkolů z minulých porad. K úkolu 2019/05/01 Nový vyvolávací systém Urgent, Lékárna a PORGYN, termín do konce května 2019, Ing. Olejníček řekl, že jedna firma se odvolala a bylo zrušeno původní VŘ. Je vypsáno nové VŘ se změnami ve formulaci zadávání VŘ.

- Mgr. Lhoťan se vyjádřil k úkolu 2019/07/01 Cafeteria, společně s obchodním úsekem a odborovými organizacemi finalizují zadávací dokumentaci pro vypsání veřejné zakázky. Počítá se se spuštěním Cafeterie od příštího roku, tj. od roku 2020.

- Ředitel upozornil na časté stížnosti pacientů ohledně placení u parkovacích bankomatů a dlouhé čekací fronty na výjezd z areálu FNOL. Ing. Olejníček upozornil, že kamery mají nižší načítací rychlost SPZ. V provozu je již parkoviště pod DK s parkovacím bankomatem. Ředitel zdůraznil, že s otevřením nového systému a systémem vyhrazených parkovišť dojde k uvolnění parkovacích karet.

- MUDr. Mikušková bude o projektu Paliativní péče hovořit v samostatné prezentaci, která je přiložena k zápisu porady.

- K úkolu 2019/16/01 ředitel uvedl, že obdržel email od Mgr. Cahlíkové, biologický materiál má IPAD řešení a bude se testovat v provozu.

- Ředitel informoval, že Ing. Hlavinka absolvoval SC do Izraele, řeší se strategie MZ, v oblasti IT je velký prostor k posunu, chceme udělat systémové změny integrační platformy. Změny jsou nyní ve schvalovacím řízení a pakliže nebude nic zásadního, tak se může pracovat na ZD pro KIPE.

- Ing. Merta upozornil na nutnost vytvoření aplikace na dálkovou monitorizaci, která bude kompatibilní s novou integrační platformou. Dále Ing. Merta plánuje za 2 týdny na poradě vedení informovat o projektech telemedicíny do konce roku 2019.

Ing. V. Olejníček

- Ing. Olejníček upozornil na plán klimatizování klinik Psychiatrické kliniky a JIP na Klinice plicních nemocí s rozpočtem na PSY 7 mil. a na PLIC 700 tis.

- Na poradě vedení došlo ke schválení zřízení klimatizace na výše zmíněných klinikách, VŘ proběhne během podzimu 2019 a realizace proběhne po novém roce 2020.Tento projekt bude zařazen v další aktualizaci investičního plánu jako závazná priorita investičního plánu příštího roku.

Ing. A. Hlavinka

- Informoval o výstupu ze SC ve Finsku, nutno vyplnit 32 stránkový dotazník od HIMSS.

- Ing. Hlavinka zajistí informace o úrovni digitalizace hodnocení HIMSS. Na základě dotazníku bychom měli dostat předběžné hodnocení EMRAM s jednoduchou GAP analýzou s doručením k dalšímu rozvoji a cestě k bezpapírové nemocnici.

- Informoval o zajímavostech SC v Izraeli, vznikne nová mezivládní dohoda s IZ systém, kde bude jedna z priorit digitální zdravotnictví. Integrační platforma a výměna NIS ve FN by měl být pilotní projekt digitalizace a výměny dat pacientů v Olomouckém Kraji. V Izraeli mají digitální záznamy již přes 20 let a mají ochotu nám v celém procesu pomoci.

Ing. Bc. A. Drobiličová

- Požádala náměstka IT o podporu při jednání se STAPRO. V rámci projektu Zvýšení kvality nemocniční stravy je nutné dořešit anonymní objednávání stravy v NIS (pro plánované příjmy) + následný transfer z NIS.

Ing. Č. Merta, Ph.D., MBA, MPA

- Informoval o setkání firem, zdravotních pojišťoven a MZ, plánuje se zavést systém IT ID, propojení občanů se svou zdravotní dokumentací.

MUDr. E. Mikušková

- Informovala o prázdninovém provozu na úrovni léčebně-preventivní a ošetřovatelské péče, který je bez problémů. Od pátku 12. 7. 2019 se uzavírá dospávací hala k přestavbě – rozšíření o 4 lůžka. Plánovaná uzavírka do 23. 8. 2019.

- MUDr. Mikušková přednesla poradě vedení prezentaci „Podpora paliativní péče – konziliární tým paliativní péče ve FNOL“, která je součástí zápisu z porady vedení. Vedení všech zdravotnických pracovišť bylo písemnou formou informováno o spuštění projektu. Tímto splněn úkol 2019/15/01.

Mgr. J. Lhoťan

- Představil prezentaci ke změnám v zákonech, prezentace je součástí zápisu z porady vedení:

Zákonem č. 32/2019 Sb. došlo s účinností od 1. 7. 2019 ke zrušení tzv. karenční doby a náhrada mzdy (platu) se bude poskytovat i v prvních 3 dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 %, nyní 24,8 % (dříve 25 %)

Od 1. 6. 2019 – změny ve srážkách ze mzdy – exekuce, insolvence -  viz prezentace.

Odměny první pol. 2019 (dle KS 2019/2020): 2 % z tarifu všichni zaměstnanci, v průměru 4 % dle výkonnosti.

- Termín a místo konání další porady:

- Datum:          9. 7. 2019, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsal (a):		  Ing. Radka Hochmannová

Schválil:        8. 7. 2019 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………..

Přílohy:	2

Rozdělovník

Viz stálí členové porady.