- Zápis č. 38/2019

- Jednací orgán:  	 Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

- Datum (čas) konání: 03. 12. 2019 (9:00 -10:15)

- Místo konání:            velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni:                   prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D., Ing. T. Uvízl, Ing. V. Olejníček,

MUDr. E. Mikušková, Ing. A. Hlavinka, Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA

Mgr. J. Lhoťan, Ing. Bc. A. Drobiličová

- Omluveni:                  Mgr. S. Procházková, Ing. M. Knápek,

- Přizváni:	            MUDr. J. Kohoutová, Mgr. V. Jeřábková, Mgr. A. Fritscher, Ing. R. Foks

- Poradu řídil:	            prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D

- Program:

- Úkoly

- Diskuze

- Usnesení

- Průběh jednání:

- Úkoly

2019/03/02

T: do konce roku 2019

O: Mgr. Lhoťan

Koordinace transformace zaměstnaneckých úvazků u zaměstnanců prádelny.

2019/07/01

T: 30. 6. 2019            změněno do 31. 12. 2019

O:  Mgr. Lhoťan

Spuštění Cafeterie pro FNOL (implementace, proškolení, zajištění plné funkčnosti systému) k datu 1.1.2020.

2019/36/04

T: do 03. 12. 2019

O: Mgr. Procházková

Vydá Příkaz ředitele ve znění, že od 1. 1. 2020 budou všechny objednávky do registru smluv zadávány v programu QI.

2019/37/01

T: do 30. 12. 2019

O: Ing. Olejníček

Vyčíslí případnou cenu umístění loga FN Olomouc na zaměstnanecké prádlo.

2019/37/02

T: do 15. 12. 2019

O: Mgr. Procházková, Ing. Hlavinka

Zajistí plně automatické vkládání objednávek přes EFA a QI  do registru smluv.

2019/37/03

T: do 30. 12. 2019

O: Mgr. Procházková

Prověří, zda v rámci GA existuje nějaký typ dokumentu, který má jinou validitu v papírové a jinou validitu v elektronické podobě (tedy jestli je nutné dle zákona některé dokumenty zachovávat v papírové podobě).

2019/37/04

T: do 20. 12. 2019

O: Mgr. Cahlíková

Odbor kvality vypracuje  žádost na MZČR o udělení statutu pro vysoce specializovaná centra (onkologické a hematoonkologické).

2019/38/01

T: do 31. 12. 2019

O: Ing. Hlavinka

Dokončení customizace EFA do provozu FNOL.

2019/38/02

T: do 31. 01. 2020

O: Ing. Hlavinka, Ing. Olejníček

Kamerový systém, monitorování prostoru a telefonních hovorů (koncepce, určení zodpovědných osob, legislativa).

2019/38/03

T: do 31. 12. 2019

O: Mgr. Cahlíková

Oznámí rozhodnutí Odboru kvality, jestli se FNOL zúčastní celostátní Ankety hodnocení kvality poskytované péče (kvalita očima pacientů).

2019/38/04

T: do 20. 12. 2019

O: Mgr. Cahlíková

Připraví seznam vysoce specializovaných center ve FN Olomouc.

2019/38/05

T: do 31. 12. 2019

O: Ing. Jeřábková

Připraví návrh fází tvorby nového Intranetu FNOL.

- Diskuse

prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D

- Pan ředitel uvedl MUDr. J. Kohoutovou z Oddělení nemocniční hygieny. MUDr. Kohoutová prezentovala téma prevence infekcí a hygiena rukou a proškolila všechny členy porady vedení. Prezentace viz příloha č. 1.

- Pan ředitel  kontroloval plnění úkolů z minulých porad. K úkolu 2019/23/02  Ing. Hlavinka řekl, že    proběhlo VZ na servis EFA. Tímto je úkol splněn. Po diskusi k tématu vyplynul úkol 2019/38/01 Dokončení customizace EFA do provozu FNOL.

Úkol 2019/30/02 Kompletní koncepce kamerových systémů ve FNOL je doplněn - kamerový systém, monitorování prostoru a telefonních hovorů (koncepce, určení zodpovědných osob, legislativa). Viz úkol 2019/38/02.

Úkol 2019/36/02 komunikace směrem k pacientům pro LPS stomatologii je splněn. Ing. Jeřábková a Mgr. Fritscher pro komunikaci zaměstnancům FNOL umístili oznámení na intranet. Pro komunikaci s pacienty byla vydána tisková zpráva, budou také umístěny zprávy na informačních obrazovkách a vstupních dveřích KÚČOCH ve FNOL, následně vyjde článek v NeMagazínu.

K úkolu 2019/36/03 prezentace průběžných výsledků ankety spokojenosti ambulantních pacientů ve FNOL uvedla Mgr. Cahlíková, že spokojenost pacientů – respondentů převažuje a dále roste. Anketa trvá. Úkol je splněn. Prezentace viz příloha č. 2.

Úkol 2019/36/01 návrh řešení na úpravu vstupu a kamerový systém do čekárny LPS  stomatologie je splněn.

K úkolu 2019/36/05 vyřešit spolehlivost garantovaného archivu uvedl Ing. Hlavinka, že nedostatky SW byly odstraněny. Tímto je úkol splněn.

- Ředitel diskutoval, jestli se FN Olomouc v roce 2020 zúčastní celostátní Ankety hodnocení kvality poskytované péče (kvalita očima pacientů). Do 31. 12. 2019 Mgr. Cahlíková oznámí  rozhodnutí Odboru kvality o účasti FNOL v této anketě. Viz úkol 2019/38/03.

- Pan ředitel diskutoval problematiku délky splatnosti faktur. MZ požaduje vysvětlení, kdy není faktura splacena v čase, který určuje zákon. Ing. Uvízl na MZ podá vysvětlení.

- Ředitel připomněl povinnost vystavovat  od 1. 1. 2020 e-neschopenky. Ve FNOL za přípravu a zavedení e-neschopenek zodpovídá Bc. M. Pejzl. Ing. Knápek bude na příští poradě vedení prezentovat postup a jednotlivé kroky potřebné k zavedení vystavování e-neschopenek.

- Pan ředitel dále připomněl, že od 1. 1. 2020 začne zkušební provoz bezpapírové ambulance na Dětské klinice a na Klinice onkologické. Ing. Hlavinka určí na každé klinice zodpovědného pracovníka.

Ing. T. Uvízl

- Ing. Uvízl informoval poradu vedení, že 2. 12. 2019  byla ukončena série jednání s jednotlivými klinikami o  jejich současném stavu a rozvojových záměrech v intencích Generelu. Další postup zpracování Generelu bude probíhat podle odborného zaměření takto:

core (syntetizující)) tým (veden Ing. Uvízlem), bude koordinovat činnost 6 pracovních skupin: Koncept laboratoří (RNDr. Prošková, doc. Slavík), Logistika a zásobování klinik (Ing. Merta), Energetika (Ing. Olejníček), Koncept sálů a sterilizace (MUDr. Freiwald), Doprava a parkoviště pro pacienty a zaměstnance (Ing. Uvízl), Koncept léčebné péče (MUDr. Mikušková, garant interních oborů a garant chirurgických oborů). Ing. Uvízl požádal všechny zodpovědné osoby, aby jmenovali jednotlivé členy  svých pracovních skupin. 18. 12. 2019 proběhne schůzka se zástupci LT Projekt (shrnutí dosavadní spolupráce a plán na příští období).

- Ing. Uvízl dále uvedl, že ÚZIS v rámci kontroly dat FN Olomouc poukázal na některé vady a datové nekonzistentnosti. K nápravě proběhne společná schůzka FNOL (Ing. Knápek, Ing. Fox, Ing. Novák) se zástupci ÚZIS ve čtvrtek 12.12. 2019.

Ing. A. Hlavinka

- Ing. Hlavinka představil poradě vedení plánované změny v organizační struktuře IT (vznikne rozvojové oddělení, navýšení 3 systemizovaných míst). Na příští poradě vedení Ing. Hlavinka odprezentuje konkrétní změny, koncepci a náplň práce nově připravovaných pracovních pozic.

- Ing. Hlavinka připraví přehled pracovních pozic na IT oddělení a jejich vytížení.

Ing. Č. Merta, Ph.D., MBA, MPA

- Ing. Merta informoval poradu vedení o současném stavu nákupu LU. Na VZ přišla doposud jediná nabídka.

Ing. V. Jeřábková

- Informovala poradu vedení o připravovaných aktivitách marketingu. Pro děti zaměstnanců proběhne mikulášská nadílka. V roce 2020 jsou připravena  divadelní představení pro zaměstnance (7.a 20. ledna, 5. února).

- Ples FN Olomouc  se uskuteční 6. 3. 2019 na výstavišti Flora.

- Oddělení marketingu vydá ke konci roku 2019 newsletter, který bude zaměstnance  informovat o zmíněných akcích v roce 2020.

- Ing. Jeřábková do 31. 12. 2019 připraví návrh fází tvorby nového Intranetu FNOL. Viz úkol

2019/38/05.

Mgr. J. Cahlíková

- Mgr. Cahlíková informovala poradu vedení, že Odbor kvality převzal administraci center vysoce specializované péče. Nyní připravuje žádost pro tři centra, kterým končí platnost. Termín předání žádosti na MZČR je 20. 12. 2019.

- Mgr. Cahlíková připraví seznam vysoce specializovaných center ve FN Olomouc. Viz úkol 2019/38/04.

Ing. Bc. A. Drobiličová

- Ing. Drobiličová informovala poradu vedení, že do konce roku 2019 proběhne  nafocení vzorového zaměstnaneckého prádla na informační panely pro zaměstnance i pacienty.

- Znovu připomněla požadavek některých zaměstnanců označit zaměstnanecké prádlo logem FN Olomouc.

MUDr. E. Mikušková

- MUDr. Mikušková diskutovala problematiku bezpapírové ambulance a zavedení e-neschopenek. Viz příloha č. 3.

- Požádala poradu vedení o schválení požadavku posílit provoz dětské LPS  ve vybraných dnech vánočních svátků o jednoho lékaře. Porada vedení požadavek schválila.

Mgr. J. Lhoťan

- Mgr. Lhoťan informoval poradu vedení o tom, že byly zahájeny přípravné práce na změnu Intranetu FNOL. Projekt řídí Ing. Veronika Jeřábková. Postupně budou osloveni všichni členové vedení, aby pomohli nadefinovat potřeby pro optimální strukturu Intranetu FNOL.

- Dále informoval o blížícím se termínu zprovoznění e-neschopenek z pohledu zaměstnanců a zaměstnavatele.

- Termín a místo konání další porady:

- Datum:          10. 12. 2019, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsal (a):		  Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:        09. 12. 2019 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………..

Přílohy:

Rozdělovník

Viz stálí členové porady.