**HARMONOGRAM PŘÍPRAVY ZD PRO IROP 26 FN OLOMOUC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ČINNOST** | **ZAHÁJENÍ** | **UKONČENÍ** | **POZNÁMKY** |
| Zahájení prací na přípravě projektu | 30.01.2019 |  |  |
| Předběžná analýza trhu | 30.01.2019 | 25.03.2019 |  |
| Definice požadavků na prezentace NIS | 30.01.2019 | 01.02.2019 | Řešitelský tým, koordinace |
| Odsouhlasení finální verze | 01.02.2019 | 15.02.2019 | Řešitelský tým, koordinace |
| Prezentace NIS 1. kolo | 15.02.2019 | 28.02.2019 | Prezentace dodavatelů NIS |
| Prezentace NIS 2. kolo | 01.03.2019 | 25.03.2019 | Prezentace dodavatelů NIS, testovací verze |
| Prezentace platforma | 10.03.2019 | 25.03.2019 | Prezentace dodavatelů platformy |
| Zpráva o předběžné analýze trhu | 25.03.2019 | 01.04.2019 |  |
| Zpracování pracovní verze tech. specifikace ZD vč. připomínek | 01.04.2019 | 15.05.2019 |  |
| Příprava finální ZD | 15.06.2019 | 30.06.2019 |  |
| Připomínkování finální verze ZD | 01.07.2019 | 15.07.2019 |  |
| Schválení technické specifikace | 15.07.2019 | 25.07.2019 |  |
| Vypsání VZ | 31.07.2019 | 31.07.2019 |  |