- Zápis č. 16/2019

- Jednací orgán:  	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

- Datum (čas) konání:	 14. 5. 2019 (9:00-10:30)

- Místo konání:            velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

- Přítomni:                    prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D., Ing. T. Uvízl, Ing. Č. Merta, Ph.D., MBA, MPA,

- MUDr. E. Mikušková, Ing. Bc. A. Drobiličová, Ing. P. Gartner, Mgr. J. Lhoťan, Ing. M. Knápek, Ing. V. Olejníček

- Omluveni:                  Mgr. S. Procházková

- Přizváni:	            Mgr. J. Cahlíková, MBA, Mgr. V. Jeřábková, Mgr. Adam Fritscher, Ing. R. Foks

- Poradu řídil:	            prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Program:

- Úkoly

- Diskuze

- Usnesení

- Průběh jednání:

- Úkoly

2019/01/02

T: 30. 4. 2019     změněno do 30. 6. 2019

O: Olejníček

Demolice staré budovy II. Interny.

2019/03/02

T: do konce roku 2019

O: Lhoťan

Koordinace transformace zaměstnaneckých úvazků u zaměstnanců prádelny.

2019/04/03

T: do 15. 2. 2019       změněno do 31. 3. 2019

O: Mikušková

Připraví podklady a koncept pro zavedení jednodenní chirurgie ve FNOL.

2019/05/01

T: do 31. 5. 2019

O: Olejníček

Vytvoří nový „vyvolávací“ systém na Oddělení urgentního příjmu, v lékárně a na PORGYN.

2019/06/01

T: 30. 6. 2019

O: Lhoťan, Cahlíková, Drobiličová

Zhodnotí požadavky a doporučí účast v soutěži Nemocnice ČR od HealthCare Institute pro rok 2020.

2019/07/01

T: 30. 6. 2019

O: Lhoťan

Vybere firmu, která zajišťuje zaměstnanecké benefitní programy (typu Cafeteria).

2019/09/02

T: do 1. 9. 2019

O: Olejníček

Realizace parkovací plochy pro studenty  na nově získaném pozemku (u Balus).

2019/10/02

T: do 30. 4. 2019

O: Olejníček, Merta

Realizace VZ na nový vjezdový systém do FNOL.

2019/15/01

T: do 30. 6. 2019

O: Mikušková

Představí projekt „Podpora paliativní péče“.

2019/16/01

T: do 30. 6. 2019

O: Cahlíková

Představí návrh řešení, jak předcházet nežádoucím událostem – záměně biologického materiálu.

- Diskuze

prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Kontroloval a dotazoval se na plnění úkolů z minulých porad.

- Projekt Zlepšování využití a funkčnosti ID karet je v procesu, jednotlivé kroky řešeny.

- Demolice staré budovy II. Interní kliniky pokračuje v termínu.

- Dotazoval Ing. Mertu na stav VZ na lineární urychlovače, do 20. 5. 2019 bude připravena zadávací dokumentace.

- Přednesl program připravovaného výjezdního zasedání (6. – 7. 6. 2019, Slatinice). Hlavními body programu jsou: stav hlavních projektů FNOL, aktuální stav IT projektů, systemizace FNOL, změna dodavatele nemocničního prádla, parkování v areálu, výsledky ankety spokojenosti.

Ing. Tomáš Uvízl

- Avizoval aktualizaci Investičního plánu na rok 2019. Do plánu zahrne realizaci JIP na DK a požadovaný projekt I.Interní kliniky (profesor Táborský, nové prostory v budově D).

- Informoval o průběhu prací na novém elektronickém modulu pro zpracování požadavků pro vznik budoucích investičních plánů. Implementace nového sw řešení proběhne v spnu 2019 a následně budou zaměstnanci vyškoleni tak, aby mohli zadávat svoje požadavky na investice pro rok 2020 již v novém systému.

- K realizaci procesní optimalizace operačních sálů proběhne schůzka za účasti MUDr. Freiwalda, doc. MUDr. Čižmáře, Ph. D., MUDr. Klementové, Ph. D., MUDR. Mikuškové, Ing. Uvízla.

Ing. V. Olejníček

- Informoval o probíhající demolici staré budovy II. Interní kliniky, o dokončené demolici na Tabulovém vrchu a o přípravě demolice staré pošty.

- Připraví vyjádření a jednotný postup k problematice parkovacích karet zaměstnanců FNOL, kteří bydlí v areálu FNOL (tito nemají parkovací karty a chtěli by je získat).

Mgr. J. Lhoťan

- Informoval, že Kolektivní smlouva na roky 2019 a 2020 je podepsána.

- Oznámil předpokládaný termín pravidelného setkání se zaměstnanci, a to 20. 6. 2019.

- Informoval o stavu úkolu „Snížení systemizovaných míst pro rok 2019 o 2%“.  Podrobnou informaci podá poradě vedení na výjezdním zasedání 6. – 7. 6. 2019.

- PEU pokračuje v přípravě zadávací dokumentace pro VŘ na zaměstnanecký benefitní programu (typu Cafeteria systému).

Ing. Č. Merta, Ph.D., MBA, MPA

- Informoval o podpoře FNOL firmou Cardiomedical (zástupce firmy Biotronic). V rámci daru od firmy Cardiomedical se jedná o pořízení přístrojů qLabs (14 kusů) od firmy Quickseal pro kvantitativní stanovení INR z kapilární krve pro pacienty s poruchou srážlivosti krve a přístroje Mission Hb od stejné firmy (5 kusů) ke kvantitativnímu stanovení hemoglobinu a výpočtu hematokritu. Přístroje budou využity na I. IKK a DK.

- Informoval o příslibu VZP kardiologické společnosti, kdy od 1. 9. 2019 bude možné vykazovat vybrané kardiologické zákroky v režimu „ jednodenní hospitalizace“.

- Informoval o diskutovaném tématu „obchodní tajemství a jednotkové ceny“, nabídl možnost zúčastnit se telekonference na dané téma.

Ing. Pavel Gartner

- Otevřel diskusi ohledně využívání sociálních sítí ve FNOL. Sociální sítě nejsou ve FNOL podporovány, jsou blokovány a jsou zpřístupněny pouze těm, kteří s nimi pracují a potřebují je k výkonu povolání (např. tiskový mluvčí, marketing, VS z PORGYN, apod.). Doplnil, že dostává opakovaně žádosti na zpřístupnění Facebooku. Porada vedení potvrdila zachování stávajícího stavu. FB bude zpřístupněn pouze uživatelům, u kterých přístup na FB souvisí s pracovní činností.

- Dále informoval poradu vedení, že přesměrování freesetů na soukromé mobilní telefony je zpoplatněno a FNOL za toto doplácí.  Proto je nutné informovat zaměstnance FNOL, aby takto nečinili. Technicky, pokud jde, ÚIT zajistí možnost přesměrování pouze na telefony v rámci VPN (zařazené do zaměstnaneckého programu T- Mobile).

- Dále je nutné zaměstnance FNOL  informovat, že v rámci kyberbezpečnosti nelze používat soukromou emailovou adresu pro vyřizování  pracovních záležitostí.

- Požádal kolegy z vedení, aby na poradách (porada VS a porada přednostů) informovali všechny o připravované změně v zaměstnaneckém programu v tarifech T-Mobile. Současný program neodpovídá platným předpisům. V novém programu se tarify zaměstnanců nemění, dochází ke změnám pro rodinné příslušníky, kdy každý zaměstnanec může mít ke své SIM přidaných až 5 rodinných příslušníků. Vyvedení rodinných příslušníků do nového programu bude probíhat v období 07 - 10/2019. Podrobnosti budou zaměstnancům k dispozici průběžně na intranetu.

Mgr. Adam Fritscher

- Informoval o dnešním natáčení reportáže ČT v areálu FNOL o Projektu nemocniční strava.

Mgr. Veronika Jeřábková

- Podrobně informovala o vytvoření nových webových stránek FNOL. Postupně dochází k jejich přepracování, doplňování detailů a nových informací, úpravě grafiky, apod. Nová verze ještě nebyla oficiálně zpuštěna, do 20. 5. budou nové webové stránky v provozu.

- Dále informovala o Běhu pro zdraví v pátek 17. 5. a vernisáži výstavy J. Štreita 27. 5. 2019.

Ing. Roman Foks

- Informoval o spolupráci Controllingu napříč odděleními ve FNOL. Zpracovává kompletní reporting pro personální úsek, zapracovává účetnictví do nového informačního systému, zpracovává finanční analýzy pro jednotlivé kliniky, pro roky 2018 a 2019 finalizuje  informační moduly.

Ing. Bc. Andrea Drobiličová

- Informovala o dnešní poradě vedoucích NLZP, jedním z bodů programu bude téma prádlo a nový dodavatel prádla.

- Nahlásila poradě vedení nežádoucí událost z URGENT FNOL ze dne 12. 5. 2019, která se týkala verbálního napadení zdrav. pracovníků URGENT, obtěžování pacientů na URGENT a vyústilo ve fyzické napadení pacienta. S postojem Ostrahy FNOL k této situaci nebyl personál URGENT FNOL na pracovní směně komfortní.  Na dalším postupu se domluví hlavní sestra s Ing. Olejníčkem a bude vyžádán záznam z kamer a telefonního hovoru.

- Vznesla dotaz na možnost příspěvku na dovolenou pro zaměstnance z FKSP.

MUDr. Eleni Mikušková

- Informovala, že se intenzivně věnuje přípravě projektu Optimalizace sálového provozu.

- Informovala o postoji MZČR, které zásadně nesouhlasí s předloženým  stanoviskem Asociace děkanů lékařských fakult ČR k započítávání praxe před atestační zkouškou.

Mgr. J. Cahlíková, MBA

- Informovala o jednání na MZČR, kde se diskutovalo téma administrativní zátěže, jednání bylo přínosné pro obě strany, zúčastnění poskytli reálný pohled z praxe. Jakmile obdrží zápis, předá PV.

- Ošetřovatelská dokumentace ve FNOL je z tohoto pohledu adekvátně zredukovaná.

- Dále otevřela otázku nežádoucích událostí.  Velmi často dochází k záměně biologického materiálu. Mgr. Cahlíková do 30. 6. 2019 vypracuje návrh projektu, jak těmto záměnám předcházet, viz úkol 2019/16/01.

- Upozornila na situaci, že někteří pracovníci, zejména lékaři, nepoužívají firemní e-mail, ale svůj privátní, což je v rozporu s GDPR i zákonem o kybernetické bezpečnosti.

- Termín a místo konání další porady:

- Datum:          28. 5. 2019, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsal (a):		  Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:        21. 5. 2019 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………..

Přílohy

Rozdělovník

Viz stálí členové porady.