- Zápis č. 32/2019

- Jednací orgán:  	 Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

- Datum (čas) konání:	15. 10. 2019 (9:00 -10:15)

- Místo konání:            velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni:                   Ing. T. Uvízl, Ing. M. Knápek,

MUDr. E. Mikušková, Ing. A. Hlavinka, Ing. V. Olejníček,

Mgr. J. Lhoťan, Ing. Bc. A. Drobiličová, Mgr. S. Procházková,

- Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA

Omluveni:                  prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Přizváni:	            -

- Poradu řídil:	            ing. T. Uvízl

- Program:

- Úkoly

- Diskuze

- Usnesení

- Průběh jednání:

- Úkoly

2019/03/02

T: do konce roku 2019

O: Lhoťan

Koordinace transformace zaměstnaneckých úvazků u zaměstnanců prádelny.

2019/07/01

T: 30. 6. 2019            změněno do 31. 12. 2019

O: Lhoťan

Spuštění Cafeterie pro FNOL (implementace, proškolení, zajištění plné funkčnosti systému) k datu 1.1.2020.

2019/23/02

T: do 30. 11. 2019

O: Drobiličová, Hlavinka

Dokončení VZ na elektronizaci zápisu zdravotních prohlídek a jejich evidenci v EFA.

2019/30/01

T: do 30. 11. 2019

O: Hlavinka, Procházková

Zajistí prodloužení lhůty expirace přihlašovacích údajů do pracovních počítačů.

2019/30/02

T: do 30. 11. 2019

O: Hlavinka

Kompletní koncepce kamerových systémů ve FNOL.

2019/31/01

T: do 15. 10. 2019    úkol trvá a je doplněn

O: Procházková

Vydá Příkaz ředitele č. 14. V příkazu bude seznam osob ze všech  jednotlivých oddělení, zodpovědných za správné vkládání objednávek do registru smluv. Do příští PV všichni členové PV dodají Mgr. Procházkové seznam osob ze svých úseků zodpovědných za správné vkládání objednávek do registru smluv.

2019/31/02

T: do 31. 10. 2019

O: Olejníček

Uspořádá schůzku na téma Podpora stravování z FKSP s vedoucí stravovacího provozu Bc. Benešovou.

2019/31/03

T: 22. 10. 2019

O: Olejníček

Představí poradě vedení kompletní projekt nového vjezdového systému.

2019/31/04

T: do 15. 11. 2019

O: Lhoťan

Navrhne a dohodne formou dodatku KS s odborovými organizacemi příspěvek z FKSP prostřednictvím Cafeterie zaměstnancům na mateřské a rodičovské dovolené.

2019/31/05

T: do 15. 10. 2019      změněno do 22. 10. 2019

O: Procházková

Připraví smlouvu a je zodpovědná za vypsání VZ projektu Bezpapírová ambulance.

2019/32/01

T: do 25. 10. 2019

O: Procházková

Zjistí očekávanou výši pojistného a nahlásí EN pro tvorbu finančního plánu pro rok 2020.

- Diskuse

Ing. T. Uvízl

- Ing. Uvízl  kontroloval plnění úkolů z minulých porad.

K úkolu 2019/30/03 Prověřit autorská práva k projektu monobloku A  uvedla Mgr. Procházková, že v souladu s platnou legislativou a  s ohledem na stávající stav (úmrtí architekta v minulosti) není dále třeba otázku autorských práv řešit a rekonstrukci šaten na budově A můžeme realizovat. Tímto je úkol splněn.

Úkol 2019/31/01 Vydat příkaz ředitele č. 14 Mgr. Procházková uvedla, že doporučuje nikoli jmenný seznam, ale seznam pracovních pozic – funkcí. Do příští PV všichni členové PV dodají Mgr. Procházkové seznam osob ze svých úseků zodpovědných za správné vkládání objednávek do registru smluv.

K úkolu 2019/31/05 Připravit smlouvu k projektu Bezpapírová ambulance uvedla Mgr. Procházková, že vzorová smlouva je připravena. Na příští PV bude rozhodnuto o přesném znění smlouvy.

Ing. Uvízl dotazoval MUDr. Mikuškovou zda je dohoda na vyřešení plánů k rekonstrukci uvolněných prostor na Plicní klinice (prostory po endoskopii) definitivní. MUDr. Mikušková uvedla, že je definitivní a mohou být zahájeny stavební práce.

- Dále se EN dotazoval Ing. Merty, jak postupuje sdružený nákup lineárních urychlovačů. Z důvodu připomínek k projektové dokumentaci je nutné posunout termín VZ na lineární urychlovače. MZČR nemá námitek k posunutí termínu.

- EN se dotazoval v čem spočívá hlavní přínos SFTL (Systém flexibilního tendrování léků). Ing. Merta odpověděl, že u tohoto systému nadále zůstává rychlost nákupu léku a zároveň o nákupu vznikne záznam. Systém by měl začít fungovat 1/2020.

- Oznámil poradě vedení, že FNOL obdržela zatím nepravomocné rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde ve věci:

a) nedůvodného spojení zadavatelů,

b) nemožnosti sjednat odlišné smlouvy pro různé zadavatele,

c) vytvoření bezdůvodné překážky hospodářské soutěže a porušení zákazu diskriminace - rozhodl úřad meritorně a návrhy navrhovatele (Promedica Praha group a.s.) zamítnul. U návrhu „faktické prodloužení doby splatnosti“ (kvůli  uplatnění sankce až po uplynutí 30 dnů po datu splatnosti) úřad řízení zastavil pro neuplatnění námitek ze strany navrhovatele v poptávkovém řízení.

- Ing. Uvízl se nechal informovat o průběhu jednání k projektu Optimalizace sálového provozu. Ing. Dočkal pozve firmu Deloitte, která upřesní výklad některých pojmů ze své nabídky a musí poskytnout čestné prohlášení o složení řešitelského týmu.

- Dotazoval se Ing. Olejníčka, jak pokračuje VŘ na osvětlení operačních sálů. Projekt je v přípravě, dokončený projekt bude podkladem pro VŘ. Projekt bude připraven do 15. 11. 2019.

- Ing. Uvízl informoval poradu vedení o projektu magistrátu města Olomouce Strategie Olomoucké aglomerace 21+. Magistrát vyzval FNOL k účasti na tomto projektu. Všichni členové PV projekt nastudují a na příští PV k tomuto tématu proběhne diskuse.

Ing. Č. Merta, Ph.D., MBA, MPA

- Ing. Merta informoval o průběhu VZ na novou angiolinku. Nyní probíhá marketingový průzkum na potenciální dodavatele a bude jmenován projektový tým. Do 15. 11. 2019 se předpokládá vypsání VZ.

- Ing. Merta podal poradě vedení informace o dokumentu (dopisu) UOHS o nepravomocném rozhodnutí ve věci sdruženého nákupu na vyšetřovací a operační rukavice.

- Dále informoval o dopisu ministra zdravotnictví přímo řízeným organizacím ze dne 7. 10. 2019, kde se MZ odvolává na příkaz ministra č. 13. V tomto příkazu (metodický pokyn) jsou uvedeny tři základní informace: příkaz č. 13 je platný a vše co je vydáno po tomto příkazu neplatí, případně je platný je občanský zákoník (obchodní tajemství).

Ing. V. Olejníček

- Ing. Olejníček informoval o opakujících se nežádoucích událostech – haváriích vody (KÚČOCH,

lékárna, novostavba HOK a  odstavení dodávky vody na Plicní klinice, Onkologické klinice, Klinice ORL). Ing. Olejníček povede jednání s Moravskou vodárenskou, a.s. o možných příčinách. Podklady pro pojistné plnění předá Ing. Olejníček Mgr. Procházkové.

- Ing. Olejníček znovu informoval poradu vedení o organizační změně na UHTS (viz porada vedení č. 28 ze dne 17. 9. 2019), která je platná od 1.10. 2019 a upřesnil název oddělení – Oddělení elektronických systémů. V novém oddělení pracují stávající zaměstnanci, a tedy se nenavyšuje úvazek.

Mgr. S. Procházková

- Procházková na dotaz Ing. Uvízla podala poradě vedení informace o proběhlé schůzce na

MZČR na téma Univerzitní nemocnice. Setkání proběhlo formou diskuse a MZČR zjišťovalo stávající vztahy fakultních nemocnic a lékařských fakult, zejména spory a problémy (dvojí úvazky, VaV – výsledky prací, personální záležitosti, využívání majetku).  Mgr. Procházková na MZČR uvedla fakt, že FNOL a LFUP nově podepsaly smlouvu o spolupráci. MZČR má v úmyslu iniciovat legislativní změny v dotčených zákonech.

- Dále informovala PV o nežádoucí události v lékárně. Lékárna byla vytopena zdrojem vody z 3. patra,

voda zatekla do tresoru a způsobila tak pojistnou událost (poškozená balení opiátů a léků pro vzácná onemocnění a budovy). Škoda bude nahlášena pojišťovně.

- Mgr. Procházková sdělila PV, že pojišťovna Kooperativa  vypověděla k červnu 2020 FNOL 2 pojistné smlouvy (majetek a profesní odpovědnost). Kooperativa tak učinila právě pro nepříznivý škodní průběh. Mgr. Procházková sdělila, že je nutné v předstihu vypsat novou veřejnou zakázku na tato pojištění. Současná pojistka je platná a od července 2020 vstoupí v platnost nové pojistné smlouvy.

- Mgr. Procházková zjistí očekávanou výši  pojistného a nahlásí EN pro tvorbu finančního plánu pro příští rok. Termín do 25.10.2019. Úkol 2019/32/01.

MUDr. Eleni Mikušková

- MUDr. Mikušková se dotazovala na nájemní smlouvy ke komerčním prostorám v budově A v přízemí. Bude potřeba v rámci optimalizace upravit  vstupní halu do budovy A a komerční prostory by mohly případně sloužit k rozšížení prostor pro zdravotní účely. Ing. Olejníček dodal, že nájemní smlouvy lze vypovědět  do 2měsíců (z důvodu, že daný prostor bude dále sloužit pro zdravotní účely).

Mgr. J. Lhoťan

- Mgr. Lhoťan informoval poradu vedení, že od 1. 1. 2020 se v ČR spouští systém e- neschopenka. 22. 10. 2019 se uskuteční společná schůzka zástupců FNOL a OSSZ (příprava, komunikace a vzájemná spolupráce).

- Mgr. Lhoťan dotazoval Ing. Hlavinku, jak se vyvíjí certifikace. IT oddělení chce zachovat stávající stav a zjišťuje, jestli jej může použít do VŘ.

- Dále oznámil poradě vedení o připravovaných změnách v absolventském programu. V prvním připomínkování jsou zařazeny změny úvazků lékařů.

- Mgr. Lhoťan připravuje s odborovými organizacemi jednání o navýšení platů. Dosud známá informace pro rok 2020 je navýšení platu státním zaměstnancům o 1 500Kč. Mgr. Lhoťan doporučuje tedy zvýšení rozpočtu o 1 500 Kč na úvazek. Vedení FNOL v co nejkratší době absolvuje kolektivní vyjednávání s odborovými organizacemi.

- Termín a místo konání další porady:

- Datum:          31. 10. 2019, výjezdní zasedání, Mikulov

Zapsal (a):		  Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:        24. 10. 2019 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………..

Přílohy:

Rozdělovník

Viz stálí členové porady.