- Zápis č. 22/2019

- Jednací orgán:  	 Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

- Datum (čas) konání:	 16. 07. 2019 (9:00-10:15)

- Místo konání:             velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni:                    prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D., Ing. T. Uvízl, MUDr. E. Mikušková, Ing. Čeněk

Merta, Ph.D., MBA, MPA,  Ing. Bc. A. Drobiličová, Ing. M. Knápek

- Ing. A. Hlavinka, Mgr. J. Lhoťan, Mgr. S. Procházková

Omluveni:                  Ing. V. Olejníček

- Přizváni:	          -

- Poradu řídil:	           prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Program:

- Úkoly

- Diskuze

- Usnesení

- Průběh jednání:

- Úkoly

2019/03/02

T: do konce roku 2019

O: Lhoťan

Koordinace transformace zaměstnaneckých úvazků u zaměstnanců prádelny.

2019/04/03

T: do 15. 2. 2019       změněno do 31. 3. 2019

O: Mikušková

Připraví podklady a koncept pro zavedení jednodenní chirurgie ve FNOL.

2019/07/01

T: 30. 6. 2019            změněno do 31. 12. 2019

O: Lhoťan

Spuštění Cafeterie pro FNOL (implementace, proškolení, zajištění plné funkčnosti systému) k datu 1.1.2020.

2019/09/02

T: do 1. 9. 2019

O: Olejníček

Návrh a studie parkovací plochy pro studenty na pozemku (u Balus).

2019/18/01

T: do 31. 7. 2019

O: Hlavinka

Přednese krátký referát o pracovní cestě ve Finsku.

- Diskuze

prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Ředitel se dotazoval na plnění úkolů z minulých porad. Úkol 2019/18/02 Formou nové smlouvy s dodavatelem servisu vyřeší servis současných lineárních urychlovačů je vyřešen a tedy splněn.

- Pan ředitel poděkoval za vybudování nového parkoviště pod DK.

- Ředitel se informoval u MUDr. Mikuškové na projekt Podpora paliativní péče. Projekt byl zahájen.

Ing. T. Uvízl

- Ing. Uvízl informoval o zpracování budoucího výhledu hospodaření na roky 2020 - 2022. Pro zachování nezbytné výše HV z pohledu tvorby zdrojů pro budoucí rozvoj nemocnice bude nutné udržet trend výkonnosti a pokračovat v záměru důsledné optimalizace počtu pracovníků (aktuálně v programu snížení 2% úvazků na všech pracovištích).

- Ing. Uvízl požádal všechny dotčené vedoucí pracovníky, aby provedli analýzu výhledu dodávek v režimu náhradního plnění do konce roku 2019. Podle předběžných propočtů hrozí nemocnici sankce v řádu jednotek mil. Kč, které je třeba se vyhnout. Bude řešeno v rámci dalších porad vedení.

Ing. M. Knápek

- Informoval, že hospodářský výsledek FN Olomouc za 1. polovinu roku 2019 bude znám v průběhu tohoto týdne. Všechny ZP již zaslaly vyúčtování za rok 2018, na všechny budou odeslány námitky a následně vyvolána jednání.

- Ing. Knápek poukázal na pokles porodnosti ve FN Olomouc a vyjádřil v této věci také potřebu zvýšené marketingové podpory porodnice a IVF centra.

- Ing. Knápek předloží řediteli krátký rozbor práce a výsledků Centra fetální medicíny, které zajišťuje komplexní prenatální péči.

Ing. A. Hlavinka

- Na minulé poradě vedení požádala Ing. Drobiličová  náměstka IT o podporu v elektronizaci Ústavu lékařské genetiky. Ing. Hlavinka se dnes vyjádřil, že spolupráce proběhla v pořádku a může být zahájena soutěž  - ZD připravena, nyní na úseku VZ.

- Ing. Hlavinka informoval o projektu Zelené střechy (fotovoltaické panely s bateriemi, offgrid systém, vhodné dotace s pilotním projektem). Vzhledem k velké ploše  střech ve FNOL je FNOL vhodný adept pro tento projekt. Takové moderní energetické metody jsou součástí Generelu a počítá se s nimi v budoucnu.

Ing. Bc. A. Drobiličová

- Ing. Drobiličová informovala o probíhajících stavebních úpravách na dospávací hale.

MUDr. E. Mikušková

- K zadanému úkolu (informační a objednávací systém pro mamologii) zorganizovala schůzku a bude o obsahu schůzky informovat na příští poradě vedení.

- Informovala o připravované rekonstrukci JIP na DK. Projekt na rekonstrukci je připraven.

Mgr. J. Lhoťan

- Prezentoval téma Odměny ve FNOL, zdůraznil nutnost dodržení formálního i legislativního rámce – tedy řádné a jednoznačné zdůvodnění přiznané odměny.

- Prezentace přiložena jako příloha.

- Termín a místo konání další porady:

- Datum:          30. 7. 2019, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsal (a):		  Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:        22. 7. 2019 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………..

Přílohy:

Rozdělovník

Viz stálí členové porady.