- Zápis č. 28/2019

- Jednací orgán:  	 Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

- Datum (čas) konání:	 17. 09. 2019 (9:00-10:15)

- Místo konání:             velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni:                    prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D., MUDr. E. Mikušková, Ing. A. Hlavinka,

Ing. V. Olejníček, Mgr. J. Lhoťan, Ing. M. Knápek, Ing. Bc. A. Drobiličová

Ing. T. Uvízl,  Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA

Omluveni:                 Mgr. S. Procházková

- Přizváni:	          -

- Poradu řídil:	           prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Program:

- Úkoly

- Diskuze

- Usnesení

- Průběh jednání:

- Úkoly

2019/03/02

T: do konce roku 2019

O: Lhoťan

Koordinace transformace zaměstnaneckých úvazků u zaměstnanců prádelny.

2019/07/01

T: 30. 6. 2019            změněno do 31. 12. 2019

O: Lhoťan

Spuštění Cafeterie pro FNOL (implementace, proškolení, zajištění plné funkčnosti systému) k datu 1.1.2020.

2019/23/02

T: do 30. 11. 2019

O: Drobiličová, Hlavinka

Dokončení VZ na elektronizaci zápisu zdravotních prohlídek a jejich evidenci v EFA.

2019/24/01

T: do 30. 9.2019

O: Drobiličová, Olejníček

Dořešit stavební úpravy na Klinice psychiatrie (zahrada, akutní pokoje) a bezpečnost personálu – tísňové náramky, kamerový systém.

2019/24/02

T: do 30. 9.2019

O: Hlavinka

Prověřit současný přístup ke kamerovým záznamům na Klinice psychiatrie a případně zjistit, zda kamerový systém může přejít do režie FN Olomouc. A následně zajistit vypovězení smlouvy současné firmě, která kamery provozuje.

2019/25/01

T: do 30. 9.2019

O: Merta

OBN připraví analýzu průběhu a zadávání VZ (statistika s příčinami neuskutečněných VZ).

2019/27/01

T: do 30. 9.2019

O: Procházková

Připraví postup, jak dohlédnout na řádné vkládání objednávek do registru smluv a vytvoří metody vyhodnocování stavu objednávek.

- Diskuze

prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

.

- Pan ředitel shrnul události z minulého týdne. Poděkoval Ing. Mertovi za organizaci konference Veřejné zakázky ve zdravotnictví. Vyzdvihl vysokou úroveň konference a velký zájem účastníků . Na konferenci přicházejí pozitivní ohlasy. Informoval o výsledku jednání přístrojové komise na MZČR, která schválila pro FN Olomouc 3Tmagnet. Dále informoval poradu vedení, že VZ na sdružený nákup 5 lineárních urychlovačů (společně s Thomayerovou nemocnicí) je vyvěšen na stránkách MZČR. V minulém týdnu byl také vybrán dodavatel na Generel.

- Ředitel seznámil poradu vedení (společně s Mgr. Lhoťanem) se záměrem pracovat s motivací pracovníků.

Ing. M. Knápek

- Ing. Knápek informoval poradu vedení o plánovaném jednání s OZP, jehož předmětem bude vyúčtování roku 2018, rozpočet na centrové léky pro rok 2019 a navýšení záloh do konce roku 2019 (celkový objem k jednání cca 30 mil. Kč).  Ve středu 18. 9. 2019 proběhne další jednání s ČPZP k vyúčtování roku 2018 a úhradám 2019.

Ing. V. Olejníček

- Ing. Olejníček požádal poradu vedení o schválení změny v organizační struktuře, kdy ze dvou odborů vznikne jedno oddělení (z důvodu zastupitelnosti).

- Informoval o připravované centralizaci šaten v budově A. Projekt Ing. Olejníček připraví a představí na příští poradě.

Ing. A. Hlavinka

- Ing. Hlavinka informoval o jednání s T- Mobile, využití obchodního tajemství v dodatku.

- Organizace HIMSS (s podporou MZČR) – FN Olomouc bude referenční centrum v ČR. Přínos pro FN Olomouc spočívá v tom, že HIMSS je nadnárodní organizace pro certifikaci elektronického

zdravotnictví. Dostaneme analýzy, konzultace a doporučení, jak digitalizovat nemocnici ve světových standardech.

Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA

- Ing. Merta shrnul Konferenci Veřejné zakázky ve zdravotnictví. S průběhem konference byl velice spokojen a konstatoval, že konference se posunula směrem dopředu.

- Poradu vedení informoval a pozval na konferenci Hospital management 20. – 21. 11. 2019. Jeden z bodů programu konference je budoucnost nemocnic (plně digitalizovaná nemocnice, vizuální podoba, péče o pacienty).

- Dále poradu vedení informoval o VZ na nákup lineárních urychlovačů, která je vyvěšena na stránkách MZČR. Rovněž byl včera hodnotitelskou komisí schválen Generel. Optimalizace operačních sálů je v připomínkovém řízení.

- Na příští poradě vedení bude Ing. Merta referovat přehled VZ.

Ing. Bc. A. Drobiličová

- Ing. Drobiličová oznámila poradě vedení, že bylo spuštěno objednávání pacientské stravy přes web. Dosud si tak pacienti objednali 40x. Objednávání stravy přes web je nutné na jednotlivých odděleních opakovaně připomínat a marketingově podpořit.

- Garantem projektu objednávání pacientské stravy přes web je MZČR. Ve FN Olomouc se uskuteční schůzka ministra zdravotnictví, zástupce Asociace sester a p. Margit Slimákové, kteří budou tento projekt propagovat pro širší veřejnost.

- Ing. Drobiličová se dotazovala na stav VZ na bezpapírovou ambulanci. VZ byla vypsána.

- Informovala, že se dne 25. 9. 2019 od 13:30 koná porada vedoucích NLZP, kde bude představen nový vedoucí Provozu dopravy p. Radim Klimek.

MUDr. Eleni Mikušková

- MUDr. Mikušková požádala o vyřešení poruch a servisu výtahů. Při opakované poruše výtahu nebyla možnost, kam poruchu nahlásit. Toto zajistí Ing. Olejníček.

- Společně s Ing. Olejníčkem diskutovala o možnostech nových šaten pro zdravotníky. Na další poradě vedení Ing. Olejníček tento projekt představí.

Mgr. J. Lhoťan

- Mgr. Lhoťan na základě připomínek členů vedení připraví návrh dohody s odbory týkající se odchýlení se od Zákoníku práce, která se týká lékařů ve specializační přípravě a lékařů rezidentů. Implementace této dohody bude rozhodnuta poradou vedení až následně.

- Termín a místo konání další porady:

- Datum:          24. 09. 2019, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsal (a):		  Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:        23. 09. 2019 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………..

Přílohy:

Rozdělovník

Viz stálí členové porady.