- Zápis č. 29/2019

- Jednací orgán:  	 Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

- Datum (čas) konání:	 24. 09. 2019 (9:00 -10:15)

- Místo konání:             velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni:                    prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D., MUDr. E. Mikušková,

Ing. V. Olejníček, Mgr. J. Lhoťan, Ing. Bc. A. Drobiličová,

Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA, Mgr. S. Procházková

Omluveni:                 Ing. T. Uvízl, Ing. M. Knápek,  Ing. A. Hlavinka

- Přizváni:	          -

- Poradu řídil:	           prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Program:

- Úkoly

- Diskuze

- Usnesení

- Průběh jednání:

- Úkoly

2019/03/02

T: do konce roku 2019

O: Lhoťan

Koordinace transformace zaměstnaneckých úvazků u zaměstnanců prádelny.

2019/07/01

T: 30. 6. 2019            změněno do 31. 12. 2019

O: Lhoťan

Spuštění Cafeterie pro FNOL (implementace, proškolení, zajištění plné funkčnosti systému) k datu 1.1.2020.

2019/23/02

T: do 30. 11. 2019

O: Drobiličová, Hlavinka

Dokončení VZ na elektronizaci zápisu zdravotních prohlídek a jejich evidenci v EFA.

2019/24/01

T: do 30. 9. 2019

O: Drobiličová, Olejníček

Dořešit stavební úpravy na Klinice psychiatrie (zahrada, akutní pokoje) a bezpečnost personálu – tísňové náramky, kamerový systém.

2019/24/02

T: do 30. 9. 2019

O: Hlavinka

Prověřit současný přístup ke kamerovým záznamům na Klinice psychiatrie a případně zjistit, zda kamerový systém může přejít do režie FN Olomouc. A následně zajistit vypovězení smlouvy současné firmě, která kamery provozuje.

2019/25/01

T: do 30. 9. 2019           změněno do 8. 10. 2019

O: Merta

OBN připraví analýzu průběhu a zadávání VZ (statistika s příčinami neuskutečněných VZ).

2019/27/01

T: do 30. 9. 2019

O: Procházková

Připraví postup, jak dohlédnout na řádné vkládání objednávek do registru smluv a vytvoří metody vyhodnocování stavu objednávek.

2019/29/01

T: do 30. 9. 2019

O: Olejníček

Zajistí na Urgentu umístění nového objednávacího zařízení pro pacienty (pořadové lístky).

2019/29/02

T: do 2. 10. 2019

O: Hlavinka

Zajistí funkčnost freesetů v budově DK , v návaznosti na žádost MUDr. Mikuškové.

- Diskuze

prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

.

- Pan ředitel se dotazoval Ing. Olejníčka na realizaci nových platebních automatů při výjezdu z FNOL. 2.10.2019 bude vypsáno VZ a do konce roku budou dodány a umístěny nové platební automaty. Dále požádal Ing. Olejníčka o včasnou a přesnou přípravu prací (projekt i vlastní práce) na radiologii tak, aby bylo vše připraveno pro instalaci 3Tmagnetu. Ředitel se informoval na stav nového objednávacího zařízení na Urgentu (pořadové lístky). Nové objednávací zařízení bude na Urgent umístěno do 30. 9. 2019. Viz úkol 2019/29/01.

Ing. V. Olejníček

- Ing. Olejníček do 30. 9. 2019 zajistí na Urgentu umístění  nového objednávacího zařízení pro pacienty (pořadové lístky). Viz úkol 2019/29/01.

Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA

- Ing. Merta referoval a shrnul stav VZ. Všechny VZ jsou připravovány a prováděny dle časového harmonogramu.

Ing. Bc. A. Drobiličová

- Informovala Poradu vedení, že MZČR vydalo za podpory Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof České lékařské společnosti JEP, z.s., Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR, Asociace klinických psychologů ČR a NCO NZO, Metodické doporučení pro poskytování psychosociální podpory ve zdravotnictví. Zprávu o přijatých opatřeních v souvislosti s implementací ve FN Olomouc zašle na MZČR dle výzvy.

- Informovala, že se dne 3. 10. 2019 od 9:00 koná 1. setkání PICC a Midline týmů (posluchárna 2.IKaGER). Pořadatelem je FN Olomouc ve spolupráci s FN Motol. Celou akci zahájí NLP MUDr. Mikušková.

MUDr. Eleni Mikušková

- MUDr. Mikušková informovala poradu vedení o zahájení absolventského programu ve FNOL. Zároveň diskutovala problematiku úvazků u lékařů zařazených do absolventského programu.

- MUDr. Mikušková informovala o nefunkčnosti freesetů ve smyslu ztráty pokrytí signálu v budově DK, z důvodu nové stavby ambulance HOK a požádala o nápravu Ing. Hlavinku. Viz úkol 2019/29/02.

Mgr. J. Lhoťan

- Mgr. Lhoťan informoval o zahájení a průběhu společného týdenního programu v rámci absolventského programu ve FNOL ročníku 2019/2020.

- Dále informoval poradu vedení, že probíhají další jednání ohledně software VEMA směřující k vypsání výběrového řízení na personální a mzdový systém v co nejkratším termínu.

- Mgr. Lhoťan otevřel téma využívání sociálních sítí ve FNOL. Závěr po diskusi byl, že se stávající systém přístupu zaměstnanců na sociální sítě ponechá v nezměněném stavu.

- Termín a místo konání další porady:

- Datum:          01. 10. 2019, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsal (a):		  Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:        27. 09. 2019 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………..

Přílohy:

Rozdělovník

Viz stálí členové porady.