- Zápis č. 19/2019

- Jednací orgán:  	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

- Datum (čas) konání:	 25. 6. 2019 (9:00-10:30)

- Místo konání:            velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

- Přítomni:                   prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D., MUDr. E. Mikušková, Ing. Bc. A. Drobiličová,   Ing. M. Knápek, Ing. V. Olejníček, Mgr. S. Procházková

- Omluveni:                 Ing. T. Uvízl, Ing. Č. Merta, Ph.D., MBA, MPA, Ing. A. Hlavinka, Mgr. J. Lhoťan

- Přizváni:	            -

- Poradu řídil:	           prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Program:

- Úkoly

- Diskuze

- Usnesení

- Průběh jednání:

- Úkoly

2019/01/02

T: 30. 4. 2019     změněno do 30. 6. 2019

O: Olejníček

Demolice staré budovy II. Interny.

2019/03/02

T: do konce roku 2019

O: Lhoťan

Koordinace transformace zaměstnaneckých úvazků u zaměstnanců prádelny.

2019/04/03

T: do 15. 2. 2019       změněno do 31. 3. 2019

O: Mikušková

Připraví podklady a koncept pro zavedení jednodenní chirurgie ve FNOL.

2019/05/01

T: do 31. 5. 2019

O: Olejníček

Vytvoří nový „vyvolávací“ systém na Oddělení urgentního příjmu, v lékárně a na PORGYN.

2019/07/01

T: 30. 6. 2019

O: Lhoťan

Vybere firmu, která zajišťuje zaměstnanecké benefitní programy (typu Cafeteria).

2019/09/02

T: do 1. 9. 2019

O: Olejníček

Návrh a studie parkovací plochy pro studenty na pozemku (u Balus).

2019/10/02

T: do 30. 4. 2019

O: Olejníček, Merta

Realizace VZ na nový vjezdový systém do FNOL.

2019/15/01

T: do 30. 6. 2019

O: Mikušková

Představí projekt „Podpora paliativní péče“.

2019/16/01

T: do 30. 6. 2019

O: Cahlíková

Představí návrh řešení, jak předcházet nežádoucím událostem – záměně biologického materiálu.

2019/18/01

T: do 31. 7. 2019

O: Hlavinka

Přednese krátký referát o pracovní cestě ve Finsku.

2019/18/02

T: do 9. 7. 2019

O: Olejníček

Formou nové smlouvy s dodavatelem servisu vyřeší servis současných lineárních urychlovačů.

- Diskuze

prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Ředitel se dotazoval na plnění úkolů z minulých porad. K úkolu 2019/09/02 Návrh a studie parkovací plochy pro studenty (u Balus) řekl Ing. Olejníček, že zprovoznění parkovací plochy závisí na jednání s magistrátem města Olomouc.

- Informoval, že dnes byla na MZ odeslána zadávací studie na obnovu 3ks lineárních urychlovačů.

- Dále se informoval na nově vybudovaná parkoviště pod DK a Klinikou neurologie. Na těchto parkovištích vzniklo 97 parkovacích míst, po kolaudaci 27. 6. 2019 budou tato parkoviště zprovozněna a předána do užívání pacientům i zaměstnancům. Tuto informaci je nutné oznámit na intranetu na vědomí zaměstnancům FNOL.

- Diskutoval problematiku dodávek a kvality nového prádla. K tomuto uspořádal 26. 6. 2019 schůzku

(Ing. Olejníček, Ing. Drobiličová, p. Švrdlíková) a 27. 6. 2019 proběhne ve firmě Renatex zákaznický audit, kdy se zástupci FNOL zúčastní prohlídky prádelny firmy Renatex osobně.

Ing. V. Olejníček

- Ing. Olejníček informoval o aktuálních projektech (nový operační sálek na Klinice ortopediie,

zprovoznění 2 parkovišť pod DK a Klinikou neurologie – 97 parkovacích míst, vybudování chodníku nad II. IK v roce 2019).

- Dále informoval o připravované rekonstrukci prostor po bývalé endoskopii na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy. Prostory se upraví pro potřebu plicního oddělení.

Ing. M. Knápek

- Ing. Knápek informoval poradu vedení o aktuální ekonomické situaci FNOL. V současné době (za 1-5/2019) vykazuje FNOL hospodářský výsledek 110 milionů. Nejvýznamnější dopad na výsledek hospodaření mají pozitivní dopady vyúčtování od ZP za minulé období.

- Informoval o hospodaření nově vzniklých oddělení LDN, NIP a DIOP. Vznikají komplikace administrativního charakteru s vykazováním úkonů pro ZP, kdy ještě není zcela podchyceno průběžné vykazování hospitalizovaných pacientů.

- Dále Ing. Knápek informoval o meziročním poklesu počtu porodů ve FN Olomouc v roce 2019.

- Informoval o jednání kardiologické společnosti ve věci jednodenní chirurgie, kde byl diskutován návrh (k projednání s ÚZOS), možného zařazení jednodenní péče do úhrad dle DRG CZ.

Ing. Bc. Andrea Drobiličová

- Avizovala, že dnes se koná porada vedoucích NLZP, jedním z hlavních témat jednání bude problematika prádla, dodávky, kvalita a jiné.

- Informovala o zákaznickém auditu firmy Renatex (Ostrava, Český Těšín), dne 27. 6. 2019, kdy se zástupci FNOL zúčastní prohlídky prádelny firmy Renatex osobně.

- Dále Ing. Drobiličová informovala o rozšířené nabídce v jídelníčku pro pacienty. Od 1. 7.bude v nabídce volba 3FIT. V přípravě je i webová aplikace pro objednávky pacientů.

Mgr. Sabina Procházková

- Připomněla členům vedení FNOL, že do 30. 6. 2019 je nutné vyplnit formulář střetu zájmů.

- Termín a místo konání další porady:

- Datum:          2. 7. 2019, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsal (a):		  Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:        27. 6. 2019 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………..

Přílohy

Rozdělovník

Viz stálí členové porady.