- Zápis č. 37/2019

- Jednací orgán:  	 Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

- Datum (čas) konání: 26. 11. 2019 (9:00 -10:15)

- Místo konání:            velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni:                   prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D., Ing. V. Olejníček, Ing. M. Knápek,

MUDr. E. Mikušková, Ing. A. Hlavinka, Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA

Mgr. S. Procházková, Mgr. J. Lhoťan, Ing. Bc. A. Drobiličová

- Omluveni:                  Ing. T. Uvízl

- Přizváni:

- Poradu řídil:	            prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D

- Program:

- Úkoly

- Diskuze

- Usnesení

- Průběh jednání:

- Úkoly

2019/03/02

T: do konce roku 2019

O: Lhoťan

Koordinace transformace zaměstnaneckých úvazků u zaměstnanců prádelny.

2019/07/01

T: 30. 6. 2019            změněno do 31. 12. 2019

O: Lhoťan

Spuštění Cafeterie pro FNOL (implementace, proškolení, zajištění plné funkčnosti systému) k datu 1.1.2020.

2019/23/02

T: do 30. 11. 2019

O: Drobiličová, Hlavinka

Dokončení VZ na elektronizaci zápisu zdravotních prohlídek a jejich evidenci v EFA.

2019/30/02

T: do 30. 11. 2019

O: Hlavinka

Kompletní koncepce kamerových systémů ve FNOL.

2019/36/01

T: do 30. 11. 2019

O: Olejníček, Hlavinka

Navrhnou řešení na úpravu vstupu a vybudování kamerového systému do čekárny LPS stomatologie.

2019/36/02

T: do 30. 11. 2019

O: Jeřábková

Navrhne  komunikaci směrem k pacientům pro LPS stomatologii.

2019/36/03

T: do 03. 12. 2019

O: Cahlíková

Prezentace průběžných výsledků ankety spokojenosti ambulantních pacientů ve FNOL.

2019/36/04

T: do 03. 12. 2019

O: Procházková

Vydá Příkaz ředitele ve znění, že od 1. 1. 2020 budou všechny objednávky do registru smluv zadávány v programu QI.

2019/36/05

T: do 30. 11. 2019

O: Hlavinka

Vyřeší zálohování a spolehlivost Garantovaného archivu.

2019/37/01

T: do 30. 12. 2019

O: Olejníček

Vyčíslí případnou cenu umístění loga FN Olomouc na zaměstnanecké prádlo.

2019/37/02

T: do 15. 12. 2019

O: Procházková, Hlavinka

Zajistí plně automatické vkládání objednávek přes EFA a QI  do registru smluv.

2019/37/03

T: do 30. 12. 2019

O: Procházková

Prověří, zda v rámci GA existuje nějaký typ dokumentu, který má jinou validitu v papírové a jinou validitu v elektronické podobě (tedy jestli je nutné  dle zákona některé dokumenty zachovávat v papírové podobě).

2019/37/04

T: do 20. 12. 2019

O: Cahlíková

Odbor kvality vypracuje  žádost na MZČR o udělení statutu pro vysoce specializovaná centra (onkologické a hematoonkologické).

- Diskuse

prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D

- Pan ředitel diskutoval s poradou vedení otázky a témata, která bude prezentovat na poradě přednostů při výjezdním zasedání ve čtvrtek 28. 11. 2019.

- Pan ředitel diskutoval s poradou vedení problematiku nového zdravotnického prádla. Stále se množí stížnosti od zaměstnanců (špatná kvalita praní, prádlo je pomačkané, flekaté, prádla je nedostatečné množství). Ing. Olejníček neustále komunikuje s firmou Renatex a žádá  o nápravu. Ing. Drobiličová dále uvedla, že někteří lékaři žádají košile a logo fakultní nemocnice na každý kus prádla pro zaměstnance. Ing. Olejníček připraví a vyčíslí případnou cenu loga na zaměstnaneckém prádle. Viz úkol 2019/37/01.

- Ředitel kontroloval plnění úkolů z minulých porad. K úkolu 2019/30/01 Zajištění prodloužení lhůty expirace přihlašovacích údajů do pracovních počítačů uvedl Ing. Hlavinka, že podle zákona je možné lhůtu prodloužit na 18 měsíců při změně délky hesla.  Od 1. 1. 2020 bude možné prodloužit délku expirace přihlašovacích údajů na 18 měsíců, délka hesla bude mít 12 znaků. Zaměstnanci budou tyto změny provádět postupně tak, jak jim budou expirovat jejich dosavadní hesla. Tímto je úkol splněn. Úkol 2019/31/04 Mgr. Lhoťan navrhne a dohodne formou dodatku s odborovými organizacemi příspěvek z FKSP je splněn. Úkol 2019/31/02 Podpora stravování z FKSP Ing. Olejníček vyřešil a tím je úkol splněn. Porada vedení se usnesla, že  od 1. 1. 2020 zvýší příspěvek na obědy pro zaměstnance z FKSP o 2Kč.  Viz usnesení 2019/37/01. Úkol 2019/31/01 Zodpovědnost za automatické vkládání objednávek do registru smluv je změněn na úkol 2019/37/02 – Mgr. Procházková a Ing. Hlavinka do 15. 12. 2019 zajistí plně automatické vkládání objednávek přes EFA a QI do registru smluv.

- Vyzvedl vysokou úroveň konference Hospital management.

- Na základě informace Mgr. Procházkové, že MZČR vypsalo výzvy na vysoce specializovaná centra (onkologické a hematoonkologické) pověřil pan ředitel Odbor kvality, aby vypracoval žádost na MZČR o udělení statutu těchto center. Viz úkol 2019/37/04 Odbor kvality vypracuje žádost na MZČR o udělení statutu pro vysoce specializovaná centra  (onkologické a hematoonkologické).

Ing. Bc. A. Drobiličová

- Ing. Drobiličová diskutovala problematiku zaměstnaneckého prádla. Opakují se stížnosti zaměstnanců na špatnou kvalitu praní a  nedostatečný počet kusů prádla. Dále zaznamenala Ing. Drobiličová požadavek na košile pro všechny lékaře a umístění loga FN Olomouc na veškeré zaměstnanecké prádlo. Ing. Olejníček připraví a vyčíslí případnou cenu loga na zaměstnanecké prádlo. Viz úkol 2019/37/01.

- Diskutovala možnost navýšení pacientské stravovací jednotky.

MUDr. E. Mikušková

- MUDr. Mikušková oznámila poradě vedení, že od 1. 1. 2020 vejdou v platnost  e-neschopenky.

Na příští poradě vedení Ing. Knápek připraví přehled pravidel vystavování e- neschopenek ve FN Olomouc.

- V rámci bezpapírové ambulance se MUDr. Mikušková dotazovala na současný stav Garantovaného archivu. Ing. Hlavinka odpověděl, že do 15.12. 2019 předloží vítězný dodavatel návrh řešení na bezpapírovou ambulanci, na jehož základě se začne v lednu 2020 s testovacím provozem na dětské a onkologické klinice.

Mgr. J. Lhoťan

- Mgr. Lhoťan a porada vedení schválili vánoční oběd 20. 12. 2019 jako bonus pro zaměstnance (hrazený z FKSP). Mgr. Lhoťan věc projedná s odborovými organizacemi.

- Ředitel dotazoval Mgr. Lhoťana v jakém stavu je VŘ na program VEMA. OVZ má VŘ  připravené a bude vypsáno do konce 11/2019.

UPV 2019/37/01

Porada vedení FN Olomouc dne 26. 11. 2019 jednohlasně schválila navýšení příspěvku od 1. 1. 2020 na obědy zaměstnanců z FKSP o 2Kč.

UPV 2019/37/02

Porada vedení FN Olomouc dne 26. 11. 2019 jednohlasně schválila vánoční oběd 20. 12. 2019 jako bonus pro zaměstnance (hrazený z FKSP).

- Termín a místo konání další porady:

- Datum:          03. 12. 2019, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsal (a):		  Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:        02. 12. 2019 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………..

Přílohy:

Rozdělovník

Viz stálí členové porady.