Zápis č. 33/2019

Jednací orgán:  	 Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání:	29. 10. 2019 (9:00 -10:15)

Místo konání: 	velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni: 		prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D., Ing. T. Uvízl, Ing. M. Knápek,

MUDr. E. Mikušková, Ing. A. Hlavinka, Ing. V. Olejníček,

Ing. Bc. A. Drobiličová, Mgr. S. Procházková,

Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA

Omluveni:                  Mgr. J. Lhoťan

Přizváni:	            Mgr. M. Štýbnar

Poradu řídil:	            prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D

Program:

- Úkoly

- Diskuze

- Usnesení

Průběh jednání:

- Úkoly

2019/03/02

T: do konce roku 2019

O: Lhoťan

Koordinace transformace zaměstnaneckých úvazků u zaměstnanců prádelny.

2019/07/01

T: 30. 6. 2019 		změněno do 31. 12. 2019

O: Lhoťan

Spuštění Cafeterie pro FNOL (implementace, proškolení, zajištění plné funkčnosti systému)

k datu 1. 1. 2020.

2019/23/02

T: do 30. 11. 2019

O: Drobiličová, Hlavinka

Dokončení VZ na elektronizaci zápisu zdravotních prohlídek a jejich evidenci v EFA.

2019/30/01

T: do 30. 11. 2019

O: Hlavinka, Procházková

Zajistí prodloužení lhůty expirace přihlašovacích údajů do pracovních počítačů.

2019/30/02

T: do 30. 11. 2019

O: Hlavinka

Kompletní koncepce kamerových systémů ve FNOL.

2019/31/01

T: do 15. 10. 2019 	úkol trvá a je doplněn

O: Procházková

Vydá Příkaz ředitele č. 14. V příkazu bude seznam osob ze všech  jednotlivých oddělení, zodpovědných za správné vkládání objednávek do registru smluv. Do příští PV všichni členové PV dodají Mgr. Procházkové seznam osob ze svých úseků zodpovědných za správné vkládání objednávek do registru smluv.

2019/31/02

T: do 31. 10. 2019

O: Olejníček

Uspořádá schůzku na téma Podpora stravování z FKSP s vedoucí stravovacího provozu Bc. Benešovou.

2019/31/03

T: 22. 10. 2019

O: Olejníček

Představí poradě vedení kompletní projekt nového vjezdového systému.

2019/31/04

T: do 15. 11. 2019

O: Lhoťan

Navrhne a dohodne formou dodatku KS s odborovými organizacemi příspěvek z FKSP prostřednictvím Cafeterie zaměstnancům na mateřské a rodičovské dovolené.

2019/31/05

T: do 15. 10. 2019 	úkol trvá

O: Procházková

Připraví smlouvu a je zodpovědná za vypsání VZ projektu Bezpapírová ambulance.

- Diskuze

prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Pan ředitel na poradě vedení uvedl Mgr. Štýbnara. Mgr. Štýbnar představil tři projektové záměry v rámci programu ÉTA Technologické agentury ČR (Výzkum možností psychologické podpory pacientů s chronickým srdečním selháním s využitím informačních a komunikačních technologií, Podpora soběstačnosti seniorů v domácím prostředí s využitím ICT nástrojů, Výzkum provozního a ekonomického modelu poskytování telemedicínských služeb). Více v prezentaci, příloha č. 1.  Porada vedení byla s těmito projekty seznámena a schvaluje podání těchto projektů, viz usnesení

č. 1.

- Ředitel dotazoval Ing. Mertu, kdy bude vypsáno VŘ Integrační platforma. VŘ Integrační platforma bude vypsáno do 30. 11. 2019.

- Ředitel informoval poradu vedení o smyslu, průběhu a náplni workshopu Řízení změn ve FNOL. K vybraným přednostům dále přizval MUDr. Mikuškovou, Ing. Drobiličovou a Ing. Mertu.

Prvním cílem spojeným se změnami řízení FNOL je optimalizace chodu akutní interní a akutní chirurgické ambulance na urgentním příjmu (vypracování metodiky, zdokonalování chodu).

Řízením změn v akutní interní ambulanci je pověřen prof. Táborský, řízením změn v akutní chirurgické ambulanci jsou pověřeni doc. Čižmář a MUDr. Klos. Viz usnesení č. 2.

- Ředitel řešil plnění úkolů z minulých porad. Úkol č. 2019/32/01 Mgr. Procházková zpracovala a s výsledkem seznámila poradu vedení. Výše pojistného u Kooperativy (Kooperativa  vypověděla k červnu 2020 FNOL 2 pojistné smlouvy - majetek a profesní odpovědnost. Kooperativa tak učinila právě pro nepříznivý škodní průběh. Mgr. Procházková sdělila, že je nutné v předstihu vypsat novou veřejnou zakázku na tato pojištění. Současná pojistka je platná a od července 2020 vstoupí v platnost nové pojistné smlouvy). Očekávaná výše pojistného se tak zvýší z 6 milionů Kč na 9 milionů Kč. Tímto je úkol splněn.

Ing. T. Uvízl

- Ing. Uvízl informoval poradu vedení o stavu Generelu. V souvislosti se započetím prací na Generelu je potřeba jmenovat 5 týmů. Tým č. 1 Konsolidace laboratoří (dr. Prošková, doc. Slavík), č. 2 Energetika (Ing. Olejníček), č. 2 Centrální operační sály a centrální sterilizace a jejich optimalizace (prim. Freiwald), č. 4 Parkování – pohyb zaměstnanců a pacientů (Ing. Uvízl), č. 5 Logistika (Ing. Merta). Tým, který zastřešuje a zpracuje Generel komplexně je ve složení Ing. Uvízl, MUDr. Mikušková, Ing. Olejníček, Ing. Valíček, Ing. Drobiličová, Ing. Kocmánek + 2 další odborníci (LT Projekt). Časový harmonogram dalších kroků oznámí Ing. Uvízl příští týden. Dokončení přípravných prací Generelu je duben 2020.

- Ing. Uvízl dotazoval Ing. Olejníčka na VŘ na osvětlení operačních sálů. Podklady pro VŘ budou připraveny do 30. 11. 2019.

- Informoval o výši náhradního plnění, kdy sankce FN Olomouc může činit 4 miliony Kč a vyzval členy porady vedení, aby podali návrhy, jak možno navýšit objem náhradního plnění.

- Dále připomenul poradě vedení připravované kolektivní jednání s odborovými organizacemi.

Ing. A. Hlavinka

- Ing. Hlavinka připomněl úkol z minulé porady vedení Strategie Olomoucké aglomerace 21+. Této problematice se bude porada vedení věnovat 5. 11. 2019.

Ing. Č. Merta, Ph.D., MBA, MPA

- Ing. Merta informoval poradu vedení, že firma Promedica dala na zakázku na nákup vyšetřovacích a operačních rukavic na  ÚOHS rozklad proti rozhodnutí.  Tímto se VZ na nákup vyšetřovacích a operačních rukavic posouvá na prosinec 2019.

Ing. V. Olejníček

- Ing. Olejníček informoval poradu vedení, že FN Olomouc obdržela dne 29. 10. 2019 z MZ ČR registraci na SPECT kameru. FN Olomouc tak obdržela od MZ ČR dotaci 12 950 000 Kč.

Ing. Bc. A. Drobiličová

- Ing. Drobiličová informovala poradu vedení, že FN Olomouc se připojí ke Světovému dni Stop dekubitům, který se uskuteční 15. 11. 2019. Akce je určena pro zdravotníky, pacienty i veřejnost a má edukační charakter.

MUDr. Eleni Mikušková

- MUDr. Mikušková informovala poradu vedení, že byla požádána o schválení opatření proti výskytu Legionelly.  Z léčebně - preventivního hlediska MUDr. Mikušková tato opatření schválila. Za efektivní způsob opatření je zodpovědný vodohospodářský tým z hlavním hygienikem FNOL. FNOL zaplatí pokutu za odhalení výskytu Legionelly.

- MUDr. Mikušková byla požádána o setkání se zástupcem Svědků Jehovových (možné ošetřování Svědků Jehovových ve FN Olomouc). Již v minulosti (2019) bylo toto setkání uskutečněno za přítomnosti vedení právního oddělení FNOL a Kliniky KARIM s jednoznačným závěrem. Záležitost bude znovu projednána s vedením PORGYN a KARIM.

- Diskutovala o požadavku na anesteziologa pro potřeby Kliniky ortopedie a II. Interní kliniky. KARIM nemá v současné době naplněnou systemizaci míst. Pan ředitel pozve vedení KARIM a bude situaci řešit (navýšení služeb, rezervy).

- Usnesení

UPV 2019/33/01

Porada vedení FN Olomouc dne 29. 10. 2019 schválila podání tří prezentovaných projektů v rámci programu ÉTA Technologické agentury ČR (Výzkum možností psychologické podpory pacientů s chronickým srdečním selháním s využitím informačních a komunikačních technologií, Podpora soběstačnosti seniorů v domácím prostředí s využitím ICT nástrojů, Výzkum provozního a ekonomického modelu poskytování telemedicínských služeb).

UPV 2019/33/02

Porada vedení FN Olomouc dne 29. 10. 2019 schválila vedoucí projektových týmů, které budou zajišťovat fungování akutní interní ambulance (profesor Táborský) a akutní chirurgické ambulance na urgentním příjmu (docent Čižmář a MUDr. Klos).

Termín a místo konání další porady:

Datum:          31. 10. 2019, hotel Tanzberg, Mikulov

Zapsal (a):		  Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:        5. 11. 2019 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………..

Přílohy:

Rozdělovník

Viz stálí členové porady.