Komentář k využití poskytnutých finančních prostředků v roce 2019 – projekt Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče

Dotace na podporu paliativní péče v rámci pilotního projektu s názvem **„Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“** (reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15\_039/0007277) byla schválena dne 30. 4. 2019 formou dopisu, který FNOL obdržela dne 6. 5. 2019. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 7. 8. 2019, do FNOL bylo doručeno dne 15. 8. 2019. Tento projekt je realizován Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci **Operačního programu Zaměstnanost** financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Pilotní provoz na zvýšení dostupnosti paliativní péče ve FN Olomouc probíhá od 1. 6. 2019 a bude probíhat po dobu 21 měsíců až do 28. 2. 2021. Spočívat v zavedení konziliárního týmu paliativní péče složeného z odborníků na pozicích vedoucí lékař, lékař, všeobecná sestra, zdravotně-sociální pracovník a klinický psycholog. Tento odborný tým je doplněn o duchovního a povinně rovněž o pracovníka pro sběr dat. Konziliární tým paliativní péče je poradním orgánem v indikaci a nastavení paliativní péče, jeho činnost zahrnuje poskytování konzilií, konzultací, intervencí či doporučení ohledně další péče.

Cílovou skupinou projektu jsou pacienti v pokročilém či konečném stádiu onemocnění, jejichž zdravotní stav je vyhodnocen jako nezvratný, jejich rodinní příslušníci, blízké a pečující osoby.

Fyzická realizace pilotního provozu byla zahájena dne 1. 6. 2019. Dotační prostředky, které pokryjí osobní náklady členů týmu, byly schváleny ve výši 4 935 504 Kč. FNOL obdržela zálohovou platbu ve výši 2 467 752 Kč, což činí 50 % dotace. K 31. 12. 2019 bylo z dotace čerpáno 1 611 702,09 Kč. Nedočerpaná částka se nevrací zpět poskytovateli, přechází do roku 2020.