|  |  |
| --- | --- |
| **Oddělení projektové podpory** | V Olomouci12/02/2020 |

**Přehled investičních akcí spolufinancovaných z ERDF v roce 2019:**

**Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra vysoce specializované péče v onkogynekologii FN Olomouc“, reg. č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15\_006/0004755, identifikační číslo projektu SMVS: 135V111000024**

Cílem projektu byla obměna zastaralých a nákup nových zdravotnických prostředků, jejich sestav a příslušenství zdravotnických pracovišť na Porodnicko-gynekologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc.

Stav projektu - ukončen k 31. 12. 2019

Finanční rámec projektu:

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 59 963 793 Kč. Celková maximální výše prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj určená na realizaci projektu činí 50 969 224,05 Kč, což představuje 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů. Celková maximální výše prostředků ze státního rozpočtu určená na realizaci projektu je 5 996 379,30 Kč, což představuje 10 % celkových způsobilých veřejných výdajů. Zbylých 5 % ve výši 2 998 189,65 Kč jsou vlastní finanční prostředky FNOL.

Čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2019

V roce 2018 bylo vyčerpáno 54 398 779,71 Kč. V roce 2018 byly realizovány všechny plánované veřejné zakázky v rámci projektu, přístroje byly dodány i uhrazeny s výjimkou jednoho přístroje „Elektrochirurgický generátor včetně pokročilé bipolární koagulace“. Tento přístroj byl řádně a v termínu dodán dne 18.2.2019. a uhrazen ve výši 289 190 Kč. Dále FNOL požádala CRR o využití úspor v projektu, žádost o změnu byla CRR schválena a FNOL zrealizovala veřejnou zakázku na dodávku instrumentárií. Přečerpání finančního plánu projektu o 29 559,65 Kč bylo pokryto z vlastních zdrojů nemocnice.

**Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii FN Olomouc“, reg. č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15\_006/0005219, identifikační číslo projektu SMVS: 135V111000030**

V rámci projektu je obměňováno zastaralé přístrojové vybavení a jsou nakupovány nové přístroje pro Porodnicko-gynekologickou kliniku a Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.

Stav projektu - v realizaci

Finanční rámec projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 69 998 760,- Kč. Celková maximální výše prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 59 498 946,- Kč, což představuje 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů. Celková maximální výše prostředků ze státního rozpočtu určená na realizaci projektu 6 999 876,- Kč, což představuje 10 % celkových způsobilých veřejných výdajů. Zbývajících 5 % ve výši 3 499 938,- Kč jsou vlastní finanční prostředky FNOL.

Čerpání finančních prostředků celkem od počátku realizace projektu k 31. 12. 2019: 60 017 953,64 Kč (vč. roku 2018)

V roce 2018 bylo vyčerpáno 11 836 993,19 Kč, v roce 2019 uhradila v rámci projektu nemocnice celkem 48 180 960,45 Kč

Průběh realizace projektu

Konec realizace projektu je stanoven k 1. 4. 2020. Ke konci roku nebyly zrealizovány a ukončeny všechny plánované veřejné zakázky na pořízení přístrojové techniky, ať již z důvodu opakování veřejných zakázek anebo z důvodu dodržení legislativních lhůt a také z důvodu dlouhých dodacích lhůt na dodávky. Proto byla podána žádost o změnu, jejímž předmětem byl posun data ukončení realizace projektu za datum určené výzvou.

**Projekt „Komunikační a integrační platforma elektronizace Fakultní nemocnice Olomouc a regionálního eHealth“, registrační číslo projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16\_034/0006465**

Cílem projektu je vybudovat komunikační a integrační platformu elektronizace pro interní rozvoj elektronizace FNOL s celoplošnou dostupností vybraných a zabezpečených dat pro pacienty, pro podporu sdílení informací mezi regionálními olomouckými poskytovateli zdravotních služeb i poskytovateli zdravotních služeb mimo olomoucký kraj, včetně technologické připravenosti na národní projekty e - Health a s návazností na zajištění mezinárodní interoperability.

Stav projektu – projekt je v realizaci.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 17. 7. 2019. Ještě před vydáním Rozhodnutím, a to dne 26. 6. 2019 byla na řídící orgán podána žádost o změnu č. 3, v níž bylo požádáno o sloučení 1. a 2. etap projektu a změny ve struktuře rozpočtu projektu. Změna byla schválena dne 5. 8. 2019 a na základě této schválené žádosti o změnu bylo dne 14. 8. 2019 vydáno změnové Rozhodnutí.

Finanční rámec projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 98 306 526,29,- Kč.

Celková maximální výše prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj je ve výši 79 490 657,14 Kč.

Celková maximální výše prostředků ze státního rozpočtu určená na realizaci projektu je ve výši 18 815 869,15 Kč.

Čerpání finančních prostředků celkem k 31.12.2019: 0,- Kč

Konec realizace projektu: 23. 8. 2022

**Projekt „Novostavba pavilonu HOK – Olomouc“, registrační číslo projektu CZ.05.5.11/0.0/0.0/17\_061/0008664**

Cílem projektu je vybudování nových prostor pro ambulantní provoz Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc zahrnující moderní stacionáře pro podávání chemoterapií a transfúzí, vyšetřovny lékařů, výkonovou místnost pro malé zákroky, čekárny s dostatečnou kapacitou a prostory pro centrum klinického hodnocení HOK. Realizací projektu vzniknou moderní a kapacitně dostačující prostory, které budou splňovat požadované podmínky pro poskytování ambulantní péče hemato-onkologickým pacientům.

Stav projektu: projekt je v realizaci, Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 18. 7. 2019

Finanční rámec projektu

Celkové výdaje projektu činí 160 623 349,65 Kč, z toho způsobilé výdaje 129.726.911,- Kč a nezpůsobilé výdaje plánovány původně ve výši 30.896.438,65Kč, dle změnového hlášení č. 1 byly nezpůsobilé výdaje navýšeny o vícepráce realizátora stavby o 2.337.684,68Kč vč. DPH. Podíl spolufinancování: z Evropského fondu pro regionální rozvoj max. 38.918.073,30 Kč tj. 30% způsobilých výdajů projektu. Podíl ze státního rozpočtu max. 25.945.382,20Kč tj. 20% způsobilých výdajů projektu.

Čerpání finančních prostředků celkem k 31. 12. 2019: 89 424 206,03 Kč

Konec realizace projektu: 30. 6. 2021

**Projekt Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí (ENOCH), reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16\_019/0000868**, který získal dotaci v rámci výzvy Excelentní výzkum Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), je zaměřen na výzkum stárnutí a s ním souvisejících chorob, jako jsou nádory, chronické záněty a degenerativní onemocnění mozku a srdce. Jeho cílem je získat nové poznatky vytvořením ojedinělé multidisciplinární výzkumné platformy. Díky ní spolu budou komunikovat a propojovat své znalosti a zkušenosti uznávaní experti v oblastech onkologie, kardiovaskulárních nemocí, vzácných zánětlivých chorob i neurologických onemocnění. Hlavním příjemcem projektu je Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC), FNOL je jedním ze čtyř partnerů.

Stav projektu: projekt je v realizaci

Finanční rámec projektu

Dne 8. 7. 2019 bylo příjemci dotace vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkové výši 688.615.373,80Kč. Fakultní nemocnici náleží příspěvek dotace ve výši 42.256.740,-Kč. Dne 2. 9. 2019 FNOL obdržela první zálohovou platbu ve výši 10.664.863,45Kč. K 31. 12. 2019 bylo vyčerpáno 4.719.000,44 Kč.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Čerpání projektu: |  |  |  |
| 10 664 863,45 | záloha z 2. 9. 2019 |  |  |
| -3 101 085,00 | vratka 12/2019 - odhad |  |
| 7 563 778,45 | zůstatek pro čerpání k 31.12.2019 |  |
| -698 338,92 | čerpání 2018 |  |  |
| -4 719 000,44 | čerpání 2019 |  |  |
| 2 146 439,09 | zůstatek pro rok 2020  |  |
| 771 439,09 | rozdíl mezi odhadem a skutečným čerpání za 12/2019 |
| 1 375 000,00 | odhad na leden 2020 |  |
| 2 146 439,09 | kontrolní součet |  |  |

Konec realizace projektu: 30. 6. 2023

**Projekt Smart and Healthy Ageing through People Engaging in Supportive Systems (SHAPES), program Horizont 2020, Innovation Action (IA) - č. projektu 857159**

Cílem projektu je vytvořit EU platformu zahrnující a integrující široké spektrum řešení včetně technologických, klinických, edukačních, organizačních a sociálních, která by umožnila stárnoucí populaci aktivní a produktivní život, QoL a well being po co nejdelší dobu. A dále v dlouhodobé perspektivě redukovat hospitalizace a institucionální péči tím, že se vybaví prostředí domova technologiemi na bázi ICT (Smart Homes).

Koordinátorem projektu je National University of Ireland Maynooth -Irská republika

Stav projektu: projekt je v realizaci, podepsána Grantová dohoda a Dohoda o konsorciu

Finanční rámec projektu

Celkový rozpočet určený pro FN Olomouc (způsobilé výdaje projektu) činí 553 125 EUR, příspěvek EU tvoří 100 %. Fakultní nemocnice Olomouc obdržela dne 12. 12. 2019 zálohovou platbu ve výši 6 788 392,50 Kč.

Čerpání finančních prostředků celkem k 31. 12. 2019: 31 708,74 Kč

Konec realizace projektu: 31. 10. 2023 (začátek realizace: 1. 11. 2019)

**Ing. Jarmila Neudörflerová**

vedoucí Oddělení projektové podpory

Fakultní nemocnice Olomouc