Zápis č. 5/2022

Jednací orgán:  	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 1. 2. 2022 (9:00 -10:30)

Místo konání: 	 velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni:                   prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D., Ing. Martin Knápek, Ing. A. Hlavinka,

Ing. Bc. A.  Drobiličová, Ing. V.  Olejníček, Mgr. J. Lhoťan,

MUDr. E. Mikušková, Mgr. S. Procházková

Omluveni: 		Ing. T. Uvízl, Ing. Č. Merta, Ph.D., MBA, MPA

Přizváni:		Mgr. J. Cahlíková, MBA, Ing. V. Jeřábková, Mgr. A. Fritscher

Poradu řídil:	            prof. MUDr. R. Havlík

Program:

- Úkoly

- Diskuze

- Usnesení

Průběh jednání:

- Úkoly

2019/40/01

T: do 28. 2. 2022, zadáno 17. 12. 2019

O: Mgr. Obšil, Ing. Hlavinka, Ing. Gartner

Zpracovat projekt Bezpečnost ve FNOL (součástí projektu je i zavedení a používání tísňových náramků). Na příští poradě vedení odprezentuje p. Obšil aktuální stav zpracování projektu.

2020/06/01

T: do 31. 5. 2022, zadáno 25. 2. 2020

O: Mgr. Lhoťan

Zpracovat koncept (obsah) elektronické složky zaměstnance, včetně posouzení právních a IT souvislostí a časového harmonogramu realizace. V květnu bude prezentováno na PV.

2020/24/01

T: do 31. 1. 2022, zadáno 8. 9. 2020

O: Ing. Merta, Mgr. Běhal

Zpracovat koncepci zásobování zdravotních pracovišť zdravotnickými prostředky a léky.

2020/24/02

T: do 28. 2. 2022, zadáno 8. 9. 2020

O: MUDr. Mikušková

Předloží koncepci intenzívní péče (s ohledem na potřebu písemně definovat odsouhlasené řešení v chystaných budovách F, B, C1, C2), projednanou a odsouhlasenou všemi dotčenými obory.

2021/01/02

T: do 31. 3. 2022, zadáno 5. 1. 2021

O: Ing. Merta

OVZ zajistí vypsání veřejné soutěže na NIS.

2021/22/04

T: do 28. 2.  2022 (zdrav. mat.), do 31. 3. 2022 (majetek), zadáno 8. 6. 2021

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství - zdrav.mat. do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

2021/23/01

T: do 28. 2. 2022, zadáno 15. 6. 2021

O: Ing. Hlavinka

Předloží návrh elektronizace všech laboratoří s časovým harmonogramem. Dořeší nejasnosti s klinikou patologie.

2021/28/01

T: do 25. 1. 2022, zadáno 10. 8. 2021

O: Ing. Hlavinka, Ing. Merta

Prezentace harmonogramu realizace KIPE a nového NIS-jednotlivé body a úkoly, zodpovědné osoby a termíny splnění úkolů.

2022/03/01

T: do 15. 3. 2022, zadáno 18. 1. 2022

O: Ing. Merta

Předloží koncepci zásobování zdravotních pracovišť zdravotnickými prostředky a léky („dovnitř nemocnice“) a koncept hlavního skladu.

2022/03/02

T: do 30. 2. 2022, zadáno 18. 1. 2022

O: MUDr. Mikušková

Předloží koncepci septické jednotky v budově B, projednanou a odsouhlasenou všemi dotčenými obory.

2022/03/03

T: do 31. 1. 2022, zadáno 18. 1. 2022

O: Ing. Merta

Připraví VZ na nákup pracovní obuvi pro zdravotníky (zakázka bude vypsána na 4 roky).

2022/03/04

T: do 31. 3. 2022, zadáno 18. 1. 2022

O: Ing. Merta, Ing. Olejníček

Připraví a vyhodnotí marketingový průzkum na úklidové služby ve FN.

2022/03/05

T: do 1. 2. 2022, zadáno 18. 1. 2022

O: Ing. Hlavinka

Společně s doc. Salzmanem odprezentují výsledek testování bezpapírové ambulance v praxi.

2022/03/06

T: do 28. 2. 2022, zadáno 18. 1. 2022

O: Ing. Bc. Drobiličová, Mgr. Lhoťan

Připraví koncept Absolventského programu pro NLZP.

2022/04/01

T: do 30. 4. 2022, zadáno 25. 1. 2022

O: MUDr. Kohoutová, Mgr. Obšil

Vyřeší svedení všech bezpečnostních kamer do centrálního dispečinku, navrhnou, jak vyřešit náplň a provoz ideálního fungování bezpečnostní služby a vyřešení neoprávněných vstupů ve FNOL.

2022/05/01

T: do 30. 4. 2022, zadáno 1. 2. 2022

O: Mgr. Cahlíková, Mgr. Obšil

Cahlíková připraví e-learningové školení pro zaměstnance na téma Komunikace personálu s pacienty a jejich rodinnými příslušníky (sdělování diagnózy, GDPR, jednání s agresivní osobou, bezpečnost personálu, právní dopady unáhleného jednání, manuály-doporučené postupy).

- Diskuse

Prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Aktuální situace Covid-19 ve FNOL, problematika a organizace očkování byly detailně řešeny na krizovém štábu FNOL dne 1. 2. 2022.

- Pan ředitel upozornil na důležitost ve věci komunikace nemocničního personálu s pacienty a jejich rodinnými příslušníky, na důležitost řešení nežádoucích událostí a bezpečnosti personálu. Mgr. Obšil a Mgr. Cahlíková připraví e-learningové školení pro zaměstnance na téma Komunikace personálu s pacienty a jejich rodinnými příslušníky (sdělování diagnózy, GDPR, jednání s agresivní osobou, bezpečnost personálu, právní dopady unáhleného jednání, manuály-doporučené postupy pro zaměstnance). Viz úkol 2022/05/01.

MUDr. E. Mikušková

- MUDr. Mikušková se dotazovala Ing. Olejníčka na připravované opravy v budově D (8. patro-podlahy, nábytek, výmalba) a požádala, aby tyto práce probíhaly v době letních prázdnin. Ing. Olejníček přislíbil tento termín a rychlou realizaci oprav.

Ing. M. Knápek

- Proběhlo jednání s KARIM ve věci vykazování TISS score na IPCHO u pacientů s objektivně vysokým TISS, který není pro IPCHO nasmlouvám se ZP. Aktuálně bude společně s KARIM sledována tato skutečnost a následně projednáno řešení, jak se s touto okolností vypořádat v rámci vykazování této péče, tak případně smluvně vůči ZP.  Na příští hospodářské poradě bude s KARIM toto řešeno konkrétně.

- Upozornil na nárůst cen za energie a dopad na rozpočet FN v roce 2022.

- Iniciuje cestou MZ změnu ve vyhlášce FKSP (v pravidlech čerpání FKSP tak, aby zaměstnavatel mohl zaměstnanci hradit z FKSP vlastní zdravotní služby).

Mgr. J. Cahlíková, MBA

- Mgr. Cahlíková prezentovala členům porady vedení výsledky Národní ankety spokojenosti pacientů. Úspěšnost FN Olomouc je 94, 62 % a umístění na 5. místě z počtu 13 v této anketě. Z hodnocení vyplývají silné stránky kvality péče o pacienty a v komunikaci s pacienty i příležitosti pro zlepšení v oblastech: přijetí na lůžko a tělesné pohodlí. Mgr. Cahlíková připraví obsáhlejší výstup výsledků ankety, včetně poděkování zaměstnancům za perfektní umístění a informaci pro vnější komunikaci.

- 8. a 9. 2. 2022 proběhne recertifikace ISO 50001 oblasti Energetický management.

Mgr. J. Lhoťan

- Mgr. Lhoťan požádal členy porady vedení o navýšení systemizace o 1,0 úvazek (personální referentka) na Oddělení personálních a mzdových činností. Porada vedení požadavek schválila, viz UPV 2022/05/01.

Ing. V. Jeřábková

- Ing. Jeřábková připraví vzhledem k rozsáhlosti, složitosti a časové náročnosti probíhajících stavebních prací v areálu FN Olomouc informace pro zaměstnance (NemMagazín a intranet) a pro veřejnost (tisková konference), které povedou k pochopení této rozsáhlé stavby a k lepší orientaci v areálu.

UPV 2022/05/01

Porada vedení FN Olomouc dne 1. 2. 2022 jednomyslně schválila navýšení systemizace o 1, 0 úvazek (personální referentka) na Oddělení personálních a mzdových činností.

Termín a místo konání další porady:

Datum:         8. 2. 2022, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsal (a):		 Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:       4. 2. 2022 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………

Přílohy:

Rozdělovník