Zápis č. 9/2022

Jednací orgán:  	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 1. 3. 2022 (9:00 -10:30)

Místo konání: 	 velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni:                   prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D., Mgr. S. Procházková, Ing. Martin Knápek,

Ing. Bc. A.  Drobiličová, MUDr. E. Mikušková

Omluveni: 		Ing. A. Hlavinka, Ing. Č. Merta, Ph.D., MBA, MPA, Ing. T. Uvízl,

Ing. V. Olejníček, Mgr. J. Lhoťan

Přizváni:		Mgr. J. Cahlíková, MBA, Ing. Jeřábková, Mgr. A. Fritscher, MUDr. J. Kohoutová,

Mgr. V. Odehnalová, Bc. L. Čiklová

Poradu řídil:	           prof. MUDr. R. Havlík

Program:

- Úkoly

- Diskuze

- Usnesení

Průběh jednání:

- Úkoly

2019/40/01

T: do 28. 2. 2022, zadáno 17. 12. 2019

O: Mgr. Obšil, Ing. Hlavinka, Ing. Gartner

Zpracovat projekt Bezpečnost ve FNOL (součástí projektu je i zavedení a používání tísňových náramků). Na příští poradě vedení odprezentuje p. Obšil aktuální stav zpracování projektu.

2020/06/01

T: do 31. 5. 2022, zadáno 25. 2. 2020

O: Mgr. Lhoťan

Zpracovat koncept (obsah) elektronické složky zaměstnance, včetně posouzení právních a IT souvislostí a časového harmonogramu realizace. V květnu bude prezentováno na PV.

2020/24/02

T: do 28. 2. 2022, zadáno 8. 9. 2020

O: MUDr. Mikušková

Předloží koncepci intenzívní péče (s ohledem na potřebu písemně definovat odsouhlasené řešení v chystaných budovách F, B, C1, C2), projednanou a odsouhlasenou všemi dotčenými obory.

2021/01/02

T: do 31. 3. 2022, zadáno 5. 1. 2021

O: Ing. Merta

OVZ zajistí vypsání veřejné soutěže na NIS.

2021/22/04

T: do 28. 2.  2022 (zdrav. mat.), do 31. 3. 2022 (majetek), zadáno 8. 6. 2021

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství - zdrav.mat. do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

2021/23/01

T: do 28. 2. 2022, zadáno 15. 6. 2021

O: Ing. Hlavinka

Předloží návrh elektronizace všech laboratoří s časovým harmonogramem. Dořeší nejasnosti s klinikou patologie.

2022/03/01

T: do 15. 3. 2022, zadáno 18. 1. 2022

O: Ing. Merta

Předloží koncepci zásobování zdravotních pracovišť zdravotnickými prostředky a léky („dovnitř nemocnice“) a koncept hlavního skladu.

2022/03/02

T: do 31. 3. 2022, zadáno 18. 1. 2022

O: MUDr. Mikušková

Předloží koncepci septické jednotky v budově B, projednanou a odsouhlasenou všemi dotčenými obory.

2022/03/03

T: do 31. 1. 2022, zadáno 18. 1. 2022

O: Ing. Merta

Připraví VZ na nákup pracovní obuvi pro zdravotníky (zakázka bude vypsána na 4 roky).

2022/03/04

T: do 31. 3. 2022, zadáno 18. 1. 2022

O: Ing. Merta, Ing. Olejníček

Připraví a vyhodnotí marketingový průzkum na úklidové služby ve FN.

2022/03/05

T: do 1. 2. 2022, zadáno 18. 1. 2022     úkol pokračuje

O: Ing. Hlavinka

Společně s doc. Salzmanem odprezentují výsledek testování bezpapírové ambulance v praxi.

2022/04/01

T: do 30. 4. 2022, zadáno 25. 1. 2022

O: MUDr. Kohoutová, Mgr. Obšil

Vyřeší svedení všech bezpečnostních kamer do centrálního dispečinku, navrhnou, jak vyřešit náplň a provoz ideálního fungování bezpečnostní služby a vyřešení neoprávněných vstupů ve FNOL.

2022/05/01

T: do 30. 4. 2022, zadáno 1. 2. 2022

O: Mgr. Cahlíková, Mgr. Obšil

Cahlíková připraví e-learningové školení pro zaměstnance na téma Komunikace personálu s pacienty a jejich rodinnými příslušníky (sdělování diagnózy, GDPR, jednání s agresivní osobou, bezpečnost personálu, právní dopady unáhleného jednání, manuály-doporučené postupy).

Diskuse

Prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Aktuální situace s Covid-19 ve FNOL byla detailně řešena na krizovém štábu FNOL dne 1. 3. 2022.

- Pan ředitel oznámil členům porady vedení termín výjezdního zasedání vedoucích zaměstnanců, a to 14.-15. 6. 2022. Podrobnější informace budou oznámeny později.

- FN Olomouc má záměr a vznikne zde školicí centrum praktického lékařství, jako součást Centra zdraví a prevence.

- Pomoc Ukrajině-FN Olomouc vydá zprávu pro zaměstnance vyzívající k solidaritě (intranet), na webové stránky umístí zprávu o aktivitách FN Olomouc (společně s krajským úřadem a magistrátem vysílá pomoc partnerskému městu na Ukrajině Černovice). FN zároveň ošetřuje i ty pacienty z Ukrajiny, kteří nemají vyřízené zdravotní pojištění (neodkladná péče).

Mgr. J. Cahlíková

- Mgr. Cahlíková informovala o změně provozní doby a umístění očkovacího centra ve FN. Očkovací centrum je nyní umístěno na Klinice pracovního lékařství a jeho provozní doba je omezena na 2 dny v týdnu (středa odpoledne 13,00 – 17,00, čtvrtek 7,30 – 15,00).

- Porada vedení schválila návrh Mgr. Cahlíkové, že se FN Olomouc nezúčastní 17. ročníku celostátního průzkumu „Nejlepší nemocnice ČR.

Ing. Bc. A. Drobiličová

- Ing. Drobiličová plánuje poradu vedoucích NLZP na 23. března 2022.

- Do konce měsíce března Ing. Drobiličová uskuteční v rámci Absolventského programu pro NLZP nábor pro NLZP na střední a vyšší zdravotnické škole Olomouc.

Mgr. V. Jeřábková

- Mgr. Jeřábková oznámila termín tiskové konference k tématu stavební úpravy a Generel ve FN. Termín konání je 10. 3. 2022 v budově F-J.

- Dále dala návrh na uspořádání Dětského dne pro děti zaměstnanců FNOL (2. 6. 2022 v Aquaparku Olomouc). Porada vedení návrh schválila, viz UPV 2022/09/01.

- 22. 3. 2022 budou poradě vedení představeny závěry z předimplementační analýzy intranetu vč. doporučení dalšího postupu.

- Ing. Jeřábková naplánuje a zajistí, jako benefit pro zaměstnance, dvě představení v Moravském divadle Olomouc. Konkrétní informace oznámí později.

- V rámci AAZ letos na podzim proběhne druhý ročník Běhu pro zdraví.

- 21. 5. 2022 proběhne akce pro zaměstnance i veřejnost Pohybrady (rehabilitace, zdravý pohyb, výživa, odvykání kouření, prevence, edukační materiály, workshopy).

UPV 2022/09/01

Porada vedení FN Olomouc dne 1. 3. 2022 jednomyslně schválila uspořádání Dětského dne pro děti zaměstnanců FNOL dne 2. 6. 2022 v Aquaparku Olomouc.

Termín a místo konání další porady:

Datum:         8. 3. 2022, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsal (a):		 Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:       4. 3. 2022 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………

Přílohy:

Rozdělovník