Zápis č. 1/2022

Jednací orgán:  	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 4. 1. 2022 (9:00 -10:30)

Místo konání: 	 velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni:                   prof. MUDr. R. Havlík, Ing. T. Uvízl Ph.D., Ing. Martin Knápek,

Ing. Bc. A.  Drobiličová, Ing. V.  Olejníček, Mgr. J. Lhoťan,

Ing. Č. Merta, Ph.D., MBA, MPA, Mgr. S. Procházková

Omluveni: 		MUDr. E. Mikušková, Ing. A. Hlavinka

Přizváni:		Mgr. J. Cahlíková, MBA, Ing. V Jeřábková, Mgr. A. Fritscher, Ing. F. Valíček

Poradu řídil:	            prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

Program:

- Úkoly

- Diskuze

- Usnesení

Průběh jednání:

- Úkoly

2019/40/01

T: do 31. 01. 2020, zadáno 17. 12. 2019	úkol trvá do 31. 10. 2021

O: Ing. Olejníček, Ing. Hlavinka

Připraví a představí návrh projektu Bezpečnost nemocnice a svedení kamerových systémů, jejich funkčnost a legislativa (analýza stávajícího stavu kamerových systémů, určení zodpovědné osoby za UIT-přístup ke kamerám a přehled o kamerách v areálu FNOL). Od 1. 10. 2020 bude zahájen provoz kamerového systému, který bude napojen na Policii ČR.

2020/06/01

T: do 31. 03. 2020, zadáno 25. 2. 2020	úkol je vyřazen a bude znovu realizován po dokončení projektu KIPE.

O: Ing. Hlavinka

Pověří osobu, která vytvoří a založí „elektronickou složku zaměstnance“ a bude zodpovědná za její funkčnost.

2020/19/02

T: do 15. 09. 2020, zadáno 28. 7. 2020 	 úkol trvá

O: Ing. Olejníček

Pověří Ing. Valíčka k vypracování plánu řešení cyklodopravy (cyklovjezdy do FN a napojení na městskou síť cyklostezek) v rámci Generelu FNOL.

2020/24/01

T: do 31. 10. 2020, zadáno 8. 9. 2020  	úkol trvá

O: Ing. Merta

Uzavře a předloží v souvislosti s Generelem FNOL koncepci zásobování zdravotních pracovišť zdravotnickými prostředky a léky.

2020/24/02

T: do 31. 10. 2020, zadáno 8. 9. 2020  	úkol je přerušen a bude obnoven po uplynutí nouzového stavu

O: MUDr. Mikušková

Uzavře a předloží v souvislosti s Generelem FNOL koncepci léčebné péče.

2021/01/02

T: do 31. 12. 2021, zadáno 5. 1. 2021

O: Ing. Merta

OVZ vypíše veřejnou soutěž na NIS.

2021/12/02

T: do 31. 5. 2021, zadáno 23. 3. 2021		 úkol trvá

O: Ing. Merta

Připraví marketingový průzkum mezi zdravotníky FNOL na testování pracovní obuvi pro případnou změnu dodavatele obuvi pro zdravotníky.

2021/22/02

T: do 30. 6. 2021, zadáno 8. 6. 2021		úkol trvá (zatím bez určení termínu)

O: Ing. Hlavinka, Ing. Olejníček

Ukončení testování software pro přenos identifikačních kódů do skladovacích karet, včetně parkování (Ing. Miklík, Ing. Rosulek).

2021/22/04

T: do 30. 9. 2021, zadáno 8. 6. 2021

O: Ing. Hlavinka

Podá informaci o postupu ve věci elektronické karty přístroje.

2021/23/01

T: do 30. 6. 2021, zadáno 15. 6. 2021	 	úkol trvá do konce roku 2022

O: Ing. Hlavinka

Předloží návrh elektronizace všech laboratoří s časovým harmonogramem.

2021/28/01

T: do 7. 9. 2021, zadáno 10. 8. 2021

O: Ing. Hlavinka

Ing. Hlavinka předloží řediteli harmonogram KIPE a nového NIS-jednotlivé body a úkoly, zodpovědné osoby a termíny splnění úkolů.

- Diskuse

Prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Pan ředitel informoval o personálních změnách na Urologické klinice (vedením kliniky je pověřen MUDr. Hartmann) a na Klinice pracovního lékařství (vedením kliniky je pověřena MUDr. Boriková).

- Ředitel a Mgr. Jeřábková domluvili a upřesnili termín a průběh oficiálního zprovoznění nových LU (12. 1. 2022 v 10 hodin).

- Ředitel se dotazoval Ing. Valíčka na stavební úpravy na Onkologické klinice (vytvoření chemostacionáře a sanitárního zázemí na pokojích). Ing. Valíček představil projektovou dokumentaci, viz příloha č. 2. Na jednotlivých pokojích budou samostatná WC (4 podlaží-lůžková oddělení Onkologické kliniky a Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy), chemostacionář bude zrekonstruován a navýšen o 5-6 křesel. Porada vedení projekt schválila a v další fázi bude vytvořena dokumentace o proveditelnosti a nákladech na projekt.

Ing. T. Uvízl

- Ing. Uvízl představil Mgr. Puchingerovou, vedoucí Odboru projektové podpory.

- Ing. Uvízl pozval na PV Ing. Valíčka a ten prezentoval investiční akci Výstavba koridoru-přeložky inženýrských sítí (v souvislosti s chystanou stavbou nové budovy B), viz příloha č. 1. Stavba je velmi náročná a ovlivní chod celého areálu FN.

Mgr. J. Lhoťan

- Informoval o legislativních změnách v personální oblasti – zejména specifikum tzv. Izolačky a Ošetřovném.

- Dokončují se úpravy Organizačního řádu, týkající se Ekonomického úseku.

Mgr. S. Procházková

- Mgr. Procházková připraví na další PV vyjádření k dopisům od ProLibertate (Institut práva a občanských svobod).

Ing. Č. Merta, PH.D., MBA, MPA

- Ing. Merta informoval o VŘ. Projekt NIS-platí původní termín vypsání 31. 3. 2022.

- Posunutí projektu KIPE-jednotlivé etapy byly posunuty, návrh na ukončení všech etap je do 30. 9. 2022.

- IROP-termín posunutý do 31. 12. 2023.

- Integrační platforma - 25. 1. 2022 bude tento projekt detailně prezentován na PV.

Ing. V. Jeřábková

- Informovala o připravené analýze k nové podobě intranetu a 25. 1. 2022 bude tato analýza prezentována na PV.

Ing. Bc. A Drobiličová

- Diskutovala personální zabezpečení NLZP na KNM po ukončení stavby X2 (nábor nových zaměstnanců a navýšení systemizace). Plán dostavby je druhá polovina roku 2023.

- PV odsouhlasila, že Ing. Drobiličová může postupně začít nábor realizovat ve spolupráci s PEÚ.

- Řešila nežádoucí událost na Oddělení urgentního příjmu. Požádala Ing. Olejníčka o schůzku na téma Ostraha ve FNOL.

- Rekapitulovala plán uzavírání Covid lůžek na jednotlivých odděleních tak, aby některá pracoviště mohla zahájit původní provoz.

Termín a místo konání další porady:

Datum:         11. 1. 2022, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsal (a):		 Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:       10. 1. 2022 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………

Přílohy:

Rozdělovník