## ID dokumentu
FNOL-KIPE Prováděcí projekt – Přehled interních rozhraní
Smluvní strany a identifikace projektu |  | Verze dokumentu
Komunikační a integrační platforma elektronizace Fakultní nemocnice Olomouc a regionálního eHealth |  | Datum | Verze | Změna
Objednatel | Fakultní nemocnice Olomouc ., I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc | 2021-02-25 | 1.0 | Dokument předán k zahájení oponentury
Zhotovitel | OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebová | 2021-03-11 | 1.1 | Vypořádání připomínek z 1. kola oponentury
Operační program | Integrovaný regionální operační program | 2021-03-24 | 1.2 | vypořádání připomínek z 2. kola oponentury
Identifikace výzvy | výzva č. 26 | 2021-10-02 | 1.4 | přidání přehledu úkolů k jednotlivým subsystémům
Číslo smlouvy
Ev. číslo veřejné zakázky | VZ-2020-000001
Registrační číslo projektu | CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006465
Dokument | #VALUE!

## Přehled rozhraní
ID HMG úkolu | Systém | Dodavatel | Rozhraní ESB | ID ESB služby | Standard/ Formát | Funkční rozhraní TEST Plán | Funkční rozhraní TEST Skutečnost | Poznámka
56 | NIS MEDEA | Stapro | Příjem informací o pacientovi (Založení, změna, sloučení ) | ESB-IR-MEDEA01 | SOAP WS | 2022-01-26
|  |  | Notifikace změny demografie pacienta | ESB-IR-MEDEA03 | WS | 2022-01-26
|  |  | Příjem zdravotnické dokumentace | ESB-IR-MEDEA02 | DASTA 4 | 2022-01-26
|  |  | Registrace pacientského souhrnu | X | X | 2022-01-26 | X
|  |  | Vyžádání pacientského souhrnu | X | X | 2022-01-26 | X
|  |  | Poskytnutí dat centrálního číselníku | X | X | 2022-01-26 | X
|  |  | Příjem auditní události | ESB-IR-MEDEA04 | WS | 2022-01-26
|  |  | Volná lůžková kapacita | ESB-IR-MEDEA05 | WS | 2022-01-26
52 |  |  | eRecept | X | X | X | X | Bude realizováno až v případě nového NIS napojením na standardní služby IP
52 |  |  | eŽádanka | X | X | X | X | Bude realizováno až v případě nového NIS napojením na standardní služby IP
52 |  |  | eNeschopenka | X | X | X | X | Bude realizováno až v případě nového NIS napojením na standardní služby IP
57 | OPEN LIMS | Stapro | IDM - poskytnutí rolí a oprávnění | ESB-IR-OLIMS02 | WS | 2022-01-26
|  |  | Příjem informací o pacientovi (Založení, změna, sloučení ) | X | X | 2022-01-26 | X
|  |  | Notifikace změny demografie pacienta | X | X | 2022-01-26 | X
|  |  | Příjem zdravotnické dokumentace | ESB-IR-OLIMS01 | DASTA 4 | 2022-01-26
|  |  | Poskytnutí dat centrálního číselníku | X | X | 2022-01-26 | X
|  |  | Příjem auditní události | ESB-IR-OLIMS03 | WS | 2022-01-26
| ENVIS LIMS | DS Soft | IDM - poskytnutí rolí a oprávnění | X | X | X | X | ENVIS LIMS není připojen na stávající IDM
58 |  |  | Příjem informací o pacientovi (Založení, změna, sloučení ) | ESB-MPI-ITI44 | IHE ITI-44 | 2022-01-26
106 |  |  | Notifikace změny demografie pacienta | ESB-IR-01 | REST WS | 2022-01-26
106 |  |  | Příjem zdravotnické dokumentace | ESB-REP-ITI41 | IHE ITI-41 | 2022-01-26
106 |  |  | Poskytnutí dat centrálního číselníku REST | ESB-SVS-01 | REST WS | 2022-01-26
106 |  |  | Zaznamenání auditní události | ESB-LOG-ITI20 | IHE ITI-20 | 2022-01-26
| RIS MEDEA | Stapro | IDM - poskytnutí rolí a oprávnění | X | X | X | X | Napojeno na NIS Medea
|  |  | Příjem informací o pacientovi (Založení, změna, sloučení ) | X | X | X | X | RIS MEDEA je nativně integrován s NIS MEDEA.Bude napojen na ESB prostřednictvím NIS MEDEA.
|  |  | Notifikace změny demografie pacienta | X | X | X | X | RIS MEDEA je nativně integrován s NIS MEDEA.Bude napojen na ESB prostřednictvím NIS MEDEA.
|  |  | Příjem zdravotnické dokumentace | X | X | X | X | Bude řešeno až v nové aplikaci RIS napojením na standardní služby ESB
|  |  | Poskytnutí dat centrálního číselníku | X | X | X | X | Bude řešeno až v nové aplikaci RIS napojením na standardní služby ESB
|  |  | Příjem auditní události | X | X | X | X | Bude řešeno až v nové aplikaci RIS napojením na standardní služby ESB
61 | MARIE PACS | OR-CZ | IDM - poskytnutí rolí a oprávnění | ESB-IDM-01 | WS | 2022-02-23 |  | Řeší OR-CZ
106 |  |  | Příjem informací o pacientovi (Založení, změna, sloučení ) | ESB-MPI-ITI44 | IHE ITI-44 | 2022-02-23 |  | Řeší OR-CZ
106 |  |  | Notifikace změny demografie pacienta | ESB-IR-01 | REST WS | 2022-02-23 |  | Řeší OR-CZ
106 |  |  | Příjem obrazové zdravotnické dokumentace | ESB-REP-RAD68 | IHE RAD-68 | 2022-02-23 |  | Řeší OR-CZ
106 |  |  | Zaznamenání auditní události | ESB-LOG-ITI20 | IHE ITI-20 | 2022-02-23 |  | Řeší OR-CZ
60 | MARIS | Artiis Group | IDM - poskytnutí rolí a oprávnění | X | X | X | X | MASC není připojen na stávající IDM
106 |  |  | Příjem informací o pacientovi (Založení, změna, sloučení ) | ESB-MPI-ITI44 | IHE ITI-44 | 2022-01-12
106 |  |  | Notifikace změny demografie pacienta | ESB-IR-01 | REST WS | 2022-01-12
106 |  |  | Příjem zdravotnické dokumentace | ESB-REP-ITI41 | IHE ITI-41 | 2022-01-12
106 |  |  | Poskytnutí dat centrálního číselníku REST | ESB-SVS-01 | REST WS | 2022-01-12
106 |  |  | Příjem auditní události | ESB-LOG-ITI20 | IHE ITI-20 | 2022-01-12
| AKORD | Stapro | IDM - poskytnutí rolí a oprávnění | X | X | X | X | IS AKORD je plně napojen na SQL registr pacientů FNOL a nativně integrován s NIS MEDEA.Bude napojen na ESB prostřednictvím NIS MEDEA.
|  |  | Příjem informací o pacientovi (Založení, změna, sloučení ) | X | X | X | X | IS AKORD je plně napojen na SQL registr pacientů FNOL a nativně integrován s NIS MEDEA.Bude napojen na ESB prostřednictvím NIS MEDEA.
|  |  | Notifikace změny demografie pacienta | X | X | X | X | IS AKORD je plně napojen na SQL registr pacientů FNOL a nativně integrován s NIS MEDEA.Bude napojen na ESB prostřednictvím NIS MEDEA.
|  |  | Příjem zdravotnické dokumentace | X | X | X | X | IS AKORD je plně napojen na SQL registr pacientů FNOL a nativně integrován s NIS MEDEA.Bude napojen na ESB prostřednictvím NIS MEDEA.
|  |  | Poskytnutí dat centrálního číselníku | X | X | X | X | IS AKORD je plně napojen na SQL registr pacientů FNOL a nativně integrován s NIS MEDEA.Bude napojen na ESB prostřednictvím NIS MEDEA.
|  |  | Příjem auditní události | X | X | X | X | IS AKORD je plně napojen na SQL registr pacientů FNOL a nativně integrován s NIS MEDEA.Bude napojen na ESB prostřednictvím NIS MEDEA.
| FERDA | Stapro | Příjem informací o pacientovi (Založení, změna, sloučení ) | X | X | X | X | IS FERDA je plně integrovanou nadstavbou NIS MEDEA. Bude napojen na ESB prostřednictvím NIS MEDEA.
|  |  | Notifikace změny demografie pacienta | X | X | X | X | IS FERDA je plně integrovanou nadstavbou NIS MEDEA. Bude napojen na ESB prostřednictvím NIS MEDEA.
|  |  | Příjem zdravotnické dokumentace | X | X | X | X | IS FERDA je plně integrovanou nadstavbou NIS MEDEA. Bude napojen na ESB prostřednictvím NIS MEDEA.
|  |  | Poskytnutí dat centrálního číselníku | X | X | X | X | IS FERDA je plně integrovanou nadstavbou NIS MEDEA. Bude napojen na ESB prostřednictvím NIS MEDEA.
|  |  | Příjem auditní události | X | X | X | X | IS FERDA je plně integrovanou nadstavbou NIS MEDEA. Bude napojen na ESB prostřednictvím NIS MEDEA.
59 | MEDIX a MEDIX-C | Stapro | IDM - poskytnutí rolí a oprávnění | X | X | X | X | IS MEDIS není a nebude napojen na IDM
54 |  |  | Příjem informací o pacientovi (Založení, změna, sloučení ) | X | X | X | X | Nebude realizováno z rozhodnutí FNOL: Pacient předáván z NIS Medea v url
54 |  |  | Notifikace změny demografie pacienta | X | X | X | X | Nebude realizováno z rozhodnutí FNOL: Pacient předáván z NIS Medea v url. Nelze v aplikaci založit nového pacienta
54 |  |  | Příjem zdravotnické dokumentace | x | x | x | x
54 |  |  | Poskytnutí dat centrálního číselníku | ESB-IR-MEDIX02 | WS | 2022-01-26 |  | Toto se nebude napojovat.
34 | EFA | DS Soft | IDM - poskytnutí rolí a oprávnění | ESB-IR-EFA02 | WS | 2022-02-23
34 |  |  | Aktualizace centrálního číselníku | ESB-IR-EFA01 | SQL query | 2022-02-23
34 |  |  | Poskytnutí dat centrálního číselníku | ESB-IR-EFA03 | WS | 2022-02-23
34 |  |  | Uložení dokumentu do WND | ESB-WND-RC1 | SOAP WS | 2022-02-23
34 |  |  | Změna stavu objednávky | ESB-IR-EFA04 | SOAP WS | 2022-02-23
34 |  |  | Příjem auditní události | X | X | X | X | Nebude realizováno z rozhodnutí FNOL: IS neobsahuje zdravotnickou dokumentaci
35 | EIS QI | OR-CZ | Aktualizace centrálního číselníku | ESB-SVS-02 | REST WS | 2022-03-02 |  | Řeší OR-CZ
|  |  | IDM - poskytnutí rolí a oprávnění | X | X | X | X | EIS QI není připojen na stávající IDM, připojení nepředstavuje praktický přínos
35 |  |  | Poskytnutí dat centrálního číselníku | ESB-SVS-01 | REST WS | 2022-03-02 |  | Řeší OR-CZ
35 |  |  | Uložení dokumentu do WND | ESB-WND-RC1 | SOAP WS | 2022-03-02 |  | Řeší OR-CZ
35 |  |  | Import přijatých faktur | ESB-IR-QI01 | SOAP WS | 2022-03-02 |  | Řeší OR-CZ
35 |  |  | Import smluv | ESB-IR-QI02 | SOAP WS | 2022-03-02 |  | Řeší OR-CZ
35 |  |  | Změna stavu objednávky | ESB-IR-QI03 | SOAP WS | 2022-03-02 |  | Řeší OR-CZ
35 |  |  | Příjem auditní události | X | X | X | X | Nebude realizováno z rozhodnutí FNOL: IS neobsahuje zdravotnickou dokumentaci
36 | IDM | BCV solution | IDM - získání rolí a oprávnění | ESB-IR-IDM01 | WS | 2021-12-21 | 2021-11-09
36 |  |  | Příjem auditní události | X | X | X | X
36 |  |  | Kartové cetrum MONET | X | X | X | X
43 | PAM VEMA | VEMA | Poskytnutí dat centrálního číselníku | ESB-IR-VEMA01 | skript | 2022-02-17
|  |  | IDM - poskytnutí rolí a oprávnění | X | X | X | X
|  |  | Aktualizace dat centrálního číselníku | ESB-IR-VEMA02 | skript | 2022-02-17
|  |  | Příjem auditní události | X | X | x | x | Nebude realizováno z rozhodnutí FNOL: IS neobsahuje zdravotnickou dokumentaci
37 | ESS | Bach Systems | IDM - poskytnutí rolí a oprávnění | ESB-IR-ESS01 | WS | 2022-03-09
37 |  |  | Poskytnutí obsahu registru ZD | ESB-UCR-ITI67 | FHIR | 2022-03-09
37 |  |  | Příjem dokumentu do ESS | ESB-ESS-IDOK | SOAP WS | 2022-03-09
37 |  |  | Příjem auditní události | X | X | X | X | Nebude realizováno z rozhodnutí FNOL: IS neobsahuje zdravotnickou dokumentaci
38 | GA TS-ELDAX | Techniserv IT | Příjem dokumentů TS-ELDAX | ESB-GA-IDOK | TS-ELDAX | 2021-11-08
38 |  |  | IDM - poskytnutí rolí a oprávnění | X | X | X | X
38 |  |  | Komunikace s registrem zdravotnické dokumentace | X | X | X | X
38 |  |  | Poskytnutí dokumentů TS-ELDAX | ESB-GA-EDOK | TS-ELDAX | 2021-11-08 | 2021-11-08
| AD | MS | IDM | X | X | X | X
39 | MS Exchange server | MS | Odeslání e-mailové zprávy | ESB-EXC-OUT | SMTP | 2021-07-22 | 2021-05-18
40 | SMS brána/gateway | Konzulta Brno | Odeslání SMS zprávy | ESB-SMS-OUT | WS | 2021-08-05 | 2021-06-25
41 | E-POST | DS Soft | Příjem výkonů pro pojišťovny E-POST | ESB-EPOST-01 | WS | 2022-03-09
42 | E-KLIN | DS Soft | Příjem oprav výkonů E-KLIN | ESB-EKLIN-01 | WS | 2022-03-09

## 01 NIS Medea
Systém |  | Dodavatel |  | Rozhraní ESB-IS | Požadavky na součinnost FNOL | Stav součinnosti FNOL
NIS MEDEA |  | Stapro |  | Příjem informací o pacientovi (Založení, změna, sloučení ) | Návrh způsobu komunikace | Chybí datum úmrtí, sloučení/přepojení pacientů | FNOL Požadavek upřesnit termín dodání
[5 empty] | Poskytnutí vzorků dat | Chybí vzor pro datum úmrtí, sloučení pacientů | OR potvrdí úmrtí do 31.12., viz RT-01-18
[5 empty] | Realizace rozhraní na straně IS | V provozu neúplná služba | FNOL Požadavek upřesnit termín dodání
[5 empty] | Přístup k rozhraní v TEST prostředí | OK
[5 empty] | Návrh počáteční migrace dat pacientů | OK
[5 empty] | Realizace nástroje migrace dat pacientů | OK
|  |  |  | Notifikace změny demografie pacienta | Návrh způsobu komunikace | Chybí změny dat pacienta, sloučení pacienta v MPI | FNOL Požadavek upřesnit termín dodání
[5 empty] | Realizace rozhraní na straně IS | V provozu neúplná služba | FNOL Požadavek upřesnit termín dodání
[5 empty] | Přístup k rozhraní v TEST prostředí | OK
|  |  |  | Příjem zdravotnické dokumentace | Návrh způsobu komunikace | Chybí info o přepojení ZD při sloučení pacienta v NIS MEDEA | Rozhodnutí FNOL změna procesu, viz RT-01-15
[5 empty] | Realizace rozhraní na straně IS | Chybí umístění/cesta k exportovaným zprávám | FNOL dodá umístění dokumentů/servisní účet, viz RT-01-19
[5 empty] | Návrh počáteční migrace dat dokumentace | OK
[5 empty] | Realizace nástroje migrace dat dokumentace | OK
|  |  |  | Příjem auditní události | Návrh způsobu komunikace | OK
[5 empty] | Realizace rozhraní na straně IS | OK
[5 empty] | Přístup k rozhraní v TEST prostředí | OK
|  |  |  | Volná lůžková kapacita | Poskytnutí popisu služby MEDEA | Není - dle Stapro není v provozu | FNOL poskytne rozhraní do DB , viz RT-01-16
[5 empty] | Přístup k rozhraní v TEST prostředí | Není | FNOL poskytne rozhraní do DB , viz RT-01-16
|  |  |  | Aktualizace centrálního číselníku: Číselník uzlů MEDEA | Návrh způsobu komunikace | Není | FNOL proces zpracování číselníku a modifikace číselníku, viz RT-01-17
[5 empty] | Realizace rozhraní na straně IS | Není | FNOL proces zpracování číselníku a modifikace číselníku, viz RT-01-17
[5 empty] | Přístup k rozhraní v TEST prostředí | Není | FNOL proces zpracování číselníku a modifikace číselníku, viz RT-01-17
Operativní úkoly
ID HMG | ID RT | Datum vzniku | Due date | Popis úkolu | odpovědné osoby / strany | Datum splnění | jak splněno | komentář | aktuální stav / další krok
52 | RT-01-01 | 2021-10-04 | 2021-10-07 | Jestli se vůbec bude z MEDEA logovat. ATNA - formát - csv?, popis toho csv, popis způsobu exportu logů. | FNOL | 2021-11-09
52 | RT-01-02 | 2021-10-04 | 2021-10-07 | Přístup k úložišti logů MEDEA, aby mohly být načítány do IP | FNOL | 2021-11-09
52 | RT-01-03 | 2021-10-04 | 2021-10-07 | Do auditu logů je potřeba doplnit interní identifikátor pacienta z MEDEI | FNOL, STAPRO |  |  |  | Splněno
52 | RT-01-04 | 2021-10-04 |  | FNOL poskytne dokumentaci napojení IS na IDM/IEM | FNOL |  |  |  | OR má k dispozici
52 | RT-01-05 | 2021-10-04 |  | Posyktnutí vzorových zpráv pro příjem informací o pacientovi | FNOL, STAPRO |  |  | ček se na vzor zpráv s UID pacienta | OR má k dispozici
52 | RT-01-06 | 2021-10-04 |  | Jak bude předána informace o sloučení pacientů z MEDEA ? | FNOL, STAPRO | 2021-10-05 | slučování pacientů v MEDEA neprobíhá, probíhá pouze převěšování dokumentů |  | Duplicitní k řádku 13
52 | RT-01-07 | 2021-10-04 |  | vzory zprávy pro dokumenty předávané do platformy | FNOL, STAPRO |  |  | Dohodnuto, že bude posílána jedna klinická událost v jednom souboru, čekáme na vzorky | Stapro přislíbilo termín 17.12.2021
52 | RT-01-08 | 2021-10-05 |  | kde bude předáváná informace o zemřelých směřem do IP | STAPRO |  |  | DASTA 4 - položka pro datum úmrtí | Čekáme na potvrzení řešení od Stapro
52 | RT-01-09 | 2021-10-07 |  | Informace o tom, jakým způsobem bude MEDEA zasílat info ohledně převěšení dokumentů při "slučování" pacientů | FNOL, STAPRO
52 | RT-01-10 | RT-01-11 |  | Informace o tom, jakým způsobem bude MEDEA zasílat info o vymazaných pacientech (např. při "slučování"). | FNOL, STAPRO |  |  | čekáme na vyjádření Stapro | Stapro přislíbilo termín 17.12.2021
52 | RT-01-11 | 2021-10-07 |  | Komunikace Medea -> MPI : vznik pacienta | STAPRO | 2021-12-06
52 | RT-01-12 | 2021-10-07 |  | Komunikace Medea -> MPI : update pacienta | STAPRO | 2021-12-06
52 | RT-01-13 | 2021-10-07 |  | Komunikace MPI -> Medea: update pacienta | STAPRO |  |  |  | proběhla schůzka, zasláno info o ukládaných datech v MPI
52 | RT-01-14 | 2021-10-07 |  | Logování | OR
52 | RT-01-15 | 2021-12-23 |  | Změna procesu převěšování pacientů | FNOL
52 | RT-01-16 | 2021-12-23 |  | Volná lůžková kapacita -rozhraní do DB -popis, přístup | FNOL
| RT-01-17 | 2021-12-23 |  | Číselník uzlů MEDEA - Návrh způsobu komunikace Realizace rozhraní na straně IS Přístup k rozhraní v TEST prostředí | FNOL
| RT-01-18 | 2021-12-23 | 2021-12-31 | OR potvrdí předávání položky úmrtí do 31.12. | OR
| RT-01-19 |  |  | FNOL dodá umístění dokumentů/servisní účet
RT-01-20
RT-01-21

## 02 ESS WISPI
Systém |  | Dodavatel |  | Rozhraní ESB-IS | Požadavky na součinnost FNOL | Stav součinnosti FNOL
ESS WISPI |  | Bach Systems |  | IDM - poskytnutí rolí a oprávnění | Návrh způsobu komunikace | Nebude
[5 empty] | Realizace rozhraní na straně IS | Nebude
[5 empty] | Přístup k rozhraní v TEST prostředí | Nebude
|  |  |  | Poskytnutí obsahu registru ZD | Návrh způsobu komunikace | Novela zákona o archivnictví, řešeno jiným způsobem
[5 empty] | Realizace rozhraní na straně IS | Novela zákona o archivnictví, řešeno jiným způsobem
[5 empty] | Přístup k rozhraní v TEST prostředí | Novela zákona o archivnictví, řešeno jiným způsobem
|  |  |  | Příjem dokumentu do ESS | Návrh způsobu komunikace | OK
[5 empty] | Návrh metadat pro zdravotnickou dokumentaci | OK
[5 empty] | Návrh metadat pro nezdravotnickou dokumentaci | Není | v návazmosti na analýzu WND
[5 empty] | Převěšování a update dokumentů | ??? | RH
|  |  |  | Příjem metadat dokumentu do WISPI | Realizace rozhraní na straně IS | všechny služby WISPI nejsou ve FNOL koupeny a v provozu | V závislosti na WND
[5 empty] | Přístup k rozhraní v TEST prostředí | Není
|  |  |  | Skartace dokumentu | Návrh způsobu komunikace | Není dohodnuta detailní specifikace služby | OR - v procesu,. viz RT-02-11
[5 empty] | Realizace rozhraní na straně IS | Není
[5 empty] | Přístup k rozhraní v TEST prostředí | Není
|  |  |  | Předávání data úmrtí do WISPI | Návrh způsobu komunikace | Dohodnuta specifikace | Čeká se na Bach
[5 empty] | Realizace rozhraní na straně IS | Není
[5 empty] | Přístup k rozhraní v TEST prostředí | Není
Operativní úkoly
ID HMG | ID RT | Datum vzniku | Due date | Popis úkolu | odpovědné osoby / strany | Datum splnění | jak splněno | komentář | aktuální stav / další krok
37 | RT-02-01 | 2021-10-04 |  | Přístup k testovacímu API ESS (IP, autentizace, endpoint) | FNOL |  |  |  | David pošle
37 | RT-02-02 | 2021-10-04 |  | Rozšíření API WISPI pro příjem metadat zdravotnické dokumentace, včetně informace o úmrtí | FNOL/Bach |  |  |  | RH: Čeká se na Placka
37 | RT-02-03 | 2021-10-05 |  | Popis rozhraní pro příjem informací o zemřelých | Bach |  |  |  | RH: Čeká se na Placka
37 | RT-02-04 | 2021-10-04 |  | Jakým způsobem bude ESS předávat do IP informaci o skartované dokumentaci ? V dokumentaci WISPI Web Services to není popsáno | FNOL
37 | RT-02-05 | 2021-10-04 |  | Odkud se budou do WISPI předávat informace o tom, který pacient zemřel, aby mohl přepočítat lhůty skartace. | FNOL
37 | RT-02-06 | 2021-10-04 |  | Upřesnění, která zdravotnická dokumentace se bude do ESS posílat. V zápise uvedeno Chorobopisy a Amb. Karty, v poskytnuté tabulce "Dokumenty spadající do zdravotnické dokumentace ve WISPI" jsou další dokumenty jako Porodopisy a zdravotnická dokumentace duševních poruch, u Chorobpisů vložky a doplňky | FNOL |  |  | čekáme na vzorek dat ze STAPRO | Doplnit kódy WISPy pro dané typy dokumentů
37 | RT-02-07 | 2021-10-04 |  | Příklad metody pro registraci chorobopisu, příkladové requesty a vzorové zprávy | FNOL
37 | RT-02-08 |  | 2022-01-31 | Dodat službu, která se má volat při skartaci dokumentu včetně popisu služby - konkrétní parametry bez balastu | OR |  |  | připravuje se popis služby pro příjem ID dokumentu určeného ke skartaci
| RT-02-09 | 2021-10-13 | 2021-10-22 | ORCZ zašle popis služby pro zasílání změn data úmrtí pacientů z MPI do WISPI | OR | Službu navrhne BACH do 16.3.. Úkol na OR uzavřen |  | není už relevantní, IP bude volat službu, kterou navrhne BACH (WISPI)
| RT-02-10 | 2021-10-13 | 2021-10-22 | ORCZ zašle popis služby pro získání dokumentu z platformy | OR | Zrušeno
| RT-02-11 | 2021-10-13 | 2021-10-22 | ORCZ zašle popis služby pro zaslání informaci o skartaci dokumentu z WISPI do platformy | OR | Duplicnitní s úkolem RT-02-08. Úkol RT-02-11 zrušen |  | duplicita k RT-02-08
| RT-02-12 |  |  | Rozhodnutí o evidenci ZDv ESS s ohledem na novelizaci zákona Zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a Vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, viz email od BACH z 20.10.2021 | FNOL
| RT-02-13 | 16.11.20221 | 2021-11-30 | K návrhu služby pro skartaci dokumentů potřebuejem vědět, jestli WISPI očekáva response o úspěšné skartaci (async?) nebo nebo pouze ACK o přijetí zprávy (sync). | FNOL/Bach

## 03 GA TS-ELDAX
Systém |  | Dodavatel |  | Rozhraní ESB-IS | Požadavky na součinnost FNOL | Stav součinnosti FNOL
GA TS-ELDAX |  | Techniserv IT |  | Příjem dokumentů TS-ELDAX | Poskytnutí popisu služby TS-ELDAX | OK
[5 empty] | Návrh metadat pro zdravotnickou dokumentaci | OK
[5 empty] | Návrh metadat pro nezdravotnickou dokumentaci | není | OR/FNOL 4.1.2022
[5 empty] | Přístup k rozhraní v TEST prostředí | nefunkční rozhraní ELDAX TEST | OR 3.2.2022
|  |  |  | Poskytnutí dokumentů TS-ELDAX | Poskytnutí popisu služby TS-ELDAX | OK
[5 empty] | Přístup k rozhraní v TEST prostředí | OK
Operativní úkoly
ID HMG | ID RT | Datum vzniku | Due date | Popis úkolu | odpovědné osoby / strany | Datum splnění | jak splněno | komentář | aktuální stav / další krok
38 | RT-03-01 | 2021-10-04 |  | Přístup k testovacímu API TS-ELDAX (IP, autentizace) | FNOL | 2021-11-09
38 | RT-03-02 | 2021-10-04 |  | Upřesnění, která zdravotnická dokumentace se bude do GA ukládat | FNOL | 2021-11-09
38 | RT-03-03 | 2021-10-04 |  | Sdělení identifikátorů dokumentových tříd DocumentClassID pro jednotlivé typy ukládaných dokumentů | FNOL / Techniserv IT | 2021-11-09
38 | RT-03-04 | 2021-10-04 |  | Sdělení identifikátorů metadat pro jednotlivé typy ukládané zdravotnické dokumentace (minimálně pro Jméno pacienta, Identifikátor pacienta, Datum vytvoření dokumentu, Identifikátor dokumentu) | FNOL / Techniserv IT | 2021-11-09
38 | RT-03-05 | 2021-10-04 |  | Sdělení výčtu metadat a identifikátorů metadat pro jednotlivé typy ukládané nezdravotnické dokumentace | FNOL / Techniserv IT | 2021-11-09
38 | RT-03-06 | 2021-11-01 |  | Nefunkční rozhraní gatest - chyba přo volání služby | FNOL / Techniserv IT
38 | RT-03-07 |  | 2022-01-31 | Návrh metadat pro nezdravotnickou dokumentaci | FNOL
38 | RT-03-08
38 | RT-03-09

## 04 EFA
Systém |  | Dodavatel |  | Rozhraní ESB-IS | Požadavky na součinnost FNOL | Stav součinnosti FNOL
EFA |  | DS Soft |  | IDM - poskytnutí rolí a oprávnění | Realizace rozhraní na straně IS | Nebude se realizovat
|  |  |  | Aktualizace centrálního číselníku: Číselník obchodních a servisních partnerů | Návrh způsobu komunikace | Chybí návrh konsolidace partnerů mezi systémy EFA a QI | Qi - KIPE - OR EFA - dořeší David ve FNOL
[5 empty] | Realizace rozhraní na straně IS | Není
[5 empty] | Přístup k rozhraní v TEST prostředí | Není
|  |  |  | Aktualizace centrálního číselníku: Číselník majetku ostatní | Návrh způsobu komunikace | OK
[5 empty] | Realizace rozhraní na straně IS | OK
[5 empty] | Přístup k rozhraní v TEST prostředí | OK
|  |  |  | Aktualizace centrálního číselníku: Číselník místností | Návrh způsobu komunikace | OK
[5 empty] | Realizace rozhraní na straně IS | OK
[5 empty] | Přístup k rozhraní v TEST prostředí | OK
|  |  |  | Aktualizace centrálního číselníku: Číselník systemizovaných míst | Návrh způsobu komunikace | OK
[5 empty] | Realizace rozhraní na straně IS | OK
[5 empty] | Přístup k rozhraní v TEST prostředí | OK
|  |  |  | Poskytnutí dat centrálního číselníku | Realizace rozhraní na standardní služby ESB na straně IS | Není | Musí realizovat REST služba
|  |  |  | Uložení objednávek do WND | Návrh způsobu komunikace | Čeká se na akceptaci analýzy WND
[5 empty] | Realizace rozhraní na straně IS | Čeká se na akceptaci analýzy WND
[5 empty] | Přístup k rozhraní v TEST prostředí | Čeká se na akceptaci analýzy WND
|  |  |  | Import objednávek z WND | Návrh způsobu komunikace | Čeká se na akceptaci analýzy WND
|  |  |  | Export objednávek do EFA | Realizace rozhraní na straně IS | Čeká se na akceptaci analýzy WND
[5 empty] | Přístup k rozhraní v TEST prostředí | Čeká se na akceptaci analýzy WND
Operativní úkoly
ID HMG | ID RT | Datum vzniku | Due date | Popis úkolu | odpovědné osoby / strany | Datum splnění | jak splněno | komentář | aktuální stav / další krok
34 | RT-04-01 | 2021-10-04 |  | Poskytnout popis db struktury číselníků, které se budou načítat z db EFA | FNOL |  |  | Zadán úkol na vytvoření view
34 | RT-04-02 | 2021-10-04 |  | Poskytnout read přístup k db EFA, tabulky číselníků | FNOL |  |  | přístup funkční, komunikace na číselníky rozchozena

## 05 PAM VEMA
Systém |  | Dodavatel |  | Rozhraní ESB-IS | Požadavky na součinnost FNOL | Stav součinnosti FNOL
PAM VEMA |  | VEMA |  | Poskytnutí dat centrálního číselníku | Realizace rozhraní na standardní služby ESB na straně IS | Není
|  |  |  | Aktualizace centrálního číselníku: Číselník pracovišť organizační | Návrh způsobu komunikace | Není
[5 empty] | Realizace rozhraní na straně IS | Není
[5 empty] | Přístup k rozhraní v TEST prostředí | Není
|  |  |  | Aktualizace centrálního číselníku: Číselník zaměstnanců | Návrh způsobu komunikace | Není
[5 empty] | Realizace rozhraní na straně IS | Není
[5 empty] | Přístup k rozhraní v TEST prostředí | Není
Operativní úkoly
ID HMG | ID RT | Datum vzniku | Due date | Popis úkolu | odpovědné osoby / strany | Datum splnění | jak splněno | komentář | aktuální stav / další krok
není | RT-05-01 | 2021-10-04 |  | Rozhodnout o způsobu napojení číselníků a struktury | FNOL
není | RT-05-02 | 2021-10-05 |  | Doplnit přístupy | FNOL |  |  |  | čekáme
|  |  | 2022-02-17 | Struktura číselníku, režim aktualizace | FNOL

## 06 IDM
Systém |  | Dodavatel |  | Rozhraní ESB-IS | Požadavky na součinnost FNOL | Stav součinnosti FNOL
IDM |  | BCV Solution |  | IDM - získání rolí a oprávnění | Poskytnutí popisu služby IDM | OK
[5 empty] | Přístup k rozhraní v TEST prostředí | OK
|  |  |  | Access management | Poskytnutí popisu služby AM | OK
[5 empty] | Přístup k rozhraní v TEST prostředí | OK
|  |  |  | Aktualizace centrálního číselníku: Číselník externistů | Návrh způsobu komunikace | Nebude
[5 empty] | Realizace rozhraní na straně IS | Nebude
[5 empty] | Přístup k rozhraní v TEST prostředí | Nebude
Operativní úkoly
ID HMG | ID RT | Datum vzniku | Due date | Popis úkolu | odpovědné osoby / strany | Datum splnění | jak splněno | komentář | aktuální stav / další krok
36 | RT-06-01 | 2021-10-04 | 2021-10-31 | Dodat dohodnuté funkcionality Access managementu | FNOL | 2021-11-09 |  | Příprava serveru IAMT01 (12.10.) | Bude až do 31.10.
36 | RT-06-02 | 2021-10-04 | 2021-10-31 | Poskytnout přístup ke službě nebo DB rolí a oprávnění uživatelů, aby mohla být na ESB vystavebna služba s těmito údaji | FNOL | 2021-11-09
|  | 2021-12-06 |  | Doplnění tokenu JWT o role dle IHE IUA profilu | BCVS | 2021-12-09 | token doplněn |  | nutno otestovat

## 07 E-POST_E-KLIN
Systém |  | Dodavatel |  | Rozhraní ESB-IS | Požadavky na součinnost FNOL | Stav součinnosti FNOL
E-POST, E-KLIN |  | DS Soft |  | Příjem výkonů pro pojišťovny E-POST | Realizace rozhraní na služby Agent ZP straně IS | Není | Objednávka FNOL
|  |  |  | Příjem oprav výkonů E-KLIN | Realizace rozhraní na služby Agent ZP straně IS | Není | Objednávka FNOL
|  |  |  | Poskytnutí dat centrálního číselníku | Realizace rozhraní na standardní služby ESB na straně IS | Není | Rozhodne FNOL, viz RT-07-04
Operativní úkoly
ID HMG | ID RT | Datum vzniku | Due date | Popis úkolu | odpovědné osoby / strany | Datum splnění | jak splněno | komentář | aktuální stav / další krok
41, 42 | RT-07-01 | 2021-10-04 |  | Poskytnout specifikaci služby pro příjem výkonů do E-POST | FNOL | 2021-11-09
41, 42 | RT-07-02 | 2021-10-04 |  | Poskytnout přístup ke službe pro příjem výkonů do E-POST | FNOL | 2021-11-09
| RT-07-03 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | Ověří stav rozhraní | OR | 2022-01-24
| RT-07-04 | 2021-12-23 |  | ROzhodnout o realizaci přenosu číselníku do E-post, E-klin | FNOL

## 08 OpenLIMS
Systém |  | Dodavatel |  | Rozhraní ESB-IS | Požadavky na součinnost FNOL | Stav součinnosti FNOL
OpenLIMS |  | STAPRO |  | IDM - poskytnutí rolí a oprávnění | Realizace rozhraní na straně IS | Není
|  |  |  | Příjem zdravotnické dokumentace | Návrh způsobu komunikace | OK
[5 empty] | Poskytnutí vzorků dat | Není
[5 empty] | Realizace rozhraní na straně IS | Není
[5 empty] | Přístup k rozhraní v TEST prostředí | Není
[5 empty] | Návrh počáteční migrace dat pacientů | Není
[5 empty] | Realizace nástroje migrace dat dokumentace | Není
|  |  |  | Příjem auditní události | Návrh způsobu komunikace | Není
[5 empty] | Realizace rozhraní na straně IS | Není
[5 empty] | Přístup k rozhraní v TEST prostředí | Není
Operativní úkoly
ID HMG | ID RT | Datum vzniku | Due date | Popis úkolu | odpovědné osoby / strany | Datum splnění | jak splněno | komentář | aktuální stav / další krok
53 | RT-08-01 | 2021-10-04 |  | Jestli je možné dostávat zprávy ve verzi DASTA 4, ukázkové zprávy jsou v nepodporovaném formátu DASTA 3 | FNOL / STAPRO |  |  | Mělo by se dodávat v DASTA4
53 | RT-08-02 | 2021-10-04 |  | Dodat vzory dat v DS4 | FNOL / STAPRO
|  | 2021-12-19 |  | Způsob získávání auditního logu | FNOL

## 09 EnvisLIMS
Systém |  | Dodavatel |  | Rozhraní ESB-IS | Požadavky na součinnost FNOL | Stav součinnosti FNOL
Envis LIMS |  | DS Soft |  | Příjem informací o pacientovi (Založení, změna, sloučení ) | Realizace rozhraní na standardní služby ESB na straně IS | Není
|  |  |  | Notifikace změny demografie pacienta | Realizace rozhraní na standardní služby ESB na straně IS | Není
|  |  |  | Příjem zdravotnické dokumentace | Realizace rozhraní na standardní služby ESB na straně IS | Není
[5 empty] | Návrh počáteční migrace dat pacientů | Není
[5 empty] | Realizace nástroje migrace dat dokumentace | Není
|  |  |  | Poskytnutí dat centrálního číselníku REST | Realizace rozhraní na standardní služby ESB na straně IS | Není
|  |  |  | Příjem auditní události | Realizace rozhraní na standardní služby ESB na straně IS | Není
Operativní úkoly
ID HMG | ID RT | Datum vzniku | Due date | Popis úkolu | odpovědné osoby / strany | Datum splnění | jak splněno | komentář | aktuální stav / další krok
53 | RT-08-01 | 2021-10-04 |  | Jestli je možné dostávat zprávy ve verzi DASTA 4, ukázkové zprávy jsou v nepodporovaném formátu DASTA 3 | FNOL / STAPRO |  |  | Mělo by se dodávat v DASTA4
53 | RT-08-02 | 2021-10-04 |  | Dodat vzory dat v DS4 | FNOL / STAPRO
|  | 2021-12-19 |  | Způsob získávání auditního logu | FNOL
Příjem informací o pacientovi (Založení, změna, sloučení )
Notifikace změny demografie pacienta
Příjem zdravotnické dokumentace
Poskytnutí dat centrálního číselníku REST
Zaznamenání auditní události

## 10 MARIS
Systém |  | Dodavatel |  | Rozhraní ESB-IS | Požadavky na součinnost FNOL | Stav součinnosti FNOL
MARIS |  | Artiis Group |  | Příjem informací o pacientovi (Založení, změna, sloučení ) | Realizace rozhraní na standardní služby ESB na straně IS | Není
|  |  |  | Notifikace změny demografie pacienta | Realizace rozhraní na standardní služby ESB na straně IS | Není
|  |  |  | Příjem zdravotnické dokumentace | Návrh způsobu komunikace | OK
[5 empty] | Poskytnutí vzorků dat | Není
[5 empty] | Realizace rozhraní na straně IS | Není
[5 empty] | Přístup k rozhraní v TEST prostředí | Není
[5 empty] | Návrh počáteční migrace dat dokumentace | Není
[5 empty] | Realizace nástroje migrace dat dokumentace | Není
|  |  |  | Poskytnutí dat centrálního číselníku REST - NEBUDE | Realizace rozhraní na standardní služby ESB na straně IS | Nebude
|  |  |  | Příjem auditní události - NEBUDE | Návrh způsobu komunikace | Nebude
[5 empty] | Realizace rozhraní na straně IS | Nebude
[5 empty] | Přístup k rozhraní v TEST prostředí | Nebude
Operativní úkoly
ID HMG | ID RT | Datum vzniku | Due date | Popis úkolu | odpovědné osoby / strany | Datum splnění | jak splněno | komentář | aktuální stav / další krok
106 | RT-10-01 | RT-10-02 | 2022-03-13 | Poskytnutí testovacího prostředí MARIS pro integrační testy a vzorků dat
| RT-10-02 | 2021-12-21 |  | Potvrzení popisu specifikace | OR | 2022-01-18 | Potvrzeno

## 11 Obecné
| Bod harmonogramu | Požadavky na součinnost FNOL | Stav součinnosti FNOL
Obecné | 44 Struktura číselníků, výčet číselníků, způsoby verzování | Výčet centrálních číselníků | Není finální verze | do 3.2.2022
|  | Struktury číselníků, které budou centrálně udržovány | Není finální verze | do 3.2.2022
|  | Zdroje číselníků a způsob aktualizace ze zdroje | Není finální verze | do 3.2.2022
|  | Verzování číselníků, platnosti položek | Není | do 3.2.2022
|  | Konzumenti číselníků a způsob přebírání číselníků | Není finální verze | do 3.2.2022