## Tabulka_úkolů
ID | Název úkolu | Interní úkol | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Názvy zdrojů | Dokončená práce v % | Předchůdci | Následníci | Stav
1 | FNOL-KIPE | - | 346 dny? | 2021-02-25 | 2022-07-01 |  | 53% |  |  | Zpožděné
2 | Etapa 1 Prováděcí projekt | - | 21 dny | 2021-02-25 | 2021-03-25 |  | 100% |  |  | Dokončeno
3 | Oponentura (dále uvedené termíny jsou poslední možné, připomínkování však může probíhat průběžně) | - | 21 dny | 2021-02-25 | 2021-03-25 |  | 100% |  |  | Dokončeno
4 | 1. kolo oponentury | - | 11 dny | 2021-02-25 | 2021-03-11 |  | 100% |  |  | Dokončeno
5 | Předání PP k připomínkování do FNOL | - | 1 den | 2021-02-25 | 2021-02-25 | OR | 100% |  | 6 | Dokončeno
6 | Připomínkování a jejich předání do OR | - | 5 dny | 2021-02-26 | 2021-03-04 | FNOL | 100% | 5 | 7 | Dokončeno
7 | Přijmutí připomínek, jejich vypořádání a předání do FNOL | - | 5 dny | 2021-03-05 | 2021-03-11 | OR | 100% | 6 | 8 | Dokončeno
8 | 2. kolo oponentury | - | 10 dny | 2021-03-12 | 2021-03-25 |  | 100% | 7 |  | Dokončeno
9 | Posouzení vypořádání připomínek a předání vyjádření k nim do OR. Zbylé otevřené připomínky budu vypořádány v rámci "závěrečné oponentury" | - | 5 dny | 2021-03-12 | 2021-03-18 | FNOL | 100% |  | 10 | Dokončeno
10 | Příprava na závěrečnou oponenturu - vypořádání zbylých připomínek | - | 4 dny | 2021-03-19 | 2021-03-24 | OR | 100% | 9 | 11 | Dokončeno
11 | Závěrečná osobní nebo online oponentura k odsouhlasení vypořádání všech zbylých připomínek | - | 1 den | 2021-03-25 | 2021-03-25 | FNOL;OR | 100% | 10 | 12FF | Dokončeno
12 | Ukončení etapy - Akceptace | - | 0 dny | 2021-03-25 | 2021-03-25 | VP | 100% | 11FF |  | Dokončeno
13 | Etapa 2 Implementace integrační platformy, včetně vybudování potřebných vazeb | - | 329 dny? | 2021-03-22 | 2022-07-01 |  | 51% |  |  | Zpožděné
14 | Zahájení etapy | - | 0 dny | 2021-03-25 | 2021-03-25 | FNOL;OR | 100% |  | 15;169 | Dokončeno
15 | Testovací prostředí FNOL |  | 26 dny | 2021-03-26 | 2021-04-30 | FNOL | 100% | 14 | 215;143;19 | Dokončeno
16 | Produkční prostředí FNOL |  | 5 dny | 2021-07-01 | 2021-07-07 | FNOL | 100% |  |  | Dokončeno
17 | 1. Integrační platforma (IP) | - | 299 dny? | 2021-05-03 | 2022-07-01 |  | 36% |  |  | Zpožděné
18 | Vývoj | - | 222 dny | 2021-05-03 | 2022-03-16 |  | 44% |  |  | Zpožděné
19 | Instalace HS UCR a cMPI | Ano | 20 dny | 2021-05-03 | 2021-05-28 | IP(O) | 100% | 15 | 20;68 | Dokončeno
20 | Počáteční nastavení obecných parametrů a jednotlivých komponent HS UCR a cMPI | Ano | 5 dny | 2021-05-31 | 2021-06-04 | IP(O) | 100% | 19 | 21;75;22;23;24;68 | Dokončeno
21 | Implementace zabezpečení | Ano | 55 dny | 2021-11-02 | 2022-01-25 | IP(O) | 50% | 20;36 | 70;68 | Zpožděné
22 | Implementace přizpůsobení MPI | Ano | 10 dny | 2021-06-14 | 2021-06-25 | IP(O) | 100% | 20 | 71;25;75;68 | Dokončeno
23 | Implementace přizpůsobení DocReg | Ano | 10 dny | 2021-06-14 | 2021-06-25 | IP(O) | 100% | 20 | 72;75;68 | Dokončeno
24 | Implementace přizpůsobení Centrálních číselníků | Ano | 5 dny | 2021-06-14 | 2021-06-18 | IP(O) | 100% | 20 | 73;75;68 | Dokončeno
25 | Implementace přizpůsobení Auditního logování | Ano | 5 dny | 2021-06-28 | 2021-07-02 | IP(O) | 100% | 22 | 74;75;68 | Dokončeno
26 | Implementace služeb Externích rozhraní | Ano | 38 dny | 2021-11-16 | 2022-01-17 | IP(O) | 100% | 159;31 | 77;68 | Dokončeno
27 | Implementace služeb eNeschopenka | Ano | 50 dny | 2021-11-01 | 2022-01-17 | IP(O) | 100% | 160 | 78;68 | Dokončeno
28 | Implementace služeb eRecept | Ano | 50 dny | 2021-10-29 | 2022-01-17 | IP(O) | 100% | 161 | 79;33;68 | Dokončeno
29 | Implementace služeb Urgent (zCase) | Ano | 16 dny | 2022-02-16 | 2022-03-09 | IP(O) | 0% | 56 | 80;68 | Budoucí úkol
30 | Implementace služeb Agent ZP | Ano | 9 dny | 2021-10-27 | 2021-11-09 | IP(O) | 100% | 189 | 31;81;68 | Dokončeno
31 | Implementace služeb eŽádanky | Ano | 5 dny | 2021-11-09 | 2021-11-16 | IP(O) | 100% | 191;30;193 | 32;82;26;68 | Dokončeno
32 | Implementace služeb eObjednávání | Ano | 5 dny | 2021-12-20 | 2022-01-03 | IP(O) | 100% | 192;31 | 68;83 | Dokončeno
33 | Implementace služeb Workflow nezdravotnické dokumentace | Ano | 5 dny | 2022-03-03 | 2022-03-09 | IP(O) | 0% | 28;238 | 84;68 | Budoucí úkol
34 | Připravenost služeb EFA včetně dokumentace |  | 20 dny | 2022-01-04 | 2022-02-23 | FNOL | 50% | 235 | 45 | Podle plánu
35 | Připravenost služeb EIS QI včetně dokumentace |  | 20 dny | 2022-01-20 | 2022-03-02 | IP(O) | 50% | 235 | 46 | Podle plánu
36 | Připravenost služeb IDM včetně dokumentace |  | 72 dny | 2021-07-23 | 2021-11-01 | FNOL | 100% |  | 47;21 | Dokončeno
37 | Připravenost služeb ESS včetně dokumentace |  | 20 dny | 2022-01-20 | 2022-03-16 | FNOL | 50% | 235 | 48FF | Podle plánu
38 | Připravenost služeb GA TS-ELDAX včetně dokumentace |  | 0 dny | 2021-11-01 | 2021-11-01 | FNOL | 100% |  | 49 | Dokončeno
39 | Připravenost služeb MS Exchange Server včetně dokumentace |  | 20 dny | 2021-06-11 | 2021-07-08 | FNOL | 100% |  | 50 | Dokončeno
40 | Připravenost služeb SMS brány včetně dokumentace |  | 20 dny | 2021-06-25 | 2021-07-22 | FNOL | 100% |  | 51 | Dokončeno
41 | Připravenost služeb E-POST včetně dokumentace |  | 20 dny | 2022-02-01 | 2022-02-28 | FNOL | 0% |  | 52 | Zpožděné
42 | Připravenost služeb E-KLIN včetně dokumentace |  | 20 dny | 2022-01-18 | 2022-02-28 | FNOL | 50% |  | 53 | Podle plánu
43 | Připravenost služeb VEMA včetně dokumentace |  | 20 dny | 2022-01-07 | 2022-02-03 | FNOL | 0% |  | 54;44FF | Zpožděné
44 | Definice struktur a zdrojů centrálních číselníků |  | 120 dny | 2021-08-12 | 2022-02-03 | FNOL | 0% | 43FF | 111;112;113;115;117;118;120;123;124;55 | Zpožděné
45 | Implementace služeb EFA | Ano | 5 dny | 2022-02-24 | 2022-03-02 | IP(O) | 50% | 34;49 | 86;68 | Budoucí úkol
46 | Implementace služeb EIS QI | Ano | 5 dny | 2022-03-03 | 2022-03-09 | IP(O) | 0% | 35 | 87;68 | Budoucí úkol
47 | Implementace služeb IDM | Ano | 36 dny | 2021-11-02 | 2021-12-21 | IP(O) | 50% | 36 | 88;270;68 | Zpožděné
48 | Implementace služeb ESS | Ano | 10 dny | 2022-03-03 | 2022-03-16 | IP(O) | 0% | 37FF | 89FF;68 | Budoucí úkol
49 | Implementace služeb GA TS-ELDAX | Ano | 5 dny | 2021-11-02 | 2021-11-08 | IP(O) | 100% | 38;51 | 90;45;68 | Dokončeno
50 | Implementace služeb MS Exchange Server | Ano | 10 dny | 2021-07-09 | 2021-07-22 | IP(O) | 100% | 39 | 51;91;68 | Dokončeno
51 | Implementace služeb SMS brány | Ano | 10 dny | 2021-07-23 | 2021-08-05 | IP(O) | 100% | 40;50 | 92;49;68 | Dokončeno
52 | Implementace služeb E-POST | Ano | 7 dny | 2022-03-01 | 2022-03-09 | IP(O) | 0% | 41 | 93;68 | Budoucí úkol
53 | Implementace služeb E-KLIN | Ano | 7 dny | 2022-03-01 | 2022-03-09 | IP(O) | 0% | 42 | 94;68 | Budoucí úkol
54 | Implementace služeb VEMA | Ano | 10 dny | 2022-02-04 | 2022-02-17 | IP(O) | 0% | 43 | 95 | Zpožděné
55 | Implementace struktur centrálních číselníků | Ano | 10 dny | 2022-02-04 | 2022-02-17 | IP(O) | 0% | 44 | 190FF+6 dny | Zpožděné
56 | Připravenost specifického rozhraní NIS MEDEA |  | 153 dny | 2021-07-08 | 2022-02-15 | FNOL | 50% |  | 62FF+15 dny;217;29 | Zpožděné
57 | Připravenost specifického rozhraní OPEN LIMS |  | 130 dny | 2021-08-10 | 2022-02-15 | FNOL | 50% |  | 63FF+16 dny;217 | Zpožděné
58 | Připravenost specifického rozhraní ENVIS LIMS |  | 120 dny | 2021-09-15 | 2022-03-09 | FNOL | 0% |  | 64FF | Zpožděné
59 | Připravenost specifického rozhraní MEDIX |  | 120 dny | 2021-08-24 | 2022-02-15 | FNOL | 0% |  | 65FF+16 dny;217 | Zpožděné
60 | Připravenost specifického rozhraní MARIS |  | 120 dny | 2021-09-15 | 2022-03-09 | FNOL | 50% |  | 66FF | Zpožděné
61 | Připravenost specifického rozhraní MARIE PACS |  | 120 dny | 2021-09-01 | 2022-02-23 | IP(O) | 50% |  | 67 | Zpožděné
62 | Implementace specifického rozhraní NIS MEDEA | Ano | 141 dny | 2021-08-17 | 2022-03-09 | IP(O) | 50% | 56FF+15 dny | 97;68 | Zpožděné
63 | Implementace specifického rozhraní OPEN LIMS | Ano | 40 dny | 2022-01-13 | 2022-03-09 | IP(O) | 0% | 57FF+16 dny | 98;68 | Zpožděné
64 | Implementace specifického rozhraní ENVIS LIMS | Ano | 40 dny | 2022-01-13 | 2022-03-09 | IP(O) | 0% | 58FF | 99 | Zpožděné
65 | Implementace specifického rozhraní MEDIX | Ano | 30 dny | 2022-01-27 | 2022-03-09 | IP(O) | 0% | 59FF+16 dny | 100;68 | Zpožděné
66 | Implementace specifického rozhraní MARIS | Ano | 40 dny | 2022-01-13 | 2022-03-09 | IP(O) | 0% | 60FF | 101 | Zpožděné
67 | Implementace specifického rozhraní MARIE PACS | Ano | 10 dny | 2022-02-24 | 2022-03-09 | IP(O) | 0% | 61 | 102 | Budoucí úkol
68 | Dokončení vývoje | Ano | 0 dny | 2022-03-16 | 2022-03-16 | IP(O) | 0% | 19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;45;46;47;48;49;50;51;52;53;62;63;65 |  | Budoucí úkol
69 | Interní testování vnitřních služeb IP | - | 156 dny | 2021-06-21 | 2022-02-01 |  | 83% |  |  | Zpožděné
70 | Integrační testy zabezpečení | Ano | 5 dny | 2022-01-26 | 2022-02-01 | IP(O) | 0% | 21 |  | Zpožděné
71 | Testování MPI | Ano | 5 dny | 2021-06-28 | 2021-07-02 | IP(O) | 100% | 22 | 187;104;259;273;225;194;193;163;164;165;166;155;152 | Dokončeno
72 | Testování DocReg | Ano | 5 dny | 2021-06-28 | 2021-07-02 | IP(O) | 100% | 23 | 104;260;273;225;194;193;163;164;165;166;155;152 | Dokončeno
73 | Testování Centrálních číselníků | Ano | 5 dny | 2021-06-21 | 2021-06-25 | IP(O) | 100% | 24 | 187;104;273;225;194;193;163;164;165;166;155;152 | Dokončeno
74 | Testování Auditního logování | Ano | 5 dny | 2021-07-05 | 2021-07-09 | IP(O) | 100% | 25 | 273;225;194;193;163;164;165;166;155;152 | Dokončeno
75 | Testování podpůrných funkcí | Ano | 5 dny | 2021-07-05 | 2021-07-09 | IP(O) | 100% | 20;22;23;24;25 |  | Dokončeno
76 | Interní testování služeb komponent KIPE | - | 86 dny | 2021-11-09 | 2022-03-16 |  | 57% |  |  | Zpožděné
77 | Interní testování služeb Externích rozhraní | Ano | 5 dny | 2022-01-24 | 2022-01-28 | EXT(T);IP(O) | 0% | 26 | 172;103 | Zpožděné
78 | Interní testování služeb eNeschopenka | Ano | 5 dny | 2022-01-18 | 2022-01-24 | IP(O);EN(T) | 100% | 27 | 173 | Dokončeno
79 | Interní testování služeb eRecept | Ano | 5 dny | 2022-01-17 | 2022-01-24 | IP(O);ER(T) | 100% | 28 | 174;103 | Dokončeno
80 | Interní testování služeb Urgent | Ano | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 | IP(O);URG(T) | 0% | 29 | 175;103 | Budoucí úkol
81 | Interní testování služeb Agent ZP | Ano | 5,5 dny | 2021-11-09 | 2021-11-16 | IP(O);ZP(T) | 100% | 30 | 201FS-28 dny;103 | Dokončeno
82 | Interní testování služeb eŽádanky | Ano | 5 dny | 2021-11-16 | 2021-11-23 | IP(O);EZ(T) | 100% | 31 | 202;103 | Dokončeno
83 | Interní testování služeb eObjednávání | Ano | 5 dny | 2022-01-04 | 2022-01-10 | IP(O) | 100% | 32 | 203;103 | Dokončeno
84 | Interní testování služeb Workflow nezdravotnické dokumentace | Ano | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 | IP(O);WND(T) | 0% | 33 | 241;103 | Budoucí úkol
85 | Interní testování vystavených služeb interních IS | - | 163 dny | 2021-07-23 | 2022-03-16 |  | 28% |  |  | Zpožděné
86 | Testování služeb EFA | Ano | 5 dny | 2022-03-03 | 2022-03-09 | IP(O) | 50% | 45 | 117;103 | Budoucí úkol
87 | Testování služeb EIS QI | Ano | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 | IP(O) | 0% | 46 | 118;103 | Budoucí úkol
88 | Testování služeb IDM | Ano | 32 dny | 2021-12-22 | 2022-02-11 | IP(O) | 0% | 47 | 119;103 | Zpožděné
89 | Testování služeb ESS | Ano | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 | IP(O) | 0% | 48FF | 120;103 | Budoucí úkol
90 | Testování služeb GA TS-ELDAX | Ano | 33 dny | 2021-11-09 | 2021-12-23 | IP(O) | 50% | 49 | 121;103 | Zpožděné
91 | Testování služeb MS Exchange Server | Ano | 5 dny | 2021-07-23 | 2021-07-29 | IP(O) | 100% | 50 | 259FS-40 dny;122;103 | Dokončeno
92 | Testování služeb SMS brány | Ano | 5 dny | 2021-08-06 | 2021-08-12 | IP(O) | 100% | 51 | 259FS-47 dny;122;103 | Dokončeno
93 | Testování služeb E-POST | Ano | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 | IP(O) | 0% | 52 | 123;103 | Budoucí úkol
94 | Testování služeb E-KLIN | Ano | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 | IP(O) | 0% | 53 | 124;103 | Budoucí úkol
95 | Testování služeb VEMA | Ano | 5 dny | 2022-02-18 | 2022-02-24 | IP(O) | 0% | 54 | 125;103 | Budoucí úkol
96 | Interní testování specifických rozhraní interních IS | - | 6 dny? | 2022-03-10 | 2022-03-17 |  | 0% |  |  | Budoucí úkol
97 | Testování specifického rozhraní NIS MEDEA | Ano | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 | IP(O) | 0% | 62 | 111;103 | Budoucí úkol
98 | Testování specifického rozhraní OPEN LIMS | Ano | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 | IP(O) | 0% | 63 | 112;103 | Budoucí úkol
99 | Testování specifického rozhraní ENVIS LIMS | Ano | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 |  | 0% | 64 | 113;103 | Budoucí úkol
100 | Testování specifického rozhraní MEDIX | Ano | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 | IP(O) | 0% | 65 | 114;103 | Budoucí úkol
101 | Testování specifického rozhraní MARIS | Ano | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 |  | 0% | 66 | 115;103 | Budoucí úkol
102 | Testování specifického rozhraní MARIE PACS | Ano | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 |  | 0% | 67 | 116;103 | Budoucí úkol
103 | Dokončení interního testování služeb | Ano | 1 den? | 2022-03-17 | 2022-03-17 |  | 0% | 97;98;99;100;101;102;93;94;86;87;88;89;90;91;92;83;84;77;79;80;81;82;95 | 107 | Budoucí úkol
104 | Příprava migračních scénářů |  | 54 dny | 2022-01-03 | 2022-03-17 | IP(O) | 50% | 71;72;73 | 107;108;109 | Zpožděné
105 | Poskytnutí migračních dat |  | 124 dny | 2021-09-17 | 2022-03-17 | FNOL | 0% |  | 107;108;109 | Zpožděné
106 | Testovací migrace dat | - | 10 dny | 2022-03-18 | 2022-03-31 |  | 0% |  |  | Budoucí úkol
107 | Migrace dat do MPI |  | 10 dny | 2022-03-18 | 2022-03-31 | IP(O) | 0% | 104;105;103 | 130 | Budoucí úkol
108 | Migrace dat do DocReg |  | 10 dny | 2022-03-18 | 2022-03-31 | IP(O) | 0% | 104;105 | 130 | Budoucí úkol
109 | Migrace dat do Centrálních číselníků |  | 10 dny | 2022-03-18 | 2022-03-31 | IP(O) | 0% | 104;105 | 130 | Budoucí úkol
110 | Interní integrační testy | - | 154 dny | 2021-08-13 | 2022-03-24 |  | 11% |  |  | Zpožděné
111 | Testování komunikace NIS MEDEA |  | 5 dny | 2022-03-17 | 2022-03-23 | IP(O) | 0% | 97;44 | 126 | Budoucí úkol
112 | Testování komunikace OPEN LIMS |  | 5 dny | 2022-03-17 | 2022-03-23 | IP(O) | 0% | 98;44 | 126 | Budoucí úkol
113 | Testování komunikace ENVIS LIMS |  | 5 dny | 2022-03-17 | 2022-03-23 |  | 0% | 99;44 | 126 | Budoucí úkol
114 | Testování komunikace MEDIX |  | 5 dny | 2022-03-17 | 2022-03-23 | IP(O) | 0% | 100 | 126 | Budoucí úkol
115 | Testování komunikace MARIS |  | 5 dny | 2022-03-17 | 2022-03-23 |  | 0% | 101;44 | 126 | Budoucí úkol
116 | Testování komunikace MARIE PACS |  | 5 dny | 2022-03-17 | 2022-03-23 |  | 0% | 102 | 126 | Budoucí úkol
117 | Testování komunikace EFA |  | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 | IP(O);WND(T) | 0% | 86;44 | 126 | Budoucí úkol
118 | Testování komunikace EIS QI |  | 5 dny | 2022-03-17 | 2022-03-23 | IP(O);WND(T) | 0% | 87;44 | 126 | Budoucí úkol
119 | Testování komunikace IDM |  | 1 den | 2022-02-14 | 2022-02-14 | IP(O) | 0% | 88 | 126 | Budoucí úkol
120 | Testování komunikace ESS |  | 5 dny | 2022-03-17 | 2022-03-23 | IP(O);WND(T) | 0% | 89;44 |  | Budoucí úkol
121 | Testování komunikace GA TS-ELDAX |  | 5 dny | 2022-01-03 | 2022-01-07 | IP(O);WND(T) | 0% | 90 | 126 | Zpožděné
122 | Testování komunikace MS Exchange Server a SMS brány |  | 5 dny | 2021-08-13 | 2021-08-19 | IP(O);WND(T) | 100% | 91;92 | 126 | Dokončeno
123 | Testování komunikace E-POST |  | 5 dny | 2022-03-17 | 2022-03-23 | IP(O);ZP(T) | 0% | 93;44 | 126 | Budoucí úkol
124 | Testování komunikace E-KLIN |  | 5 dny | 2022-03-17 | 2022-03-23 | IP(O);ZP(T) | 0% | 94;44 | 126 | Budoucí úkol
125 | Testování komunikace VEMA |  | 5 dny | 2022-02-25 | 2022-03-03 | IP(O) | 0% | 95 | 126 | Budoucí úkol
126 | Dokončení integračních testů | Ano | 1 den | 2022-03-24 | 2022-03-24 | IP(O);ZP(T) | 0% | 111;112;114;117;118;119;121;122;123;124;113;115;116;125 | 130 | Budoucí úkol
127 | Dokumentace |  | 30 dny | 2022-03-25 | 2022-05-05 | IP(O) | 0% |  | 139 | Budoucí úkol
128 | Příprava testovacích scénářů |  | 10 dny | 2022-03-14 | 2022-03-25 | IP(O) | 0% |  | 130FS+4 dny | Budoucí úkol
129 | Školení klíčových uživatelů |  | 5 dny | 2022-03-25 | 2022-03-31 | IP(O) | 0% |  | 130 | Budoucí úkol
130 | Testovací provoz (Testovací scénáře) |  | 1 měsíc | 2022-04-01 | 2022-04-28 | FNOL | 0% | 107;108;109;126;129;128FS+4 dny | 131SS | Budoucí úkol
131 | Vypořádání připomínek | Ano | 1 měsíc | 2022-04-01 | 2022-04-28 | OR;FNOL | 0% | 130SS | 132 | Budoucí úkol
132 | Odsouhlasení vypořádání připomínek z testů systému |  | 0 dny | 2022-04-28 | 2022-04-28 | FNOL | 0% | 131 | 138FF;137 | Budoucí úkol
133 | Migrace dat | - | 10 dny | 2022-04-22 | 2022-05-05 |  | 0% |  |  | Budoucí úkol
134 | Migrace dat do MPI |  | 10 dny | 2022-04-22 | 2022-05-05 | IP(O) | 0% |  | 138FF | Budoucí úkol
135 | Migrace dat do DocReg |  | 10 dny | 2022-04-22 | 2022-05-05 | IP(O) | 0% |  | 138FF | Budoucí úkol
136 | Migrace dat do Centrálních číselníků |  | 5 dny | 2022-04-29 | 2022-05-05 | IP(O) | 0% |  | 138FF | Budoucí úkol
137 | Školení běžných uživatelů |  | 5 dny | 2022-04-29 | 2022-05-05 | FNOL | 0% | 132 | 138FF | Budoucí úkol
138 | Příprava go live |  | 10 dny | 2022-04-22 | 2022-05-05 |  | 0% | 132FF;134FF;135FF;136FF;137FF | 139 | Budoucí úkol
139 | Zkušební provoz |  | 2 měsíce | 2022-05-06 | 2022-06-30 | FNOL | 0% | 127;138 | 140 | Budoucí úkol
140 | Rutinní provoz - zahájení |  | 1 den | 2022-07-01 | 2022-07-01 | FNOL | 0% | 139 |  | Budoucí úkol
141 | 2. Externí rozhraní, eRecept, Služba Urgent (EXT) | - | 329 dny? | 2021-03-22 | 2022-07-01 |  | 81% |  |  | Zpožděné
142 | Detailní analýza | Ano | 157 dny | 2021-03-25 | 2021-10-29 | EXT(T) | 100% |  | 170 | Dokončeno
143 | Základní implementace testovacího prostředí | Ano | 14 dny | 2021-05-03 | 2021-05-20 | EXT(T) | 100% | 15 |  | Dokončeno
144 | Vývoj | - | 242 dny | 2021-03-22 | 2022-03-02 |  | 100% |  | 167 | Dokončeno
145 | Zajištění přístupů do ÚZIS |  | 20 dny | 2021-03-22 | 2021-04-16 | FNOL | 100% |  | 151 | Dokončeno
146 | Zajištění přístupů do eRecept |  | 20 dny | 2021-03-22 | 2021-04-16 | FNOL | 100% |  | 153 | Dokončeno
147 | Zajištění přístupů do eNeschopenka |  | 20 dny | 2021-03-22 | 2021-04-16 | FNOL | 100% |  | 154 | Dokončeno
148 | Specifikace a testovscí prostředí EHR/PHR |  | 20 dny | 2021-03-22 | 2021-04-16 | FNOL | 100% |  | 157 | Dokončeno
149 | Specifikace a testovací prostředí IDRR |  | 20 dny | 2021-03-22 | 2021-04-16 | FNOL | 100% |  | 158 | Dokončeno
150 | Implementace ISZR konektoru | Ano | 9 dny | 2021-04-20 | 2021-04-30 | EXT(T) | 100% |  | 159 | Dokončeno
151 | Integrace s ÚZIS | Ano | 16 dny | 2021-05-03 | 2021-05-24 | EXT(T) | 100% | 145 | 259 | Dokončeno
152 | Integrace NCPeH | Ano | 147 dny | 2021-06-21 | 2022-01-21 | EXT(T) | 100% | 71;72;73;74 |  | Dokončeno
153 | Integrace s eRecept | Ano | 88 dny | 2021-07-01 | 2021-11-01 | EXT(T) | 100% | 146 | 161 | Dokončeno
154 | Integrace s eNeschopenka | Ano | 77 dny | 2021-07-16 | 2021-11-01 | EXT(T) | 100% | 147 | 160;162 | Dokončeno
155 | Integrace v oblasti Urgent | Ano | 21 dny | 2021-11-19 | 2021-12-17 | EXT(T) | 100% | 71;72;73;74 |  | Dokončeno
156 | Implementace rozhraní na Žádankový portál) | Ano | 32 dny | 2021-09-01 | 2021-10-14 | EXT(T) | 100% |  |  | Dokončeno
157 | Integrace se systémy poskytovatelů EHR/PHR | Ano | 11 dny | 2021-10-15 | 2021-10-29 | EXT(T) | 100% | 148 |  | Dokončeno
158 | Integrace s IDRR | Ano | 10 dny | 2021-11-01 | 2021-11-12 | EXT(T) | 100% | 149 |  | Dokončeno
159 | Implementace služeb Externích rozhraní vystavených do ESB | Ano | 28 týdny | 2021-05-03 | 2021-11-12 | EXT(T) | 100% | 150 | 26 | Dokončeno
160 | Implementace služeb eNeschopenka vystavených do ESB | Ano | 76 dny | 2021-07-16 | 2021-10-29 | EXT(T) | 100% | 154 | 27 | Dokončeno
161 | Implementace služeb eRecept vystavených do ESB | Ano | 66 dny | 2021-07-29 | 2021-10-29 | EXT(T) | 100% | 153 | 28 | Dokončeno
162 | Implementace služeb Urgent vystavených do ESB | Ano | 81 dny | 2021-11-02 | 2022-03-02 | EXT(T) | 100% | 154 |  | Dokončeno
163 | Implementace služeb Externích rozhraní využívajících ESB | Ano | 119 dny | 2021-07-12 | 2021-12-30 | EXT(T) | 100% | 71;72;73;74 | 172SS | Dokončeno
164 | Implementace služeb eNeschopenka využívajících ESB | Ano | 11 dny | 2021-07-16 | 2021-07-30 | EXT(T) | 100% | 71;72;73;74 | 173 | Dokončeno
165 | Implementace služeb eRecept využívajících ESB | Ano | 11 dny | 2021-07-12 | 2021-07-26 | EXT(T) | 100% | 71;72;73;74 | 174 | Dokončeno
166 | Implementace služeb Urgent využívajících ESB | Ano | 44 dny | 2021-08-02 | 2021-09-30 | EXT(T) | 100% | 71;72;73;74 | 175 | Dokončeno
167 | Dokončení vývoje | Ano | 1 den? | 2022-03-03 | 2022-03-03 | EXT(T) | 0% | 144 |  | Budoucí úkol
168 | Instalace produkčního prostředí | Ano | 55 dny | 2021-11-15 | 2022-02-07 | EXT(T) | 50% |  | 176 | Zpožděné
169 | Dokumentace |  | 247 dny | 2021-03-25 | 2022-03-14 | EXT(T) | 50% | 14 |  | Zpožděné
170 | Příprava testovacích scénářů |  | 20 dny | 2022-02-28 | 2022-03-25 | EXT(T) | 0% | 142 | 177FS+4 dny | Budoucí úkol
171 | Interní integrační testy | - | 50 dny | 2021-11-19 | 2022-02-04 | EXT(T) | 25% |  |  | Zpožděné
172 | Testování komunikace ESB - Externí rozhraní |  | 5 dny | 2022-01-31 | 2022-02-04 | EXT(T);IP(O) | 0% | 163SS;77 |  | Zpožděné
173 | Testování komunikace ESB - eNeschopenka |  | 5 dny | 2022-01-25 | 2022-01-31 | EXT(T);IP(O) | 0% | 164;78 |  | Zpožděné
174 | Testování komunikace ESB - eRecept |  | 5 dny | 2022-01-24 | 2022-01-31 | EXT(T);IP(O) | 0% | 165;79 |  | Zpožděné
175 | Testování komunikace ESB - Služba Urgent |  | 5 dny | 2021-11-19 | 2021-11-25 | EXT(T);IP(O) | 100% | 166;80 |  | Dokončeno
176 | Školení klíčových uživatelů |  | 7 dny | 2022-02-08 | 2022-02-16 | EXT(T) | 0% | 168 | 177 | Budoucí úkol
177 | Testovací provoz (Testovací scénáře) |  | 1 měsíc | 2022-04-01 | 2022-04-28 | FNOL | 0% | 176;170FS+4 dny | 178SS | Budoucí úkol
178 | Vypořádání připomínek | Ano | 1 měsíc | 2022-04-04 | 2022-04-29 | EXT(T) | 0% | 177SS | 179 | Budoucí úkol
179 | Odsouhlasení vypořádání připomínek z testů systému |  | 1 den? | 2022-05-02 | 2022-05-02 | FNOL | 0% | 178 | 180 | Budoucí úkol
180 | Školení běžných uživatelů |  | 4 dny | 2022-05-03 | 2022-05-06 | FNOL | 0% | 179 | 181SS | Budoucí úkol
181 | Příprava go live |  | 3 dny | 2022-05-03 | 2022-05-05 | FNOL;OR | 0% | 180SS | 182 | Budoucí úkol
182 | Zkušební provoz |  | 2 měsíce | 2022-05-06 | 2022-06-30 | FNOL | 0% | 181 | 183 | Budoucí úkol
183 | Rutinní provoz - zahájení |  | 1 den | 2022-07-01 | 2022-07-01 | FNOL | 0% | 182 |  | Budoucí úkol
184 | 4. Agent ZP, eŽádanky, eObjednávání (ZP) | - | 321 dny? | 2021-04-01 | 2022-07-01 |  | 52% |  |  | Zpožděné
185 | Vývoj | - | 242 dny | 2021-04-01 | 2022-03-14 |  | 69% |  | 195 | Zpožděné
186 | Návrh a vývoj Agenta ZP | Ano | 11 měsíce | 2021-04-15 | 2022-02-24 | ZP(T) | 50% |  |  | Zpožděné
187 | Transformace Kdávek do Agenta ZP, dat pro export E-POST | Ano | 4,5 týdny | 2021-06-14 | 2021-07-14 | ZP(T) | 100% | 73;71 | 189 | Dokončeno
188 | Integrace na zdrojové systémy | Ano | 2,1 týdny | 2021-11-04 | 2021-11-18 | ZP(T) | 100% |  | 190 | Dokončeno
189 | Implementace služeb Agent ZP vystavených do ESB | Ano | 15 týdny | 2021-07-14 | 2021-10-27 | ZP(T) | 100% | 187 | 30;201 | Dokončeno
190 | Implementace služeb Agent ZP využívajících ESB | Ano | 19 dny | 2022-02-01 | 2022-02-25 | ZP(T) | 0% | 188;55FF+6 dny | 201FS+1 den | Zpožděné
191 | Vývoj a implementace služeb eŽádanky vystavených do ESB | Ano | 153 dny | 2021-04-01 | 2021-11-01 | ZP(T) | 100% |  | 31;202 | Dokončeno
192 | Vývoj a implementace služeb eObjednávání vystavených do ESB | Ano | 0 dny | 2021-12-20 | 2021-12-20 | ZP(T) | 100% | 261 | 32;203 | Dokončeno
193 | Vývoj a implementace služeb eŽádanky využívajících ESB | Ano | 5 dny | 2021-09-13 | 2021-09-17 | ZP(T) | 100% | 71;72;73;74 | 31;202 | Dokončeno
194 | Vývoj a implementace služeb eObjednávání využívajících ESB | Ano | 125 dny | 2021-09-13 | 2022-03-14 | ZP(T) | 50% | 71;72;73;74 | 203 | Zpožděné
195 | Dokončení vývoje | Ano | 0 dny | 2022-03-14 | 2022-03-14 | ZP(T) | 0% | 185 | 204 | Budoucí úkol
196 | Dokumentace |  | 51 dny | 2022-02-17 | 2022-04-28 | ZP(T) | 50% | 205FF |  | Budoucí úkol
197 | Příprava testovacích scénářů |  | 51 dny | 2022-01-14 | 2022-03-25 | ZP(T) | 50% |  | 205FS+4 dny | Podle plánu
198 | Poskytnutí migračních dat ZP |  | 7 dny | 2022-01-24 | 2022-02-01 | FNOL | 0% |  | 199 | Zpožděné
199 | Testovací migrace dat ZP |  | 5 dny | 2022-02-02 | 2022-02-08 | FNOL;ZP(T) | 0% | 198 |  | Zpožděné
200 | Interní integrační testy | - | 43 dny | 2022-02-01 | 2022-03-31 |  | 0% |  |  | Zpožděné
201 | Testování komunikace ESB - Agent ZP |  | 23 dny | 2022-03-01 | 2022-03-31 | ZP(T);IP(O) | 0% | 81FS-28 dny;189;190FS+1 den |  | Budoucí úkol
202 | Testování komunikace ESB - eŽádanky |  | 5 dny | 2022-02-01 | 2022-02-07 | ZP(T);IP(O) | 0% | 82;191;193 |  | Zpožděné
203 | Testování komunikace ESB - eObjednávky |  | 5 dny | 2022-03-15 | 2022-03-21 | ZP(T);IP(O) | 0% | 192;83;194 |  | Budoucí úkol
204 | Školení klíčových uživatelů |  | 3 dny | 2022-03-29 | 2022-03-31 | FNOL;ZP(T) | 0% | 195 | 205 | Budoucí úkol
205 | Testovací provoz (Testovací scénáře) |  | 1 měsíc | 2022-04-01 | 2022-04-28 | FNOL | 0% | 204;197FS+4 dny | 206SS;208FF;196FF | Budoucí úkol
206 | Vypořádání připomínek | Ano | 1 měsíc | 2022-04-01 | 2022-04-28 | ZP(T) | 0% | 205SS | 207;209 | Budoucí úkol
207 | Odsouhlasení vypořádání připomínek z testů systému |  | 1 den? | 2022-04-29 | 2022-04-29 | FNOL | 0% | 206 |  | Budoucí úkol
208 | Migrace dat ZP - I. |  | 5 dny | 2022-04-25 | 2022-04-29 | FNOL;ZP(T) | 0% | 205FF | 210 | Budoucí úkol
209 | Školení běžných uživatelů |  | 4 dny | 2022-04-29 | 2022-05-04 | FNOL | 0% | 206 | 211 | Budoucí úkol
210 | Příprava go live |  | 4 dny | 2022-05-02 | 2022-05-05 | FNOL;ZP(T) | 0% | 208 | 211 | Budoucí úkol
211 | Zkušební provoz |  | 2 měsíce | 2022-05-06 | 2022-06-30 | FNOL | 0% | 210;209 | 212FF | Budoucí úkol
212 | Migrace dat ZP - II. |  | 1 den | 2022-06-30 | 2022-06-30 | FNOL;ZP(T) | 0% | 211FF |  | Budoucí úkol
213 | Rutinní provoz - zahájení |  | 1 den | 2022-07-01 | 2022-07-01 | FNOL | 0% |  |  | Budoucí úkol
214 | 5. Klinický portál (KP) | - | 197 dny? | 2021-09-22 | 2022-07-01 |  | 12% |  |  | Zpožděné
215 | Vzorky dokumentů ke všem typům zdravotnických dokumentů zobrazovaných v KP |  | 60 dny | 2021-11-02 | 2022-02-01 | FNOL | 0% | 15 | 219;260FF+40 dny | Zpožděné
216 | Vývoj | - | 126 dny | 2021-09-22 | 2022-03-24 |  | 50% |  | 221 | Podle plánu
217 | Implementace přizpůsobení Klinického portálu | Ano | 20 dny | 2022-02-16 | 2022-03-15 | KP(O) | 0% | 56;57;59 | 218 | Budoucí úkol
218 | Implementace služeb KP využívajících ESB | Ano | 10 dny | 2021-09-22 | 2021-10-05 | KP(O);IP(O) | 100% | 217 | 219 | Dokončeno
219 | Implementace typů zdravotnických dokumentů | Ano | 25 dny | 2022-02-17 | 2022-03-23 | KP(O) | 50% | 215;218 | 220 | Budoucí úkol
220 | Instalace a konfigurace Klinického portálu v testovacím prostředí | Ano | 1 den | 2022-03-24 | 2022-03-24 |  | 50% | 219 | 226 | Budoucí úkol
221 | Dokončení vývoje | Ano | 0 dny | 2022-03-24 | 2022-03-24 | KP(O) | 0% | 216 | 225 | Budoucí úkol
222 | Dokumentace |  | 31 dny | 2022-03-17 | 2022-04-28 | KP(O) | 0% |  | 227FF | Budoucí úkol
223 | Příprava testovacích scénářů |  | 5 dny | 2022-03-21 | 2022-03-25 | KP(O) | 0% |  | 227FS+4 dny | Budoucí úkol
224 | Interní integrační testy | - | 1 den | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 0% |  | 227 | Budoucí úkol
225 | Testování komunikace ESB - Klinický portál |  | 1 den | 2022-03-25 | 2022-03-25 | IP(O);KP(O) | 0% | 221;71;72;73;74 |  | Budoucí úkol
226 | Školení klíčových uživatelů |  | 3 dny | 2022-03-25 | 2022-03-29 | KP(O) | 0% | 220 | 227 | Budoucí úkol
227 | Testovací provoz (Testovací scénáře) |  | 1 měsíc | 2022-04-01 | 2022-04-28 | FNOL | 0% | 226;222FF;224;223FS+4 dny | 228SS | Budoucí úkol
228 | Vypořádání připomínek | Ano | 1 měsíc | 2022-04-01 | 2022-04-28 | KP(O) | 0% | 227SS | 230;229 | Budoucí úkol
229 | Odsouhlasení vypořádání připomínek z testů systému |  | 1 den? | 2022-04-29 | 2022-04-29 | FNOL | 0% | 228 |  | Budoucí úkol
230 | Školení běžných uživatelů |  | 5 dny | 2022-04-29 | 2022-05-05 | FNOL | 0% | 228 |  | Budoucí úkol
231 | Příprava go live |  | 5 dny | 2022-04-29 | 2022-05-05 | FNOL;KP(O) | 0% |  | 232 | Budoucí úkol
232 | Zkušební provoz |  | 2 měsíce | 2022-05-06 | 2022-06-30 | FNOL | 0% | 231 | 233 | Budoucí úkol
233 | Rutinní provoz - zahájení |  | 1 den | 2022-07-01 | 2022-07-01 | FNOL | 0% | 232 |  | Budoucí úkol
234 | 6. Workflow nezdravotnické dokumentace (WND) | - | 131 dny | 2021-12-23 | 2022-07-01 |  | 0% |  |  | Zpožděné
235 | Akceptace detailní analýzy |  | 7 dny | 2021-12-23 | 2022-01-10 | WND(T);FNOL | 0% |  | 37;34;35 | Zpožděné
236 | Implementace Workflow schvalovacího procesu | - | 47 dny | 2022-01-20 | 2022-03-25 | WND(T) | 0% |  | 243;241FF;242FF | Zpožděné
237 | Implementace číselníků a dat | Ano | 15 dny | 2022-01-20 | 2022-02-09 | WND(T) | 0% |  | 238 | Zpožděné
238 | Implementace procesního WF | Ano | 15 dny | 2022-02-10 | 2022-03-02 | WND(T) | 0% | 237 | 239;33 | Budoucí úkol
239 | Implementace práv rolí a kompetencí | Ano | 15 dny | 2022-03-03 | 2022-03-23 | WND(T) | 0% | 238 |  | Budoucí úkol
240 | Příprava testovacích scénářů |  | 5 dny | 2022-03-21 | 2022-03-25 |  | 0% |  | 244FS+4 dny | Budoucí úkol
241 | Interní integrační testy ESB |  | 5 dny | 2022-03-21 | 2022-03-25 | WND(T) | 0% | 236FF;84 |  | Budoucí úkol
242 | Dokumentace |  | 38 dny | 2022-02-02 | 2022-03-25 | WND(T) | 0% | 236FF |  | Zpožděné
243 | Školení klíčových uživatelů |  | 4 dny | 2022-03-28 | 2022-03-31 | WND(T) | 0% | 236 | 244 | Budoucí úkol
244 | Testovací provoz (Testovací scénáře) |  | 1 měsíc | 2022-04-01 | 2022-04-28 | FNOL | 0% | 243;240FS+4 dny | 245SS | Budoucí úkol
245 | Vypořádání připomínek | Ano | 1 měsíc | 2022-04-01 | 2022-04-28 | WND(T) | 0% | 244SS | 246 | Budoucí úkol
246 | Odsouhlasení vypořádání připomínek z testů |  | 2 dny | 2022-04-29 | 2022-05-02 | WND(T) | 0% | 245 | 247 | Budoucí úkol
247 | Školení běžných uživatelů |  | 3 dny | 2022-05-03 | 2022-05-05 | WND(T) | 0% | 246 | 248 | Budoucí úkol
248 | Zkušební provoz |  | 2 měsíce | 2022-05-06 | 2022-06-30 | FNOL | 0% | 247 | 249 | Budoucí úkol
249 | Rutinní provoz - zahájení |  | 1 den | 2022-07-01 | 2022-07-01 | FNOL | 0% | 248 |  | Budoucí úkol
250 | Ukončení etapy 2 - Akceptace |  | 0 dny | 2022-07-01 | 2022-07-01 | VP | 0% |  |  | Budoucí úkol
251 | Etapa 3. Implementace portálu eHealth (PE) | - | 321 dny? | 2021-04-01 | 2022-07-01 |  | 60% |  |  | Zpožděné
252 | Zahájení etapy | Ano | 0 dny | 2022-03-24 | 2022-03-24 | FNOL;OR | 0% |  |  | Budoucí úkol
253 | Detailní analýza |  | 238 dny | 2021-04-01 | 2022-03-08 | PE(T) | 50% |  |  | Zpožděné
254 | Vývoj | - | 254 dny? | 2021-04-05 | 2022-04-01 |  | 71% |  | 274 | Zpožděné
255 | eHealth portál | - | 213 dny? | 2021-06-01 | 2022-04-01 |  | 67% |  |  | Zpožděné
256 | Zajištění přístupů do NIA, JIP/KAAS |  | 20 dny | 2021-04-05 | 2021-04-30 | FNOL | 100% |  | 257 | Dokončeno
257 | Identitní server - část NIA | Ano | 30 dny | 2021-05-03 | 2021-06-11 | PE(T) | 100% | 256 |  | Dokončeno
258 | Portál pacienta | - | 201 dny? | 2021-06-01 | 2022-03-16 |  | 68% |  | 273 | Zpožděné
259 | Proces registrace uživatele | Ano | 59 dny | 2021-07-12 | 2021-09-30 | PE(T) | 100% | 151;91FS-40 dny;92FS-47 dny;71 | 271SS | Dokončeno
260 | Přístup ke zdravotnické dokumentaci | Ano | 144 dny | 2021-09-01 | 2022-03-29 | PE(T) | 50% | 72;215FF+40 dny |  | Zpožděné
261 | Specifikace a připravenost systému eObjednávání (MediOrganizer) - včetně rozhodnutí o využití MediOrganizer | Ano | 166 dny | 2021-05-03 | 2021-12-20 | FNOL | 100% |  | 262;192 | Dokončeno
262 | Objednávky vyšetření | Ano | 129 dny | 2021-09-01 | 2022-03-29 | PE(T) | 50% | 261 |  | Zpožděné
263 | Souhlasy s přístupem k ZD | Ano | 120 dny | 2021-09-01 | 2022-02-23 | PE(T) | 50% | 271FS-22 dny |  | Zpožděné
264 | Výběr aktuálního pacienta | Ano | 43 dny | 2021-12-01 | 2022-02-01 | PE(T) | 50% |  |  | Zpožděné
265 | Informační kanály | Ano | 25 dny | 2021-11-01 | 2021-12-03 | PE(T) | 100% |  |  | Dokončeno
266 | Mobilní aplikace | Ano | 20 dny | 2022-02-07 | 2022-03-04 | PE(T) | 50% |  |  | Budoucí úkol
267 | Portál zdravotník | - | 120,5 dny | 2021-10-01 | 2022-03-28 |  | 50% |  |  | Zpožděné
268 | Výběr aktuálního pacienta | Ano | 121 dny | 2021-10-01 | 2022-03-28 | PE(T) | 50% |  |  | Zpožděné
269 | Back office | - | 144 dny | 2021-07-12 | 2022-02-04 |  | 100% |  |  | Dokončeno
270 | Identitní server - část IDM | Ano | 20 dny | 2021-09-10 | 2021-10-07 | PE(T) | 100% | 47 |  | Dokončeno
271 | Ověření uživatele | Ano | 59 dny | 2021-07-12 | 2021-09-30 | PE(T) | 100% | 259SS | 263FS-22 dny | Dokončeno
272 | Informační kanály Back office | Ano | 25 dny | 2022-01-03 | 2022-02-04 | PE(T) | 100% |  |  | Dokončeno
273 | Implementace služeb eHEalth portálu využívajících ESB | Ano | 10 dny | 2022-03-17 | 2022-03-30 | PE(T) | 50% | 258;71;72;73;74 | 277;279 | Budoucí úkol
274 | Dokončení vývoje | Ano | 0 dny | 2022-04-05 | 2022-04-05 | PE(T) | 0% | 254 |  | Budoucí úkol
275 | Dokumentace |  | 29 dny | 2022-03-15 | 2022-04-22 | PE(T) | 0% |  | 282FF | Budoucí úkol
276 | Příprava testovacích scénářů |  | 20 dny | 2022-03-14 | 2022-04-08 | PE(T) | 0% |  | 282 | Budoucí úkol
277 | Interní testy eHealth portálu | Ano | 2 týdny | 2022-03-31 | 2022-04-13 | PE(T) | 0% | 273 |  | Budoucí úkol
278 | Interní integrační testy | - | 5 dny | 2022-03-31 | 2022-04-06 |  | 0% |  |  | Budoucí úkol
279 | Testování komunikace ESB - eHealth portál |  | 5 dny | 2022-03-31 | 2022-04-06 |  | 0% | 273 | 280 | Budoucí úkol
280 | Školení klíčových uživatelů |  | 4 dny | 2022-04-07 | 2022-04-12 | PE(T);FNOL | 0% | 279 | 282 | Budoucí úkol
281 | Implementace do produkčního prostředí | Ano | 6 dny | 2022-04-13 | 2022-04-20 | PE(T);FNOL | 0% | 282SS |  | Budoucí úkol
282 | Testovací provoz (Testovací scénáře) |  | 3 týdny | 2022-04-13 | 2022-05-03 | FNOL | 0% | 275FF;276;280 | 281SS;285FS+3 dny;287FS+3 dny;283SS+2 dny | Budoucí úkol
283 | Vypořádání připomínek |  | 3 týdny | 2022-04-15 | 2022-05-05 | PE(T) | 0% | 282SS+2 dny | 284 | Budoucí úkol
284 | Akceptace Testovacích scénářů |  | 1 den? | 2022-05-06 | 2022-05-06 | FNOL | 0% | 283 | 286 | Budoucí úkol
285 | Školení běžných uživatelů |  | 6 dny | 2022-05-09 | 2022-05-16 | FNOL | 0% | 282FS+3 dny |  | Budoucí úkol
286 | Příprava go live |  | 5 dny | 2022-05-09 | 2022-05-13 | FNOL;PE(T) | 0% | 284 | 287 | Budoucí úkol
287 | Zkušební provoz |  | 2 týdny | 2022-06-06 | 2022-06-17 | FNOL | 0% | 282FS+3 dny;286 | 288 | Budoucí úkol
288 | Rutinní provoz - zahájení |  | 1 den | 2022-07-01 | 2022-07-01 | FNOL | 0% | 287 |  | Budoucí úkol
289 | Ukončení etapy - Akceptace |  | 1 den | 2022-07-01 | 2022-07-01 | VP | 0% |  |  | Budoucí úkol
290 | Akceptace díla |  | 1 den | 2022-07-01 | 2022-07-01 | ŘV | 0% |  |  | Budoucí úkol

## Tabulka_Zdrojů
ID | Název úkolu | Interní úkol | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Názvy zdrojů | Dokončená práce v % | Předchůdci | Následníci | Stav
1 | FNOL-KIPE | - | 346 dny? | 2021-02-25 | 2022-07-01 |  | 53% |  |  | Zpožděné
2 | Etapa 1 Prováděcí projekt | - | 21 dny | 2021-02-25 | 2021-03-25 |  | 100% |  |  | Dokončeno
3 | Oponentura (dále uvedené termíny jsou poslední možné, připomínkování však může probíhat průběžně) | - | 21 dny | 2021-02-25 | 2021-03-25 |  | 100% |  |  | Dokončeno
4 | 1. kolo oponentury | - | 11 dny | 2021-02-25 | 2021-03-11 |  | 100% |  |  | Dokončeno
5 | Předání PP k připomínkování do FNOL | - | 1 den | 2021-02-25 | 2021-02-25 | OR | 100% |  | 6 | Dokončeno
6 | Připomínkování a jejich předání do OR | - | 5 dny | 2021-02-26 | 2021-03-04 | FNOL | 100% | 5 | 7 | Dokončeno
7 | Přijmutí připomínek, jejich vypořádání a předání do FNOL | - | 5 dny | 2021-03-05 | 2021-03-11 | OR | 100% | 6 | 8 | Dokončeno
8 | 2. kolo oponentury | - | 10 dny | 2021-03-12 | 2021-03-25 |  | 100% | 7 |  | Dokončeno
9 | Posouzení vypořádání připomínek a předání vyjádření k nim do OR. Zbylé otevřené připomínky budu vypořádány v rámci "závěrečné oponentury" | - | 5 dny | 2021-03-12 | 2021-03-18 | FNOL | 100% |  | 10 | Dokončeno
10 | Příprava na závěrečnou oponenturu - vypořádání zbylých připomínek | - | 4 dny | 2021-03-19 | 2021-03-24 | OR | 100% | 9 | 11 | Dokončeno
11 | Závěrečná osobní nebo online oponentura k odsouhlasení vypořádání všech zbylých připomínek | - | 1 den | 2021-03-25 | 2021-03-25 | FNOL;OR | 100% | 10 | 12FF | Dokončeno
12 | Ukončení etapy - Akceptace | - | 0 dny | 2021-03-25 | 2021-03-25 | VP | 100% | 11FF |  | Dokončeno
13 | Etapa 2 Implementace integrační platformy, včetně vybudování potřebných vazeb | - | 329 dny? | 2021-03-22 | 2022-07-01 |  | 51% |  |  | Zpožděné
14 | Zahájení etapy | - | 0 dny | 2021-03-25 | 2021-03-25 | FNOL;OR | 100% |  | 15;169 | Dokončeno
15 | Testovací prostředí FNOL |  | 26 dny | 2021-03-26 | 2021-04-30 | FNOL | 100% | 14 | 215;143;19 | Dokončeno
16 | Produkční prostředí FNOL |  | 5 dny | 2021-07-01 | 2021-07-07 | FNOL | 100% |  |  | Dokončeno
17 | 1. Integrační platforma (IP) | - | 299 dny? | 2021-05-03 | 2022-07-01 |  | 36% |  |  | Zpožděné
18 | Vývoj | - | 222 dny | 2021-05-03 | 2022-03-16 |  | 44% |  |  | Zpožděné
19 | Instalace HS UCR a cMPI | Ano | 20 dny | 2021-05-03 | 2021-05-28 | IP(O) | 100% | 15 | 20;68 | Dokončeno
20 | Počáteční nastavení obecných parametrů a jednotlivých komponent HS UCR a cMPI | Ano | 5 dny | 2021-05-31 | 2021-06-04 | IP(O) | 100% | 19 | 21;75;22;23;24;68 | Dokončeno
21 | Implementace zabezpečení | Ano | 55 dny | 2021-11-02 | 2022-01-25 | IP(O) | 50% | 20;36 | 70;68 | Zpožděné
22 | Implementace přizpůsobení MPI | Ano | 10 dny | 2021-06-14 | 2021-06-25 | IP(O) | 100% | 20 | 71;25;75;68 | Dokončeno
23 | Implementace přizpůsobení DocReg | Ano | 10 dny | 2021-06-14 | 2021-06-25 | IP(O) | 100% | 20 | 72;75;68 | Dokončeno
24 | Implementace přizpůsobení Centrálních číselníků | Ano | 5 dny | 2021-06-14 | 2021-06-18 | IP(O) | 100% | 20 | 73;75;68 | Dokončeno
25 | Implementace přizpůsobení Auditního logování | Ano | 5 dny | 2021-06-28 | 2021-07-02 | IP(O) | 100% | 22 | 74;75;68 | Dokončeno
26 | Implementace služeb Externích rozhraní | Ano | 38 dny | 2021-11-16 | 2022-01-17 | IP(O) | 100% | 159;31 | 77;68 | Dokončeno
27 | Implementace služeb eNeschopenka | Ano | 50 dny | 2021-11-01 | 2022-01-17 | IP(O) | 100% | 160 | 78;68 | Dokončeno
28 | Implementace služeb eRecept | Ano | 50 dny | 2021-10-29 | 2022-01-17 | IP(O) | 100% | 161 | 79;33;68 | Dokončeno
29 | Implementace služeb Urgent (zCase) | Ano | 16 dny | 2022-02-16 | 2022-03-09 | IP(O) | 0% | 56 | 80;68 | Budoucí úkol
30 | Implementace služeb Agent ZP | Ano | 9 dny | 2021-10-27 | 2021-11-09 | IP(O) | 100% | 189 | 31;81;68 | Dokončeno
31 | Implementace služeb eŽádanky | Ano | 5 dny | 2021-11-09 | 2021-11-16 | IP(O) | 100% | 191;30;193 | 32;82;26;68 | Dokončeno
32 | Implementace služeb eObjednávání | Ano | 5 dny | 2021-12-20 | 2022-01-03 | IP(O) | 100% | 192;31 | 68;83 | Dokončeno
33 | Implementace služeb Workflow nezdravotnické dokumentace | Ano | 5 dny | 2022-03-03 | 2022-03-09 | IP(O) | 0% | 28;238 | 84;68 | Budoucí úkol
34 | Připravenost služeb EFA včetně dokumentace |  | 20 dny | 2022-01-04 | 2022-02-23 | FNOL | 50% | 235 | 45 | Podle plánu
35 | Připravenost služeb EIS QI včetně dokumentace |  | 20 dny | 2022-01-20 | 2022-03-02 | IP(O) | 50% | 235 | 46 | Podle plánu
36 | Připravenost služeb IDM včetně dokumentace |  | 72 dny | 2021-07-23 | 2021-11-01 | FNOL | 100% |  | 47;21 | Dokončeno
37 | Připravenost služeb ESS včetně dokumentace |  | 20 dny | 2022-01-20 | 2022-03-16 | FNOL | 50% | 235 | 48FF | Podle plánu
38 | Připravenost služeb GA TS-ELDAX včetně dokumentace |  | 0 dny | 2021-11-01 | 2021-11-01 | FNOL | 100% |  | 49 | Dokončeno
39 | Připravenost služeb MS Exchange Server včetně dokumentace |  | 20 dny | 2021-06-11 | 2021-07-08 | FNOL | 100% |  | 50 | Dokončeno
40 | Připravenost služeb SMS brány včetně dokumentace |  | 20 dny | 2021-06-25 | 2021-07-22 | FNOL | 100% |  | 51 | Dokončeno
41 | Připravenost služeb E-POST včetně dokumentace |  | 20 dny | 2022-02-01 | 2022-02-28 | FNOL | 0% |  | 52 | Zpožděné
42 | Připravenost služeb E-KLIN včetně dokumentace |  | 20 dny | 2022-01-18 | 2022-02-28 | FNOL | 50% |  | 53 | Podle plánu
43 | Připravenost služeb VEMA včetně dokumentace |  | 20 dny | 2022-01-07 | 2022-02-03 | FNOL | 0% |  | 54;44FF | Zpožděné
44 | Definice struktur a zdrojů centrálních číselníků |  | 120 dny | 2021-08-12 | 2022-02-03 | FNOL | 0% | 43FF | 111;112;113;115;117;118;120;123;124;55 | Zpožděné
45 | Implementace služeb EFA | Ano | 5 dny | 2022-02-24 | 2022-03-02 | IP(O) | 50% | 34;49 | 86;68 | Budoucí úkol
46 | Implementace služeb EIS QI | Ano | 5 dny | 2022-03-03 | 2022-03-09 | IP(O) | 0% | 35 | 87;68 | Budoucí úkol
47 | Implementace služeb IDM | Ano | 36 dny | 2021-11-02 | 2021-12-21 | IP(O) | 50% | 36 | 88;270;68 | Zpožděné
48 | Implementace služeb ESS | Ano | 10 dny | 2022-03-03 | 2022-03-16 | IP(O) | 0% | 37FF | 89FF;68 | Budoucí úkol
49 | Implementace služeb GA TS-ELDAX | Ano | 5 dny | 2021-11-02 | 2021-11-08 | IP(O) | 100% | 38;51 | 90;45;68 | Dokončeno
50 | Implementace služeb MS Exchange Server | Ano | 10 dny | 2021-07-09 | 2021-07-22 | IP(O) | 100% | 39 | 51;91;68 | Dokončeno
51 | Implementace služeb SMS brány | Ano | 10 dny | 2021-07-23 | 2021-08-05 | IP(O) | 100% | 40;50 | 92;49;68 | Dokončeno
52 | Implementace služeb E-POST | Ano | 7 dny | 2022-03-01 | 2022-03-09 | IP(O) | 0% | 41 | 93;68 | Budoucí úkol
53 | Implementace služeb E-KLIN | Ano | 7 dny | 2022-03-01 | 2022-03-09 | IP(O) | 0% | 42 | 94;68 | Budoucí úkol
54 | Implementace služeb VEMA | Ano | 10 dny | 2022-02-04 | 2022-02-17 | IP(O) | 0% | 43 | 95 | Zpožděné
55 | Implementace struktur centrálních číselníků | Ano | 10 dny | 2022-02-04 | 2022-02-17 | IP(O) | 0% | 44 | 190FF+6 dny | Zpožděné
56 | Připravenost specifického rozhraní NIS MEDEA |  | 153 dny | 2021-07-08 | 2022-02-15 | FNOL | 50% |  | 62FF+15 dny;217;29 | Zpožděné
57 | Připravenost specifického rozhraní OPEN LIMS |  | 130 dny | 2021-08-10 | 2022-02-15 | FNOL | 50% |  | 63FF+16 dny;217 | Zpožděné
58 | Připravenost specifického rozhraní ENVIS LIMS |  | 120 dny | 2021-09-15 | 2022-03-09 | FNOL | 0% |  | 64FF | Zpožděné
59 | Připravenost specifického rozhraní MEDIX |  | 120 dny | 2021-08-24 | 2022-02-15 | FNOL | 0% |  | 65FF+16 dny;217 | Zpožděné
60 | Připravenost specifického rozhraní MARIS |  | 120 dny | 2021-09-15 | 2022-03-09 | FNOL | 50% |  | 66FF | Zpožděné
61 | Připravenost specifického rozhraní MARIE PACS |  | 120 dny | 2021-09-01 | 2022-02-23 | IP(O) | 50% |  | 67 | Zpožděné
62 | Implementace specifického rozhraní NIS MEDEA | Ano | 141 dny | 2021-08-17 | 2022-03-09 | IP(O) | 50% | 56FF+15 dny | 97;68 | Zpožděné
63 | Implementace specifického rozhraní OPEN LIMS | Ano | 40 dny | 2022-01-13 | 2022-03-09 | IP(O) | 0% | 57FF+16 dny | 98;68 | Zpožděné
64 | Implementace specifického rozhraní ENVIS LIMS | Ano | 40 dny | 2022-01-13 | 2022-03-09 | IP(O) | 0% | 58FF | 99 | Zpožděné
65 | Implementace specifického rozhraní MEDIX | Ano | 30 dny | 2022-01-27 | 2022-03-09 | IP(O) | 0% | 59FF+16 dny | 100;68 | Zpožděné
66 | Implementace specifického rozhraní MARIS | Ano | 40 dny | 2022-01-13 | 2022-03-09 | IP(O) | 0% | 60FF | 101 | Zpožděné
67 | Implementace specifického rozhraní MARIE PACS | Ano | 10 dny | 2022-02-24 | 2022-03-09 | IP(O) | 0% | 61 | 102 | Budoucí úkol
68 | Dokončení vývoje | Ano | 0 dny | 2022-03-16 | 2022-03-16 | IP(O) | 0% | 19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;45;46;47;48;49;50;51;52;53;62;63;65 |  | Budoucí úkol
69 | Interní testování vnitřních služeb IP | - | 156 dny | 2021-06-21 | 2022-02-01 |  | 83% |  |  | Zpožděné
70 | Integrační testy zabezpečení | Ano | 5 dny | 2022-01-26 | 2022-02-01 | IP(O) | 0% | 21 |  | Zpožděné
71 | Testování MPI | Ano | 5 dny | 2021-06-28 | 2021-07-02 | IP(O) | 100% | 22 | 187;104;259;273;225;194;193;163;164;165;166;155;152 | Dokončeno
72 | Testování DocReg | Ano | 5 dny | 2021-06-28 | 2021-07-02 | IP(O) | 100% | 23 | 104;260;273;225;194;193;163;164;165;166;155;152 | Dokončeno
73 | Testování Centrálních číselníků | Ano | 5 dny | 2021-06-21 | 2021-06-25 | IP(O) | 100% | 24 | 187;104;273;225;194;193;163;164;165;166;155;152 | Dokončeno
74 | Testování Auditního logování | Ano | 5 dny | 2021-07-05 | 2021-07-09 | IP(O) | 100% | 25 | 273;225;194;193;163;164;165;166;155;152 | Dokončeno
75 | Testování podpůrných funkcí | Ano | 5 dny | 2021-07-05 | 2021-07-09 | IP(O) | 100% | 20;22;23;24;25 |  | Dokončeno
76 | Interní testování služeb komponent KIPE | - | 86 dny | 2021-11-09 | 2022-03-16 |  | 57% |  |  | Zpožděné
77 | Interní testování služeb Externích rozhraní | Ano | 5 dny | 2022-01-24 | 2022-01-28 | EXT(T);IP(O) | 0% | 26 | 172;103 | Zpožděné
78 | Interní testování služeb eNeschopenka | Ano | 5 dny | 2022-01-18 | 2022-01-24 | IP(O);EN(T) | 100% | 27 | 173 | Dokončeno
79 | Interní testování služeb eRecept | Ano | 5 dny | 2022-01-17 | 2022-01-24 | IP(O);ER(T) | 100% | 28 | 174;103 | Dokončeno
80 | Interní testování služeb Urgent | Ano | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 | IP(O);URG(T) | 0% | 29 | 175;103 | Budoucí úkol
81 | Interní testování služeb Agent ZP | Ano | 5,5 dny | 2021-11-09 | 2021-11-16 | IP(O);ZP(T) | 100% | 30 | 201FS-28 dny;103 | Dokončeno
82 | Interní testování služeb eŽádanky | Ano | 5 dny | 2021-11-16 | 2021-11-23 | IP(O);EZ(T) | 100% | 31 | 202;103 | Dokončeno
83 | Interní testování služeb eObjednávání | Ano | 5 dny | 2022-01-04 | 2022-01-10 | IP(O) | 100% | 32 | 203;103 | Dokončeno
84 | Interní testování služeb Workflow nezdravotnické dokumentace | Ano | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 | IP(O);WND(T) | 0% | 33 | 241;103 | Budoucí úkol
85 | Interní testování vystavených služeb interních IS | - | 163 dny | 2021-07-23 | 2022-03-16 |  | 28% |  |  | Zpožděné
86 | Testování služeb EFA | Ano | 5 dny | 2022-03-03 | 2022-03-09 | IP(O) | 50% | 45 | 117;103 | Budoucí úkol
87 | Testování služeb EIS QI | Ano | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 | IP(O) | 0% | 46 | 118;103 | Budoucí úkol
88 | Testování služeb IDM | Ano | 32 dny | 2021-12-22 | 2022-02-11 | IP(O) | 0% | 47 | 119;103 | Zpožděné
89 | Testování služeb ESS | Ano | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 | IP(O) | 0% | 48FF | 120;103 | Budoucí úkol
90 | Testování služeb GA TS-ELDAX | Ano | 33 dny | 2021-11-09 | 2021-12-23 | IP(O) | 50% | 49 | 121;103 | Zpožděné
91 | Testování služeb MS Exchange Server | Ano | 5 dny | 2021-07-23 | 2021-07-29 | IP(O) | 100% | 50 | 259FS-40 dny;122;103 | Dokončeno
92 | Testování služeb SMS brány | Ano | 5 dny | 2021-08-06 | 2021-08-12 | IP(O) | 100% | 51 | 259FS-47 dny;122;103 | Dokončeno
93 | Testování služeb E-POST | Ano | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 | IP(O) | 0% | 52 | 123;103 | Budoucí úkol
94 | Testování služeb E-KLIN | Ano | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 | IP(O) | 0% | 53 | 124;103 | Budoucí úkol
95 | Testování služeb VEMA | Ano | 5 dny | 2022-02-18 | 2022-02-24 | IP(O) | 0% | 54 | 125;103 | Budoucí úkol
96 | Interní testování specifických rozhraní interních IS | - | 6 dny? | 2022-03-10 | 2022-03-17 |  | 0% |  |  | Budoucí úkol
97 | Testování specifického rozhraní NIS MEDEA | Ano | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 | IP(O) | 0% | 62 | 111;103 | Budoucí úkol
98 | Testování specifického rozhraní OPEN LIMS | Ano | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 | IP(O) | 0% | 63 | 112;103 | Budoucí úkol
99 | Testování specifického rozhraní ENVIS LIMS | Ano | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 |  | 0% | 64 | 113;103 | Budoucí úkol
100 | Testování specifického rozhraní MEDIX | Ano | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 | IP(O) | 0% | 65 | 114;103 | Budoucí úkol
101 | Testování specifického rozhraní MARIS | Ano | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 |  | 0% | 66 | 115;103 | Budoucí úkol
102 | Testování specifického rozhraní MARIE PACS | Ano | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 |  | 0% | 67 | 116;103 | Budoucí úkol
103 | Dokončení interního testování služeb | Ano | 1 den? | 2022-03-17 | 2022-03-17 |  | 0% | 97;98;99;100;101;102;93;94;86;87;88;89;90;91;92;83;84;77;79;80;81;82;95 | 107 | Budoucí úkol
104 | Příprava migračních scénářů |  | 54 dny | 2022-01-03 | 2022-03-17 | IP(O) | 50% | 71;72;73 | 107;108;109 | Zpožděné
105 | Poskytnutí migračních dat |  | 124 dny | 2021-09-17 | 2022-03-17 | FNOL | 0% |  | 107;108;109 | Zpožděné
106 | Testovací migrace dat | - | 10 dny | 2022-03-18 | 2022-03-31 |  | 0% |  |  | Budoucí úkol
107 | Migrace dat do MPI |  | 10 dny | 2022-03-18 | 2022-03-31 | IP(O) | 0% | 104;105;103 | 130 | Budoucí úkol
108 | Migrace dat do DocReg |  | 10 dny | 2022-03-18 | 2022-03-31 | IP(O) | 0% | 104;105 | 130 | Budoucí úkol
109 | Migrace dat do Centrálních číselníků |  | 10 dny | 2022-03-18 | 2022-03-31 | IP(O) | 0% | 104;105 | 130 | Budoucí úkol
110 | Interní integrační testy | - | 154 dny | 2021-08-13 | 2022-03-24 |  | 11% |  |  | Zpožděné
111 | Testování komunikace NIS MEDEA |  | 5 dny | 2022-03-17 | 2022-03-23 | IP(O) | 0% | 97;44 | 126 | Budoucí úkol
112 | Testování komunikace OPEN LIMS |  | 5 dny | 2022-03-17 | 2022-03-23 | IP(O) | 0% | 98;44 | 126 | Budoucí úkol
113 | Testování komunikace ENVIS LIMS |  | 5 dny | 2022-03-17 | 2022-03-23 |  | 0% | 99;44 | 126 | Budoucí úkol
114 | Testování komunikace MEDIX |  | 5 dny | 2022-03-17 | 2022-03-23 | IP(O) | 0% | 100 | 126 | Budoucí úkol
115 | Testování komunikace MARIS |  | 5 dny | 2022-03-17 | 2022-03-23 |  | 0% | 101;44 | 126 | Budoucí úkol
116 | Testování komunikace MARIE PACS |  | 5 dny | 2022-03-17 | 2022-03-23 |  | 0% | 102 | 126 | Budoucí úkol
117 | Testování komunikace EFA |  | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 | IP(O);WND(T) | 0% | 86;44 | 126 | Budoucí úkol
118 | Testování komunikace EIS QI |  | 5 dny | 2022-03-17 | 2022-03-23 | IP(O);WND(T) | 0% | 87;44 | 126 | Budoucí úkol
119 | Testování komunikace IDM |  | 1 den | 2022-02-14 | 2022-02-14 | IP(O) | 0% | 88 | 126 | Budoucí úkol
120 | Testování komunikace ESS |  | 5 dny | 2022-03-17 | 2022-03-23 | IP(O);WND(T) | 0% | 89;44 |  | Budoucí úkol
121 | Testování komunikace GA TS-ELDAX |  | 5 dny | 2022-01-03 | 2022-01-07 | IP(O);WND(T) | 0% | 90 | 126 | Zpožděné
122 | Testování komunikace MS Exchange Server a SMS brány |  | 5 dny | 2021-08-13 | 2021-08-19 | IP(O);WND(T) | 100% | 91;92 | 126 | Dokončeno
123 | Testování komunikace E-POST |  | 5 dny | 2022-03-17 | 2022-03-23 | IP(O);ZP(T) | 0% | 93;44 | 126 | Budoucí úkol
124 | Testování komunikace E-KLIN |  | 5 dny | 2022-03-17 | 2022-03-23 | IP(O);ZP(T) | 0% | 94;44 | 126 | Budoucí úkol
125 | Testování komunikace VEMA |  | 5 dny | 2022-02-25 | 2022-03-03 | IP(O) | 0% | 95 | 126 | Budoucí úkol
126 | Dokončení integračních testů | Ano | 1 den | 2022-03-24 | 2022-03-24 | IP(O);ZP(T) | 0% | 111;112;114;117;118;119;121;122;123;124;113;115;116;125 | 130 | Budoucí úkol
127 | Dokumentace |  | 30 dny | 2022-03-25 | 2022-05-05 | IP(O) | 0% |  | 139 | Budoucí úkol
128 | Příprava testovacích scénářů |  | 10 dny | 2022-03-14 | 2022-03-25 | IP(O) | 0% |  | 130FS+4 dny | Budoucí úkol
129 | Školení klíčových uživatelů |  | 5 dny | 2022-03-25 | 2022-03-31 | IP(O) | 0% |  | 130 | Budoucí úkol
130 | Testovací provoz (Testovací scénáře) |  | 1 měsíc | 2022-04-01 | 2022-04-28 | FNOL | 0% | 107;108;109;126;129;128FS+4 dny | 131SS | Budoucí úkol
131 | Vypořádání připomínek | Ano | 1 měsíc | 2022-04-01 | 2022-04-28 | OR;FNOL | 0% | 130SS | 132 | Budoucí úkol
132 | Odsouhlasení vypořádání připomínek z testů systému |  | 0 dny | 2022-04-28 | 2022-04-28 | FNOL | 0% | 131 | 138FF;137 | Budoucí úkol
133 | Migrace dat | - | 10 dny | 2022-04-22 | 2022-05-05 |  | 0% |  |  | Budoucí úkol
134 | Migrace dat do MPI |  | 10 dny | 2022-04-22 | 2022-05-05 | IP(O) | 0% |  | 138FF | Budoucí úkol
135 | Migrace dat do DocReg |  | 10 dny | 2022-04-22 | 2022-05-05 | IP(O) | 0% |  | 138FF | Budoucí úkol
136 | Migrace dat do Centrálních číselníků |  | 5 dny | 2022-04-29 | 2022-05-05 | IP(O) | 0% |  | 138FF | Budoucí úkol
137 | Školení běžných uživatelů |  | 5 dny | 2022-04-29 | 2022-05-05 | FNOL | 0% | 132 | 138FF | Budoucí úkol
138 | Příprava go live |  | 10 dny | 2022-04-22 | 2022-05-05 |  | 0% | 132FF;134FF;135FF;136FF;137FF | 139 | Budoucí úkol
139 | Zkušební provoz |  | 2 měsíce | 2022-05-06 | 2022-06-30 | FNOL | 0% | 127;138 | 140 | Budoucí úkol
140 | Rutinní provoz - zahájení |  | 1 den | 2022-07-01 | 2022-07-01 | FNOL | 0% | 139 |  | Budoucí úkol
141 | 2. Externí rozhraní, eRecept, Služba Urgent (EXT) | - | 329 dny? | 2021-03-22 | 2022-07-01 |  | 81% |  |  | Zpožděné
142 | Detailní analýza | Ano | 157 dny | 2021-03-25 | 2021-10-29 | EXT(T) | 100% |  | 170 | Dokončeno
143 | Základní implementace testovacího prostředí | Ano | 14 dny | 2021-05-03 | 2021-05-20 | EXT(T) | 100% | 15 |  | Dokončeno
144 | Vývoj | - | 242 dny | 2021-03-22 | 2022-03-02 |  | 100% |  | 167 | Dokončeno
145 | Zajištění přístupů do ÚZIS |  | 20 dny | 2021-03-22 | 2021-04-16 | FNOL | 100% |  | 151 | Dokončeno
146 | Zajištění přístupů do eRecept |  | 20 dny | 2021-03-22 | 2021-04-16 | FNOL | 100% |  | 153 | Dokončeno
147 | Zajištění přístupů do eNeschopenka |  | 20 dny | 2021-03-22 | 2021-04-16 | FNOL | 100% |  | 154 | Dokončeno
148 | Specifikace a testovscí prostředí EHR/PHR |  | 20 dny | 2021-03-22 | 2021-04-16 | FNOL | 100% |  | 157 | Dokončeno
149 | Specifikace a testovací prostředí IDRR |  | 20 dny | 2021-03-22 | 2021-04-16 | FNOL | 100% |  | 158 | Dokončeno
150 | Implementace ISZR konektoru | Ano | 9 dny | 2021-04-20 | 2021-04-30 | EXT(T) | 100% |  | 159 | Dokončeno
151 | Integrace s ÚZIS | Ano | 16 dny | 2021-05-03 | 2021-05-24 | EXT(T) | 100% | 145 | 259 | Dokončeno
152 | Integrace NCPeH | Ano | 147 dny | 2021-06-21 | 2022-01-21 | EXT(T) | 100% | 71;72;73;74 |  | Dokončeno
153 | Integrace s eRecept | Ano | 88 dny | 2021-07-01 | 2021-11-01 | EXT(T) | 100% | 146 | 161 | Dokončeno
154 | Integrace s eNeschopenka | Ano | 77 dny | 2021-07-16 | 2021-11-01 | EXT(T) | 100% | 147 | 160;162 | Dokončeno
155 | Integrace v oblasti Urgent | Ano | 21 dny | 2021-11-19 | 2021-12-17 | EXT(T) | 100% | 71;72;73;74 |  | Dokončeno
156 | Implementace rozhraní na Žádankový portál) | Ano | 32 dny | 2021-09-01 | 2021-10-14 | EXT(T) | 100% |  |  | Dokončeno
157 | Integrace se systémy poskytovatelů EHR/PHR | Ano | 11 dny | 2021-10-15 | 2021-10-29 | EXT(T) | 100% | 148 |  | Dokončeno
158 | Integrace s IDRR | Ano | 10 dny | 2021-11-01 | 2021-11-12 | EXT(T) | 100% | 149 |  | Dokončeno
159 | Implementace služeb Externích rozhraní vystavených do ESB | Ano | 28 týdny | 2021-05-03 | 2021-11-12 | EXT(T) | 100% | 150 | 26 | Dokončeno
160 | Implementace služeb eNeschopenka vystavených do ESB | Ano | 76 dny | 2021-07-16 | 2021-10-29 | EXT(T) | 100% | 154 | 27 | Dokončeno
161 | Implementace služeb eRecept vystavených do ESB | Ano | 66 dny | 2021-07-29 | 2021-10-29 | EXT(T) | 100% | 153 | 28 | Dokončeno
162 | Implementace služeb Urgent vystavených do ESB | Ano | 81 dny | 2021-11-02 | 2022-03-02 | EXT(T) | 100% | 154 |  | Dokončeno
163 | Implementace služeb Externích rozhraní využívajících ESB | Ano | 119 dny | 2021-07-12 | 2021-12-30 | EXT(T) | 100% | 71;72;73;74 | 172SS | Dokončeno
164 | Implementace služeb eNeschopenka využívajících ESB | Ano | 11 dny | 2021-07-16 | 2021-07-30 | EXT(T) | 100% | 71;72;73;74 | 173 | Dokončeno
165 | Implementace služeb eRecept využívajících ESB | Ano | 11 dny | 2021-07-12 | 2021-07-26 | EXT(T) | 100% | 71;72;73;74 | 174 | Dokončeno
166 | Implementace služeb Urgent využívajících ESB | Ano | 44 dny | 2021-08-02 | 2021-09-30 | EXT(T) | 100% | 71;72;73;74 | 175 | Dokončeno
167 | Dokončení vývoje | Ano | 1 den? | 2022-03-03 | 2022-03-03 | EXT(T) | 0% | 144 |  | Budoucí úkol
168 | Instalace produkčního prostředí | Ano | 55 dny | 2021-11-15 | 2022-02-07 | EXT(T) | 50% |  | 176 | Zpožděné
169 | Dokumentace |  | 247 dny | 2021-03-25 | 2022-03-14 | EXT(T) | 50% | 14 |  | Zpožděné
170 | Příprava testovacích scénářů |  | 20 dny | 2022-02-28 | 2022-03-25 | EXT(T) | 0% | 142 | 177FS+4 dny | Budoucí úkol
171 | Interní integrační testy | - | 50 dny | 2021-11-19 | 2022-02-04 | EXT(T) | 25% |  |  | Zpožděné
172 | Testování komunikace ESB - Externí rozhraní |  | 5 dny | 2022-01-31 | 2022-02-04 | EXT(T);IP(O) | 0% | 163SS;77 |  | Zpožděné
173 | Testování komunikace ESB - eNeschopenka |  | 5 dny | 2022-01-25 | 2022-01-31 | EXT(T);IP(O) | 0% | 164;78 |  | Zpožděné
174 | Testování komunikace ESB - eRecept |  | 5 dny | 2022-01-24 | 2022-01-31 | EXT(T);IP(O) | 0% | 165;79 |  | Zpožděné
175 | Testování komunikace ESB - Služba Urgent |  | 5 dny | 2021-11-19 | 2021-11-25 | EXT(T);IP(O) | 100% | 166;80 |  | Dokončeno
176 | Školení klíčových uživatelů |  | 7 dny | 2022-02-08 | 2022-02-16 | EXT(T) | 0% | 168 | 177 | Budoucí úkol
177 | Testovací provoz (Testovací scénáře) |  | 1 měsíc | 2022-04-01 | 2022-04-28 | FNOL | 0% | 176;170FS+4 dny | 178SS | Budoucí úkol
178 | Vypořádání připomínek | Ano | 1 měsíc | 2022-04-04 | 2022-04-29 | EXT(T) | 0% | 177SS | 179 | Budoucí úkol
179 | Odsouhlasení vypořádání připomínek z testů systému |  | 1 den? | 2022-05-02 | 2022-05-02 | FNOL | 0% | 178 | 180 | Budoucí úkol
180 | Školení běžných uživatelů |  | 4 dny | 2022-05-03 | 2022-05-06 | FNOL | 0% | 179 | 181SS | Budoucí úkol
181 | Příprava go live |  | 3 dny | 2022-05-03 | 2022-05-05 | FNOL;OR | 0% | 180SS | 182 | Budoucí úkol
182 | Zkušební provoz |  | 2 měsíce | 2022-05-06 | 2022-06-30 | FNOL | 0% | 181 | 183 | Budoucí úkol
183 | Rutinní provoz - zahájení |  | 1 den | 2022-07-01 | 2022-07-01 | FNOL | 0% | 182 |  | Budoucí úkol
184 | 4. Agent ZP, eŽádanky, eObjednávání (ZP) | - | 321 dny? | 2021-04-01 | 2022-07-01 |  | 52% |  |  | Zpožděné
185 | Vývoj | - | 242 dny | 2021-04-01 | 2022-03-14 |  | 69% |  | 195 | Zpožděné
186 | Návrh a vývoj Agenta ZP | Ano | 11 měsíce | 2021-04-15 | 2022-02-24 | ZP(T) | 50% |  |  | Zpožděné
187 | Transformace Kdávek do Agenta ZP, dat pro export E-POST | Ano | 4,5 týdny | 2021-06-14 | 2021-07-14 | ZP(T) | 100% | 73;71 | 189 | Dokončeno
188 | Integrace na zdrojové systémy | Ano | 2,1 týdny | 2021-11-04 | 2021-11-18 | ZP(T) | 100% |  | 190 | Dokončeno
189 | Implementace služeb Agent ZP vystavených do ESB | Ano | 15 týdny | 2021-07-14 | 2021-10-27 | ZP(T) | 100% | 187 | 30;201 | Dokončeno
190 | Implementace služeb Agent ZP využívajících ESB | Ano | 19 dny | 2022-02-01 | 2022-02-25 | ZP(T) | 0% | 188;55FF+6 dny | 201FS+1 den | Zpožděné
191 | Vývoj a implementace služeb eŽádanky vystavených do ESB | Ano | 153 dny | 2021-04-01 | 2021-11-01 | ZP(T) | 100% |  | 31;202 | Dokončeno
192 | Vývoj a implementace služeb eObjednávání vystavených do ESB | Ano | 0 dny | 2021-12-20 | 2021-12-20 | ZP(T) | 100% | 261 | 32;203 | Dokončeno
193 | Vývoj a implementace služeb eŽádanky využívajících ESB | Ano | 5 dny | 2021-09-13 | 2021-09-17 | ZP(T) | 100% | 71;72;73;74 | 31;202 | Dokončeno
194 | Vývoj a implementace služeb eObjednávání využívajících ESB | Ano | 125 dny | 2021-09-13 | 2022-03-14 | ZP(T) | 50% | 71;72;73;74 | 203 | Zpožděné
195 | Dokončení vývoje | Ano | 0 dny | 2022-03-14 | 2022-03-14 | ZP(T) | 0% | 185 | 204 | Budoucí úkol
196 | Dokumentace |  | 51 dny | 2022-02-17 | 2022-04-28 | ZP(T) | 50% | 205FF |  | Budoucí úkol
197 | Příprava testovacích scénářů |  | 51 dny | 2022-01-14 | 2022-03-25 | ZP(T) | 50% |  | 205FS+4 dny | Podle plánu
198 | Poskytnutí migračních dat ZP |  | 7 dny | 2022-01-24 | 2022-02-01 | FNOL | 0% |  | 199 | Zpožděné
199 | Testovací migrace dat ZP |  | 5 dny | 2022-02-02 | 2022-02-08 | FNOL;ZP(T) | 0% | 198 |  | Zpožděné
200 | Interní integrační testy | - | 43 dny | 2022-02-01 | 2022-03-31 |  | 0% |  |  | Zpožděné
201 | Testování komunikace ESB - Agent ZP |  | 23 dny | 2022-03-01 | 2022-03-31 | ZP(T);IP(O) | 0% | 81FS-28 dny;189;190FS+1 den |  | Budoucí úkol
202 | Testování komunikace ESB - eŽádanky |  | 5 dny | 2022-02-01 | 2022-02-07 | ZP(T);IP(O) | 0% | 82;191;193 |  | Zpožděné
203 | Testování komunikace ESB - eObjednávky |  | 5 dny | 2022-03-15 | 2022-03-21 | ZP(T);IP(O) | 0% | 192;83;194 |  | Budoucí úkol
204 | Školení klíčových uživatelů |  | 3 dny | 2022-03-29 | 2022-03-31 | FNOL;ZP(T) | 0% | 195 | 205 | Budoucí úkol
205 | Testovací provoz (Testovací scénáře) |  | 1 měsíc | 2022-04-01 | 2022-04-28 | FNOL | 0% | 204;197FS+4 dny | 206SS;208FF;196FF | Budoucí úkol
206 | Vypořádání připomínek | Ano | 1 měsíc | 2022-04-01 | 2022-04-28 | ZP(T) | 0% | 205SS | 207;209 | Budoucí úkol
207 | Odsouhlasení vypořádání připomínek z testů systému |  | 1 den? | 2022-04-29 | 2022-04-29 | FNOL | 0% | 206 |  | Budoucí úkol
208 | Migrace dat ZP - I. |  | 5 dny | 2022-04-25 | 2022-04-29 | FNOL;ZP(T) | 0% | 205FF | 210 | Budoucí úkol
209 | Školení běžných uživatelů |  | 4 dny | 2022-04-29 | 2022-05-04 | FNOL | 0% | 206 | 211 | Budoucí úkol
210 | Příprava go live |  | 4 dny | 2022-05-02 | 2022-05-05 | FNOL;ZP(T) | 0% | 208 | 211 | Budoucí úkol
211 | Zkušební provoz |  | 2 měsíce | 2022-05-06 | 2022-06-30 | FNOL | 0% | 210;209 | 212FF | Budoucí úkol
212 | Migrace dat ZP - II. |  | 1 den | 2022-06-30 | 2022-06-30 | FNOL;ZP(T) | 0% | 211FF |  | Budoucí úkol
213 | Rutinní provoz - zahájení |  | 1 den | 2022-07-01 | 2022-07-01 | FNOL | 0% |  |  | Budoucí úkol
214 | 5. Klinický portál (KP) | - | 197 dny? | 2021-09-22 | 2022-07-01 |  | 12% |  |  | Zpožděné
215 | Vzorky dokumentů ke všem typům zdravotnických dokumentů zobrazovaných v KP |  | 60 dny | 2021-11-02 | 2022-02-01 | FNOL | 0% | 15 | 219;260FF+40 dny | Zpožděné
216 | Vývoj | - | 126 dny | 2021-09-22 | 2022-03-24 |  | 50% |  | 221 | Podle plánu
217 | Implementace přizpůsobení Klinického portálu | Ano | 20 dny | 2022-02-16 | 2022-03-15 | KP(O) | 0% | 56;57;59 | 218 | Budoucí úkol
218 | Implementace služeb KP využívajících ESB | Ano | 10 dny | 2021-09-22 | 2021-10-05 | KP(O);IP(O) | 100% | 217 | 219 | Dokončeno
219 | Implementace typů zdravotnických dokumentů | Ano | 25 dny | 2022-02-17 | 2022-03-23 | KP(O) | 50% | 215;218 | 220 | Budoucí úkol
220 | Instalace a konfigurace Klinického portálu v testovacím prostředí | Ano | 1 den | 2022-03-24 | 2022-03-24 |  | 50% | 219 | 226 | Budoucí úkol
221 | Dokončení vývoje | Ano | 0 dny | 2022-03-24 | 2022-03-24 | KP(O) | 0% | 216 | 225 | Budoucí úkol
222 | Dokumentace |  | 31 dny | 2022-03-17 | 2022-04-28 | KP(O) | 0% |  | 227FF | Budoucí úkol
223 | Příprava testovacích scénářů |  | 5 dny | 2022-03-21 | 2022-03-25 | KP(O) | 0% |  | 227FS+4 dny | Budoucí úkol
224 | Interní integrační testy | - | 1 den | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 0% |  | 227 | Budoucí úkol
225 | Testování komunikace ESB - Klinický portál |  | 1 den | 2022-03-25 | 2022-03-25 | IP(O);KP(O) | 0% | 221;71;72;73;74 |  | Budoucí úkol
226 | Školení klíčových uživatelů |  | 3 dny | 2022-03-25 | 2022-03-29 | KP(O) | 0% | 220 | 227 | Budoucí úkol
227 | Testovací provoz (Testovací scénáře) |  | 1 měsíc | 2022-04-01 | 2022-04-28 | FNOL | 0% | 226;222FF;224;223FS+4 dny | 228SS | Budoucí úkol
228 | Vypořádání připomínek | Ano | 1 měsíc | 2022-04-01 | 2022-04-28 | KP(O) | 0% | 227SS | 230;229 | Budoucí úkol
229 | Odsouhlasení vypořádání připomínek z testů systému |  | 1 den? | 2022-04-29 | 2022-04-29 | FNOL | 0% | 228 |  | Budoucí úkol
230 | Školení běžných uživatelů |  | 5 dny | 2022-04-29 | 2022-05-05 | FNOL | 0% | 228 |  | Budoucí úkol
231 | Příprava go live |  | 5 dny | 2022-04-29 | 2022-05-05 | FNOL;KP(O) | 0% |  | 232 | Budoucí úkol
232 | Zkušební provoz |  | 2 měsíce | 2022-05-06 | 2022-06-30 | FNOL | 0% | 231 | 233 | Budoucí úkol
233 | Rutinní provoz - zahájení |  | 1 den | 2022-07-01 | 2022-07-01 | FNOL | 0% | 232 |  | Budoucí úkol
234 | 6. Workflow nezdravotnické dokumentace (WND) | - | 131 dny | 2021-12-23 | 2022-07-01 |  | 0% |  |  | Zpožděné
235 | Akceptace detailní analýzy |  | 7 dny | 2021-12-23 | 2022-01-10 | WND(T);FNOL | 0% |  | 37;34;35 | Zpožděné
236 | Implementace Workflow schvalovacího procesu | - | 47 dny | 2022-01-20 | 2022-03-25 | WND(T) | 0% |  | 243;241FF;242FF | Zpožděné
237 | Implementace číselníků a dat | Ano | 15 dny | 2022-01-20 | 2022-02-09 | WND(T) | 0% |  | 238 | Zpožděné
238 | Implementace procesního WF | Ano | 15 dny | 2022-02-10 | 2022-03-02 | WND(T) | 0% | 237 | 239;33 | Budoucí úkol
239 | Implementace práv rolí a kompetencí | Ano | 15 dny | 2022-03-03 | 2022-03-23 | WND(T) | 0% | 238 |  | Budoucí úkol
240 | Příprava testovacích scénářů |  | 5 dny | 2022-03-21 | 2022-03-25 |  | 0% |  | 244FS+4 dny | Budoucí úkol
241 | Interní integrační testy ESB |  | 5 dny | 2022-03-21 | 2022-03-25 | WND(T) | 0% | 236FF;84 |  | Budoucí úkol
242 | Dokumentace |  | 38 dny | 2022-02-02 | 2022-03-25 | WND(T) | 0% | 236FF |  | Zpožděné
243 | Školení klíčových uživatelů |  | 4 dny | 2022-03-28 | 2022-03-31 | WND(T) | 0% | 236 | 244 | Budoucí úkol
244 | Testovací provoz (Testovací scénáře) |  | 1 měsíc | 2022-04-01 | 2022-04-28 | FNOL | 0% | 243;240FS+4 dny | 245SS | Budoucí úkol
245 | Vypořádání připomínek | Ano | 1 měsíc | 2022-04-01 | 2022-04-28 | WND(T) | 0% | 244SS | 246 | Budoucí úkol
246 | Odsouhlasení vypořádání připomínek z testů |  | 2 dny | 2022-04-29 | 2022-05-02 | WND(T) | 0% | 245 | 247 | Budoucí úkol
247 | Školení běžných uživatelů |  | 3 dny | 2022-05-03 | 2022-05-05 | WND(T) | 0% | 246 | 248 | Budoucí úkol
248 | Zkušební provoz |  | 2 měsíce | 2022-05-06 | 2022-06-30 | FNOL | 0% | 247 | 249 | Budoucí úkol
249 | Rutinní provoz - zahájení |  | 1 den | 2022-07-01 | 2022-07-01 | FNOL | 0% | 248 |  | Budoucí úkol
250 | Ukončení etapy 2 - Akceptace |  | 0 dny | 2022-07-01 | 2022-07-01 | VP | 0% |  |  | Budoucí úkol
251 | Etapa 3. Implementace portálu eHealth (PE) | - | 321 dny? | 2021-04-01 | 2022-07-01 |  | 60% |  |  | Zpožděné
252 | Zahájení etapy | Ano | 0 dny | 2022-03-24 | 2022-03-24 | FNOL;OR | 0% |  |  | Budoucí úkol
253 | Detailní analýza |  | 238 dny | 2021-04-01 | 2022-03-08 | PE(T) | 50% |  |  | Zpožděné
254 | Vývoj | - | 254 dny? | 2021-04-05 | 2022-04-01 |  | 71% |  | 274 | Zpožděné
255 | eHealth portál | - | 213 dny? | 2021-06-01 | 2022-04-01 |  | 67% |  |  | Zpožděné
256 | Zajištění přístupů do NIA, JIP/KAAS |  | 20 dny | 2021-04-05 | 2021-04-30 | FNOL | 100% |  | 257 | Dokončeno
257 | Identitní server - část NIA | Ano | 30 dny | 2021-05-03 | 2021-06-11 | PE(T) | 100% | 256 |  | Dokončeno
258 | Portál pacienta | - | 201 dny? | 2021-06-01 | 2022-03-16 |  | 68% |  | 273 | Zpožděné
259 | Proces registrace uživatele | Ano | 59 dny | 2021-07-12 | 2021-09-30 | PE(T) | 100% | 151;91FS-40 dny;92FS-47 dny;71 | 271SS | Dokončeno
260 | Přístup ke zdravotnické dokumentaci | Ano | 144 dny | 2021-09-01 | 2022-03-29 | PE(T) | 50% | 72;215FF+40 dny |  | Zpožděné
261 | Specifikace a připravenost systému eObjednávání (MediOrganizer) - včetně rozhodnutí o využití MediOrganizer | Ano | 166 dny | 2021-05-03 | 2021-12-20 | FNOL | 100% |  | 262;192 | Dokončeno
262 | Objednávky vyšetření | Ano | 129 dny | 2021-09-01 | 2022-03-29 | PE(T) | 50% | 261 |  | Zpožděné
263 | Souhlasy s přístupem k ZD | Ano | 120 dny | 2021-09-01 | 2022-02-23 | PE(T) | 50% | 271FS-22 dny |  | Zpožděné
264 | Výběr aktuálního pacienta | Ano | 43 dny | 2021-12-01 | 2022-02-01 | PE(T) | 50% |  |  | Zpožděné
265 | Informační kanály | Ano | 25 dny | 2021-11-01 | 2021-12-03 | PE(T) | 100% |  |  | Dokončeno
266 | Mobilní aplikace | Ano | 20 dny | 2022-02-07 | 2022-03-04 | PE(T) | 50% |  |  | Budoucí úkol
267 | Portál zdravotník | - | 120,5 dny | 2021-10-01 | 2022-03-28 |  | 50% |  |  | Zpožděné
268 | Výběr aktuálního pacienta | Ano | 121 dny | 2021-10-01 | 2022-03-28 | PE(T) | 50% |  |  | Zpožděné
269 | Back office | - | 144 dny | 2021-07-12 | 2022-02-04 |  | 100% |  |  | Dokončeno
270 | Identitní server - část IDM | Ano | 20 dny | 2021-09-10 | 2021-10-07 | PE(T) | 100% | 47 |  | Dokončeno
271 | Ověření uživatele | Ano | 59 dny | 2021-07-12 | 2021-09-30 | PE(T) | 100% | 259SS | 263FS-22 dny | Dokončeno
272 | Informační kanály Back office | Ano | 25 dny | 2022-01-03 | 2022-02-04 | PE(T) | 100% |  |  | Dokončeno
273 | Implementace služeb eHEalth portálu využívajících ESB | Ano | 10 dny | 2022-03-17 | 2022-03-30 | PE(T) | 50% | 258;71;72;73;74 | 277;279 | Budoucí úkol
274 | Dokončení vývoje | Ano | 0 dny | 2022-04-05 | 2022-04-05 | PE(T) | 0% | 254 |  | Budoucí úkol
275 | Dokumentace |  | 29 dny | 2022-03-15 | 2022-04-22 | PE(T) | 0% |  | 282FF | Budoucí úkol
276 | Příprava testovacích scénářů |  | 20 dny | 2022-03-14 | 2022-04-08 | PE(T) | 0% |  | 282 | Budoucí úkol
277 | Interní testy eHealth portálu | Ano | 2 týdny | 2022-03-31 | 2022-04-13 | PE(T) | 0% | 273 |  | Budoucí úkol
278 | Interní integrační testy | - | 5 dny | 2022-03-31 | 2022-04-06 |  | 0% |  |  | Budoucí úkol
279 | Testování komunikace ESB - eHealth portál |  | 5 dny | 2022-03-31 | 2022-04-06 |  | 0% | 273 | 280 | Budoucí úkol
280 | Školení klíčových uživatelů |  | 4 dny | 2022-04-07 | 2022-04-12 | PE(T);FNOL | 0% | 279 | 282 | Budoucí úkol
281 | Implementace do produkčního prostředí | Ano | 6 dny | 2022-04-13 | 2022-04-20 | PE(T);FNOL | 0% | 282SS |  | Budoucí úkol
282 | Testovací provoz (Testovací scénáře) |  | 3 týdny | 2022-04-13 | 2022-05-03 | FNOL | 0% | 275FF;276;280 | 281SS;285FS+3 dny;287FS+3 dny;283SS+2 dny | Budoucí úkol
283 | Vypořádání připomínek |  | 3 týdny | 2022-04-15 | 2022-05-05 | PE(T) | 0% | 282SS+2 dny | 284 | Budoucí úkol
284 | Akceptace Testovacích scénářů |  | 1 den? | 2022-05-06 | 2022-05-06 | FNOL | 0% | 283 | 286 | Budoucí úkol
285 | Školení běžných uživatelů |  | 6 dny | 2022-05-09 | 2022-05-16 | FNOL | 0% | 282FS+3 dny |  | Budoucí úkol
286 | Příprava go live |  | 5 dny | 2022-05-09 | 2022-05-13 | FNOL;PE(T) | 0% | 284 | 287 | Budoucí úkol
287 | Zkušební provoz |  | 2 týdny | 2022-06-06 | 2022-06-17 | FNOL | 0% | 282FS+3 dny;286 | 288 | Budoucí úkol
288 | Rutinní provoz - zahájení |  | 1 den | 2022-07-01 | 2022-07-01 | FNOL | 0% | 287 |  | Budoucí úkol
289 | Ukončení etapy - Akceptace |  | 1 den | 2022-07-01 | 2022-07-01 | VP | 0% |  |  | Budoucí úkol
290 | Akceptace díla |  | 1 den | 2022-07-01 | 2022-07-01 | ŘV | 0% |  |  | Budoucí úkol

## Tabulka_přiřazení
ID | Název úkolu | Interní úkol | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Názvy zdrojů | Dokončená práce v % | Předchůdci | Následníci | Stav
1 | FNOL-KIPE | - | 346 dny? | 2021-02-25 | 2022-07-01 |  | 53% |  |  | Zpožděné
2 | Etapa 1 Prováděcí projekt | - | 21 dny | 2021-02-25 | 2021-03-25 |  | 100% |  |  | Dokončeno
3 | Oponentura (dále uvedené termíny jsou poslední možné, připomínkování však může probíhat průběžně) | - | 21 dny | 2021-02-25 | 2021-03-25 |  | 100% |  |  | Dokončeno
4 | 1. kolo oponentury | - | 11 dny | 2021-02-25 | 2021-03-11 |  | 100% |  |  | Dokončeno
5 | Předání PP k připomínkování do FNOL | - | 1 den | 2021-02-25 | 2021-02-25 | OR | 100% |  | 6 | Dokončeno
6 | Připomínkování a jejich předání do OR | - | 5 dny | 2021-02-26 | 2021-03-04 | FNOL | 100% | 5 | 7 | Dokončeno
7 | Přijmutí připomínek, jejich vypořádání a předání do FNOL | - | 5 dny | 2021-03-05 | 2021-03-11 | OR | 100% | 6 | 8 | Dokončeno
8 | 2. kolo oponentury | - | 10 dny | 2021-03-12 | 2021-03-25 |  | 100% | 7 |  | Dokončeno
9 | Posouzení vypořádání připomínek a předání vyjádření k nim do OR. Zbylé otevřené připomínky budu vypořádány v rámci "závěrečné oponentury" | - | 5 dny | 2021-03-12 | 2021-03-18 | FNOL | 100% |  | 10 | Dokončeno
10 | Příprava na závěrečnou oponenturu - vypořádání zbylých připomínek | - | 4 dny | 2021-03-19 | 2021-03-24 | OR | 100% | 9 | 11 | Dokončeno
11 | Závěrečná osobní nebo online oponentura k odsouhlasení vypořádání všech zbylých připomínek | - | 1 den | 2021-03-25 | 2021-03-25 | FNOL;OR | 100% | 10 | 12FF | Dokončeno
12 | Ukončení etapy - Akceptace | - | 0 dny | 2021-03-25 | 2021-03-25 | VP | 100% | 11FF |  | Dokončeno
13 | Etapa 2 Implementace integrační platformy, včetně vybudování potřebných vazeb | - | 329 dny? | 2021-03-22 | 2022-07-01 |  | 51% |  |  | Zpožděné
14 | Zahájení etapy | - | 0 dny | 2021-03-25 | 2021-03-25 | FNOL;OR | 100% |  | 15;169 | Dokončeno
15 | Testovací prostředí FNOL |  | 26 dny | 2021-03-26 | 2021-04-30 | FNOL | 100% | 14 | 215;143;19 | Dokončeno
16 | Produkční prostředí FNOL |  | 5 dny | 2021-07-01 | 2021-07-07 | FNOL | 100% |  |  | Dokončeno
17 | 1. Integrační platforma (IP) | - | 299 dny? | 2021-05-03 | 2022-07-01 |  | 36% |  |  | Zpožděné
18 | Vývoj | - | 222 dny | 2021-05-03 | 2022-03-16 |  | 44% |  |  | Zpožděné
19 | Instalace HS UCR a cMPI | Ano | 20 dny | 2021-05-03 | 2021-05-28 | IP(O) | 100% | 15 | 20;68 | Dokončeno
20 | Počáteční nastavení obecných parametrů a jednotlivých komponent HS UCR a cMPI | Ano | 5 dny | 2021-05-31 | 2021-06-04 | IP(O) | 100% | 19 | 21;75;22;23;24;68 | Dokončeno
21 | Implementace zabezpečení | Ano | 55 dny | 2021-11-02 | 2022-01-25 | IP(O) | 50% | 20;36 | 70;68 | Zpožděné
22 | Implementace přizpůsobení MPI | Ano | 10 dny | 2021-06-14 | 2021-06-25 | IP(O) | 100% | 20 | 71;25;75;68 | Dokončeno
23 | Implementace přizpůsobení DocReg | Ano | 10 dny | 2021-06-14 | 2021-06-25 | IP(O) | 100% | 20 | 72;75;68 | Dokončeno
24 | Implementace přizpůsobení Centrálních číselníků | Ano | 5 dny | 2021-06-14 | 2021-06-18 | IP(O) | 100% | 20 | 73;75;68 | Dokončeno
25 | Implementace přizpůsobení Auditního logování | Ano | 5 dny | 2021-06-28 | 2021-07-02 | IP(O) | 100% | 22 | 74;75;68 | Dokončeno
26 | Implementace služeb Externích rozhraní | Ano | 38 dny | 2021-11-16 | 2022-01-17 | IP(O) | 100% | 159;31 | 77;68 | Dokončeno
27 | Implementace služeb eNeschopenka | Ano | 50 dny | 2021-11-01 | 2022-01-17 | IP(O) | 100% | 160 | 78;68 | Dokončeno
28 | Implementace služeb eRecept | Ano | 50 dny | 2021-10-29 | 2022-01-17 | IP(O) | 100% | 161 | 79;33;68 | Dokončeno
29 | Implementace služeb Urgent (zCase) | Ano | 16 dny | 2022-02-16 | 2022-03-09 | IP(O) | 0% | 56 | 80;68 | Budoucí úkol
30 | Implementace služeb Agent ZP | Ano | 9 dny | 2021-10-27 | 2021-11-09 | IP(O) | 100% | 189 | 31;81;68 | Dokončeno
31 | Implementace služeb eŽádanky | Ano | 5 dny | 2021-11-09 | 2021-11-16 | IP(O) | 100% | 191;30;193 | 32;82;26;68 | Dokončeno
32 | Implementace služeb eObjednávání | Ano | 5 dny | 2021-12-20 | 2022-01-03 | IP(O) | 100% | 192;31 | 68;83 | Dokončeno
33 | Implementace služeb Workflow nezdravotnické dokumentace | Ano | 5 dny | 2022-03-03 | 2022-03-09 | IP(O) | 0% | 28;238 | 84;68 | Budoucí úkol
34 | Připravenost služeb EFA včetně dokumentace |  | 20 dny | 2022-01-04 | 2022-02-23 | FNOL | 50% | 235 | 45 | Podle plánu
35 | Připravenost služeb EIS QI včetně dokumentace |  | 20 dny | 2022-01-20 | 2022-03-02 | IP(O) | 50% | 235 | 46 | Podle plánu
36 | Připravenost služeb IDM včetně dokumentace |  | 72 dny | 2021-07-23 | 2021-11-01 | FNOL | 100% |  | 47;21 | Dokončeno
37 | Připravenost služeb ESS včetně dokumentace |  | 20 dny | 2022-01-20 | 2022-03-16 | FNOL | 50% | 235 | 48FF | Podle plánu
38 | Připravenost služeb GA TS-ELDAX včetně dokumentace |  | 0 dny | 2021-11-01 | 2021-11-01 | FNOL | 100% |  | 49 | Dokončeno
39 | Připravenost služeb MS Exchange Server včetně dokumentace |  | 20 dny | 2021-06-11 | 2021-07-08 | FNOL | 100% |  | 50 | Dokončeno
40 | Připravenost služeb SMS brány včetně dokumentace |  | 20 dny | 2021-06-25 | 2021-07-22 | FNOL | 100% |  | 51 | Dokončeno
41 | Připravenost služeb E-POST včetně dokumentace |  | 20 dny | 2022-02-01 | 2022-02-28 | FNOL | 0% |  | 52 | Zpožděné
42 | Připravenost služeb E-KLIN včetně dokumentace |  | 20 dny | 2022-01-18 | 2022-02-28 | FNOL | 50% |  | 53 | Podle plánu
43 | Připravenost služeb VEMA včetně dokumentace |  | 20 dny | 2022-01-07 | 2022-02-03 | FNOL | 0% |  | 54;44FF | Zpožděné
44 | Definice struktur a zdrojů centrálních číselníků |  | 120 dny | 2021-08-12 | 2022-02-03 | FNOL | 0% | 43FF | 111;112;113;115;117;118;120;123;124;55 | Zpožděné
45 | Implementace služeb EFA | Ano | 5 dny | 2022-02-24 | 2022-03-02 | IP(O) | 50% | 34;49 | 86;68 | Budoucí úkol
46 | Implementace služeb EIS QI | Ano | 5 dny | 2022-03-03 | 2022-03-09 | IP(O) | 0% | 35 | 87;68 | Budoucí úkol
47 | Implementace služeb IDM | Ano | 36 dny | 2021-11-02 | 2021-12-21 | IP(O) | 50% | 36 | 88;270;68 | Zpožděné
48 | Implementace služeb ESS | Ano | 10 dny | 2022-03-03 | 2022-03-16 | IP(O) | 0% | 37FF | 89FF;68 | Budoucí úkol
49 | Implementace služeb GA TS-ELDAX | Ano | 5 dny | 2021-11-02 | 2021-11-08 | IP(O) | 100% | 38;51 | 90;45;68 | Dokončeno
50 | Implementace služeb MS Exchange Server | Ano | 10 dny | 2021-07-09 | 2021-07-22 | IP(O) | 100% | 39 | 51;91;68 | Dokončeno
51 | Implementace služeb SMS brány | Ano | 10 dny | 2021-07-23 | 2021-08-05 | IP(O) | 100% | 40;50 | 92;49;68 | Dokončeno
52 | Implementace služeb E-POST | Ano | 7 dny | 2022-03-01 | 2022-03-09 | IP(O) | 0% | 41 | 93;68 | Budoucí úkol
53 | Implementace služeb E-KLIN | Ano | 7 dny | 2022-03-01 | 2022-03-09 | IP(O) | 0% | 42 | 94;68 | Budoucí úkol
54 | Implementace služeb VEMA | Ano | 10 dny | 2022-02-04 | 2022-02-17 | IP(O) | 0% | 43 | 95 | Zpožděné
55 | Implementace struktur centrálních číselníků | Ano | 10 dny | 2022-02-04 | 2022-02-17 | IP(O) | 0% | 44 | 190FF+6 dny | Zpožděné
56 | Připravenost specifického rozhraní NIS MEDEA |  | 153 dny | 2021-07-08 | 2022-02-15 | FNOL | 50% |  | 62FF+15 dny;217;29 | Zpožděné
57 | Připravenost specifického rozhraní OPEN LIMS |  | 130 dny | 2021-08-10 | 2022-02-15 | FNOL | 50% |  | 63FF+16 dny;217 | Zpožděné
58 | Připravenost specifického rozhraní ENVIS LIMS |  | 120 dny | 2021-09-15 | 2022-03-09 | FNOL | 0% |  | 64FF | Zpožděné
59 | Připravenost specifického rozhraní MEDIX |  | 120 dny | 2021-08-24 | 2022-02-15 | FNOL | 0% |  | 65FF+16 dny;217 | Zpožděné
60 | Připravenost specifického rozhraní MARIS |  | 120 dny | 2021-09-15 | 2022-03-09 | FNOL | 50% |  | 66FF | Zpožděné
61 | Připravenost specifického rozhraní MARIE PACS |  | 120 dny | 2021-09-01 | 2022-02-23 | IP(O) | 50% |  | 67 | Zpožděné
62 | Implementace specifického rozhraní NIS MEDEA | Ano | 141 dny | 2021-08-17 | 2022-03-09 | IP(O) | 50% | 56FF+15 dny | 97;68 | Zpožděné
63 | Implementace specifického rozhraní OPEN LIMS | Ano | 40 dny | 2022-01-13 | 2022-03-09 | IP(O) | 0% | 57FF+16 dny | 98;68 | Zpožděné
64 | Implementace specifického rozhraní ENVIS LIMS | Ano | 40 dny | 2022-01-13 | 2022-03-09 | IP(O) | 0% | 58FF | 99 | Zpožděné
65 | Implementace specifického rozhraní MEDIX | Ano | 30 dny | 2022-01-27 | 2022-03-09 | IP(O) | 0% | 59FF+16 dny | 100;68 | Zpožděné
66 | Implementace specifického rozhraní MARIS | Ano | 40 dny | 2022-01-13 | 2022-03-09 | IP(O) | 0% | 60FF | 101 | Zpožděné
67 | Implementace specifického rozhraní MARIE PACS | Ano | 10 dny | 2022-02-24 | 2022-03-09 | IP(O) | 0% | 61 | 102 | Budoucí úkol
68 | Dokončení vývoje | Ano | 0 dny | 2022-03-16 | 2022-03-16 | IP(O) | 0% | 19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;45;46;47;48;49;50;51;52;53;62;63;65 |  | Budoucí úkol
69 | Interní testování vnitřních služeb IP | - | 156 dny | 2021-06-21 | 2022-02-01 |  | 83% |  |  | Zpožděné
70 | Integrační testy zabezpečení | Ano | 5 dny | 2022-01-26 | 2022-02-01 | IP(O) | 0% | 21 |  | Zpožděné
71 | Testování MPI | Ano | 5 dny | 2021-06-28 | 2021-07-02 | IP(O) | 100% | 22 | 187;104;259;273;225;194;193;163;164;165;166;155;152 | Dokončeno
72 | Testování DocReg | Ano | 5 dny | 2021-06-28 | 2021-07-02 | IP(O) | 100% | 23 | 104;260;273;225;194;193;163;164;165;166;155;152 | Dokončeno
73 | Testování Centrálních číselníků | Ano | 5 dny | 2021-06-21 | 2021-06-25 | IP(O) | 100% | 24 | 187;104;273;225;194;193;163;164;165;166;155;152 | Dokončeno
74 | Testování Auditního logování | Ano | 5 dny | 2021-07-05 | 2021-07-09 | IP(O) | 100% | 25 | 273;225;194;193;163;164;165;166;155;152 | Dokončeno
75 | Testování podpůrných funkcí | Ano | 5 dny | 2021-07-05 | 2021-07-09 | IP(O) | 100% | 20;22;23;24;25 |  | Dokončeno
76 | Interní testování služeb komponent KIPE | - | 86 dny | 2021-11-09 | 2022-03-16 |  | 57% |  |  | Zpožděné
77 | Interní testování služeb Externích rozhraní | Ano | 5 dny | 2022-01-24 | 2022-01-28 | EXT(T);IP(O) | 0% | 26 | 172;103 | Zpožděné
78 | Interní testování služeb eNeschopenka | Ano | 5 dny | 2022-01-18 | 2022-01-24 | IP(O);EN(T) | 100% | 27 | 173 | Dokončeno
79 | Interní testování služeb eRecept | Ano | 5 dny | 2022-01-17 | 2022-01-24 | IP(O);ER(T) | 100% | 28 | 174;103 | Dokončeno
80 | Interní testování služeb Urgent | Ano | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 | IP(O);URG(T) | 0% | 29 | 175;103 | Budoucí úkol
81 | Interní testování služeb Agent ZP | Ano | 5,5 dny | 2021-11-09 | 2021-11-16 | IP(O);ZP(T) | 100% | 30 | 201FS-28 dny;103 | Dokončeno
82 | Interní testování služeb eŽádanky | Ano | 5 dny | 2021-11-16 | 2021-11-23 | IP(O);EZ(T) | 100% | 31 | 202;103 | Dokončeno
83 | Interní testování služeb eObjednávání | Ano | 5 dny | 2022-01-04 | 2022-01-10 | IP(O) | 100% | 32 | 203;103 | Dokončeno
84 | Interní testování služeb Workflow nezdravotnické dokumentace | Ano | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 | IP(O);WND(T) | 0% | 33 | 241;103 | Budoucí úkol
85 | Interní testování vystavených služeb interních IS | - | 163 dny | 2021-07-23 | 2022-03-16 |  | 28% |  |  | Zpožděné
86 | Testování služeb EFA | Ano | 5 dny | 2022-03-03 | 2022-03-09 | IP(O) | 50% | 45 | 117;103 | Budoucí úkol
87 | Testování služeb EIS QI | Ano | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 | IP(O) | 0% | 46 | 118;103 | Budoucí úkol
88 | Testování služeb IDM | Ano | 32 dny | 2021-12-22 | 2022-02-11 | IP(O) | 0% | 47 | 119;103 | Zpožděné
89 | Testování služeb ESS | Ano | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 | IP(O) | 0% | 48FF | 120;103 | Budoucí úkol
90 | Testování služeb GA TS-ELDAX | Ano | 33 dny | 2021-11-09 | 2021-12-23 | IP(O) | 50% | 49 | 121;103 | Zpožděné
91 | Testování služeb MS Exchange Server | Ano | 5 dny | 2021-07-23 | 2021-07-29 | IP(O) | 100% | 50 | 259FS-40 dny;122;103 | Dokončeno
92 | Testování služeb SMS brány | Ano | 5 dny | 2021-08-06 | 2021-08-12 | IP(O) | 100% | 51 | 259FS-47 dny;122;103 | Dokončeno
93 | Testování služeb E-POST | Ano | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 | IP(O) | 0% | 52 | 123;103 | Budoucí úkol
94 | Testování služeb E-KLIN | Ano | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 | IP(O) | 0% | 53 | 124;103 | Budoucí úkol
95 | Testování služeb VEMA | Ano | 5 dny | 2022-02-18 | 2022-02-24 | IP(O) | 0% | 54 | 125;103 | Budoucí úkol
96 | Interní testování specifických rozhraní interních IS | - | 6 dny? | 2022-03-10 | 2022-03-17 |  | 0% |  |  | Budoucí úkol
97 | Testování specifického rozhraní NIS MEDEA | Ano | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 | IP(O) | 0% | 62 | 111;103 | Budoucí úkol
98 | Testování specifického rozhraní OPEN LIMS | Ano | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 | IP(O) | 0% | 63 | 112;103 | Budoucí úkol
99 | Testování specifického rozhraní ENVIS LIMS | Ano | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 |  | 0% | 64 | 113;103 | Budoucí úkol
100 | Testování specifického rozhraní MEDIX | Ano | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 | IP(O) | 0% | 65 | 114;103 | Budoucí úkol
101 | Testování specifického rozhraní MARIS | Ano | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 |  | 0% | 66 | 115;103 | Budoucí úkol
102 | Testování specifického rozhraní MARIE PACS | Ano | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 |  | 0% | 67 | 116;103 | Budoucí úkol
103 | Dokončení interního testování služeb | Ano | 1 den? | 2022-03-17 | 2022-03-17 |  | 0% | 97;98;99;100;101;102;93;94;86;87;88;89;90;91;92;83;84;77;79;80;81;82;95 | 107 | Budoucí úkol
104 | Příprava migračních scénářů |  | 54 dny | 2022-01-03 | 2022-03-17 | IP(O) | 50% | 71;72;73 | 107;108;109 | Zpožděné
105 | Poskytnutí migračních dat |  | 124 dny | 2021-09-17 | 2022-03-17 | FNOL | 0% |  | 107;108;109 | Zpožděné
106 | Testovací migrace dat | - | 10 dny | 2022-03-18 | 2022-03-31 |  | 0% |  |  | Budoucí úkol
107 | Migrace dat do MPI |  | 10 dny | 2022-03-18 | 2022-03-31 | IP(O) | 0% | 104;105;103 | 130 | Budoucí úkol
108 | Migrace dat do DocReg |  | 10 dny | 2022-03-18 | 2022-03-31 | IP(O) | 0% | 104;105 | 130 | Budoucí úkol
109 | Migrace dat do Centrálních číselníků |  | 10 dny | 2022-03-18 | 2022-03-31 | IP(O) | 0% | 104;105 | 130 | Budoucí úkol
110 | Interní integrační testy | - | 154 dny | 2021-08-13 | 2022-03-24 |  | 11% |  |  | Zpožděné
111 | Testování komunikace NIS MEDEA |  | 5 dny | 2022-03-17 | 2022-03-23 | IP(O) | 0% | 97;44 | 126 | Budoucí úkol
112 | Testování komunikace OPEN LIMS |  | 5 dny | 2022-03-17 | 2022-03-23 | IP(O) | 0% | 98;44 | 126 | Budoucí úkol
113 | Testování komunikace ENVIS LIMS |  | 5 dny | 2022-03-17 | 2022-03-23 |  | 0% | 99;44 | 126 | Budoucí úkol
114 | Testování komunikace MEDIX |  | 5 dny | 2022-03-17 | 2022-03-23 | IP(O) | 0% | 100 | 126 | Budoucí úkol
115 | Testování komunikace MARIS |  | 5 dny | 2022-03-17 | 2022-03-23 |  | 0% | 101;44 | 126 | Budoucí úkol
116 | Testování komunikace MARIE PACS |  | 5 dny | 2022-03-17 | 2022-03-23 |  | 0% | 102 | 126 | Budoucí úkol
117 | Testování komunikace EFA |  | 5 dny | 2022-03-10 | 2022-03-16 | IP(O);WND(T) | 0% | 86;44 | 126 | Budoucí úkol
118 | Testování komunikace EIS QI |  | 5 dny | 2022-03-17 | 2022-03-23 | IP(O);WND(T) | 0% | 87;44 | 126 | Budoucí úkol
119 | Testování komunikace IDM |  | 1 den | 2022-02-14 | 2022-02-14 | IP(O) | 0% | 88 | 126 | Budoucí úkol
120 | Testování komunikace ESS |  | 5 dny | 2022-03-17 | 2022-03-23 | IP(O);WND(T) | 0% | 89;44 |  | Budoucí úkol
121 | Testování komunikace GA TS-ELDAX |  | 5 dny | 2022-01-03 | 2022-01-07 | IP(O);WND(T) | 0% | 90 | 126 | Zpožděné
122 | Testování komunikace MS Exchange Server a SMS brány |  | 5 dny | 2021-08-13 | 2021-08-19 | IP(O);WND(T) | 100% | 91;92 | 126 | Dokončeno
123 | Testování komunikace E-POST |  | 5 dny | 2022-03-17 | 2022-03-23 | IP(O);ZP(T) | 0% | 93;44 | 126 | Budoucí úkol
124 | Testování komunikace E-KLIN |  | 5 dny | 2022-03-17 | 2022-03-23 | IP(O);ZP(T) | 0% | 94;44 | 126 | Budoucí úkol
125 | Testování komunikace VEMA |  | 5 dny | 2022-02-25 | 2022-03-03 | IP(O) | 0% | 95 | 126 | Budoucí úkol
126 | Dokončení integračních testů | Ano | 1 den | 2022-03-24 | 2022-03-24 | IP(O);ZP(T) | 0% | 111;112;114;117;118;119;121;122;123;124;113;115;116;125 | 130 | Budoucí úkol
127 | Dokumentace |  | 30 dny | 2022-03-25 | 2022-05-05 | IP(O) | 0% |  | 139 | Budoucí úkol
128 | Příprava testovacích scénářů |  | 10 dny | 2022-03-14 | 2022-03-25 | IP(O) | 0% |  | 130FS+4 dny | Budoucí úkol
129 | Školení klíčových uživatelů |  | 5 dny | 2022-03-25 | 2022-03-31 | IP(O) | 0% |  | 130 | Budoucí úkol
130 | Testovací provoz (Testovací scénáře) |  | 1 měsíc | 2022-04-01 | 2022-04-28 | FNOL | 0% | 107;108;109;126;129;128FS+4 dny | 131SS | Budoucí úkol
131 | Vypořádání připomínek | Ano | 1 měsíc | 2022-04-01 | 2022-04-28 | OR;FNOL | 0% | 130SS | 132 | Budoucí úkol
132 | Odsouhlasení vypořádání připomínek z testů systému |  | 0 dny | 2022-04-28 | 2022-04-28 | FNOL | 0% | 131 | 138FF;137 | Budoucí úkol
133 | Migrace dat | - | 10 dny | 2022-04-22 | 2022-05-05 |  | 0% |  |  | Budoucí úkol
134 | Migrace dat do MPI |  | 10 dny | 2022-04-22 | 2022-05-05 | IP(O) | 0% |  | 138FF | Budoucí úkol
135 | Migrace dat do DocReg |  | 10 dny | 2022-04-22 | 2022-05-05 | IP(O) | 0% |  | 138FF | Budoucí úkol
136 | Migrace dat do Centrálních číselníků |  | 5 dny | 2022-04-29 | 2022-05-05 | IP(O) | 0% |  | 138FF | Budoucí úkol
137 | Školení běžných uživatelů |  | 5 dny | 2022-04-29 | 2022-05-05 | FNOL | 0% | 132 | 138FF | Budoucí úkol
138 | Příprava go live |  | 10 dny | 2022-04-22 | 2022-05-05 |  | 0% | 132FF;134FF;135FF;136FF;137FF | 139 | Budoucí úkol
139 | Zkušební provoz |  | 2 měsíce | 2022-05-06 | 2022-06-30 | FNOL | 0% | 127;138 | 140 | Budoucí úkol
140 | Rutinní provoz - zahájení |  | 1 den | 2022-07-01 | 2022-07-01 | FNOL | 0% | 139 |  | Budoucí úkol
141 | 2. Externí rozhraní, eRecept, Služba Urgent (EXT) | - | 329 dny? | 2021-03-22 | 2022-07-01 |  | 81% |  |  | Zpožděné
142 | Detailní analýza | Ano | 157 dny | 2021-03-25 | 2021-10-29 | EXT(T) | 100% |  | 170 | Dokončeno
143 | Základní implementace testovacího prostředí | Ano | 14 dny | 2021-05-03 | 2021-05-20 | EXT(T) | 100% | 15 |  | Dokončeno
144 | Vývoj | - | 242 dny | 2021-03-22 | 2022-03-02 |  | 100% |  | 167 | Dokončeno
145 | Zajištění přístupů do ÚZIS |  | 20 dny | 2021-03-22 | 2021-04-16 | FNOL | 100% |  | 151 | Dokončeno
146 | Zajištění přístupů do eRecept |  | 20 dny | 2021-03-22 | 2021-04-16 | FNOL | 100% |  | 153 | Dokončeno
147 | Zajištění přístupů do eNeschopenka |  | 20 dny | 2021-03-22 | 2021-04-16 | FNOL | 100% |  | 154 | Dokončeno
148 | Specifikace a testovscí prostředí EHR/PHR |  | 20 dny | 2021-03-22 | 2021-04-16 | FNOL | 100% |  | 157 | Dokončeno
149 | Specifikace a testovací prostředí IDRR |  | 20 dny | 2021-03-22 | 2021-04-16 | FNOL | 100% |  | 158 | Dokončeno
150 | Implementace ISZR konektoru | Ano | 9 dny | 2021-04-20 | 2021-04-30 | EXT(T) | 100% |  | 159 | Dokončeno
151 | Integrace s ÚZIS | Ano | 16 dny | 2021-05-03 | 2021-05-24 | EXT(T) | 100% | 145 | 259 | Dokončeno
152 | Integrace NCPeH | Ano | 147 dny | 2021-06-21 | 2022-01-21 | EXT(T) | 100% | 71;72;73;74 |  | Dokončeno
153 | Integrace s eRecept | Ano | 88 dny | 2021-07-01 | 2021-11-01 | EXT(T) | 100% | 146 | 161 | Dokončeno
154 | Integrace s eNeschopenka | Ano | 77 dny | 2021-07-16 | 2021-11-01 | EXT(T) | 100% | 147 | 160;162 | Dokončeno
155 | Integrace v oblasti Urgent | Ano | 21 dny | 2021-11-19 | 2021-12-17 | EXT(T) | 100% | 71;72;73;74 |  | Dokončeno
156 | Implementace rozhraní na Žádankový portál) | Ano | 32 dny | 2021-09-01 | 2021-10-14 | EXT(T) | 100% |  |  | Dokončeno
157 | Integrace se systémy poskytovatelů EHR/PHR | Ano | 11 dny | 2021-10-15 | 2021-10-29 | EXT(T) | 100% | 148 |  | Dokončeno
158 | Integrace s IDRR | Ano | 10 dny | 2021-11-01 | 2021-11-12 | EXT(T) | 100% | 149 |  | Dokončeno
159 | Implementace služeb Externích rozhraní vystavených do ESB | Ano | 28 týdny | 2021-05-03 | 2021-11-12 | EXT(T) | 100% | 150 | 26 | Dokončeno
160 | Implementace služeb eNeschopenka vystavených do ESB | Ano | 76 dny | 2021-07-16 | 2021-10-29 | EXT(T) | 100% | 154 | 27 | Dokončeno
161 | Implementace služeb eRecept vystavených do ESB | Ano | 66 dny | 2021-07-29 | 2021-10-29 | EXT(T) | 100% | 153 | 28 | Dokončeno
162 | Implementace služeb Urgent vystavených do ESB | Ano | 81 dny | 2021-11-02 | 2022-03-02 | EXT(T) | 100% | 154 |  | Dokončeno
163 | Implementace služeb Externích rozhraní využívajících ESB | Ano | 119 dny | 2021-07-12 | 2021-12-30 | EXT(T) | 100% | 71;72;73;74 | 172SS | Dokončeno
164 | Implementace služeb eNeschopenka využívajících ESB | Ano | 11 dny | 2021-07-16 | 2021-07-30 | EXT(T) | 100% | 71;72;73;74 | 173 | Dokončeno
165 | Implementace služeb eRecept využívajících ESB | Ano | 11 dny | 2021-07-12 | 2021-07-26 | EXT(T) | 100% | 71;72;73;74 | 174 | Dokončeno
166 | Implementace služeb Urgent využívajících ESB | Ano | 44 dny | 2021-08-02 | 2021-09-30 | EXT(T) | 100% | 71;72;73;74 | 175 | Dokončeno
167 | Dokončení vývoje | Ano | 1 den? | 2022-03-03 | 2022-03-03 | EXT(T) | 0% | 144 |  | Budoucí úkol
168 | Instalace produkčního prostředí | Ano | 55 dny | 2021-11-15 | 2022-02-07 | EXT(T) | 50% |  | 176 | Zpožděné
169 | Dokumentace |  | 247 dny | 2021-03-25 | 2022-03-14 | EXT(T) | 50% | 14 |  | Zpožděné
170 | Příprava testovacích scénářů |  | 20 dny | 2022-02-28 | 2022-03-25 | EXT(T) | 0% | 142 | 177FS+4 dny | Budoucí úkol
171 | Interní integrační testy | - | 50 dny | 2021-11-19 | 2022-02-04 | EXT(T) | 25% |  |  | Zpožděné
172 | Testování komunikace ESB - Externí rozhraní |  | 5 dny | 2022-01-31 | 2022-02-04 | EXT(T);IP(O) | 0% | 163SS;77 |  | Zpožděné
173 | Testování komunikace ESB - eNeschopenka |  | 5 dny | 2022-01-25 | 2022-01-31 | EXT(T);IP(O) | 0% | 164;78 |  | Zpožděné
174 | Testování komunikace ESB - eRecept |  | 5 dny | 2022-01-24 | 2022-01-31 | EXT(T);IP(O) | 0% | 165;79 |  | Zpožděné
175 | Testování komunikace ESB - Služba Urgent |  | 5 dny | 2021-11-19 | 2021-11-25 | EXT(T);IP(O) | 100% | 166;80 |  | Dokončeno
176 | Školení klíčových uživatelů |  | 7 dny | 2022-02-08 | 2022-02-16 | EXT(T) | 0% | 168 | 177 | Budoucí úkol
177 | Testovací provoz (Testovací scénáře) |  | 1 měsíc | 2022-04-01 | 2022-04-28 | FNOL | 0% | 176;170FS+4 dny | 178SS | Budoucí úkol
178 | Vypořádání připomínek | Ano | 1 měsíc | 2022-04-04 | 2022-04-29 | EXT(T) | 0% | 177SS | 179 | Budoucí úkol
179 | Odsouhlasení vypořádání připomínek z testů systému |  | 1 den? | 2022-05-02 | 2022-05-02 | FNOL | 0% | 178 | 180 | Budoucí úkol
180 | Školení běžných uživatelů |  | 4 dny | 2022-05-03 | 2022-05-06 | FNOL | 0% | 179 | 181SS | Budoucí úkol
181 | Příprava go live |  | 3 dny | 2022-05-03 | 2022-05-05 | FNOL;OR | 0% | 180SS | 182 | Budoucí úkol
182 | Zkušební provoz |  | 2 měsíce | 2022-05-06 | 2022-06-30 | FNOL | 0% | 181 | 183 | Budoucí úkol
183 | Rutinní provoz - zahájení |  | 1 den | 2022-07-01 | 2022-07-01 | FNOL | 0% | 182 |  | Budoucí úkol
184 | 4. Agent ZP, eŽádanky, eObjednávání (ZP) | - | 321 dny? | 2021-04-01 | 2022-07-01 |  | 52% |  |  | Zpožděné
185 | Vývoj | - | 242 dny | 2021-04-01 | 2022-03-14 |  | 69% |  | 195 | Zpožděné
186 | Návrh a vývoj Agenta ZP | Ano | 11 měsíce | 2021-04-15 | 2022-02-24 | ZP(T) | 50% |  |  | Zpožděné
187 | Transformace Kdávek do Agenta ZP, dat pro export E-POST | Ano | 4,5 týdny | 2021-06-14 | 2021-07-14 | ZP(T) | 100% | 73;71 | 189 | Dokončeno
188 | Integrace na zdrojové systémy | Ano | 2,1 týdny | 2021-11-04 | 2021-11-18 | ZP(T) | 100% |  | 190 | Dokončeno
189 | Implementace služeb Agent ZP vystavených do ESB | Ano | 15 týdny | 2021-07-14 | 2021-10-27 | ZP(T) | 100% | 187 | 30;201 | Dokončeno
190 | Implementace služeb Agent ZP využívajících ESB | Ano | 19 dny | 2022-02-01 | 2022-02-25 | ZP(T) | 0% | 188;55FF+6 dny | 201FS+1 den | Zpožděné
191 | Vývoj a implementace služeb eŽádanky vystavených do ESB | Ano | 153 dny | 2021-04-01 | 2021-11-01 | ZP(T) | 100% |  | 31;202 | Dokončeno
192 | Vývoj a implementace služeb eObjednávání vystavených do ESB | Ano | 0 dny | 2021-12-20 | 2021-12-20 | ZP(T) | 100% | 261 | 32;203 | Dokončeno
193 | Vývoj a implementace služeb eŽádanky využívajících ESB | Ano | 5 dny | 2021-09-13 | 2021-09-17 | ZP(T) | 100% | 71;72;73;74 | 31;202 | Dokončeno
194 | Vývoj a implementace služeb eObjednávání využívajících ESB | Ano | 125 dny | 2021-09-13 | 2022-03-14 | ZP(T) | 50% | 71;72;73;74 | 203 | Zpožděné
195 | Dokončení vývoje | Ano | 0 dny | 2022-03-14 | 2022-03-14 | ZP(T) | 0% | 185 | 204 | Budoucí úkol
196 | Dokumentace |  | 51 dny | 2022-02-17 | 2022-04-28 | ZP(T) | 50% | 205FF |  | Budoucí úkol
197 | Příprava testovacích scénářů |  | 51 dny | 2022-01-14 | 2022-03-25 | ZP(T) | 50% |  | 205FS+4 dny | Podle plánu
198 | Poskytnutí migračních dat ZP |  | 7 dny | 2022-01-24 | 2022-02-01 | FNOL | 0% |  | 199 | Zpožděné
199 | Testovací migrace dat ZP |  | 5 dny | 2022-02-02 | 2022-02-08 | FNOL;ZP(T) | 0% | 198 |  | Zpožděné
200 | Interní integrační testy | - | 43 dny | 2022-02-01 | 2022-03-31 |  | 0% |  |  | Zpožděné
201 | Testování komunikace ESB - Agent ZP |  | 23 dny | 2022-03-01 | 2022-03-31 | ZP(T);IP(O) | 0% | 81FS-28 dny;189;190FS+1 den |  | Budoucí úkol
202 | Testování komunikace ESB - eŽádanky |  | 5 dny | 2022-02-01 | 2022-02-07 | ZP(T);IP(O) | 0% | 82;191;193 |  | Zpožděné
203 | Testování komunikace ESB - eObjednávky |  | 5 dny | 2022-03-15 | 2022-03-21 | ZP(T);IP(O) | 0% | 192;83;194 |  | Budoucí úkol
204 | Školení klíčových uživatelů |  | 3 dny | 2022-03-29 | 2022-03-31 | FNOL;ZP(T) | 0% | 195 | 205 | Budoucí úkol
205 | Testovací provoz (Testovací scénáře) |  | 1 měsíc | 2022-04-01 | 2022-04-28 | FNOL | 0% | 204;197FS+4 dny | 206SS;208FF;196FF | Budoucí úkol
206 | Vypořádání připomínek | Ano | 1 měsíc | 2022-04-01 | 2022-04-28 | ZP(T) | 0% | 205SS | 207;209 | Budoucí úkol
207 | Odsouhlasení vypořádání připomínek z testů systému |  | 1 den? | 2022-04-29 | 2022-04-29 | FNOL | 0% | 206 |  | Budoucí úkol
208 | Migrace dat ZP - I. |  | 5 dny | 2022-04-25 | 2022-04-29 | FNOL;ZP(T) | 0% | 205FF | 210 | Budoucí úkol
209 | Školení běžných uživatelů |  | 4 dny | 2022-04-29 | 2022-05-04 | FNOL | 0% | 206 | 211 | Budoucí úkol
210 | Příprava go live |  | 4 dny | 2022-05-02 | 2022-05-05 | FNOL;ZP(T) | 0% | 208 | 211 | Budoucí úkol
211 | Zkušební provoz |  | 2 měsíce | 2022-05-06 | 2022-06-30 | FNOL | 0% | 210;209 | 212FF | Budoucí úkol
212 | Migrace dat ZP - II. |  | 1 den | 2022-06-30 | 2022-06-30 | FNOL;ZP(T) | 0% | 211FF |  | Budoucí úkol
213 | Rutinní provoz - zahájení |  | 1 den | 2022-07-01 | 2022-07-01 | FNOL | 0% |  |  | Budoucí úkol
214 | 5. Klinický portál (KP) | - | 197 dny? | 2021-09-22 | 2022-07-01 |  | 12% |  |  | Zpožděné
215 | Vzorky dokumentů ke všem typům zdravotnických dokumentů zobrazovaných v KP |  | 60 dny | 2021-11-02 | 2022-02-01 | FNOL | 0% | 15 | 219;260FF+40 dny | Zpožděné
216 | Vývoj | - | 126 dny | 2021-09-22 | 2022-03-24 |  | 50% |  | 221 | Podle plánu
217 | Implementace přizpůsobení Klinického portálu | Ano | 20 dny | 2022-02-16 | 2022-03-15 | KP(O) | 0% | 56;57;59 | 218 | Budoucí úkol
218 | Implementace služeb KP využívajících ESB | Ano | 10 dny | 2021-09-22 | 2021-10-05 | KP(O);IP(O) | 100% | 217 | 219 | Dokončeno
219 | Implementace typů zdravotnických dokumentů | Ano | 25 dny | 2022-02-17 | 2022-03-23 | KP(O) | 50% | 215;218 | 220 | Budoucí úkol
220 | Instalace a konfigurace Klinického portálu v testovacím prostředí | Ano | 1 den | 2022-03-24 | 2022-03-24 |  | 50% | 219 | 226 | Budoucí úkol
221 | Dokončení vývoje | Ano | 0 dny | 2022-03-24 | 2022-03-24 | KP(O) | 0% | 216 | 225 | Budoucí úkol
222 | Dokumentace |  | 31 dny | 2022-03-17 | 2022-04-28 | KP(O) | 0% |  | 227FF | Budoucí úkol
223 | Příprava testovacích scénářů |  | 5 dny | 2022-03-21 | 2022-03-25 | KP(O) | 0% |  | 227FS+4 dny | Budoucí úkol
224 | Interní integrační testy | - | 1 den | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 0% |  | 227 | Budoucí úkol
225 | Testování komunikace ESB - Klinický portál |  | 1 den | 2022-03-25 | 2022-03-25 | IP(O);KP(O) | 0% | 221;71;72;73;74 |  | Budoucí úkol
226 | Školení klíčových uživatelů |  | 3 dny | 2022-03-25 | 2022-03-29 | KP(O) | 0% | 220 | 227 | Budoucí úkol
227 | Testovací provoz (Testovací scénáře) |  | 1 měsíc | 2022-04-01 | 2022-04-28 | FNOL | 0% | 226;222FF;224;223FS+4 dny | 228SS | Budoucí úkol
228 | Vypořádání připomínek | Ano | 1 měsíc | 2022-04-01 | 2022-04-28 | KP(O) | 0% | 227SS | 230;229 | Budoucí úkol
229 | Odsouhlasení vypořádání připomínek z testů systému |  | 1 den? | 2022-04-29 | 2022-04-29 | FNOL | 0% | 228 |  | Budoucí úkol
230 | Školení běžných uživatelů |  | 5 dny | 2022-04-29 | 2022-05-05 | FNOL | 0% | 228 |  | Budoucí úkol
231 | Příprava go live |  | 5 dny | 2022-04-29 | 2022-05-05 | FNOL;KP(O) | 0% |  | 232 | Budoucí úkol
232 | Zkušební provoz |  | 2 měsíce | 2022-05-06 | 2022-06-30 | FNOL | 0% | 231 | 233 | Budoucí úkol
233 | Rutinní provoz - zahájení |  | 1 den | 2022-07-01 | 2022-07-01 | FNOL | 0% | 232 |  | Budoucí úkol
234 | 6. Workflow nezdravotnické dokumentace (WND) | - | 131 dny | 2021-12-23 | 2022-07-01 |  | 0% |  |  | Zpožděné
235 | Akceptace detailní analýzy |  | 7 dny | 2021-12-23 | 2022-01-10 | WND(T);FNOL | 0% |  | 37;34;35 | Zpožděné
236 | Implementace Workflow schvalovacího procesu | - | 47 dny | 2022-01-20 | 2022-03-25 | WND(T) | 0% |  | 243;241FF;242FF | Zpožděné
237 | Implementace číselníků a dat | Ano | 15 dny | 2022-01-20 | 2022-02-09 | WND(T) | 0% |  | 238 | Zpožděné
238 | Implementace procesního WF | Ano | 15 dny | 2022-02-10 | 2022-03-02 | WND(T) | 0% | 237 | 239;33 | Budoucí úkol
239 | Implementace práv rolí a kompetencí | Ano | 15 dny | 2022-03-03 | 2022-03-23 | WND(T) | 0% | 238 |  | Budoucí úkol
240 | Příprava testovacích scénářů |  | 5 dny | 2022-03-21 | 2022-03-25 |  | 0% |  | 244FS+4 dny | Budoucí úkol
241 | Interní integrační testy ESB |  | 5 dny | 2022-03-21 | 2022-03-25 | WND(T) | 0% | 236FF;84 |  | Budoucí úkol
242 | Dokumentace |  | 38 dny | 2022-02-02 | 2022-03-25 | WND(T) | 0% | 236FF |  | Zpožděné
243 | Školení klíčových uživatelů |  | 4 dny | 2022-03-28 | 2022-03-31 | WND(T) | 0% | 236 | 244 | Budoucí úkol
244 | Testovací provoz (Testovací scénáře) |  | 1 měsíc | 2022-04-01 | 2022-04-28 | FNOL | 0% | 243;240FS+4 dny | 245SS | Budoucí úkol
245 | Vypořádání připomínek | Ano | 1 měsíc | 2022-04-01 | 2022-04-28 | WND(T) | 0% | 244SS | 246 | Budoucí úkol
246 | Odsouhlasení vypořádání připomínek z testů |  | 2 dny | 2022-04-29 | 2022-05-02 | WND(T) | 0% | 245 | 247 | Budoucí úkol
247 | Školení běžných uživatelů |  | 3 dny | 2022-05-03 | 2022-05-05 | WND(T) | 0% | 246 | 248 | Budoucí úkol
248 | Zkušební provoz |  | 2 měsíce | 2022-05-06 | 2022-06-30 | FNOL | 0% | 247 | 249 | Budoucí úkol
249 | Rutinní provoz - zahájení |  | 1 den | 2022-07-01 | 2022-07-01 | FNOL | 0% | 248 |  | Budoucí úkol
250 | Ukončení etapy 2 - Akceptace |  | 0 dny | 2022-07-01 | 2022-07-01 | VP | 0% |  |  | Budoucí úkol
251 | Etapa 3. Implementace portálu eHealth (PE) | - | 321 dny? | 2021-04-01 | 2022-07-01 |  | 60% |  |  | Zpožděné
252 | Zahájení etapy | Ano | 0 dny | 2022-03-24 | 2022-03-24 | FNOL;OR | 0% |  |  | Budoucí úkol
253 | Detailní analýza |  | 238 dny | 2021-04-01 | 2022-03-08 | PE(T) | 50% |  |  | Zpožděné
254 | Vývoj | - | 254 dny? | 2021-04-05 | 2022-04-01 |  | 71% |  | 274 | Zpožděné
255 | eHealth portál | - | 213 dny? | 2021-06-01 | 2022-04-01 |  | 67% |  |  | Zpožděné
256 | Zajištění přístupů do NIA, JIP/KAAS |  | 20 dny | 2021-04-05 | 2021-04-30 | FNOL | 100% |  | 257 | Dokončeno
257 | Identitní server - část NIA | Ano | 30 dny | 2021-05-03 | 2021-06-11 | PE(T) | 100% | 256 |  | Dokončeno
258 | Portál pacienta | - | 201 dny? | 2021-06-01 | 2022-03-16 |  | 68% |  | 273 | Zpožděné
259 | Proces registrace uživatele | Ano | 59 dny | 2021-07-12 | 2021-09-30 | PE(T) | 100% | 151;91FS-40 dny;92FS-47 dny;71 | 271SS | Dokončeno
260 | Přístup ke zdravotnické dokumentaci | Ano | 144 dny | 2021-09-01 | 2022-03-29 | PE(T) | 50% | 72;215FF+40 dny |  | Zpožděné
261 | Specifikace a připravenost systému eObjednávání (MediOrganizer) - včetně rozhodnutí o využití MediOrganizer | Ano | 166 dny | 2021-05-03 | 2021-12-20 | FNOL | 100% |  | 262;192 | Dokončeno
262 | Objednávky vyšetření | Ano | 129 dny | 2021-09-01 | 2022-03-29 | PE(T) | 50% | 261 |  | Zpožděné
263 | Souhlasy s přístupem k ZD | Ano | 120 dny | 2021-09-01 | 2022-02-23 | PE(T) | 50% | 271FS-22 dny |  | Zpožděné
264 | Výběr aktuálního pacienta | Ano | 43 dny | 2021-12-01 | 2022-02-01 | PE(T) | 50% |  |  | Zpožděné
265 | Informační kanály | Ano | 25 dny | 2021-11-01 | 2021-12-03 | PE(T) | 100% |  |  | Dokončeno
266 | Mobilní aplikace | Ano | 20 dny | 2022-02-07 | 2022-03-04 | PE(T) | 50% |  |  | Budoucí úkol
267 | Portál zdravotník | - | 120,5 dny | 2021-10-01 | 2022-03-28 |  | 50% |  |  | Zpožděné
268 | Výběr aktuálního pacienta | Ano | 121 dny | 2021-10-01 | 2022-03-28 | PE(T) | 50% |  |  | Zpožděné
269 | Back office | - | 144 dny | 2021-07-12 | 2022-02-04 |  | 100% |  |  | Dokončeno
270 | Identitní server - část IDM | Ano | 20 dny | 2021-09-10 | 2021-10-07 | PE(T) | 100% | 47 |  | Dokončeno
271 | Ověření uživatele | Ano | 59 dny | 2021-07-12 | 2021-09-30 | PE(T) | 100% | 259SS | 263FS-22 dny | Dokončeno
272 | Informační kanály Back office | Ano | 25 dny | 2022-01-03 | 2022-02-04 | PE(T) | 100% |  |  | Dokončeno
273 | Implementace služeb eHEalth portálu využívajících ESB | Ano | 10 dny | 2022-03-17 | 2022-03-30 | PE(T) | 50% | 258;71;72;73;74 | 277;279 | Budoucí úkol
274 | Dokončení vývoje | Ano | 0 dny | 2022-04-05 | 2022-04-05 | PE(T) | 0% | 254 |  | Budoucí úkol
275 | Dokumentace |  | 29 dny | 2022-03-15 | 2022-04-22 | PE(T) | 0% |  | 282FF | Budoucí úkol
276 | Příprava testovacích scénářů |  | 20 dny | 2022-03-14 | 2022-04-08 | PE(T) | 0% |  | 282 | Budoucí úkol
277 | Interní testy eHealth portálu | Ano | 2 týdny | 2022-03-31 | 2022-04-13 | PE(T) | 0% | 273 |  | Budoucí úkol
278 | Interní integrační testy | - | 5 dny | 2022-03-31 | 2022-04-06 |  | 0% |  |  | Budoucí úkol
279 | Testování komunikace ESB - eHealth portál |  | 5 dny | 2022-03-31 | 2022-04-06 |  | 0% | 273 | 280 | Budoucí úkol
280 | Školení klíčových uživatelů |  | 4 dny | 2022-04-07 | 2022-04-12 | PE(T);FNOL | 0% | 279 | 282 | Budoucí úkol
281 | Implementace do produkčního prostředí | Ano | 6 dny | 2022-04-13 | 2022-04-20 | PE(T);FNOL | 0% | 282SS |  | Budoucí úkol
282 | Testovací provoz (Testovací scénáře) |  | 3 týdny | 2022-04-13 | 2022-05-03 | FNOL | 0% | 275FF;276;280 | 281SS;285FS+3 dny;287FS+3 dny;283SS+2 dny | Budoucí úkol
283 | Vypořádání připomínek |  | 3 týdny | 2022-04-15 | 2022-05-05 | PE(T) | 0% | 282SS+2 dny | 284 | Budoucí úkol
284 | Akceptace Testovacích scénářů |  | 1 den? | 2022-05-06 | 2022-05-06 | FNOL | 0% | 283 | 286 | Budoucí úkol
285 | Školení běžných uživatelů |  | 6 dny | 2022-05-09 | 2022-05-16 | FNOL | 0% | 282FS+3 dny |  | Budoucí úkol
286 | Příprava go live |  | 5 dny | 2022-05-09 | 2022-05-13 | FNOL;PE(T) | 0% | 284 | 287 | Budoucí úkol
287 | Zkušební provoz |  | 2 týdny | 2022-06-06 | 2022-06-17 | FNOL | 0% | 282FS+3 dny;286 | 288 | Budoucí úkol
288 | Rutinní provoz - zahájení |  | 1 den | 2022-07-01 | 2022-07-01 | FNOL | 0% | 287 |  | Budoucí úkol
289 | Ukončení etapy - Akceptace |  | 1 den | 2022-07-01 | 2022-07-01 | VP | 0% |  |  | Budoucí úkol
290 | Akceptace díla |  | 1 den | 2022-07-01 | 2022-07-01 | ŘV | 0% |  |  | Budoucí úkol