**Zápis z jednání**

**Smluvní strany a identifikace projektu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Komunikační a integrační platforma elektronizace Fakultní nemocnice Olomouc a regionálního eHealth** | |
| Objednatel | Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc |
| Zhotovitel | OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebová |
| Operační program | Integrovaný regionální operační program |
| Identifikace výzvy | výzva č. 26 |
| Číslo smlouvy | SMLN-2020-618-000076 |
| Ev. číslo veřejné zakázky | VZ-2020-000001 |
| Registrační číslo projektu | CZ.06.3.05/0.0/0.0/16\_034/0006465 |

**Identifikace zápisu**

|  |  |
| --- | --- |
| Předmět jednání | Jednání Vedení projektu |
| ID zápisu | FNOL-KIPE-ZJ-22-01-18 Zápis z jednání VP.docx |
| Datum a místo konání: | 2.2.2022 onsite |
| Datum a místo příští schůzky | 17.2.2022 onsite |
| Přítomni za Objednatele | Merta(omluven), Hlavinka (online), Miklík, Gemerle(online), Holiš |
| Přítomni za Zhotovitele | Mačát , Mikuláštík, Beneš, Pokorný(online) |

**Program jednání**

1. Kontrola úkolů
2. Stav projektových aktivit

**Ad 1) Kontrola úkolů**

Byla provedena kontrola úkolů a výstupy z ní byly zapracovány přímo do tabulky „Kontrola otevřených úkolů“ viz níže.

**Ad 2) Stav projektových aktivit**

**Aktualizace harmonogramu**

Byl předložen harmonogram aktualizovaný se strany OR a byly zaznamenány nové termíny u vybraných úkolů FNOL, které byly následně zaplánovány do harmonogramu - aby bylo možné splnit milníky, musela být vybraným úkolům OR zkrácena doba trvání, s možnými riziky z tohoto zkrácení vyplývajícími.

Vše viz tabulka v posledním sloupci + aktualizovaný harmonogram

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Název úkolu | Zahájení | Dokončení | Názvy zdrojů | Dokončená práce v % | Projednáno 2.2.22  OR: Poznámka k následnému zapracování do HMG |
| 56 | Připravenost specifického rozhraní NIS MEDEA | 4.8.2021 | 26.1.2022 | FNOL | 0% | Nový termín dokončení: 15.2  Rozpracovanost : 50%  Musel být zkrácen čas OR na implementaci rozhraní o 19 dní |
| 57 | Připravenost specifického rozhraní OPEN LIMS | 21.7.2021 | 26.1.2022 | FNOL | 50% | Nový termín dokončení: 15.2  Rozpracovanost : 50%  Musel být zkrácen čas OR na implementaci rozhraní o 14 dní |
| 58 | Připravenost specifického rozhraní ENVIS LIMS | 4.8.2021 | 26.1.2022 | FNOL | 0% | Nový termín dokončení: Dohodnuto s p. Lokočem, že připravenost včetně implementace společně s OR, bude splněna do termínu 9.3.  Rozpracovanost : 50% |
| 59 | Připravenost specifického rozhraní MEDIX | 4.8.2021 | 26.1.2022 | FNOL | 0% | Nový termín dokončení: 15.2  Rozpracovanost : 50% |
| 60 | Připravenost specifického rozhraní MARIS | 21.7.2021 | 12.1.2022 | FNOL | 0% | Nový termín dokončení: „do dvou měsíců od 13.1.“  Rozpracovanost : 50%  Termín tedy vychází na 13.3. ! Nejpozdější termín dokončení implementace všech rozhraní, aby se stihla příprava testovacího provozu od 1.4. je 9.3., viz HMG. Takže 13.3. je out of date. V HMG dáváme tedy 9.3., ale i to je na hraně, protože se tam potkává dokončení pro všechny hlavní součinnosti - MEDEA, OPEN LIMS, ENVIS LIMS. |

Aktualizovaný harmonogram

* Žlutě jsou označeny manuálně aktualizované termíny
* Do HMG byl doplněn řádek 240 Příprava testovacích scénářů ve NWD, chyběl tam.
* Oproti minulé verzi byl nastaven jednotný termín zahájení:
  + 2. Etapa: Testovací provoz od 1.4.
  + 2. Etapa: Zkušební provoz od 6.5
* [FNOL-KIPE-HA-Harmonogram\_v17(22-02-02).mpp](file:///C:\Users\rober\Documents\A\FNOL\D\Aktivity\22-02-02%20VP\03%20do%20FNOL\FNOL-KIPE-HA-Harmonogram_v17(22-02-02).mpp)
* <FNOL-KIPE-HA-Harmonogram_v17(22-02-02).xlsx>
* <FNOL-KIPE-HA-Harmonogram_v17(22-02-02).pdf>

**Úkoly z jednání**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Popis úkolu** | **Termín** | **Zodpovídá** | **Strana** | **Stav** |
|  |  |  |  |  |  |

**Kontrola otevřených úkolů**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Popis úkolu** | **Termín** | **Zodpovídá** | **Strana** | **Stav** |
| FNOL-KIPE-ZJ-21-09-24/03 | Ad 131 a 132 HMG: V případě, že UZIS vydá specifikaci centrálních služeb (CMS2), dodá FNOL tyto podklady v rámci specifikace prostředí EHR a bude možné zahájit implementaci těchto služeb na Externím rozhraní.  #Upřesněno zadání úkolu: Tato varianta je záložní pro komunikaci s UZIS  Beneše ověří, zda TSW potřebuje pro připojení | 25.2.22 | Miklík  Beneš | FNOL | Trvá  Trvá |
| FNOL-KIPE-ZJ-21-12-23/01 | FNOL označí úkoly, které požaduje předávat protokolárním způsobem. | 15.1.22 | Hlavinka | FNOL | Trvá |
| FNOL-KIPE-ZJ-21-12-23/02 | FNOL vyzve OR k vymezení obsahu vybraných úkolů harmonogramu | 15.1.22 | Hlavinka | FNOL | Trvá |
| FNOL-KIPE-ZJ-22-01-06/01 | WND: Pan Fekiač potvrdí, že je vyjasněno vše potřebuje (a pošle vyjádření do FNOL a p. Holišovi)  #Posun termínu na 25.1. | 12.1.22  25.1.22 | Fekiač | OR | OK |
| FNOL-KIPE-ZJ-22-01-06/03 | Prověřit stav služeb a přístup do WISPI pro WND (přihlašovací údaje) | 10.1.22  25.1.22 | Miklík | FNOL | Trvá |
| FNOL-KIPE-ZJ-22-01-06/05 | Domluvit se s MARIS na předání vzorku DASTA 4 (s p. Liborem Hřibem)  # Termín dodání prověří p. Mačát. Nejpozdější termín je 31.1.  #Urgence p. Mačáta proběhla.  Základní zpráva předána, práce mohou pokračovat, ale zatím to není kompletní  2.2.: Další kontrola stavu na příštím jednání VP | ~~14.1.22~~  17.2.22 | Pokorný | OR | Trvá |
| FNOL-KIPE-ZJ-22-01-06/06 | STAPRO dodá storna operačních protokolů  # Probíhá testování nové verze, předpokládá se dodání 24.1 | 15.1.22  24.1.22 | Miklík | FNOL | Trvá |
| FNOL-KIPE-ZJ-22-01-06/07 | update pacienta z MPI do Medea | 15.2.22 | Miklík | FNOL | Trvá |
| FNOL-KIPE-ZJ-22-01-06/09 | Služba urgent: Prověřit stav a splnění termínu 26.1.22  2.2.22: #Zatím nepředány všechny podklady. Pan Miklík prověří s p. Rzymanem Posun termínu na příští jednání VP | ~~18.1.22~~  17.2.22 | Miklík | FNOL | Trvá |
| FNOL-KIPE-ZJ-22-01-06/10 | Klinický portál: Připravit prezentaci | 31.1.22 | Beneš | OR | OK |
| FNOL-KIPE-ZJ-22-01-06/12 | Doplnění k úkolu FNOL-KIPE-ZJ-22-01-06/11: Ke konkrétním číselníků definovat případné konkrétní problémy a specifika  # byl domluven další WS, kde bude řešeno. Termín stanoví OR  #Naplánováno na 11.2. 9:00 hod | 12.1.22 | Miklík  Beneš | FNOL  OR | Trvá  OK |
| FNOL-KIPE-ZJ-22-01-18/01 | MARIS: OR se vyjádří k rizikům z pozdního předání podkladů.  #Riziko trvá, protože posunem termínů se kumulují následné práce do paralelních prací. | 2.2.22 | Beneš | OR | OK |
| FNOL-KIPE-ZJ-22-01-18/02 | Vypořádat připomínky k WND  #přesunuto na příští jednání VP | 17.2.22 | Miklík | FNOL | Trvá |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Organizace** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis** |
| Zapsal | OR-CZ spol s r.o. | Mikuláštík | 2.2.2022 |  |
| Ověřil | Fakultní nemocnice Olomouc | Hlavinka | 2.2.2022 |  |