Zápis č. 10/2022

Jednací orgán:  	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 8. 3. 2022 (9:00 -10:30)

Místo konání: 	 velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni:                   Ing. T. Uvízl, Mgr. S. Procházková, Ing. Martin Knápek,

MUDr. E. Mikušková Ing. A. Hlavinka, Ing. Č. Merta, Ph.D., MBA, MPA,

Ing. V. Olejníček, Mgr. J. Lhoťan

Omluveni: 		prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D., Ing. Bc. A.  Drobiličová

Přizváni:

Poradu řídil:	           Ing. T. Uvízl

Program:

- Úkoly

- Diskuze

- Usnesení

Průběh jednání:

- Úkoly

2019/40/01

T: do 28. 2. 2022, zadáno 17. 12. 2019         bude prezentovat 22. 3. 2022

O: Mgr. Obšil, Ing. Hlavinka

Zpracovat projekt Bezpečnost ve FNOL (součástí projektu je i zavedení a používání tísňových náramků). Na příští poradě vedení odprezentuje p. Obšil aktuální stav zpracování projektu.

2020/06/01

T: do 31. 5. 2022, zadáno 25. 2. 2020

O: Mgr. Lhoťan

Zpracovat koncept (obsah) elektronické složky zaměstnance, včetně posouzení právních a IT souvislostí a časového harmonogramu realizace. V květnu bude prezentováno na PV.

2020/24/02

T: do 28. 2. 2022, zadáno 8. 9. 2020	         nutné splnit ihned

O: MUDr. Mikušková

Předloží koncepci intenzívní péče (s ohledem na potřebu písemně definovat odsouhlasené řešení v chystaných budovách F, B, C1, C2), projednanou a odsouhlasenou všemi dotčenými obory.

2021/01/02

T: do 31. 3. 2022, zadáno 5. 1. 2021

O: Ing. Merta

OVZ zajistí vypsání veřejné soutěže na NIS.

2021/22/04

T: do 15. 3.  2022 (zdrav. mat.) prezentace, do 31. 3. 2022 (majetek), zadáno 8. 6. 2021

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství - zdrav.mat. do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

2021/23/01

T: do 28. 2. 2022, zadáno 15. 6. 2021

O: Ing. Hlavinka

Předloží návrh elektronizace všech laboratoří s časovým harmonogramem. Dořeší nejasnosti s klinikou patologie.

2022/03/01

T: do 15. 3. 2022, zadáno 18. 1. 2022

O: Ing. Merta

Předloží koncepci zásobování zdravotních pracovišť zdravotnickými prostředky a léky („dovnitř nemocnice“) a koncept hlavního skladu.

2022/03/02

T: do 31. 3. 2022, zadáno 18. 1. 2022

O: MUDr. Mikušková

Předloží koncepci septické jednotky v budově B, projednanou a odsouhlasenou všemi dotčenými obory.

2022/03/03

T: do 31. 1. 2022, zadáno 18. 1. 2022           do 31. 3. 2022

O: Ing. Merta

Připraví VZ na nákup pracovní obuvi pro zdravotníky (zakázka bude vypsána na 4 roky).

2022/03/04

T: do 31. 3. 2022, zadáno 18. 1. 2022

O: Ing. Merta, Ing. Olejníček

Připraví a vyhodnotí marketingový průzkum na úklidové služby ve FN.

2022/03/05

T: do 1. 2. 2022, zadáno 18. 1. 2022     úkol pokračuje, bude prezentován do 31. 3. 2022

O: Ing. Hlavinka

Společně s doc. Salzmanem odprezentují výsledek testování bezpapírové ambulance v praxi.

2022/04/01

T: do 30. 4. 2022, zadáno 25. 1. 2022

O: MUDr. Kohoutová, Mgr. Obšil

Vyřeší svedení všech bezpečnostních kamer do centrálního dispečinku, navrhnou, jak vyřešit náplň a provoz ideálního fungování bezpečnostní služby a vyřešení neoprávněných vstupů ve FNOL.

2022/05/01

T: do 30. 4. 2022, zadáno 1. 2. 2022

O: Mgr. Cahlíková, Mgr. Obšil

Cahlíková připraví e-learningové školení pro zaměstnance na téma Komunikace personálu s pacienty a jejich rodinnými příslušníky (sdělování diagnózy, GDPR, jednání s agresivní osobou, bezpečnost personálu, právní dopady unáhleného jednání, manuály-doporučené postupy).

Diskuse

Ing. T. Uvízl

- Aktuální situace s Covid-19 ve FNOL a pomoc Ukrajině byla detailně řešena na krizovém štábu FNOL dne 7. 3. 2022.

- Ing. Uvízl kontroloval plnění úkolů z minulých porad.

Úkol 2019/40/01 - na PV 22. 3. 2022 bude Mgr. Obšil prezentovat aktuální stav zpracování projektu Bezpečnost ve FNOL.

Úkol 2020/24/02 – Ing. Uvízl konstatoval, že úkol Koncepce intenzívní péče je nesplněn a je v prodlení, které zakládá riziko zpoždění projekce strategické investice a tím pádem vznik škody značného rozsahu a uložil MUDr. Mikuškové splnění úkolu bezodkladně.

Úkol 2021/22/04 – Ing. Hlavinka na PV 15. 3. 2022 přednese aktuální stav úkolu, a to úpravu v QI pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství pro zdravotnický materiál.

Úkol 2021/23/01 - Na pracovišti Ústavu klinické a molekulární patologie byl dokončen upgrade modulu laboratorního SW, který MUDr. Eliáš a jeho tým nyní testují. Testování bude dokončeno do konce měsíce a poté společně s Ing. Hlavinkou vyhodnotí.

Úkol 2022/03/01 – Ing. Merta prostuduje projekty k budově B a F a zpracuje koncepci zásobování zdravotnických pracovišť na 14denní interval. Na PV 15. 3. 2022 bude koncepci prezentovat.

Úkol 2022/03/03 – VZ na nákup pracovní obuvi není vyhodnocena, do 31. 3. 2022 Ing. Merta předloží výsledek VZ poradě vedení.

Úkol 2022/03/04 – marketingový průzkum na úklidové služby bude realizován v měsíci březnu.

Úkol 2022/03/05 – výstup z testování projektu Bezpapírová ambulance v praxi bude prezentován do 31. 3. 2022 v době mimo PV.  Termín bude zaslán samostatnou pozvánkou na.

Mgr. J. Lhoťan

- Mgr. Lhoťan informoval o nově vzniklé odborové organizaci ProLibertate, jejímiž členy jsou zaměstnanci FNOL. Je nutné připravit dodatek Kolektivní smlouvy a organizaci standardně zařadit mezi ostatní tři odborové organizace ve FNOL.

MUDr. E. Mikušková

- MUDr. Mikušková zrekapitulovala aktuální situaci infekčních chorob a očkování na Ukrajině a připravenost FNOL na nově vzniklou situaci.

- Covid-19 – od 10. 3. 2022 je standardní péče pouze v budově F-J a intenzívní péče na Oddělení NIP/DIOP.

- MUDr. Mikušková je koordinátorem pro pomoc Ukrajině ve FNOL. Organizuje spolupráci s KACPU.

Ing. M. Knápek

- Ing. Knápek komentoval vývoj výkonnosti počtu operací FNOL (dle MEDIX) v porovnání rok 2022 (leden-únor) s rokem 2019, přičemž dosavadní výkonnost zejména ke konci února se jeví za očekáváním – samozřejmě s přihlédnutím logického poklesu s ohledem na pandemii koronaviru (dle lednových dat je FNOL v počtech operací níže, než je průměr ostatních FN, které byly obdobně poznamenány péči o Covid hospitalizované pacienty). Ing. Knápek se obrátil na MUDr. Mikuškovou ohledně zorganizování schůzky s prim. Freiwaldem ve věci progresu kvality používání a zadávání dat klinikami do NIS, aby tento mohl plnohodnotně sloužit i jako standardní nástroj pro controlling a včasný reporting relevantních dat o operačních výkonech (i pro vedení FNOL).

Ing. Č. Merta, Ph.D., MBA, MPA

- Integrační platforma-realizována podle plánovaného harmonogramu. Konečný termín je 31. 10. 2022, kdy bude Integrační platforma připravena.

- NIS-OVZ pracuje na zadávací dokumentaci a v dubnu 2022 představí Ing. Merta členům porady vedení zadávací dokumentaci NIS.

- Ing. Merta informoval o žádosti ÚHOS-poskytnutí podkladů k zaměřených na distribuci humánních léčivých přípravků hrazených z veřejného zdravotního pojištění a vydávaných na lékařský předpis. Viz příloha č. 1.

Ing. A Hlavinka

- UIT dokončil s dodavatelem v rámci projektu KIPE prováděcí analýzu na dokument management systém (DMS) a WorkFlow (WF). Je nutné ujasnit s Ekonomickým a Právním úsekem, jak má probíhat ve FNOL oběh dokladů (faktury, smlouvy, objednávky), aby mohl tento nový DMS začít pracovat. Analýza byla zaslána na všechny relevantní pracovníky a v řádu dnů se očekává zpětná vazba. Diskuze nad DMS bude zakončena společnou schůzkou a představením celého řešení WF.

Termín a místo konání další porady:

Datum:         15. 3. 2022, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsal (a):		 Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:       11. 3. 2022 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………

Přílohy:

Rozdělovník