Zápis č. 17/2022

Jednací orgán:  	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 10. 05. 2022 (9:30 -11:00)

Místo konání: 	 velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni:            	prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D., Ing. T. Uvízl, Ing. V. Olejníček,

MUDr. E. Mikušková, Ing. Bc. A. Drobiličová, Mgr. J. Lhoťan,

Ing. Martin Knápek, Mgr. S. Procházková, Ing. Č. Merta, Ph.D., MBA, MPA,

Ing. A. Hlavinka

Omluveni:

Přizváni:

Poradu řídil:	           prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

Program:

- Úkoly

- Diskuze

- Usnesení

Průběh jednání:

- Úkoly

2020/06/01

T: do 31. 5. 2022, zadáno 25. 2. 2020

O: Mgr. Lhoťan

Zpracovat koncept (obsah) elektronické složky zaměstnance, včetně posouzení právních a IT souvislostí a časového harmonogramu realizace. V květnu bude prezentováno na PV.

2021/01/02

T: do 31. 3. 2022, zadáno 5. 1. 2021 	       termín je posunutý do 30. 4. 2022.

O: Ing. Merta

OVZ zajistí vypsání veřejné soutěže na NIS.

2021/22/04

T: do 15. 3.  2022 (zdrav. mat.) prezentace, do 31. 3. 2022 (majetek), na PV 5. 4. 2022 Ing. Hlavinka vysloví závazné stanovisko.                       zadáno 8. 6. 2021

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství - zdrav.mat. do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

2021/23/01

T: do 28. 2. 2022, zadáno 15. 6. 2021        termín je posunutý do 31. 3. 2022

O: Ing. Hlavinka

Předloží návrh elektronizace všech laboratoří s časovým harmonogramem. Dořeší nejasnosti s LEM.

2022/03/02

T: do 31. 3. 2022, zadáno 18. 1. 2022

O: MUDr. Mikušková

Předloží koncepci septické jednotky v budově B, projednanou a odsouhlasenou všemi dotčenými obory.

2022/04/01

T: do 30. 4. 2022, zadáno 25. 1. 2022

O: MUDr. Kohoutová, Mgr. Obšil

Vyřeší svedení všech bezpečnostních kamer do centrálního dispečinku, navrhnou, jak vyřešit náplň a provoz ideálního fungování bezpečnostní služby a vyřešení neoprávněných vstupů ve FNOL.

2022/12/02

T: neprodleně, zadáno 22. 3. 2022           úkol je aktualizován 19. 4. 2022

O: Ing. Hlavinka

Informování dotčených pracovišť o plánované aktualizaci archivačního řádu od 01. 05. 2022 + informování v tom smyslu, že pokud pracoviště má akutní nedostatek místa již nyní, je možné (při správném označení) dokumenty předat do archivu ihned. Připraví seznam, které dokumenty nemusí být na ZP fyzicky a mohou být uloženy v Centrálním archivu.

2022/14/01

T: 12. 4. 2022, zadáno 5. 4. 2022           bude splněn do 30. 4. 2022

O: Ing. Hlavinka

Zajistí napojení E-learningových školení na program EFA.

2022/14/03

T: 31. 5. 2022, zadáno 5. 4. 2022

O: Ing. Hlavinka

Zajistí edukaci o archivačním řádu ve FNOL na všech dotčených pracovištích (dokumentaristky).

2022/15/02

T: 30. 6. 2022, zadáno 19. 4. 2022

O: Mgr. Lhoťan

Vypracuje „Plán rovných příležitostí ve FNOL“, na základě požadavků grantových agentur a přípravy k souladu EU a českých legislativních norem v oblasti pracovního práva. Tento plán má svá pravidla a obsah a je jednou z povinných náležitostí, které musí žadatel o finanční podporu vědy a výzkumu nejen z evropských projektů předložit.

2022/16/01

T: 31. 5. 2022, zadáno 3. 5. 2022

O: Mgr. Obšil

Navrhne složení pracovní skupiny, která vypracuje koncepci dalších bezpečnostních opatření-sledované objekty, vstupy zajištěné čtečkami a konkrétní zaměstnance nebo selektivní skupiny zaměstnanců s povoleným vstupem, bezpečnostní hlediska v nových stavbách, a to vše s časovou osou realizace.

2022/16/02

T: 31. 5. 2022, zadáno 3. 5. 2022

O: Ing. Hlavinka

Vytvoří seznam všech místností (příručních spisoven) v rámci FN podle pracovišť, které jsou určené k uložení dokumentů. A upřesní, které dokumenty lze ukládat v příruční spisovně, a které lze ukládat v centrální spisovně.

- Diskuse

Prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Aktuální situace s Covid-19 ve FNOL a pomoc Ukrajině byla detailně řešena na krizovém štábu FNOL dne 10. 5. 2022.

- Ředitel kontroloval plnění úkolů z minulých porad.

Úkol 2021/01/02 – veřejná soutěž na NIS bude vypsána do 31. 5. 2022.

Úkol 2021/22/04 – úkol řešení pro automatické přenesení UDI kódů pokračuje. Na PV 27. 5. 2022 řekne Ing. Hlavinka další kroky řešení.

Úkol 2021/23/01 - návrh elektronizace všech laboratoří není vyjasněn, 13. 5. 2022 proběhne jednání s LEM.

Úkol 2022/03/02 –koncepce septické jednotky - 3. 6. 2022 proběhne jednání. Z jednání bude pořízen zápis podepsaný všemi účastníky.

Úkol 2022/12/02, úkol 2022/14/03 a úkol 2022/16/02–úkoly spolu souvisí a pokračují. Na PV 24. 5. 2022 bude Mgr. Štosová informovat o aktualizaci Spisového řádu, vyřešení uložení dokumentů

V příručních spisovnách.

Úkol 2022/14/01 - úkol o napojení E-learningových školení na program EFA pokračuje.

Úkol 2022/14/02 – úkol je splněn, další využití zaměstnanecké karty prezentoval Mgr. Lhoťan, UIT dokončuje technickou stránku.

- Pan ředitel podal na žádost vedení Ústavu soudního lékařství a medicínského práva návrh na nákup výrobny ultra čisté vody pro potřeby ústavu. Ing. Olejníček ve spolupráci s Oddělením biomedicínského inženýrství tento návrh posoudí a připraví potřebné podklady.

- Na žádost vedení Radiologické kliniky podal ředitel návrh na zřízení elektronického souhlasu pacienta s radiologickým vyšetřením. Souhlas bude uložen v garantovaném archivu. Porada vedení tento návrh přijala. Ing. Hlavinka zrealizuje.

Ing. T. Uvízl

- Zásilkovna v areálu FNOL bude zprovozněna do konce 5/2022 a bude umístěna vedle Hemato-onkologické kliniky.

- Nová kolárna pro potřeby zaměstnanců FNOL bude rovněž zprovozněna v 5/2022. O zahájení provozu budou zaměstnanci informováni prostřednictvím intranetu. Vstup do kolárny bude fungovat na zaměstnaneckou kartu.

Ing. M. Knápek

- Ing. Knápek informoval o výkonnosti pracovišť, kdy aktuální počty operací za plovoucí měsíc jsou v porovnání s rokem 2019 na 101 %.

- Pro jednotlivá zdravotnická pracoviště bude Odbor controllingu připravovat denní report vývoje výkonnosti. Předpokládaný termín spuštění reportingu je za 14 dní.

Ing. V. Olejníček

- Ing. Olejníček informoval o odstávce nízkého napětí v sobotu 21. 5. 2022. Odstávka NN bude v čase od 8:00 – 10:30 hodin (od 8:00 – 9:00 bude odstaveno MDO a od 9:30 – 10:30 DO). Budou zasaženy budovy A, D1, D2, C, U, V. Nutno v tomto termínu odklonit urgentní vysokoprahový příjem včetně vrtulníku. Všechna pracoviště budou o odstávce informována.

Ing. Bc. A Drobiličová

- Ing. Drobiličová a Mgr. Lhoťan se svými kolegy připravili podklady pro akreditaci CK Intenzivní péče-teoretická část, zasláno na MZČR. První kurz bude zahájen nejdříve na podzim 2022. Dále budou pracovat na akreditaci pro teoretickou část CK v oboru Perioperační péče.

- Informovala, že 12. května slavíme Mezinárodní den ošetřovatelství. Za vedení připravila poděkování všem vedoucím NLZP a jejich týmům.

- Oznámila, že ve čtvrtek 12. května se účastní porady náměstkyň ošetřovatelské péče/hlavních sester v Praze.

Ing. A. Hlavinka

- Čtečky na evidenci přístrojů (v ambulancích, na JIP a operačních sálech) -k problematice

dnes proběhne porada. Ing. Hlavinka určí odpovědnou osobu a na příští PV bude informovat o dalším postupu.

Termín a místo konání další porady:

Datum:         24. 5. 2022, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsal (a):		 Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:       13. 5. 2022 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………

Přílohy:

Rozdělovník