Zápis č. 30/2022

Jednací orgán:  	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 11. 10. 2022 (9:00 -10:30)

Místo konání: 	 velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni:     	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., Ing. T. Uvízl, Ing. Bc. A. Drobiličová,

Ing. V. Jeřábková, Ing. M. Knápek, Mgr. J. Lhoťan, MUDr. Z. Kojecký, Ph.D.,                      Mgr. S. Procházková, Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA, Ing. Vladimír Olejníček

Omluveni: 		Ing. A. Hlavinka

Přizváni:

Poradu řídil:	            prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Program:

- Úkoly

- Diskuze

- Usnesení

Průběh jednání:

- Úkoly

2021/22/04

T: do 15. 3.  2022 (zdrav. mat.) prezentace, do 31. 3. 2022 (majetek), na PV 5. 4. 2022 Ing. Hlavinka vysloví závazné stanovisko.                       zadáno 8. 6. 2021, 28. 6. 2022 úkol pokračuje.

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství - zdrav.mat. do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

*úkol trvá do konce roku viz. termín výše, kolega z OR zaneprázdněn KIPE a WND, nicméně legislativu o UDI neporušujeme, vše funguje, leč zatím manuálně…

2021/23/01

T: do 28. 2. 2022, zadáno 15. 6. 2021        termín je posunutý do 31. 3. 2022

O: Ing. Hlavinka

Předloží návrh elektronizace všech laboratoří s časovým harmonogramem. Dořeší nejasnosti s LEM.

*dr. Koudeláková z LEM řeší, mají interní schůzku cca 27.9., ZD v přípravě, integrační požadavky odeslány na vývojáře UPOL LEM.

2022/14/03

T: 31. 5. 2022, zadáno 5. 4. 2022

O: Ing. Hlavinka

Zajistí edukaci o archivačním řádu ve FNOL na všech dotčených pracovištích (dokumentaristky).

*probíhá postupně, čeká se na soutěž pojezdových regálů, Ing. Olejníček, peníze z investic zajistí IT.

2022/16/01

T: 31. 5. 2022, zadáno 3. 5. 2022

O: Mgr. Obšil

Navrhne složení pracovní skupiny, která vypracuje koncepci dalších bezpečnostních opatření-sledované objekty, vstupy zajištěné čtečkami a konkrétní zaměstnance nebo selektivní skupiny zaměstnanců s povoleným vstupem, bezpečnostní hlediska v nových stavbách, a to vše s časovou osou realizace.

2022/18/01

T: 10. 6. 2022, zadáno 24. 5. 2022

O: Ing. Hlavinka

Mgr. Štosová zreviduje přesný počet příručních spisoven-místností a jejich plochu (metry čtvereční).

Členům porady vedení předloží současný stav u všech zdravotnických pracovišť (počet místností a metrů čtverečních) a návrh, kolik plochy každému pracovišti k archivaci dokumentů postačí. Dále Mgr. Štosová navrhne typy té dokumentace, kterou není nutné skladovat fyzicky, ale pouze elektronicky.

*předložen aktuální stav od klinik, které reagovaly, viz. mail od Mgr. Smutného, přesun do archivu probíhá postupně dle přípravy dokumentace na klinikách. Cesta k pevnosti již částečně zpřístupněna.

2022/20/03

T: 31. 7. 2022, zadáno 21. 6. 2022		termín posunutý do 31. 8. 2022

O: Ing. Hlavinka

Předložit návrh kultivace číselníků s konkrétními úkoly a daty. Bude řízeno centrálně přes KIPE, Ing. Hlavinka určí zodpovědnou osobu za správu číselníků ve FN.

*schůzka proběhla před 2 týdny s TU, zodpovědná osoba Ing. David Miklík, který bude v úzkém kontaktu s Ing. Puchingerovou a postupně se budou číselníky rozšiřovat, ihned po ukončení projektu KIPE (31.12.2022).

2022/21/01

T: 31. 7. 2022, zadáno 28. 6. 2022    		termín je posunutý do 31. 8. 2022

O: Ing. Hlavinka

Ing. Hlavinka (a Ing. Sedlář) provedou aktualizaci telefonních čísel (včetně freesetů) na intranetu a zajistí, aby kontakty byly aktualizovány pravidelně.

2022/21/02

T: 30. 8. 2022, zadáno 28. 6. 2022

O: Ing. Drobiličová, Mgr. Lhoťan

Provedou aktualizaci systemizovaných míst NLZP na operačních sálech Kliniky neurochirurgické a ortopedické vzhledem k plánovanému navýšení operační kapacity. Splněno. Na ortopedii nezvýšeno, na neurologii zvýšeno o jednoho sanitáře. Hledá se. Měsíčně mají sanitáři cca 90–100 hodin přesčasů – řešeno odměnami. Chybí převážně muži. Kapacita kurzu 15 míst, zájem je značný.

*

1.         Aktualizované seznamy poslalo zatím pouze cca 50 % pracovišť (zdrav. i THP apod.)

2.         Tyto aktualizované seznamy zveřejňujeme na stávajícím řešení tedy to, co je teď na intranetu je aktualizované dle zaslaných seznamů

3.         Připravuje se úplně nové řešení na novém SharePoint 2019 (SP), úprava a upgrace Sharepoint, termín cca do konce roku 2022.

2022/22/01

T: 30. 8. 2022, zadáno 19. 7. 2022

O: Ing. Drobiličová, Mgr. Lhoťan

Vypracují a předloží návrh na systemizaci Kliniky infekčního lékařství (LP, NLZP, THP) tak, aby Klinika infekčního lékařství od 1. 10. 2022 -změna! od 1. 11. 2022 - zahájila provoz. Otevření 1. 11. 2022 platí. Provozní řád bude schválen po kolaudaci. MUDr. Kohoutová upřesní s KHS, zda je vše v pořádku. Kolaudace 15. – 17. 10. 2022 na všechny tři části pracoviště. Provozní řád byl opakovaně projednán.

- Diskuse

Prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Covid 19 – dne 11.10. 2022 od 13:00 proběhne jednání krizového štábu kraje s cílem sjednocení postupu v rámci Olomouckého kraje. Ve FNOL v současnosti platí zákaz návštěv mírně upravený, resp. přísnější režim; návštěvy budou posuzovány individuálně.

- Hospitalizovaní pacienti, u kterých bude prokázán SARS-COV-2 nebudou primárně hospitalizováni na infekčním oddělení, řešeno bude dle odborností. Zřízení „covid oddělení“ není v tuto chvíli zamýšleno. Infekční oddělení není primárně určeno pro léčbu covidu, pro tuto dg. bude oddělením podpůrným; doplní spektrum péče pro infekční pacienty FNOL.

- Operační sály oční a ORL kliniky-stavební úpravy vstupních filtrů z důvodu požadavku KHS na schválení provozního řádu těchto pracovišť. Komunikace s klinikami probíhá, probíhat bude v letních měsících (07, 08/2023). Po dobu stavebních úprav budou obě kliniky využívat sály na COS. V současné době zbývá dohodnout s prim. MUDr. Freiwaldem vyčlenění vhodných sálů.

- Fort Tafelberg – záměr využití tří rozvojových projektů (OP TAK, OP JAK, IROP). Bude dohodnuta prezentace na jednání Rady Olomouckého kraje (cca za 3 týdny) s cílem získat plnou podporu kraje.

- Volené prostory v II. PP budovy A navrhuje prim. MUDr. Šantavý využít k provádění kardiochirurgických výkonů. Bylo by v těchto prostorách možné zprovoznit kardiologický sál? Ing. Olejníček prověří, zda je toto technicky možné. Pokud ano, byl by tento záměr případně zařazen do seznamu plánovaných akcí (realizací).  Dle Ing. Olejníčka je nutné stanovit priority jednotlivých akcí.

- Ve dnech 19.10. a 20.10.2022 se bude konat výjezdní zasedání vedení FNOL.

- Dne 18. 10. 2022 se porada vedení nebude konat.

- Dne 1. 11. 2022 bude zahájen provoz nového zdravotnického pracoviště FNOL (Infekční oddělení). Viz UPV 2022/30/01.

Ing. M. Knápek

- Nutné zvážit nastavení mechanismu pro dárce, kteří chtějí darovat FNOL finanční hotovost bez uzavření smlouvy. Zajistí Ing. Knápek ve spolupráci s Mgr. Procházkovou.

Mgr. J. Lhoťan

- Mgr. Lhoťan informoval o personálních přípravách na spuštění infekčního oddělení.

- PLDD ve FNOL (na DK) – od 1.10.2022, PL pro dospělé od 1.1.2023. Částečná úhrada před projekt UNICEF.

- Dále informoval o procesu uznávání nemocí z povolání – cca 300 osob k dořešení. Optimalizace procesu ve spolupráci s MUDr. Kohoutovou.

- Dolaďování SW na plánování směn, připraveno k testovacímu provozu.

MUDr. Z. Kojecký, Ph.D.

- Po návratu Ing. Hlavinky ze služební cesty je nutné dořešit způsob zajištění dostupnosti jednotlivých pracovišť v případě výpadku pevných telefonních linek; je nutné stanovit „záložní“ způsob dostupnosti např. cestou mobilního operátora. Jedná se o havarijní situaci, bude náplní týmu řešícího krizové situace.

Ing. V. Jeřábková

- Ing. Jeřábková referovala o informovanosti směrem dovnitř nemocnice ve věci úspor energií. V současné době jsou již ze strany zaměstnanců zasílány podněty na adresu: energie@fnol.cz.

- Na základě jednoho z podnětů (spotřeba vody na operačních sálech) prověří Ing. Olejníček možnost výměny stávajících vodovodních baterií za bezdotykové. Případná realizace z provozních prostředků.

- Informovala o převodu webu FNOL na bezpečnější server.

- Připravován plán konferencí a odborných akcí (workshopy, semináře) na rok 2023. Nutné rozhodnout, které budou realizovány (jsou vhodné atp.) a dále zvážit výši poplatků. Ing. Jeřábková připraví návrh, pravidla, ceník atp.

- Divadelní přestavení pro zaměstnance FNOL proběhne dne 13.10.2022, poté do konce roku 2022 již neproběhne. Termín příštího představení je 17.1.2023 – odsouhlaseno, Ing. Jeřábková potvrdí.

Mgr. S. Procházková

- Mgr. Procházková informovala o dočasném povolení MZ ČR o používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku JYNNEOS a o očkovací strategii proti opičím neštovicím. Mgr. Procházková předá dokumenty z MZ ČR MUDr. Kohoutové, Mgr. Běhalovi a prim. MUDr. Kleinerové.

- Usnesení

UPV 2022/30/01

Porada vedení FN Olomouc dne 11. 10. 2022 jednomyslně schválila, že dne 1. 11. 2022 bude zahájen provoz nového zdravotnického pracoviště ve FN (Infekční oddělení).

Termín a místo konání další porady:

Datum:         25. 10. 2022, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsal (a):		 Mgr. Jana Krejčí

Schválil:        19. 10. 2022 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………

Přílohy:

Rozdělovník