Zápis č. 36/2022

Jednací orgán:  	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 13. 12. 2022 (9:00 -10:30)

Místo konání: 	 velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni:     	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., Ing. T. Uvízl, Ing. Bc. A. Drobiličová,

Ing. V. Jeřábková, Mgr. J. Lhoťan, Ing. M. Knápek

Mgr. S. Procházková, Ing. Vladimír Olejníček, Ing. A. Hlavinka,

MUDr. Z. Kojecký, Ph.D., Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA

Omluveni:

Přizváni:		Mgr. J. Cahlíková, MBA

Poradu řídil:	            prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Program:

- Úkoly

- Diskuze

- Usnesení

Průběh jednání:

- Úkoly

2021/22/04

T: do 15. 3.  2022 (zdrav. mat.) prezentace, do 31. 3. 2022 (majetek), na PV 5. 4. 2022 Ing. Hlavinka vysloví závazné stanovisko.                       zadáno 8. 6. 2021, 28. 6. 2022 úkol pokračuje.

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství - zdrav.mat. do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

*úkol trvá do konce roku viz. termín výše, kolega z OR zaneprázdněn KIPE a WND, nicméně legislativu o UDI neporušujeme, vše funguje, leč zatím manuálně…

2021/23/01

T: do 28. 2. 2022, zadáno 15. 6. 2021        termín je posunutý do 31. 3. 2022

O: Ing. Hlavinka

Předloží návrh elektronizace všech laboratoří s časovým harmonogramem. Dořeší nejasnosti s LEM.

*dr. Koudeláková z LEM řeší, mají interní schůzku cca 27.9., ZD v přípravě, integrační požadavky odeslány na vývojáře UPOL LEM.

2022/14/03

T: 31. 5. 2022, zadáno 5. 4. 2022

O: Ing. Hlavinka

Zajistí edukaci o archivačním řádu ve FNOL na všech dotčených pracovištích (dokumentaristky).

*probíhá postupně, čeká se na soutěž pojezdových regálů, Ing. Olejníček, peníze z investic zajistí IT.

2022/18/01

T: 10. 6. 2022, zadáno 24. 5. 2022

O: Ing. Hlavinka

Mgr. Štosová zreviduje přesný počet příručních spisoven-místností a jejich plochu (metry čtvereční).

Členům porady vedení předloží současný stav u všech zdravotnických pracovišť (počet místností a metrů čtverečních) a návrh, kolik plochy každému pracovišti k archivaci dokumentů postačí. Dále Mgr. Štosová navrhne typy té dokumentace, kterou není nutné skladovat fyzicky, ale pouze elektronicky.

*předložen aktuální stav od klinik, které reagovaly, viz. mail od Mgr. Smutného, přesun do archivu probíhá postupně dle přípravy dokumentace na klinikách. Cesta k pevnosti již částečně zpřístupněna.

2022/20/03

T: 31. 7. 2022, zadáno 21. 6. 2022		termín posunutý do 31. 8. 2022

O: Ing. Hlavinka

Předložit návrh kultivace číselníků s konkrétními úkoly a daty. Bude řízeno centrálně přes KIPE, Ing. Hlavinka určí zodpovědnou osobu za správu číselníků ve FN.

*schůzka proběhla před 2 týdny s TU, zodpovědná osoba Ing. David Miklík, který bude v úzkém kontaktu s Ing. Puchingerovou a postupně se budou číselníky rozšiřovat, ihned po ukončení projektu KIPE (31.12.2022).

2022/21/01

T: 31. 7. 2022, zadáno 28. 6. 2022    		termín je posunutý do 31. 8. 2022

O: Ing. Hlavinka

Ing. Hlavinka (a Ing. Sedlář) provedou aktualizaci telefonních čísel (včetně freesetů) na intranetu a zajistí, aby kontakty byly aktualizovány pravidelně.

2022/21/02

T: 30. 8. 2022, zadáno 28. 6. 2022

O: Ing. Drobiličová, Mgr. Lhoťan

Provedou aktualizaci systemizovaných míst NLZP na operačních sálech Kliniky neurochirurgické a ortopedické vzhledem k plánovanému navýšení operační kapacity. Splněno. Na ortopedii nezvýšeno, na neurologii zvýšeno o jednoho sanitáře. Hledá se. Měsíčně mají sanitáři cca 90–100 hodin přesčasů – řešeno odměnami. Chybí převážně muži. Kapacita kurzu 15 míst, zájem je značný.

*

1.         Aktualizované seznamy poslalo zatím pouze cca 50 % pracovišť (zdrav. i THP apod.)

2.         Tyto aktualizované seznamy zveřejňujeme na stávajícím řešení tedy to, co je teď na intranetu je aktualizované dle zaslaných seznamů

3.         Připravuje se úplně nové řešení na novém SharePoint 2019 (SP), úprava a upgrace Sharepoint, termín cca do konce roku 2022.

2022/32/01

T: 11. 11. 2022, zadáno 1. 11. 2022

O: Ing. Merta

Připraví a vydá metodický pokyn k nákupu SW, materiálu, reagencií, které nejsou přímo majetkem FN Olomouc, ale provozují se a používají s přístroji ve FN nebo jsou součástí projektů FN.

Úkol splněn částečně, byla vydána Směrnice č. Sm-E022 Výpůjčky věcí movitých.

2022/33/01

T: 30. 11. 2022, zadáno 8. 11. 2022

O: Ing. Hlavinka

Odevzdá redefinice a harmonogram plnění úkolů UIT do 30. 11. 2022.

2022/33/02

T: 30. 11. 2022, zadáno 8. 11. 2022

O: Mgr. Lhoťan

Připraví a předloží, za jakých podmínek budou vypláceny infekční příplatky, a dále problematiku očkování pracujících na Infekčním oddělení (koho očkovat, úhrada, která očkování).

2022/34/01

T: 31. 12. 2022, zadáno 15. 11. 2022

O: Ing. Hlavinka

Na všech operačních sálech budou propojené funkční čtečky s programem Medix.

2022/36/01

T: 20. 12. 2022, zadáno 13. 12. 2022

O: Ing. Hlavinka, Ing. Olejníček

Informují na PV, jak dopadla návštěva a dohoda ve skladech, a jak se budou ve skladech používat čtečky k evidenci UDI kódů.

- Diskuse

Prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Pan ředitel kontroloval plnění úkolů z minulých porad. K plnění svých úkolů Ing. Hlavinka dodal harmonogram a návrhy řešení písemnou formou a bude dále řešit na schůzce s panem ředitelem.

- Profesorka Sovová (Klinika tělovýchovného lékařství) podala žádost na schválení a realizaci projektu Metoda koučování jako léčebný postup při řízené redukci hmotnosti u osob s nadváhou a obezitou (TAČR). Více v přílohách č. 1 a č. 2. Členové porady vedení hlasovali per rollam a projektový záměr jednomyslně schválili dne 6. 12. 2022, viz UPV 2022/36/01.

Mgr. Lhoťan (za PEU) podal žádost na schválení a realizaci projektu Aplikace optimalizované well-being strategie u zdravotníků (TAČR-Program SIGMA). Více v přílohách č. 3 a č. 4. Členové porady vedení hlasovali per rollam a projektový záměr jednomyslně schválili dne 6. 12. 2022, viz UPV 2022/36/02.

Profesor Raška (Ústav imunologie) podal žádost na schválení a realizaci projektu Národní centrum aplikované biomedicíny: Terapeutická rezistence od molekulárních po klinické aspekty (akronym NCAB: TERRES), viz příloha č. 5. Členové porady vedení o projektu diskutovali, podporují tento projekt a ke konečnému schválení profesor Raška doplní podrobnější informace k podmínkám projektu.

- Ředitelka OLÚ Paseka požádala pana ředitele, aby se plánované překlady pacientů z FN do OLÚ Paseka realizovaly v dopoledních časech (z důvodu personálních kapacity na straně OLÚ Paseka). NLP nyní vytváří jednotný proces příjmů a propouštění pacientů FNOL a FNOL se vynasnaží ve věci překladu pacientů vyhovět požadavku OLÚ Paseka.

- Na konci roku 2023 bude FNOL pravděpodobně disponovat dalším robotickým systémem Da Vinci, na 1/2023 je nutné svolat jednání na téma Rozvoj centra robotické chirurgie a připravit se na jednání Přístrojové komise ve 3/2023 na MZČR.

- Mgr. Procházková připraví návrh smlouvy mezi FNOL a magistrátem města Olomouc na pronájem pozemků za účelem vytvoření komunitní zahrady sloužící veřejnosti.

Ing. T. Uvízl

- Na první poradě vedení FNOL v roce 2023 Ing. Uvízl představí IP na rok 2023 a předloží ho ke schválení.

- Ing. Uvízl informoval členy PV, že byla ukončena etapa přípravných prací k realizaci budovy G.

- Klinika nukleární medicíny-pověřená odpovědná osoba za koordinaci stavby PET2 je Ing. Jiří Horalík.

Ing. M. Knápek

- Ing. Knápek doplnil, že je nutné v rozpočtu na rok 2023 upřesnit výši plánovaných osobních nákladů.

- Firma Sefima požaduje úpravu ceny za servis programu Medixen, sloužícím k výpočtu a modelaci tržeb a zpracování dat pro MIS, FN tedy vypíše nové VŘ na dodání servisu SW Medixen.

- Ing. Knápek upozornil, že je nutné zajistit akreditaci (ČIA) pracoviště LEM pod hlavičkou FNOL.

- MZ nás přípisem informovalo ve věci úhrady a provádění „Covid sekvenací“ v rámci národní sekvenační surveillance viru SARS-CoV-2 s tím, že nám byla vyčíslena úhrada v tomto roce části schválených provedených sekvenací (10,6 mil. Kč). Úhrada zbývající část sekvenací (cca 1,5 – 2 mil. Kč) bude řešena v roce 2023. Současně s tím nás MZ informovalo, že další „Covid sekvenace“ již budou probíhat výhradně v režii Národní referenční laboratoře Státního zdravotního ústavu, a tedy jejich provádění na LEM bude obratem ukončeno.

Ing. Č. Merta, Ph.D., MBA, MPA

- Ing. Merta informoval o hodnocení projektu FN Telemedicína Ministerstvem zdravotnictví. Telemedicína FNOL je hodnocena z projektů digitalizace zdravotnictví nejlépe. K projektovému týmu projektu Telemedicíny přibyl jako odborný garant NLP MUDr. Z. Kojecký, Ph.D. Konečná projektová žádost tohoto projektu bude předána na Ministerstvo vnitra do konce ledna 2023.

- Lékárna se připravuje na uzákonění možností plnění receptů přes eshopy a jiné dodavatelské služby.

Ing. A. Hlavinka

- Ing. Hlavinka informoval (v rámci Bezpapírové ambulance) o pilotním projektu na Klinice radiologie-elektronické informované souhlasy pacientů, které se zakládají do NIS. Ing. Hlavinka se dotazoval na další uplatnění tohoto projektu na jiných pracovištích ve FN (různá pracoviště mají různé požadavky na elektronický formulář). Proběhla diskuse, je nutná koordinační schůzka k tématu Bezpapírová ambulance a je nutné souhlasy vytvořit jednoduché a jednotné v celé FNOL. Takové elektronické souhlasy musí Ing. Hlavinkovi odsouhlasit Odbor kvality a Právní odborem.

- UDI kódy a fasování-teoreticky lze UDI kód plně manuálně evidovat, ale to není v provozu reálné. Procesy si musí sklady nastavit. Na příští poradě vedení budou informovat Ing. Hlavinka a Ing. Olejníček, jak dopadla návštěva na skladech a jak budou sklady evidovat UDI kódy. Viz úkol 22/36/01.

Mgr. S. Procházková

- Mgr. Procházková oznámila budoucí nové sídlo FN Olomouc (po demolici staré budovy F-J). Nové sídlo, umístěno v budově ředitelství, bude mít adresu Zdravotníků 248/7 (popisné/orientační).  FNOL čeká na zřizovací listinu podepsanou MZČR.

MUDr. Zdeněk Kojecký, Ph.D.

- Ordinace PL ve FN-provoz od ledna 2023 bude 1/týdně. Od března bude ordinace PL v plném provozu.

Od února 2023 bude ve FNOL v provozu ordinace PL stomatologa. Praktický všeobecný lékař i praktický lékař stomatolog budou k dispozici zaměstnancům FNOL.

Mgr. J. Lhoťan

- Personální změny ve vedení klinik-Klinika nukleární medicíny (přednosta), Klinika nukleární medicíny a Ortopedická klinika (primáři), Ortopedická klinika a Urologická klinika (vrchní sestry).

- Jednání s odborovými organizacemi-možnost přednostního odbavení zaměstnanců FNOL u přepážky v lékárně - připraví se návrh možného řešení a zavedení v roce 2023.

- Mgr. Lhoťan se dotazoval, kde bude probíhat IT školení (do doby otevření nové učebny). Do doby otevření nové IT školící místnosti budou tato školení probíhat v učebně budovy Ústavu lékařské genetiky.

UPV 2022/36/01

Porada vedení FN Olomouc dne 6. 12. 2022 jednomyslně per rollam schválila realizaci projektu Metoda koučování jako léčebný postup při řízené redukci hmotnosti u osob s nadváhou a obezitou (TAČR).

UPV 2022/36/02

Porada vedení FN Olomouc dne 6. 12. 2022 jednomyslně per rollam schválila realizaci projektu Aplikace optimalizované well-being strategie u zdravotníků (TAČR-Program SIGMA).

Termín a místo konání další porady:

Datum:         20. 12. 2022, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsal (a):		Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:       19. 12. 2022 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………

Přílohy:

Rozdělovník