Zápis č. 34/2022

Jednací orgán:  	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 15. 11. 2022 (9:00 -10:30)

Místo konání: 	 velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni:     	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., Ing. T. Uvízl, Ing. Bc. A. Drobiličová,

Ing. V. Jeřábková, Mgr. J. Lhoťan, Ing. M. Knápek

Mgr. S. Procházková, Ing. Vladimír Olejníček, Ing. A. Hlavinka,

MUDr. Z. Kojecký, Ph.D.

Omluveni: 		Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA

Přizváni:

Poradu řídil:	            prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Program:

- Úkoly

- Diskuze

- Usnesení

Průběh jednání:

- Úkoly

2021/22/04

T: do 15. 3.  2022 (zdrav. mat.) prezentace, do 31. 3. 2022 (majetek), na PV 5. 4. 2022 Ing. Hlavinka vysloví závazné stanovisko.                       zadáno 8. 6. 2021, 28. 6. 2022 úkol pokračuje.

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství - zdrav.mat. do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

*úkol trvá do konce roku viz. termín výše, kolega z OR zaneprázdněn KIPE a WND, nicméně legislativu o UDI neporušujeme, vše funguje, leč zatím manuálně…

2021/23/01

T: do 28. 2. 2022, zadáno 15. 6. 2021        termín je posunutý do 31. 3. 2022

O: Ing. Hlavinka

Předloží návrh elektronizace všech laboratoří s časovým harmonogramem. Dořeší nejasnosti s LEM.

*dr. Koudeláková z LEM řeší, mají interní schůzku cca 27.9., ZD v přípravě, integrační požadavky odeslány na vývojáře UPOL LEM.

2022/14/03

T: 31. 5. 2022, zadáno 5. 4. 2022

O: Ing. Hlavinka

Zajistí edukaci o archivačním řádu ve FNOL na všech dotčených pracovištích (dokumentaristky).

*probíhá postupně, čeká se na soutěž pojezdových regálů, Ing. Olejníček, peníze z investic zajistí IT.

2022/18/01

T: 10. 6. 2022, zadáno 24. 5. 2022

O: Ing. Hlavinka

Mgr. Štosová zreviduje přesný počet příručních spisoven-místností a jejich plochu (metry čtvereční).

Členům porady vedení předloží současný stav u všech zdravotnických pracovišť (počet místností a metrů čtverečních) a návrh, kolik plochy každému pracovišti k archivaci dokumentů postačí. Dále Mgr. Štosová navrhne typy té dokumentace, kterou není nutné skladovat fyzicky, ale pouze elektronicky.

*předložen aktuální stav od klinik, které reagovaly, viz. mail od Mgr. Smutného, přesun do archivu probíhá postupně dle přípravy dokumentace na klinikách. Cesta k pevnosti již částečně zpřístupněna.

2022/20/03

T: 31. 7. 2022, zadáno 21. 6. 2022		termín posunutý do 31. 8. 2022

O: Ing. Hlavinka

Předložit návrh kultivace číselníků s konkrétními úkoly a daty. Bude řízeno centrálně přes KIPE, Ing. Hlavinka určí zodpovědnou osobu za správu číselníků ve FN.

*schůzka proběhla před 2 týdny s TU, zodpovědná osoba Ing. David Miklík, který bude v úzkém kontaktu s Ing. Puchingerovou a postupně se budou číselníky rozšiřovat, ihned po ukončení projektu KIPE (31.12.2022).

2022/21/01

T: 31. 7. 2022, zadáno 28. 6. 2022    		termín je posunutý do 31. 8. 2022

O: Ing. Hlavinka

Ing. Hlavinka (a Ing. Sedlář) provedou aktualizaci telefonních čísel (včetně freesetů) na intranetu a zajistí, aby kontakty byly aktualizovány pravidelně.

2022/21/02

T: 30. 8. 2022, zadáno 28. 6. 2022

O: Ing. Drobiličová, Mgr. Lhoťan

Provedou aktualizaci systemizovaných míst NLZP na operačních sálech Kliniky neurochirurgické a ortopedické vzhledem k plánovanému navýšení operační kapacity. Splněno. Na ortopedii nezvýšeno, na neurologii zvýšeno o jednoho sanitáře. Hledá se. Měsíčně mají sanitáři cca 90–100 hodin přesčasů – řešeno odměnami. Chybí převážně muži. Kapacita kurzu 15 míst, zájem je značný.

*

1.         Aktualizované seznamy poslalo zatím pouze cca 50 % pracovišť (zdrav. i THP apod.)

2.         Tyto aktualizované seznamy zveřejňujeme na stávajícím řešení tedy to, co je teď na intranetu je aktualizované dle zaslaných seznamů

3.         Připravuje se úplně nové řešení na novém SharePoint 2019 (SP), úprava a upgrace Sharepoint, termín cca do konce roku 2022.

2022/32/01

T: 11. 11. 2022, zadáno 1. 11. 2022

O: Ing. Merta

Připraví a vydá metodický pokyn k nákupu SW, materiálu, reagencií, které nejsou přímo majetkem FN Olomouc, ale provozují se a používají s přístroji ve FN nebo jsou součástí projektů FN.

2022/33/01

T: 30. 11. 2022, zadáno 8. 11. 2022

O: Ing. Hlavinka

Odevzdá redefinice a harmonogram plnění úkolů UIT do 31. 11. 2022.

2022/33/02

T: 30. 11. 2022, zadáno 8. 11. 2022

O: Mgr. Lhoťan

Připraví a předloží, za jakých podmínek budou vypláceny infekční příplatky, a dále problematiku očkování pracujících na Infekčním oddělení (koho očkovat, úhrada, která očkování).

2022/34/01

T: 31. 12. 2022, zadáno 15. 11. 2022

O: Ing. Hlavinka

Na všech operačních sálech budou propojené funkční čtečky s programem Medix.

- Diskuse

Prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Od 15. 11. 2022 je zrušen zákaz návštěv ve FNOL.

- Dnes, tj. 15. 11. 2022 ve 13 hodin proběhne Porada vedoucích zaměstnanců FN Olomouc a LF UP. Na poradu jsou pozvány a budou přítomny vrchní sestry.

- Zázemí pro odborové organizace ve FNOL bude nově zřízeno v budově F (alergologie).

- Od 1. 1. 2023 budou na všech operačních sálech propojené funkční čtečky s programem Medix. Garantuje Ing. Hlavinka, viz úkol 2022/34/01.

Ing. A. Hlavinka

- Od 1. 1. 2023 budou na všech operačních sálech propojené funkční čtečky s programem Medix, viz úkol 2022/34/01.

Ing. M. Knápek

- 25. 11. 2022 proběhne ve FNOL jednání o MIS (Manažerský informační systém) společně s FN Hradec Králové a FN Bulovka Praha.

- Ing. Knápek požádal o organizaci schůzky vedení FNOL s vedením KÚČOCH na téma ekonomika, úvazky.

Ing. V. Jeřábková

- 12. 12. 2022 navštíví FNOL ministr zdravotnictví v rámci očkovací kampaně Covid-19. V areálu FNOL proběhne tisková konference a bude připraven edukační stánek pro veřejnost.

- Reprezentační ples FNOL se uskuteční 10. 3. 2023.

Ing. Bc. A. Drobiličová

- Probíhá VŘ na NLZP pro ambulanci PL ve FNOL.

- Ing. Drobiličová se dotazovala na potřebný počet NLZP pro připravovaný infuzní stacionář. Je nutné udělat analýzu mezi pracovišti.

- Prezidentské volby budou ve FNOL pro hospitalizované pacienty připraveny.

MUDr. Zdeněk Kojecký, Ph.D.

- MUDr. Kojecký informoval o průběhu schůzek se zdravotnickými pracovišti-perioperační péče.

- Připravuje jednání s KARIM, i v souvislosti s navýšením kapacity operačních sálů (zejména Klinika ortopedie a Dětská klinika).

- Klinické protokoly-tématu Klinické protokoly se bude věnovat doc. Loveček. V budoucnu budou Klinické protokoly implementovány do NIS.

- Infekční oddělení-je nutné jednání a dohoda s interními klinikami o spoluúčasti klinik, příjmu pacientů, sdílení lůžkového fondu.

- MUDr. Kojecký chce vypracovat jasná pravidla pro souběhy úvazků mimo FN tak, aby tyto úvazky nenarušovaly provoz FN.

Termín a místo konání další porady:

Datum:         22. 11. 2022, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsal (a):		 Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:        21. 11. 2022 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………

Přílohy:

Rozdělovník