Zápis č. 25/2022

Jednací orgán:  	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 16. 08. 2022 (9:00 -10:30)

Místo konání: 	 velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni:     	            Ing. T. Uvízl, Ing. Bc. A. Drobiličová, Ing. A. Hlavinka, E. Mikušková,

Mgr. L. Lhoťan, Ing. M. Knápek, Mgr. S. Procházková, Ing. V. Jeřábková

Omluveni: 		prof. MUDr. R. Havlík, Ing. Č. Merta, Ph.D., MBA, MPA,

Ing. Vladimír Olejníček

Přizváni:

Poradu řídil:	           Ing. Tomáš Uvízl

Program:

- Úkoly

- Diskuze

- Usnesení

Průběh jednání:

- Úkoly

2021/22/04

T: do 15. 3.  2022 (zdrav. mat.) prezentace, do 31. 3. 2022 (majetek), na PV 5. 4. 2022 Ing. Hlavinka vysloví závazné stanovisko.                       zadáno 8. 6. 2021, 28. 6. 2022 úkol pokračuje.

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství - zdrav.mat. do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

2021/23/01

T: do 28. 2. 2022, zadáno 15. 6. 2021        termín je posunutý do 31. 3. 2022

O: Ing. Hlavinka

Předloží návrh elektronizace všech laboratoří s časovým harmonogramem. Dořeší nejasnosti s LEM.

2022/14/03

T: 31. 5. 2022, zadáno 5. 4. 2022

O: Ing. Hlavinka

Zajistí edukaci o archivačním řádu ve FNOL na všech dotčených pracovištích (dokumentaristky).

2022/16/01

T: 31. 5. 2022, zadáno 3. 5. 2022

O: Mgr. Obšil

Navrhne složení pracovní skupiny, která vypracuje koncepci dalších bezpečnostních opatření-sledované objekty, vstupy zajištěné čtečkami a konkrétní zaměstnance nebo selektivní skupiny zaměstnanců s povoleným vstupem, bezpečnostní hlediska v nových stavbách, a to vše s časovou osou realizace.

2022/18/01

T: 10. 6. 2022, zadáno 24. 5. 2022

O: Ing. Hlavinka

Mgr. Štosová zreviduje přesný počet příručních spisoven-místností a jejich plochu (metry čtvereční).

Členům porady vedení předloží současný stav u všech zdravotnických pracovišť (počet místností a metrů čtverečních) a návrh, kolik plochy každému pracovišti k archivaci dokumentů postačí. Dále Mgr. Štosová navrhne typy té dokumentace, kterou není nutné skladovat fyzicky, ale pouze elektronicky.

2022/20/03

T: 31. 7. 2022, zadáno 21. 6. 2022		termín posunutý do 31. 8. 2022

O: Ing. Hlavinka

Předložit návrh kultivace číselníků s konkrétními úkoly a daty. Bude řízeno centrálně přes KIPE, Ing. Hlavinka určí zodpovědnou osobu za správu číselníků ve FN.

2022/21/01

T: 31. 7. 2022, zadáno 28. 6. 2022    		termín je posunutý do 31. 8. 2022

O: Ing. Hlavinka

Ing. Hlavinka (a Ing. Sedlář) provedou aktualizaci telefonních čísel (včetně freesetů) na intranetu a zajistí, aby kontakty byly aktualizovány pravidelně.

2022/21/02

T: 30. 8. 2022, zadáno 28. 6. 2022

O: Ing. Drobiličová, Mgr. Lhoťan

Provedou aktualizaci systemizovaných míst NLZP na operačních sálech Kliniky neurochirurgické a ortopedické vzhledem k plánovanému navýšení operační kapacity.

2022/22/01

T: 30. 8. 2022, zadáno 19. 7. 2022

O: Ing. Drobiličová, Mgr. Lhoťan

Vypracují a předloží návrh na systemizaci Kliniky infekčního lékařství (LP, NLZP, THP) tak, aby Klinika infekčního lékařství od 1. 10. 2022 -změna! Od 1. 11. 2022 - zahájila provoz.

2022/24/01

T: 15. 08. 2022, zadáno 09. 08. 2022    	termín je posunutý do 19. 8. 2022

Využití fortu Tafelberg – v duchu našich jednání o využití prostředků ITI - OP TAK Ing. Hlavinka zpracuje popis stavebního programu potřeb IT odboru (nároky na prostory, počet kanceláří, počet místností – Ing. Kula).

- Diskuse

Prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Plnění úkolů z minulých porad:

úkol 2022/04/01 je splněn, Mgr. Obšil předložil panu řediteli návrh řešení fungování bezpečnostní služby, svedení bezpečnostních kamer a vyřešení neoprávněných vstupů. V 9/2022 bude Mgr. Obšil prezentovat členům PV.

úkol 2021/22/04 -UDI kódy-úkol pokračuje.

úkol 2021/23/01 - Elektronizace laboratoří-s LEM prozatím nedohoda, v září 2022 proběhne porada na dané téma-vedení FNOL společně s Ústavem lékařské genetiky, Ústavem klinické a molekulární patologie a LEM.

úkoly 2022/14/03 a 2022/18/01 budou dořešeny po návratu Mgr. Štosové z dlouhodobé PN.

úkol 2022/20/02 - zjistit možnosti financování školení a rozvojových aktivit z prostředků FKSP je splněn a nebude realizován.

úkol 2022/21/01 – aktualizace telefonních čísel (včetně freesetů) na intranetu je částečně splněn, dokončen bude v měsíci srpnu.

Ing. T. Uvízl

- Plnění úkolů z minulých porad:

úkol 2022/20/03 - úkol je doplněn, bude řízeno centrálně přes KIPE. Ing. Hlavinka určí zodpovědnou osobu za správu číselníků.

úkoly 2022/14/03 a 2022/18/01 budou dořešeny po návratu Mgr. Štosové z dlouhodobé PN. 90 % pracovišť je zpracováno. Ing. Hlavinka pošle definitivní report.

Ing. M. Knápek

- Ing. Knápek zorganizuje schůzku (Ing. Uvízl, Ing. Knápek, Ing. Hlavinka, Ing. Káňa, Mgr. Puchingerová) na téma koordinace, správa, fungování číselníků v KIPE. Schůzka se vztahuje k problematice úkolu 2022/20/03.

- I. Interní klinika – avizuje potřebu provádění zákroků v rámci jednodenní chirurgie. Nutno dořešit ekonomickou stránku a dohody se ZP.

- I. Interní klinika – v řešení záměr používání krátkodobé mechanické srdeční podpory Impella (dohodnuty předpokládané roční počty – 20 případů; zpracována analýza u jakých typů případů by tato měla být používána; aktuálně čekáme na nasmlouvání se strany ZP).

- I. Interní klinika – zaznamenám zájem o katetrovou léčbu trikuspidální chlopně, klinika požádána o upřesnění požadavku, aby toto bylo možné projednat se ZP.

Ing. A. Hlavinka

- Ing. Hlavinka a Ing. Gartner navrhnou v rámci kyberbezpečnosti-případného výpadku IT systémů na jednotlivých zdravotnických pracovištích-projektový tým pro havarijní plány (Ing. Hlavinka, Ing. Gartner, Ing. Drobiličová, náměstek LP, Mgr. Cahlíková) - metodické vedení. Porada vedení jednomyslně souhlasí s vytvořením této pracovní skupiny. Za jednotlivá zdravotnická pracoviště budou zodpovědní primáři a VS, případně pověřený garant z každého pracoviště. Ing. Gartner připraví metodiku.

- Testování plateb v lékárně-funguje webová stránka karta.fnol.cz. Je potřeba se na webovou stránku přihlásit (nastaven PIN 7777, poté možno přenastavit PIN a nastavit si výši možné maximální úhrady). Testovaly Ing. Drobiličová a Ing. Jeřábková.

Mgr. J. Lhoťan

- LEM – budou prodlouženy 3,0 úvazky z LEM, které souvisí s pandemií Covid-19.

- Úkol 2022/21/02 -na ORT klinice se nebudou navyšovat úvazky. Na NCHIR klinice budou navýšeny úvazky pro navýšení výkonnosti, ještě není známo definitivní řešení.

- Probíhá VŘ na SW ShiftMaster (strukturovaný systém, standardně používaný).

- Probíhá diskuse mezi PU, UIT a zdravotnickými pracovišti ohledně SW na rozpis směn.

- Klinika infekčního lékařství-systemizace je připravena, Mgr. Lhoťan předá.

11. 10. 2022 skončí stavební práce na lůžkové části, proto od 1. 11. 2022 bude zahájena činnost lůžkového oddělení (termín začátku pracovního poměru pro pracující na lůžkovém oddělení Kliniky infekčního lékařství). Ambulantní část kliniky bude zprovozněna dříve.

Ing. Bc. A. Drobiličová

- Na COSS byla naplněna systemizace k 1. 9. 2022 (instrumentářky).

- V rámci nemocnice stále chybí cca 80 pozic NLZP.

- 14. 9. 2022 proběhne porada vedoucích NLZP.

Termín a místo konání další porady:

Datum:         30. 08. 2022, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsal (a):		 Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:       29. 08. 2022 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………

Přílohy:

Rozdělovník