Zápis č. 20/2022

Jednací orgán:  	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 21. 06. 2022 (9.00 -11:00)

Místo konání: 	 velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni:     	prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D., Ing. T. Uvízl, Ing. V. Olejníček, Ing. Bc. A. Drobiličová, Mgr. J. Lhoťan, Ing. Martin Knápek, Ing. Č. Merta, Ph.D., MBA, MPA, Mgr. S. Procházková,

Omluveni: 		MUDr. E. Mikušková, Ing. A. Hlavinka

Přizváni:	           Ing. D. Miklík

Poradu řídil:	           prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

Program:

- Úkoly

- Diskuze

- Usnesení

Průběh jednání:

- Úkoly

2021/01/02

T: do 31. 3. 2022, zadáno 5. 1. 2021 	       termín je posunutý do 30. 6. 2022.

O: Ing. Merta

OVZ zajistí vypsání veřejné soutěže na NIS.

2021/22/04

T: do 15. 3.  2022 (zdrav. mat.) prezentace, do 31. 3. 2022 (majetek), na PV 5. 4. 2022 Ing. Hlavinka vysloví závazné stanovisko.                       zadáno 8. 6. 2021

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství - zdrav.mat. do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

2021/23/01

T: do 28. 2. 2022, zadáno 15. 6. 2021        termín je posunutý do 31. 3. 2022

O: Ing. Hlavinka

Předloží návrh elektronizace všech laboratoří s časovým harmonogramem. Dořeší nejasnosti s LEM.

2022/04/01

T: do 30. 4. 2022, zadáno 25. 1. 2022

O: MUDr. Kohoutová, Mgr. Obšil

Vyřeší svedení všech bezpečnostních kamer do centrálního dispečinku, navrhnou, jak vyřešit náplň a provoz ideálního fungování bezpečnostní služby a vyřešení neoprávněných vstupů ve FNOL.

2022/14/03

T: 31. 5. 2022, zadáno 5. 4. 2022

O: Ing. Hlavinka

Zajistí edukaci o archivačním řádu ve FNOL na všech dotčených pracovištích (dokumentaristky).

2022/15/02

T: 30. 6. 2022, zadáno 19. 4. 2022

O: Mgr. Lhoťan

Vypracuje „Plán rovných příležitostí ve FNOL“, na základě požadavků grantových agentur a přípravy k souladu EU a českých legislativních norem v oblasti pracovního práva. Tento plán má svá pravidla a obsah a je jednou z povinných náležitostí, které musí žadatel o finanční podporu vědy a výzkumu nejen z evropských projektů předložit.

2022/16/01

T: 31. 5. 2022, zadáno 3. 5. 2022

O: Mgr. Obšil

Navrhne složení pracovní skupiny, která vypracuje koncepci dalších bezpečnostních opatření-sledované objekty, vstupy zajištěné čtečkami a konkrétní zaměstnance nebo selektivní skupiny zaměstnanců s povoleným vstupem, bezpečnostní hlediska v nových stavbách, a to vše s časovou osou realizace.

2022/18/01

T: 10. 6. 2022, zadáno 24. 5. 2022

O: Ing. Hlavinka

Mgr. Štosová zreviduje přesný počet příručních spisoven-místností a jejich plochu (metry čtvereční).

Členům porady vedení předloží současný stav u všech zdravotnických pracovišť (počet místností a metrů čtverečních) a návrh, kolik plochy každému pracovišti k archivaci dokumentů postačí. Dále Mgr. Štosová navrhne typy té dokumentace, kterou není nutné skladovat fyzicky, ale pouze elektronicky.

2022/20/01

T: 31. 8. 2022, zadáno 21. 6. 2022

O: Ing. Hlavinka, Mgr. Běhal

Platba zaměstnaneckou kartou v Lékárně FNOL-dokončení (portál, PIN, nastavení limitů)

2022/20/02

T: 31. 7. 2022, zadáno 21. 6. 2022

O: Mgr. Lhoťan

Zjištění možností financování školení a rozvojových aktivit pro týmy jednotlivých pracovišť FNOL z prostředků FKSP, a to včetně všech podmínek.

2022/20/03

T: 31. 7. 2022, zadáno 21. 6. 2022

O: Ing. Hlavinka

Předložit návrh kultivace číselníků s konkrétními úkoly a daty

- Diskuse

Prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Pan ředitel kontroloval plnění úkolů z minulých porad.

Úkol 2020/06/01 - elektronická složka zaměstnance - Mgr. Lhoťan odprezentoval na minulé PV. Úkol splněn.

Úkol 2021/01/02 - vypsání veřejné soutěže na NIS-posunuto do 30.6.2022

Úkol 2022/03/02 koncepce septické jednotky v budově B - 16.6.2022 proběhlo jednání. NLP zpracuje a rozešle zápis z této schůzky.

Úkol 2022/04/01 – náplň a provoz ideálního fungování bezpečnostní služby-prezentace zpracována. Pozvat na některou z příštích PV MUDr. Kohoutovou a Mgr. Obšila k odprezentování.

Úkol 2022/14/01 - napojení E-learningových školení na program EFA -úkol splněn.

Úkol 2022/18/01 - evidence příručních spisoven a jejich plocha. Z důvodu zranění Mgr. Štosové při dopravní nehodě v den konání PV, bude zpracování úkolu odprezentováno po jejím zotavení případně odprezentuje určený zástupce.

- IT učebna-od října 2022 začne pro studenty IV. ročníku LF výuka předmětu Digitální zdravotnictví, nová IT učebna je plánovaná v novostavbě budovy G. Do doby jejího dokončení (3/2023) je potřeba najít jiné vhodné prostory k výuce (v budově F-J budou od 12/2022 zahájeny bourací práce). Ing. Olejníček navrhl dočasně (na 2 semestry, školní rok 2022/2023) zřídit IT učebnu v zasedací místnosti na KARIM. Pan ředitel projedná s vedením KARIM.

- Pan ředitel informoval, že v případě otevření dotačního titulu MŠMT se bude FN Olomouc ucházet o grant na onkologickou a kardiologickou prevenci v rámci Operačního programu JAK (Jan Amos Komenský) Priorita 1 – Výzkum a vývoj pod vedením prof. Táborského.

- Pan ředitel informoval, že v rámci mimořádných odměn za hospodářský výsledek bude dle KS vyplacena částka 2% + 4% pro zdravotníky a 4% + 6% pro THP a dělníky.

- Pan ředitel požádal, aby se vedoucí Odboru marketingu Ing. Jeřábková účastnila PV každý týden.

Ing. Č. Merta, Ph.D., MBA, MPA

- KIPE – 2. etapa posunuta z 30.4.2022 na 31.7.2022 dodatkem smlouvy, zahrnuje kompletní instalaci integrační platformy softwaru včetně připojení všech modalit. Od 1.6.2022 do 31.7.2022 budou probíhat testovací scénáře. Od 31.7.2022 budou následovat akceptační protokoly. K 31.10.2022 končí 3. etapa, tj. ukončení vlastní realizace dle smlouvy – pacientský portál.

- VŘ na NIS – termín vypsání do 30.6.2022

Ing. D. Miklík

- Na dotaz NNO, zda již funguje platba zaměstnaneckou kartou v lékárně FNOL Ing. Miklík sdělil, že úspěšně proběhlo testování pracovníky lékárny. Nutno ještě doplnit čtečky na další 2 táry, nastavit PINy a vytvořit portál, kde si budou moci zaměstnanci nastavit měsíční limit (max. 2000 Kč) na platbu zaměstnaneckou kartou, viz úkol 2022/20/01.

Ing. T. Uvízl

- Ing. Uvízl informoval o přípravě k jednání s VZP o našich požadavcích na centrové léky 2022 – nabízí se prostor k dohodě. Současně avizoval, že dle sdělení pojišťovny v příštím roce již situace takto vstřícná nebude. V průběhu léta pak proběhne osobní jednání na centrále.

Ing. Martin Knápek

- Ing. Knápek informoval, že metodický pokyn MZ – Zajištění primární zdrav. péče pro osoby z Ukrajiny-byl doplněn o nový výkon VZP (Vyšetření zdrav. stavu pojištěnce se statusem dočasné ochrany – první kontakt) včetně požadavku o vyplnění anamnestického dotazníku, který je součástí tohoto pokynu. Sdělil, že dotazník bude vyplňován výhradně na DK, na vyžádání ze strany UA občanů.

- Informoval, že je připraven dopis na zdravotní pojišťovny, ve kterém informujeme, že se v následujících dnech obrátíme na KUOK ve věci vypsání VŘ na schválení zřízení ambulance odbornosti infekční lékařství. Oddělení i ambulanci otevíráme od 1.10.2022.

- Informoval, že bylo ekonomy provedeno vyhodnocení studie PREVAL 2 za 1-5/2022. Požádal Mgr. Lhoťana o provedení vyhodnocení I. pol. a to zejména ve vztahu k plnění rozpočtu ON.

- Informoval, že prof. Táborský požádal Obchodní úsek o nákup 30-ti ks/rok zdrav. pomůcek pro zajištění mimotělního oběhu na rok (1ks stojí 575 tis. Kč) - Impella. Prověřuje potřebnost tohoto požadavku z pohledu počtů a finanční návratnost jejich použití.

Ing. Vladimír Olejníček

- Informoval, že v době od 15.7.2022 20 h do 17.7.2022 6 h proběhne odstávka teplé vody ve všech budovách na I. P. Pavlova. Dotčená pracoviště byla informována.

Mgr. J. Lhoťan

- Požádal o schválení zřízení komise pro přiznávání vybraných příplatků a dodatkové dovolené. V průběhu července navrhne složení komise a představí návrh metodiky pro přiznávání vybraných příplatků a dodatkové dovolené.

- Požádal o odsouhlasení navýšení systemizovaného místa 1,0 úvazek Specialista /technik BOZP a PO na Oddělení bezpečnosti a krizového řízení. Požadavek PV schválila, viz usnesení.

- Na základě požadavku PSY a důkladného ekonomického rozboru požádal o odsouhlasení navýšení systemizovaných míst: 0,8 úvazek adiktolog a 1,0 úvazek psycholog na Klinice psychiatrie. Požadavek PV schválila, viz usnesení.

Ing. Bc. A Drobiličová

- Informovala, že odběrové místo je aktuálně v provozu 1,5h denně každý druhý den. Provádí se antigenní testy, odběry na vyšetření PCR u samoplátců a PCR u indikovaných pacientů. Přijala několik stížností ze strany občanů, že je provoz údajně nedostačující zejména vzhledem k sezonnímu navýšení testování kvůli dovoleným. Zdůraznila, že provoz je nastaven dle poptávky a takto plně postačuje. Odkazujeme i na další odběrová místa v OC Šantovka a u OC Haná Olomouc.

- V návaznosti na včerejší jednání se Sociálním oddělením požádala o schválení 1,0 úvazek zdravotně-sociální pracovník pro Centrum provázení na DK. Požadavek PV schválila viz usnesení.

- Informovala, že obdržela dopis od zaměstnanců (nelékařů) IPCHO – požadují navýšení TISSů na lůžková oddělení-v souvislosti se sloučením s KARIM se cítí přetíženi, náročnější ošetřovatelská péče, atd., a to zejména z důvodu rušení nočních směn sanitářů. Na příští PV bude dále diskutováno.

- Usnesení

UPV 2022/20/01

Porada vedení FN Olomouc jednomyslně schválila navýšení systemizovaných míst k 1.8.2022 a to:

- 1,0 úv. specialista/technik BOZP a PO na Oddělení bezpečnosti a krizového řízení,

- 1,0 úv. zdravotně-sociální pracovník pro Centrum provázení na Dětské klinice,

- 0,8 úv. adiktolog na Klinice psychiatrie

- a 1,0 úv. psycholog na Klinice psychiatrie.

Termín a místo konání další porady:

Datum:         28. 6. 2022, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsal (a):		 Mgr. Zdeňka Konečná

Schválil:       24. 6. 2022 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………

Přílohy:

Rozdělovník