Zápis č. 18/2022

Jednací orgán:  	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 24. 05. 2022 (9:30 -11:00)

Místo konání: 	 velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni:            	prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D., Ing. T. Uvízl, Ing. V. Olejníček,

MUDr. E. Mikušková, Ing. Bc. A. Drobiličová, Mgr. J. Lhoťan,

Ing. Martin Knápek

Omluveni: 		Mgr. S. Procházková, Ing. Č. Merta, Ph.D., MBA, MPA,

Ing. A. Hlavinka

Přizváni:	           Ing. D. Miklík, Mgr. L. Štosová

Poradu řídil:	           prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

Program:

- Úkoly

- Diskuze

- Usnesení

Průběh jednání:

- Úkoly

2020/06/01

T: do 31. 5. 2022, zadáno 25. 2. 2020

O: Mgr. Lhoťan

Zpracovat koncept (obsah) elektronické složky zaměstnance, včetně posouzení právních a IT souvislostí a časového harmonogramu realizace. V květnu bude prezentováno na PV.

2021/01/02

T: do 31. 3. 2022, zadáno 5. 1. 2021 	       termín je posunutý do 30. 4. 2022.

O: Ing. Merta

OVZ zajistí vypsání veřejné soutěže na NIS.

2021/22/04

T: do 15. 3.  2022 (zdrav. mat.) prezentace, do 31. 3. 2022 (majetek), na PV 5. 4. 2022 Ing. Hlavinka vysloví závazné stanovisko.                       zadáno 8. 6. 2021

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství - zdrav.mat. do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

2021/23/01

T: do 28. 2. 2022, zadáno 15. 6. 2021        termín je posunutý do 31. 3. 2022

O: Ing. Hlavinka

Předloží návrh elektronizace všech laboratoří s časovým harmonogramem. Dořeší nejasnosti s LEM.

2022/03/02

T: do 31. 3. 2022, zadáno 18. 1. 2022

O: MUDr. Mikušková

Předloží koncepci septické jednotky v budově B, projednanou a odsouhlasenou všemi dotčenými obory.

2022/04/01

T: do 30. 4. 2022, zadáno 25. 1. 2022

O: MUDr. Kohoutová, Mgr. Obšil

Vyřeší svedení všech bezpečnostních kamer do centrálního dispečinku, navrhnou, jak vyřešit náplň a provoz ideálního fungování bezpečnostní služby a vyřešení neoprávněných vstupů ve FNOL.

2022/14/01

T: 12. 4. 2022, zadáno 5. 4. 2022           bude splněn do 30. 4. 2022

O: Ing. Hlavinka

Zajistí napojení E-learningových školení na program EFA.

2022/14/03

T: 31. 5. 2022, zadáno 5. 4. 2022

O: Ing. Hlavinka

Zajistí edukaci o archivačním řádu ve FNOL na všech dotčených pracovištích (dokumentaristky).

2022/15/02

T: 30. 6. 2022, zadáno 19. 4. 2022

O: Mgr. Lhoťan

Vypracuje „Plán rovných příležitostí ve FNOL“, na základě požadavků grantových agentur a přípravy k souladu EU a českých legislativních norem v oblasti pracovního práva. Tento plán má svá pravidla a obsah a je jednou z povinných náležitostí, které musí žadatel o finanční podporu vědy a výzkumu nejen z evropských projektů předložit.

2022/16/01

T: 31. 5. 2022, zadáno 3. 5. 2022

O: Mgr. Obšil

Navrhne složení pracovní skupiny, která vypracuje koncepci dalších bezpečnostních opatření-sledované objekty, vstupy zajištěné čtečkami a konkrétní zaměstnance nebo selektivní skupiny zaměstnanců s povoleným vstupem, bezpečnostní hlediska v nových stavbách, a to vše s časovou osou realizace.

2022/18/01

T: 10. 6. 2022, zadáno 24. 5. 2022

O: Ing. Hlavinka

Mgr. Štosová zreviduje přesný počet příručních spisoven-místností a jejich plochu (metry čtvereční).

Členům porady vedení předloží současný stav u všech zdravotnických pracovišť (počet místností a metrů čtverečních) a návrh, kolik plochy každému pracovišti k archivaci dokumentů postačí. Dále Mgr. Štosová navrhne typy té dokumentace, kterou není nutné skladovat fyzicky, ale pouze elektronicky.

- Diskuse

Prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Aktuální situace s Covid-19 ve FNOL a pomoc Ukrajině byla detailně řešena na krizovém štábu FNOL dne 24. 5. 2022.

- Na poradě vedení Mgr. Štosová vystoupila s prezentací Centrální spisovna FNOL. Informovala o aktualizaci Spisového řádu dle Archivačního zákona, o aktuální zaplněnosti centrální spisovny a příručních spisoven (umístěny na klinikách). Více v přiložené prezentaci, viz příloha č. 1. V souvislosti s technickou havárií v centrální spisovně (sesunutí a vysypání regálů) a celkově špatným technickým stavem všech regálů v centrální spisovně navrhla a požádala členy porady vedení o schválení nákupu pojezdových regálů do 6 depozitářů Oddělení centrální spisovny.  Porada vedení tento návrh jednomyslně schválila, viz UPV 2022/18/01. Úkoly 2022/12/02 a 2022/16/02 jsou splněny.

Mgr. Štosová zreviduje přesný počet příručních spisoven-místností a jejich plochu (metry čtvereční).

Členům porady vedení předloží současný stav u všech zdravotnických pracovišť (počet místností a metrů čtverečních) a návrh, kolik plochy každému pracovišti k archivaci dokumentů postačí (1 místnost a příslušný počet metrů čtverečních). Dále Mgr. Štosová navrhne typy té dokumentace, kterou není nutné skladovat fyzicky (dokumenty zabírají hodně plochy a jsou zbytečné), ale pouze elektronicky. Viz úkol 2022/18/01.

Ing. T. Uvízl

- Ing. Uvízl informoval o opakovaných jednáních se zdravotnickými pracovišti (KARIM a chirurgické obory) na téma zvýšení výkonnosti operativy. S KARIM na jednání bylo dohodnuto: udržet současný trend, tedy průměrně 23 operačních sálů do konce roku 2022 (v letních měsících z důvodu dovolených bude výkonnost dočasně snížena). Od měsíce září budou zavedeny prodloužené směny (12 h) optimálně 4 dny v týdnu na minimálně 3, raději 4 sálech-pro zvýšení výkonnosti operačních sálů (nastavení produkčního cíle v denním reportu výkonnosti, stanovení počtu specifických výkonů, které budou provedeny do konce kalendářního roku).

Ing. M. Knápek

- Ing. Knápek informoval o dosavadním průběhu dohodovacího řízení na rok 2023 a o jednání ekonomické poradní komise na MZ (zejména o diskusi na téma kompenzačního zákona pro rok 2022). Ing. Knápek cestou této komise současně podal na MZ (MF) podnět ve věci novely vyhlášky o FKSP, tak aby bylo umožněno plošného čerpání prostředků FKSP ve prospěch zdravotních služeb. Podnět byl přijat a bude dále projednán. Dále byl projednáván vývoj cen energií a nákup energií pro Fakultní nemocnice na rok 2023.

MUDr. Mikušková

- MUDr. Mikušková se dotazovala Ing. Miklíka, jaká jsou zavedena nápravná opatření po provozní havárii 21. 5. 2022 na OKB, která vznikla po plánované odstávce NN (nebyl dodávám el. proud a nefungovaly některé SW). Ing. Miklík odpověděl, že svolávací systém byl aktualizován, bude dále prověřen a současně budou navržena a realizována další nápravná opatření.

- MUDr. Mikušková rekapitulovala stavební rekonstrukce a uzavírky na operačních sálech a JIP, které velmi omezí provoz na těchto klinikách: KÚČOCH, ORL klinika, Ortopedická klinika a I. chirurgická klinika. S Ing. Olejníčkem ujasnili přesné termíny uzavírek.

Ing. Bc. A Drobiličová

- Ing. Drobiličová dala podnět ke konání hospodářských porad s dalšími pracovišti: Oddělení léčebné výživy, Sociální oddělení, Provoz dopravy. Dále se uskuteční opakované HP s Dětskou klinikou a Klinikou ortopedie.

UPV 2022/18/01

Porada vedení FN Olomouc dne 24. 5. 2022 jednomyslně schválila nákup pojezdových regálů do 6 depozitářů Oddělení centrální spisovny.

Termín a místo konání další porady:

Datum:         8. 6. 2022, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsal (a):		 Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:       6. 6. 2022 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………

Přílohy:

Rozdělovník