Zápis č. 4/2022

Jednací orgán:  	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 25. 1. 2022 (9:00 -10:30)

Místo konání: 	 velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni:                   prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D., Ing. Martin Knápek, Ing. A. Hlavinka,

Ing. Bc. A.  Drobiličová, Ing. V.  Olejníček, Mgr. J. Lhoťan,

Ing. Č. Merta, Ph.D., MBA, MPA, MUDr. E. Mikušková, Mgr. S. Procházková

Omluveni: 		Ing. T. Uvízl

Přizváni:		MUDr. J. Kohoutová, Mgr. V. Obšil

Poradu řídil:	            prof. MUDr. R. Havlík

Program:

- Úkoly

- Diskuze

- Usnesení

Průběh jednání:

- Úkoly

2019/40/01

T: do 28. 2. 2022, zadáno 17. 12. 2019

O: Mgr. Obšil, Ing. Hlavinka, Ing. Gartner

Zpracovat projekt Bezpečnost ve FNOL (součástí projektu je i zavedení a používání tísňových náramků). Na příští poradě vedení odprezentuje p. Obšil aktuální stav zpracování projektu.

2020/06/01

T: do 31. 5. 2022, zadáno 25. 2. 2020

O: Mgr. Lhoťan

Zpracovat koncept (obsah) elektronické složky zaměstnance, včetně posouzení právních a IT souvislostí a časového harmonogramu realizace. V květnu bude prezentováno na PV.

2020/24/01

T: do 31. 1. 2022, zadáno 8. 9. 2020

O: Ing. Merta, Mgr. Běhal

Zpracovat koncepci zásobování zdravotních pracovišť zdravotnickými prostředky a léky.

2020/24/02

T: do 28. 2. 2022, zadáno 8. 9. 2020

O: MUDr. Mikušková

Předloží koncepci intenzívní péče (s ohledem na potřebu písemně definovat odsouhlasené řešení v chystaných budovách F, B, C1, C2), projednanou a odsouhlasenou všemi dotčenými obory.

2021/01/02

T: do 31. 3. 2022, zadáno 5. 1. 2021

O: Ing. Merta

OVZ zajistí vypsání veřejné soutěže na NIS.

2021/22/04

T: do 28. 2.  2022 (zdrav. mat.), do 31. 3. 2022 (majetek), zadáno 8. 6. 2021

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství - zdrav.mat. do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

2021/23/01

T: do 28. 2. 2022, zadáno 15. 6. 2021

O: Ing. Hlavinka

Předloží návrh elektronizace všech laboratoří s časovým harmonogramem. Dořeší nejasnosti s klinikou patologie.

2021/28/01

T: do 25. 1. 2022, zadáno 10. 8. 2021

O: Ing. Hlavinka, Ing. Merta

Prezentace harmonogramu realizace KIPE a nového NIS-jednotlivé body a úkoly, zodpovědné osoby a termíny splnění úkolů.

2022/03/01

T: do 15. 3. 2022, zadáno 18. 1. 2022

O: Ing. Merta

Předloží koncepci zásobování zdravotních pracovišť zdravotnickými prostředky a léky („dovnitř nemocnice“) a koncept hlavního skladu.

2022/03/02

T: do 30. 2. 2022, zadáno 18. 1. 2022

O: MUDr. Mikušková

Předloží koncepci septické jednotky v budově B, projednanou a odsouhlasenou všemi dotčenými obory.

2022/03/03

T: do 31. 1. 2022, zadáno 18. 1. 2022

O: Ing. Merta

Připraví VZ na nákup pracovní obuvi pro zdravotníky (zakázka bude vypsána na 4 roky).

2022/03/04

T: do 31. 3. 2022, zadáno 18. 1. 2022

O: Ing. Merta, Ing. Olejníček

Připraví a vyhodnotí marketingový průzkum na úklidové služby ve FN.

2022/03/05

T: do 1. 2. 2022, zadáno 18. 1. 2022

O: Ing. Hlavinka

Společně s doc. Salzmanem odprezentují výsledek testování bezpapírové ambulance v praxi.

2022/03/06

T: do 28. 2. 2022, zadáno 18. 1. 2022

O: Ing. Bc. Drobiličová, Mgr. Lhoťan

Připraví koncept Absolventského programu pro NLZP.

2022/04/01

T: do 30. 4. 2022, zadáno 25. 1. 2022

O: MUDr. Kohoutová, Mgr. Obšil

Vyřeší svedení všech bezpečnostních kamer do centrálního dispečinku, navrhnou, jak vyřešit náplň a provoz ideálního fungování bezpečnostní služby a vyřešení neoprávněných vstupů ve FNOL.

- Diskuse

Prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Aktuální situace Covid-19 ve FNOL, problematika a organizace očkování byly detailně řešeny na krizovém štábu FNOL dne 25. 1. 2022.

- Na poradě vedení 8. 2. 2022 v 10.30 hodin proběhne školení řidičů (referentů).

- Porady vedení se zúčastnil Mgr. Obšil (referent krizového řízení). Obsahem jeho práce je identifikace rizik, jejich analýza, vyhodnocení, návrh preventivních opatření, případně opatření k odstranění následků, zpracování interních dokumentů v oblasti krizového řízení, aktuálně zpracování evakuačního plánu nemocnice, bezpečnostní stránka u projektů, staveb a provozů, řešení incidentů, bezpečnost personálu, proškolení personálu (ve 2/2022 proběhne proškolení členů PV na téma měkké cíle), smlouvy o spolupráci s HZS, Policií ČR, dopravními službami a dalšími subjekty k součinnosti při řešení mimořádné události. Dále řešení havarijního plánu nemocnice (řešení výpadků energie, vody, plynu, stravovacího provozu), monitoring všech pracovišť (realizace a dodržování nastavených procesů a systémů).

Poradě vedení prezentoval Mgr. V. Obšil aktuální stav zpracování projektu Bezpečnost ve FNOL. Viz příloha č. 1. Úkol 2019/40/01 je tímto částečně splněn. V nemocnici se nachází 200 ks bezpečnostních kamer monitorujících veřejné prostory, které drží záznam 7 dní. Připravuje se centrální dispečink, do kterého budou svedeny všechny kamery, součástí bude technický dispečink a telefonní ústředna. Prostory původně určené ostraze přešly pod technický dispečink, ostraha zůstává v současných prostorách. Nebude zde přímé napojení na Policii ČR. Na centrální dispečink budou napojeny i bezpečnostní náramky (Klinika psychiatrie, Oddělení urgentního příjmu), včetně elektronického zabezpečovacího systému.

Je nutné svedení všech bezpečnostních kamer do centrálního dispečinku, je nutné plně vyjasnit kompetence bezpečnostní služby (vjezd do FN, obchůzky, eskorty na záchytku, incidenty), počet osob v bezpečnostní službě je nedostatečný. Dále je nutné vyřešit problém nedodržování bezpečnostních opatření, a to neoprávněných vstupů do budov FN. MUDr. Kohoutová a Mgr. Obšil připraví monitoring nových budov a důležitých objektů. Vše viz úkol 2022/04/01 svedení všech bezpečnostních kamer do centrálního dispečinku, návrh, jak vyřešit náplň a provoz ideálního fungování bezpečnostní služby a vyřešení neoprávněných vstupů ve FNOL.

MUDr. E. Mikušková

- MUDr. Mikušková upozornila na probíhající jednání mezi laboratoří LEM, Ústavem klinické a molekulární patologie a Ekonomickým oddělením. LEM požaduje rozšíření kapacity vyšetření molekulární patologie-sekvenace nově nasmlouvaných výkonů pod odborností Ústavu klinické a molekulární patologie.

Jedná se o nárůst výkonů odebíraných vzorků u onkologických pacientů, který není projednán s ekonomy FNOL a vedením FNOL. V LEM se současně řeší nedostatky: v přenosu dat – výsledky vyšetření, dlouhá doba vyhodnocení vzorků v laboratoři, nesourodý SW k přenosu dat, financování apod.

Ing. Bc. A Drobiličová

- 21. 1. 2022 byly vydány ve Věstníku MZČR č. 1/2022 standardy poskytovaní specializované paliativní péče ve formě konziliárního týmu paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče v ČR (materiální, technické, personální vybavení). FN Olomouc tyto standardy splňuje.

- V souvislosti se stálým nedostatkem NLZP (zejména sestry pro ARO/JIP a instrumentářky) připraví společně s PEN koncept Absolventského programu pro NLZP. Viz minulá PV. Také je v této souvislosti nutné doplnit systemizaci, případně zajistit úvazky navíc.

Ing. M. Knápek

- Ing. Knápek na příští PV předloží rozpočet na rok 2022 (bez Covid dopadu).

Ing. A. Hlavinka

- Na dnešní PV měl Ing. Hlavinka prezentovat společně s doc. Salzmannem projekt bezpapírová ambulance v praxi. Z časových důvodů (doc. Salzmann) bude prezentace v jiném termínu.

Ing. V. Olejníček

- Dva různé projekty rekonstrukce na Klinice onkologie – 1. rekonstrukce sprch na chodbách a 2. rekonstrukce toalet na jednotlivých pokojích se spojí v jeden projekt a zrealizují se dohromady.

Termín a místo konání další porady:

Datum:         1. 2. 2022, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsal (a):		 Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:       31. 1. 2022 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………

Přílohy:

Rozdělovník