Zápis č. 26/2022

Jednací orgán:  	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 30. 08. 2022 (9:00 -10:30)

Místo konání: 	 velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni:     	            prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D., Ing. Bc. A. Drobiličová, Ing. A. Hlavinka,

MUDr. E. Mikušková, Ing. V. Jeřábková, Ing. M. Knápek,

Ing. Vladimír Olejníček, Mgr. S. Procházková, Ing. Č. Merta, Ph.D., MBA, MPA

Omluveni: 		Ing. T. Uvízl, Mgr. L. Lhoťan

Přizváni:	           Mgr. J. Cahlíková, MBA, Ing. M. Seidlová

Poradu řídil:	           prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

Program:

- Úkoly

- Diskuze

- Usnesení

Průběh jednání:

- Úkoly

2021/22/04

T: do 15. 3.  2022 (zdrav. mat.) prezentace, do 31. 3. 2022 (majetek), na PV 5. 4. 2022 Ing. Hlavinka vysloví závazné stanovisko.                       zadáno 8. 6. 2021, 28. 6. 2022 úkol pokračuje.

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství - zdrav.mat. do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

2021/23/01

T: do 28. 2. 2022, zadáno 15. 6. 2021        termín je posunutý do 31. 3. 2022

O: Ing. Hlavinka

Předloží návrh elektronizace všech laboratoří s časovým harmonogramem. Dořeší nejasnosti s LEM.

2022/14/03

T: 31. 5. 2022, zadáno 5. 4. 2022

O: Ing. Hlavinka

Zajistí edukaci o archivačním řádu ve FNOL na všech dotčených pracovištích (dokumentaristky).

2022/16/01

T: 31. 5. 2022, zadáno 3. 5. 2022

O: Mgr. Obšil

Navrhne složení pracovní skupiny, která vypracuje koncepci dalších bezpečnostních opatření-sledované objekty, vstupy zajištěné čtečkami a konkrétní zaměstnance nebo selektivní skupiny zaměstnanců s povoleným vstupem, bezpečnostní hlediska v nových stavbách, a to vše s časovou osou realizace.

2022/18/01

T: 10. 6. 2022, zadáno 24. 5. 2022

O: Ing. Hlavinka

Mgr. Štosová zreviduje přesný počet příručních spisoven-místností a jejich plochu (metry čtvereční).

Členům porady vedení předloží současný stav u všech zdravotnických pracovišť (počet místností a metrů čtverečních) a návrh, kolik plochy každému pracovišti k archivaci dokumentů postačí. Dále Mgr. Štosová navrhne typy té dokumentace, kterou není nutné skladovat fyzicky, ale pouze elektronicky.

2022/20/03

T: 31. 7. 2022, zadáno 21. 6. 2022		termín posunutý do 31. 8. 2022

O: Ing. Hlavinka

Předložit návrh kultivace číselníků s konkrétními úkoly a daty. Bude řízeno centrálně přes KIPE, Ing. Hlavinka určí zodpovědnou osobu za správu číselníků ve FN.

2022/21/01

T: 31. 7. 2022, zadáno 28. 6. 2022    		termín je posunutý do 31. 8. 2022

O: Ing. Hlavinka

Ing. Hlavinka (a Ing. Sedlář) provedou aktualizaci telefonních čísel (včetně freesetů) na intranetu a zajistí, aby kontakty byly aktualizovány pravidelně.

2022/21/02

T: 30. 8. 2022, zadáno 28. 6. 2022

O: Ing. Drobiličová, Mgr. Lhoťan

Provedou aktualizaci systemizovaných míst NLZP na operačních sálech Kliniky neurochirurgické a ortopedické vzhledem k plánovanému navýšení operační kapacity.

2022/22/01

T: 30. 8. 2022, zadáno 19. 7. 2022

O: Ing. Drobiličová, Mgr. Lhoťan

Vypracují a předloží návrh na systemizaci Kliniky infekčního lékařství (LP, NLZP, THP) tak, aby Klinika infekčního lékařství od 1. 10. 2022 -změna! Od 1. 11. 2022 - zahájila provoz.

2022/24/01

T: 15. 08. 2022, zadáno 09. 08. 2022    	termín je posunutý do 19. 8. 2022

Využití fortu Tafelberg – v duchu našich jednání o využití prostředků ITI - OP TAK Ing. Hlavinka zpracuje popis stavebního programu potřeb IT odboru (nároky na prostory, počet kanceláří, počet místností – Ing. Kula).

- Diskuse

Prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Plnění úkolů z minulých porad:

úkol 2022/04/01 je splněn, Mgr. Obšil předložil panu řediteli návrh řešení fungování bezpečnostní služby, svedení bezpečnostních kamer a vyřešení neoprávněných vstupů. V 9/2022 bude Mgr. Obšil prezentovat členům PV.

úkol 2021/22/04 -UDI kódy-úkol pokračuje.

úkol 2021/23/01 - Elektronizace laboratoří-s LEM prozatím nedohoda, v září 2022 proběhne porada na dané téma-vedení FNOL společně s Ústavem lékařské genetiky, Ústavem klinické a molekulární patologie a LEM.

úkoly 2022/14/03 a 2022/18/01 budou dořešeny po návratu Mgr. Štosové z dlouhodobé PN.

úkol 2022/20/02 - zjistit možnosti financování školení a rozvojových aktivit z prostředků FKSP je splněn a nebude realizován.

úkol 2022/21/01 – aktualizace telefonních čísel (včetně freesetů) na intranetu je částečně splněn, dokončen bude v měsíci srpnu.

Ing. T. Uvízl

- Plnění úkolů z minulých porad:

úkol 2022/20/03 - úkol je doplněn, bude řízeno centrálně přes KIPE. Ing. Hlavinka určí zodpovědnou osobu za správu číselníků.

úkoly 2022/14/03 a 2022/18/01 budou dořešeny po návratu Mgr. Štosové z dlouhodobé PN. 90 % pracovišť je zpracováno. Ing. Hlavinka pošle definitivní report.

Ing. V. Jeřábková

- Diskutovala a navrhla možnost využití FKSP na teambuildingové aktivity pro zaměstnance FNOL. Porada vedení návrh odsouhlasila a Ing. Jeřábková připraví a předloží další postup.

- Ing. Jeřábková požádala o navýšení finančních prostředků na organizaci akce Z vršku do vršku, z důvodů velkého zájmu zaměstnanců a navýšení nákladů na konání akce. Porada vedení jednomyslně schválila navýšení nákladů na akci Z vršku do vršku na 80 tisíc Kč. Viz UPV 2022/26/01.

UPV 2022/26/01

Porada vedení FN Olomouc dne 30. 8. 2022 jednomyslně schválila navýšení nákladů na akci Z vršku do vršku na 80 tisíc Kč.

Termín a místo konání další porady:

Datum:         06. 09. 2022, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsal (a):		 Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:       31. 08. 2022 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………

Přílohy:

Rozdělovník