Komentář k průběhu realizace projektu v roce 2022

Projekt „Modernizace pracovišť operačních a akutních oborů“

Reg. č. projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016332

Identifikační číslo projektu SMVS: 135V113000014

Základní charakteristika akce

Cílem projektu je obměna a modernizace zdravotnických přístrojů, jejich sestav a příslušenství Fakultní nemocnice Olomouc, které slouží pro poskytování zdravotních služeb podporovaných lékařských oborů navázaných na Urgentní příjem 1. typu. Podpořené budou obory: anesteziologie a resuscitace, všeobecné vnitřní lékařství, chirurgické obory v zastoupení kardiochirurgie, neurochirurgie a cévní chirurgie, ortopedie, dále pneumologie, obor dětského lékařství a centrální operační sály.

Jednoetapový projekt.

Řídící dokumentace

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 30. 11. 2021,

předpokládané datum ukončení projektu: 30. 4. 2023 (dle změnového RoPD).

Stav projektu

Projekt je v realizaci, na pokyn řídícího orgánu bylo zahájena realizace projektu, výdaje způsobilé jsou od data: 1. 2. 2020.

Finanční rámec projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 98 945 422 Kč.

Celková maximální výše prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj je ve výši 98 945 422 Kč.

Čerpání finančních prostředků v roce 2022:

Z dotačních prostředků bylo v roce 2022 čerpáno celkem 36 463 524,99 Kč.

Předpokládaný průběh realizace projektu v roce 2023, odhad čerpání v roce 2023:

Projekt bude v roce 2023 dočerpán, predikce čerpání je ve výši 10 289 374,85 Kč.

Zpracovala Ing. Jarmila Neudörflerová