Zápis č. 12/2023

Jednací orgán: 	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 2. 5. 2023 (9:00 -10:30)

Místo konání: 	 velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni: 	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., Ing. T. Uvízl, Ing. V. Jeřábková,

Mgr. J. Cahlíková, MBA, MUDr. Z. Kojecký, Ph.D., Mgr. S. Procházková,

Mgr. J. Lhoťan, Ing. V. Olejníček, Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA,

Ing. A. Hlavinka

Omluveni: 	           Ing. Bc. A. Drobiličová, Ing. M. Knápek, Bc. R. Kejř

Přizváni:

Poradu řídil:	            prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Program:

- Úkoly

- Diskuze

Průběh jednání:

- Úkoly

2021/22/04

T: do 15. 3.  2022 (zdrav. mat.) prezentace, do 31. 3. 2022 (majetek), na PV 5. 4. 2022 Ing. Hlavinka vysloví závazné stanovisko.                       zadáno 8. 6. 2021, 28. 6. 2022 úkol pokračuje.

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství - zdrav.mat. do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

*úkol trvá do konce roku viz. termín výše, kolega z OR zaneprázdněn KIPE a WND, nicméně legislativu o UDI neporušujeme, vše funguje, leč zatím manuálně…

Souviselo s vytížením pracovníků ORNEXT (QI) na projektu KIPE, nyní se pozornost směřuje na dodělání UDI v QI, testují se postupně nové verze a úpravy, mezitím zjištěn stav a kontakty v KN Zlín a FN Ostrava, kde mají nasazené sklady FAMA a UDI kódy již údajně sledují, nicméně doporučený termín návštěvy z obou nemocnic je až 06-07/2023, kvůli probíhajícím úpravám v těchto modulech. I přesto hledáme prostředky z možných dotačních titulů pro možné nahrazení celého QI za nový ERP (ne jen sklady).Úkol tedy trvá dále a intenzivně se řeší.

2021/23/01

T: do 28. 2. 2022, zadáno 15. 6. 2021        termín je posunutý do 31. 3. 2022

O: Ing. Hlavinka

Předloží návrh elektronizace všech laboratoří s časovým harmonogramem. Dořeší nejasnosti s LEM.

Aktuální stav elektronizace laboratoří níže, běží kontrolovaně, úkol možno uzavřít:

PAT – nasazením nového žádankového modulu se postupně elektronizují ext. žádanky z klinik FNOL, do konce 08/2023 se pilotně nasadí na PORGYN, dále se bude pokračovat s KUCOCH, UROLOGIE, a nakonec CHIR, kde je údajně největší rezistence. Zde bude možná potřeba intervence NLP a ŘED. Mezitím se plně elektronizuje MOLPAT a interní žádanky, mírné zdržení kvůli adopci LEM, záležitost NOR vyřešena. Nastaven nový kontakt za IT a byla nastavena prioritizace rozvojových požadavků. Po plné elektronizaci bude nasazeno automatické účtování výkonů. Zahájena integrace se systémem Vantana od Roshe na MOLPAT.

LEM – postupná adopce pod PAT, domluven HMG přechodu na společný systém včetně elektronizace, optimalizovali jsme potřebné hodiny a kapacity pro nastavení LEM do běžného provozu společně s dodavatelem DS Soft, termín přechodu a sjednocení opět do 08/2023.

GEN – Postupně vše běží, HMG a plán kompletní elektronizace si řídí klinika sama, byly nastaveny komunikační matice kvůli jednoznačnosti požadavků, možné zdržení dokončování některých úkolů z důvodů práce pro PAT/LEM,

OKB, TO, HOK, IMU a SOUD jsou plně elektronizované (mají OpenLims). Na TO probíhá výběr nového IT a „LightIT“, support zatím zajištěn ze strany UIT.

Nasazení ATB konzilí, náhrada telefonních konzilií, testuje se na GER a KOŽNÍ

Plány do budoucna:

OKB – elektronizace provozních deníků, což je údržba strojů, napojení na EFA, odbourá se velká porce papírování.

Elektronizace žádanek dle vyhlášky MZČR (nový standard FHIR), nasazení distribučního portálu pro příjem žádanek a posílání výsledků z/do externích PZS.

2022/20/03

T: 31. 7. 2022, zadáno 21. 6. 2022		termín posunutý do 31. 8. 2022

O: Ing. Hlavinka

Předložit návrh kultivace číselníků s konkrétními úkoly a daty. Bude řízeno centrálně přes KIPE, Ing. Hlavinka určí zodpovědnou osobu za správu číselníků ve FN.

Průběžně pokračuje, po útrapách s dodavateli (zejména Stapro a ORCZ) se povedlo nastavit jednotný číselník registru pacientů do všech připojených systémů v KIPE (MPI), probíhá automatická synchronizace napříč systémy, kde se řeší duplicity, problémy s RČ a došlo k vyčištění registrů. Aktuálně probíhá velká migrace zdravotní dokumentace, aby bylo možno poskytnout dokumentaci z jednoho místa pacientům, praktikům a ostatním PZS skrze portál (součástí KIPE).

Další číselníky se budou řešit následně, jako samostatný projekt s detaily, zatím není možné stanovit termín dokončení, jelikož je to kontinuální proces i s ohledem na nový NIS.

2023/04/02

T: 31. 3. 2023., zadáno 7. 2. 2023                úkol pokračuje

O: Ing. Drobiličová, MUDr. Kojecký, Ph.D.

Připraví koncepci paliativní péče ve FNOL.

Úkol 2023/04/02 Koncept paliativní péče-FN vidí nutnost vytvořit vlastní paliativu, ve smyslu úvazku paliatra, ambulance, lůžek (4 boxy) a terénních pracovníků (přesah do terénu, spolupracující subjekty, zapojení Olomouckého kraje). V paliativní péči je prostor pro využití telemedicíny. Na paliativní péči byla vypsána dotační výzva. Ing. Drobiličová a MUDr. Kojecký koncept paliativní péče zpracují do 15. 3. 2023.

2023/05/01

T: průběžně, 31. 12. 2023, zadáno 21. 2. 2023

O: Ing. Bc. Drobiličová

Zavedení načítání přístrojů kategorie 2B na zdravotních pracovištích ve spolupráci s Oddělením kvality a UIT (Ing. Rygol).

Čeká se na nákup PDA, soutěž probíhá.

2023/05/02

T: průběžně, 15. 3. 2023, zadáno 21. 2. 2023		splněno částečně, termín je posunutý do 31.12.2023

O: Mgr. Lhoťan

Plná elektronizace formulářů na cestovní příkazy a dovolenky.

Digitalizace žádanek postupně probíhá. Digitalizace „cestovních příkazů“ se váže na vyhodnocení vhodného SW (PEU společně s IT). Současný stav směřuje k zakoupení nového modulu personálního SW VEMA. Díky rozsahu zakázky bude potřeba soutěžit znovu dodavatele VEMA.

2023/11/01

T: 30. 6. 2023, zadáno 11. 4. 2023

O: Ing. Merta, Mgr. Lhoťan, Ing. Hlavinka

Vypsat veřejnou soutěž na personální informační systém.

- Diskuse

Prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Plnění úkolů z minulých porad-Ing. Hlavinka zpracoval aktualizaci úkolů a přednesl členům porady vedení.

Úkol 2022/21/01 je splněn, byl aktualizován telefonní seznam na intranetu (včetně freesetů) a je zajištěna pravidelná aktualizace.

Úkol 2022/34/01 je splněn, aplikace je připravena a otestována. Čeká se na naskladnění PDA.

Úkol 2022/36/01 je duplicitní s úkolem 2021/22/04 a ten je tedy ponechán jako jeden úkol.

Úkol 2023/09/01 je splněn, ke službě bude využit dispečink, personál byl zaškolen.

Úkol 2022/14/03 je splněn, proběhla a dále postupně probíhá edukace dokumentaristek o Archivním řádu.

Úkol 2022/18/01 je splněn, v Centrálním archivu byly pořízeny a dále se pořizují nové regály, příruční sklady byly zmigrovány (u vybraných ambulancí), neevidujeme problémy, aktuální zaplněnost je evidována.

- Na příštích poradách vedení budou mít postupně všichni náměstci prezentaci, na které přestaví úkoly, plány a cíle svého úseku na rok 2023. Na PV 23. 5. 2023 bude prezentovat NLP MUDr. Z. Kojecký.

- Parkování-v rámci řešení parkování a dopravní situace ve městě (řeší magistrát města) je nutné vytipovat v areálu FNOL další parkovací plochy pro pacienty i zaměstnance.

Ing. V. Olejníček

- Ing. Olejníček představil členům porady vedení projekt „Umělá inteligence pro ochranu a bezpečnost měření energetické infrastruktury nemocnic.“ Požádal poradu vedení o schválení memoranda o budoucí spolupráci na tomto projektu s firmou MEgA-Měřící Energetické Aparáty, a.s. Porada vedení jednomyslně schválila spolupráci FN Olomouc na tomto projektu. Memorandum, viz příloha č. 1.

Ing. A. Hlavinka

- Ing. Hlavinka předložil aktualizovaný stav plnění úkolů, viz zápis v části 1. Úkoly.

Ing. Č. Merta, Ph.D., MBA, MPA

- Ing. Merta upozornil na možné komplikace při plánování a rozhodování nákupů vybavení (přístrojů) prostřednictvím VZ pro kliniky. Během roku dochází ze strany klinik ke změnám požadovaných parametrů přístrojů, které již byly původně odsouhlaseny. Toto legislativa nedovoluje. Ředitel bude informovat všechny vedoucí pracovníky.

Ing. V. Jeřábková

- Ing. Jeřábková shrnula připravované akce marketingu pro zaměstnance.

1. Pohybrady, 20. 5. 2023, akce je určena i pro veřejnost. Edukace zdravého životního stylu.

2. Sluňákov-Den dětí, 1. 6. 2023, pouze pro děti zaměstnanců FN.

3. Divadelní představení Moravského divadla Olomouc, 21. 6. 2023 a 12. 10. 2023.

- Budova G-slavnostní a oficiální otevření budovy proběhne v měsíci září 2023. V budově G bude nově umístěno Oddělení alergologie a klinické imunologie.

- Ing. Jeřábková podala návrh na přejmenování autobusové zastávky ve FN „U alergologie“ z důvodu změny přesunu Oddělení alergologie a klinické imunologie do budovy G. Zastávka se bude nyní jmenovat „FN Zdravotníků“. Porada vedení změnu názvu jednomyslně schválila. Ing. Jeřábková změnu ohlásí na magistrát města.

MUDr. Z. Kojecký, Ph.D.

- MUDr. Kojecký připravuje v měsíci květnu individuální pohovory se členy týmu NLP.

- Na PV 23. 5. 2023 bude MUDr. Kojecký prezentovat úkoly, plány a cíle NLP na ro 2023.

- Klinické protokoly (slouží ke standardizaci procesů) budou využity na dvou pracovištích-ortopedie a chirurgie (kolorektální oblast).

Mgr. J. Lhoťan

- Mgr. Lhoťan informoval o VŘ na přednosty (Klinika ortopedie, Dětská klinika, II. interní klinika

a Novorozenecké oddělení).

- V rámci nedostatku parkovacích míst podal Mgr Lhoťan návrh na sdílenou automobilovou dopravu mezi zaměstnanci FN. K tomuto je potřeba vybrat SW a možnosti budou dále projednány a zváženy.

Termín a místo konání další porady:

Datum:         16. 5. 2023, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsala:		Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:        11. 5. 2023 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………

Přílohy:

Rozdělovník