Zápis č. 24/2023

Jednací orgán: 	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 10. 10. 2023 (9:00 -10:30)

Místo konání: 	velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni: 	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., Ing. V. Jeřábková,

Ing. Bc. A. Drobiličová, Ing. M. Knápek, MUDr. Z. Kojecký, Ph.D.,

Mgr. S. Procházková, Mgr. J. Lhoťan, Ing. T. Uvízl, Mgr. J. Cahlíková, MBA,

Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA, Ing. A. Hlavinka, Ing. V. Olejníček

Omluveni: 	Bc. R. Kejř

Přizváni:

Poradu řídil:	           prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Program:

- Úkoly

- Diskuze

Průběh jednání:

- Úkoly

2021/22/04

T: do 15. 3.  2022 (zdrav. mat.) prezentace, do 31. 3. 2022 (majetek), na PV 5. 4. 2022 Ing. Hlavinka vysloví závazné stanovisko.                       zadáno 8. 6. 2021, 28. 6. 2022 úkol pokračuje.

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství - zdrav.mat. do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

*úkol trvá do konce roku viz. termín výše, kolega z OR zaneprázdněn KIPE a WND, nicméně legislativu o UDI neporušujeme, vše funguje, leč zatím manuálně…

Souviselo s vytížením pracovníků ORNEXT (QI) na projektu KIPE, nyní se pozornost směřuje na dodělání UDI v QI, testují se postupně nové verze a úpravy, mezitím zjištěn stav a kontakty v KN Zlín a FN Ostrava, kde mají nasazené sklady FAMA a UDI kódy již údajně sledují, nicméně doporučený termín návštěvy z obou nemocnic je až 06-07/2023, kvůli probíhajícím úpravám v těchto modulech. I přesto hledáme prostředky z možných dotačních titulů pro možné nahrazení celého QI za nový ERP (nejen sklady). Úkol tedy trvá dále a intenzivně se řeší. Přenášení UDI kódů. UDI kódy se snímají, ale nepřenáší do ostatního sytému, na podzim bude celá integrace dokončena.

2022/20/03

T: 31. 7. 2022, zadáno 21. 6. 2022		úkol pokračuje

O: Ing. Hlavinka

Předložit návrh kultivace číselníků s konkrétními úkoly a daty. Bude řízeno centrálně přes KIPE, Ing. Hlavinka určí zodpovědnou osobu za správu číselníků ve FN.

Průběžně pokračuje, po útrapách s dodavateli (zejména Stapro a ORCZ) se povedlo nastavit jednotný číselník registru pacientů do všech připojených systémů v KIPE (MPI), probíhá automatická synchronizace napříč systémy, kde se řeší duplicity, problémy s RČ a došlo k vyčištění registrů. Aktuálně probíhá velká migrace zdravotní dokumentace, aby bylo možno poskytnout dokumentaci z jednoho místa pacientům, praktikům a ostatním PZS skrze portál (součástí KIPE).

Další číselníky se budou řešit následně, jako samostatný projekt s detaily, zatím není možné stanovit termín dokončení, jelikož je to kontinuální proces i s ohledem na nový NIS.

2023/04/02

T: 31. 3. 2023., zadáno 7. 2. 2023                úkol pokračuje

O: Ing. Drobiličová, MUDr. Kojecký, Ph.D.

Připraví koncepci paliativní péče ve FNOL.

Úkol 2023/04/02 Koncept paliativní péče-FN vidí nutnost vytvořit vlastní paliativu, ve smyslu úvazku paliatra, ambulance, lůžek (4 boxy) a terénních pracovníků (přesah do terénu, spolupracující subjekty, zapojení Olomouckého kraje). V paliativní péči je prostor pro využití telemedicíny. Na paliativní péči byla vypsána dotační výzva. Ing. Drobiličová a MUDr. Kojecký koncept paliativní péče zpracují do 15. 3. 2023.

2023/05/02

T: průběžně, 15. 3. 2023, zadáno 21. 2. 2023		splněno částečně, termín je posunutý do 31.12.2023

O: Mgr. Lhoťan

Plná elektronizace formulářů na cestovní příkazy a dovolenky.

Digitalizace žádanek postupně probíhá. Digitalizace „cestovních příkazů“ se váže na vyhodnocení vhodného SW (PEU společně s IT). Současný stav směřuje k zakoupení nového modulu personálního SW VEMA. Díky rozsahu zakázky bude potřeba soutěžit znovu dodavatele VEMA.

2023/11/01

T: 30. 6. 2023, zadáno 11. 4. 2023		úkol pokračuje

O: Ing. Merta, Mgr. Lhoťan, Ing. Hlavinka

Vypsat veřejnou soutěž na personální informační systém.

Úkol pokračuje, v průběhu času došlo k významnému navýšení ceny, na PV za dva týdny podá Ing. Merta a Mgr. Lhoťan zprávu o dalším postupu.

2023/18/01

T: 21. 7. 2023, zadáno 11. 7. 2023		do konce října 2023

O: MUDr. Kojecký

Doplní schéma „Sekvenační vyšetření ve FNOL“.

Ze strany NLP MUDr. Kojeckého dodána všechna potřebná dokumentace. 17. 10. 2023 proběhne poslední porada o konečné zadávací dokumentaci a do konce měsíce října bude vypsáno VŘ.

2023/18/02

T: 12. 8. 2023, zadáno 11. 7. 2023		úkol pokračuje

O: Ing. Hlavinka

Proškolí členy porady vedení ve WND (workflow nezdravotnické dokumentace).

Proškolení členů porady vedení provede Ing. Miklík, vznikla nová aplikace ke školení. Je potřeba domluvit termín proškolení.

- Diskuse

Prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Prof. RNDr. David Friedecký, Ph.D. prezentoval v rámci Operačního programu Jana Amose Komenského (OP JAK) projektový záměr Interdisciplinární přístupy pro vývoj a aplikace nových materiálů v medicínské praxi-Nové omické technologie, projektový záměr viz příloha č. 1. Poté požádal členy porady vedení o schválení projektového záměru. Porada vedení projekt v rámci OP JAK-Interdisciplinární přístupy pro vývoj a aplikace nových materiálů v medicínské praxi-Nové omické technologie jednomyslně schválila, viz UPV 2023/24/01.

- Plnění úkolů z minulých porad:

Úkol 2023/11/01-úkol pokračuje, v průběhu času došlo k významnému navýšení ceny, na PV za dva týdny podá Ing. Merta a Mgr. Lhoťan zprávu o dalším postupu.

Úkol 2023/18/01-k doplnění schématu Sekvenační vyšetření ve FNOL je ze strany NLP MUDr. Kojeckého dodána všechna potřebná dokumentace. 17. 10. 2023 proběhne poslední porada o konečné zadávací dokumentaci a do konce měsíce října bude vypsáno VŘ.

Úkol 2023/18/02 Proškolení členů porady vedení provede Ing. Miklík, vznikla nová aplikace ke školení. Je potřeba domluvit termín proškolení.

- V měsíci listopadu proběhnou hospodářské porady s vybranými pracovišti.

- Ortopedická klinika navýšila objem operativy (4. operační sál je v provozu navíc 3-4 dny v týdnu).

Ing. T. Uvízl

- Ing. Uvízl informoval členy porady vedení o kontrolách projektů ve FNOL: 25. 10. 2023 bude zahájena kontrola KIPE, kontrolu bude provádět Ministerstvo financí. 25.10. 2023 bude rovněž zahájena kontrola REACT-EU, kterou provede Centrum pro regionální rozvoj.

- Ke strategickým investicím FN Olomouc již byly vypracovány a zodpovězeny všechny připomínky, na které se dotazovalo Ministerstvo financí.

- Projekty ITI Olomoucké aglomerace-realizace projektu Fortu Tafelberg v areálu FNOL-projektová dokumentace bude dokončena ve 12/2023. Připomínky jsou vypořádány a následně bude vypsána žádost na dotace.

Ing. M. Knápek

- 23. 10. 2023 proběhne jednání FN Olomouc s vedením VZP.

- Jednání s VoZP již proběhlo, není dořešen rok 2022. S VoZP proběhla diskuse na téma prevence, pojišťovna má zájem o spolupráci, viz Centrum zdraví a prevence ve FN Olomouc.

- ČPZP-jednání bude 11. 10. 2023.

Ing. V. Olejníček

- Informoval členy porady vedení, že FNOL podala projektové žádosti na dva projekty z NPO:

1. Onkologický stacionář-novostavba budovy P4 (8.výzva NPO),

2. Podpora rehabilitační péče po kritických stavech ve FN Olomouc (7. výzva NPO).

Ing. A. Hlavinka

- Bezpapírová ambulance-portál pro praktické lékaře je připraven ke spuštění. PL tak budou mít přístup ke zprávám svých pacientů vyšetřených ve FN v odborných ambulancích. Termín přesného spuštění portálu Ing. Hlavinka oznámí předem, bude připravena informační kampaň pro PL.

Mgr. S. Procházková

- Po společné diskusi porada vedení FN Olomouc dne 10. 10. 2023 jednomyslně schválila, v návaznosti na usnesení Porady vedení FN Olomouc ze dne 11. 1. 2022, UPV 2022/02/01 a usnesení Porady vedení FNOL ze dne 9. 6. 2020, UPV 2020/15/01, záměr pokračovat v procesu směny pozemků parc. č. 168/30, k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví p. P. Hubáčka za pozemek parc. č. 132/138, k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve vlastnictví České republiky v hospodaření Fakultní nemocnice Olomouc., viz UPV 2023/24/02. Vedení FN Olomouc současně vzalo na vědomí důvody, pro které nebyla ze strany Ministerstva financí ČR opětovně schválena směnná smlouva uzavřená mezi Fakultní nemocnicí Olomouc a p. P. Hubáčkem dne 27. 4. 2022.

Mgr. J. Cahlíková, MBA

- MZ ČR spouští pilotní projekt Spokojenost ambulantních pacientů. Projekt proběhne na vybraných pracovištích FNOL a po ukončení bude vyhodnocen a na MZ ČR bude odeslána zpětná vazba.

Ing. Bc. A. Drobiličová, MHA

- Sálová a výkonnostní kapacita na operačních sálech je omezena opětovnými odchody na MD. Ing. Drobiličová ve spolupráci s Personálním odborem pokračuje v náboru nových sálových sester a instrumentářek.

MUDr. Z. Kojecký, Ph.D.

- V měsíci listopadu proběhnou hospodářské porady s vybranými pracovišti.

- Skenování nástrojů na operačních sálech-proces bude nyní nastaven za současných podmínek (komunikace, provozní úpravy), MUDr. Kojecký ve spolupráci s Ing. Uvízlem připravují výhled do budoucnosti (nákup dalších nástrojů, servis).

- Jednodenní péče-před jednáním se ZP je nutné přesně popsat prováděné procesy, poté připraví Ing. Knápek ekonomické podklady.

- Dle harmonogramu stavebních prací a oprav (např. výměna oken na DK) dojde k částečnému omezení dětské operativy, avšak s minimálním dopadem na výkonnost.

- Na Infekčním oddělení došlo k výměně vedoucího pracovníka. Od 1. 10. 2023 byla jmenována primářkou MUDr. Kundschovská.

Mgr. J. Lhoťan

- Mgr. Lhoťan informoval o vývoji ohledně novelizace Zákoníku práce. Situace se i nadále mění, 17. 10. 2023 by mělo proběhnout jednání na úrovni ministra zdravotnictví s řediteli Fakultních nemocnic. Personální úsek v současné době reviduje všechny DPČ a DPP.

- Výpověď z dohodnutých přesčasů dalo ve FNOL 108 lékařů (zejména z Oční kliniky, PORGYNU, NOVO, I.CHIR, II. IK). Většina lékařů zdůraznila, že výpověď podali jako projev loajality s ostatními kolegy v rámci ČR.

3.  Usnesení

UPV 2023/24/01

Porada vedení FN Olomouc dne 10. 10. 2023 jednomyslně schválila projekt v rámci OP JAK-Interdisciplinární přístupy pro vývoj a aplikace nových materiálů v medicínské praxi-Nové omické technologie.

UPV 2023/24/02

Porada vedení FN Olomouc dne 10. 10. 2023 jednomyslně schválila, v návaznosti na usnesení Porady vedení FN Olomouc ze dne 11. 1. 2022, UPV 2022/02/01 a usnesení Porady vedení FNOL ze dne 9. 6. 2020, UPV 2020/15/01, záměr pokračovat v procesu směny pozemků parc. č. 168/30, k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví p. P. Hubáčka za pozemek parc. č. 132/138, k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve vlastnictví České republiky v hospodaření Fakultní nemocnice Olomouc.

Termín a místo konání další porady:

Datum:         24.10. 9. 2023, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsala:		Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:        19. 10. 2023 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………

Přílohy:

Rozdělovník