Zápis č. 18/2023

Jednací orgán: 	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 11. 7. 2023 (9:00 -10:30)

Místo konání: 	 velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni: 	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., Ing. V. Jeřábková,

Ing. Bc. A. Drobiličová, MHA, Mgr. J. Cahlíková, MBA,

Mgr. S. Procházková, Mgr. J. Lhoťan,

Ing. V. Olejníček, Bc. R. Kejř, Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA,

Ing. A. Hlavinka, Ing. T. Uvízl, Ing. M. Knápek, MUDr. Z. Kojecký, Ph.D.

Omluveni:

Přizváni:		Mgr. P. Fiurášková

Poradu řídil:	           prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Program:

- Úkoly

- Diskuze

Průběh jednání:

- Úkoly

2021/22/04

T: do 15. 3.  2022 (zdrav. mat.) prezentace, do 31. 3. 2022 (majetek), na PV 5. 4. 2022 Ing. Hlavinka vysloví závazné stanovisko.                       zadáno 8. 6. 2021, 28. 6. 2022 úkol pokračuje.

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství - zdrav.mat. do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

*úkol trvá do konce roku viz. termín výše, kolega z OR zaneprázdněn KIPE a WND, nicméně legislativu o UDI neporušujeme, vše funguje, leč zatím manuálně…

Souviselo s vytížením pracovníků ORNEXT (QI) na projektu KIPE, nyní se pozornost směřuje na dodělání UDI v QI, testují se postupně nové verze a úpravy, mezitím zjištěn stav a kontakty v KN Zlín a FN Ostrava, kde mají nasazené sklady FAMA a UDI kódy již údajně sledují, nicméně doporučený termín návštěvy z obou nemocnic je až 06-07/2023, kvůli probíhajícím úpravám v těchto modulech. I přesto hledáme prostředky z možných dotačních titulů pro možné nahrazení celého QI za nový ERP (nejen sklady). Úkol tedy trvá dále a intenzivně se řeší.

2021/23/01

T: do 28. 2. 2022, zadáno 15. 6. 2021        termín je posunutý do 31. 3. 2022

O: Ing. Hlavinka

Předloží návrh elektronizace všech laboratoří s časovým harmonogramem. Dořeší nejasnosti s LEM.

Aktuální stav elektronizace laboratoří níže, běží kontrolovaně, úkol možno uzavřít:

PAT – nasazením nového žádankového modulu se postupně elektronizují ext. žádanky z klinik FNOL, do konce 08/2023 se pilotně nasadí na PORGYN, dále se bude pokračovat s KUCOCH, UROLOGIE, a nakonec CHIR, kde je údajně největší rezistence. Zde bude možná potřeba intervence NLP a ŘED. Mezitím se plně elektronizuje MOLPAT a interní žádanky, mírné zdržení kvůli adopci LEM, záležitost NOR vyřešena. Nastaven nový kontakt za IT a byla nastavena prioritizace rozvojových požadavků. Po plné elektronizaci bude nasazeno automatické účtování výkonů. Zahájena integrace se systémem Vantana od Roshe na MOLPAT.

LEM – postupná adopce pod PAT, domluven HMG přechodu na společný systém včetně elektronizace, optimalizovali jsme potřebné hodiny a kapacity pro nastavení LEM do běžného provozu společně s dodavatelem DS Soft, termín přechodu a sjednocení opět do 08/2023.

GEN – Postupně vše běží, HMG a plán kompletní elektronizace si řídí klinika sama, byly nastaveny komunikační matice kvůli jednoznačnosti požadavků, možné zdržení dokončování některých úkolů z důvodů práce pro PAT/LEM,

OKB, TO, HOK, IMU a SOUD jsou plně elektronizované (mají OpenLims). Na TO probíhá výběr nového IT a „LightIT“, support zatím zajištěn ze strany UIT.

Nasazení ATB konzilí, náhrada telefonních konzilií, testuje se na GER a KOŽNÍ

Plány do budoucna:

OKB – elektronizace provozních deníků, což je údržba strojů, napojení na EFA, odbourá se velká porce papírování.

Elektronizace žádanek dle vyhlášky MZČR (nový standard FHIR), nasazení distribučního portálu pro příjem žádanek a posílání výsledků z/do externích PZS.

2022/20/03

T: 31. 7. 2022, zadáno 21. 6. 2022		termín posunutý do 31. 8. 2022

O: Ing. Hlavinka

Předložit návrh kultivace číselníků s konkrétními úkoly a daty. Bude řízeno centrálně přes KIPE, Ing. Hlavinka určí zodpovědnou osobu za správu číselníků ve FN.

Průběžně pokračuje, po útrapách s dodavateli (zejména Stapro a ORCZ) se povedlo nastavit jednotný číselník registru pacientů do všech připojených systémů v KIPE (MPI), probíhá automatická synchronizace napříč systémy, kde se řeší duplicity, problémy s RČ a došlo k vyčištění registrů. Aktuálně probíhá velká migrace zdravotní dokumentace, aby bylo možno poskytnout dokumentaci z jednoho místa pacientům, praktikům a ostatním PZS skrze portál (součástí KIPE).

Další číselníky se budou řešit následně, jako samostatný projekt s detaily, zatím není možné stanovit termín dokončení, jelikož je to kontinuální proces i s ohledem na nový NIS.

2023/04/02

T: 31. 3. 2023., zadáno 7. 2. 2023                úkol pokračuje

O: Ing. Drobiličová, MUDr. Kojecký, Ph.D.

Připraví koncepci paliativní péče ve FNOL.

Úkol 2023/04/02 Koncept paliativní péče-FN vidí nutnost vytvořit vlastní paliativu, ve smyslu úvazku paliatra, ambulance, lůžek (4 boxy) a terénních pracovníků (přesah do terénu, spolupracující subjekty, zapojení Olomouckého kraje). V paliativní péči je prostor pro využití telemedicíny. Na paliativní péči byla vypsána dotační výzva. Ing. Drobiličová a MUDr. Kojecký koncept paliativní péče zpracují do 15. 3. 2023.

2023/05/01

T: průběžně, 31. 12. 2023, zadáno 21. 2. 2023

O: Ing. Bc. Drobiličová

Zavedení načítání přístrojů kategorie 2B na zdravotních pracovištích ve spolupráci s Oddělením kvality a UIT (Ing. Rygol).

Čeká se na nákup PDA, soutěž probíhá.

2023/05/02

T: průběžně, 15. 3. 2023, zadáno 21. 2. 2023		splněno částečně, termín je posunutý do 31.12.2023

O: Mgr. Lhoťan

Plná elektronizace formulářů na cestovní příkazy a dovolenky.

Digitalizace žádanek postupně probíhá. Digitalizace „cestovních příkazů“ se váže na vyhodnocení vhodného SW (PEU společně s IT). Současný stav směřuje k zakoupení nového modulu personálního SW VEMA. Díky rozsahu zakázky bude potřeba soutěžit znovu dodavatele VEMA.

2023/11/01

T: 30. 6. 2023, zadáno 11. 4. 2023		termín je posunutý do 30. 9. 2023

O: Ing. Merta, Mgr. Lhoťan, Ing. Hlavinka

Vypsat veřejnou soutěž na personální informační systém.

2023/18/01

T: 21. 7. 2023, zadáno 11. 7. 2023

O: MUDr. Kojecký

Doplní schéma „Sekvenační vyšetření ve FNOL“.

2023/18/02

T: 12. 8. 2023, zadáno 11. 7. 2023

O: Ing. Hlavinka

Proškolí členy porady vedení ve WND.

- Diskuse

Prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Pan ředitel stručně informoval členy porady vedení o situaci v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži.

- MDR (Medical Devices Record) - notifikace zdravotnických prostředků-norma dle Evropské unie, která bude platit v ambulantní i lůžkové péči, kdy musí být trvale dohledatelné, které přístroje a jak byly použity při vyšetření pacienta. Oficiálně odloženo o 3 roky.

- LPS, UPS-pohotovostní služby zdravotníků mezi FN a Olomouckým krajem je v současné situaci velmi těžké zajistit, zejména zubní pohotovost, kde spolupráce s terénními lékaři nefunguje. Olomoucký kraj v letošním roce na zajištění pohotovostí zvýší finanční dotace.

Ing. T. Uvízl

- Finanční dotace na služby Telemedicíny-Ing. Uvízl požádal Ing. Mertu, aby neodkladně jmenoval projektový tým a zahájil činnost tohoto projektového týmu, jehož členy budou odborníci i z Ekonomického úseku.

Ing. M. Knápek

- Ing. Knápek informoval o vyhlášení výzvy č. 7 (z programu Národního plánu obnovy) Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech. FNOL o tuto finanční dotaci požádá.

- Dále informoval o návštěvě soukromé Psychosomatické kliniky v Praze. V návaznosti na tuto návštěvu informoval poradu vedení, že je třeba i v našem nově vznikajícím oddělení zaměřeném na psychosomatiku a prevenci počítat se samoplátcovskými výkony jako nedílnou součástí jeho fungování.

- Analýza dr. Hroboně (spol. AHA) - oblasti, které s dr. Hroboněm řeší v rámci možné hrazené detailní analýzy:

-delší doba hospitalizace na onkologii a neurologii,

-náklady na materiál na endoskopie na II. IK,

-vykazování vedlejších diagnóz,

-zvýšené náklady na laboratorní vyšetření u hospitalizovaných pacientů.

Z výše uvedených oblastí se Ing. Knápkovi jako relevantní k diskusi o reálném přínosu detailní analýzy jeví pouze zvýšené náklady na laboratorní výkony a potenciálně (ne)úplnost vykazování vedlejších diagnóz ovlivňujících RV případů, nicméně v tomto případě již na tomto MUDr. Zápalka i ve spolupráci s OZPI pracují a pravděpodobně tuto oblast nebude třeba řešit hrazenou detailní analýzou.

Ing. V. Olejníček

- Informoval členy porady vedení, že od 30. 6. 2023 fungují ve FNOL fotovoltaiky (budovy A, P, P3, S, Y) přinášející úsporu v nákladech za energie. Ing. Olejníček dodá informace, které budou umístěny a intranetu a webových stránkách FNOL.

Ing. A. Hlavinka

- Ing. Hlavinka prezentoval Cíle a úkoly náměstka UIT na rok 2023, prezentace viz příloha č. 1.

- Ing. Hlavinka proškolí členy PV ve WND, viz úkol 2023/18/02.

Ing. Č. Merta, Ph.D., MBA, MPA

- Ing. Merta doplnil informace k vypsání VZ „Sekvenování ve FNOL“. Je nutné doplnit schéma „Sekvenační vyšetření ve FNOL“ o tyto body:

- o všechna vyšetření včetně očekávaných na základě odborného odhadu úseku zdravotní péče FNOL (předpoklad jsou vyšetření po dobu morální životnosti nakupovaného sekvenátoru).

- o zaslání přehledů všech souvisejících procesních fází, které s vlastním provozem sekvenování souvisí a jsou pro tuto technologii nezbytné, jako např. izolace a příprava vzorků, příprava knihoven, kontrola kvality, atd.

- o fáze následující po sekvenování, to je seznam požadavků na bio-informatické analýzy, odhadované druhy analýz, objem analyzovaných dat a ukládání těchto dat s příslušnou úložnou dobou.

Doplnění těchto informací je zásadní pro plánování soutěží a tvorbu dokumentace k veřejným zakázkám, viz úkol 2023/18/01 s termínem splnění 21. 7. 2023. Úkol pro NLP MUDr. Kojeckého.

Bc. R. Kejř

- Plánovaný převod agend mezi vedoucí INTA a vedoucím OBKR proběhl k 1. 7. 2023 bez problémů, k témuž datu je účinná i první várka organizačních norem (Řd-001 Organizační řád FNOL, MP-Řd-002-03 Ochrana oznamovatelů – Whistleblowing​ a MP-Řd-002-02 Interní protikorupční program FNOL​) – poděkoval za spolupráci při společné tvorbě požadovaných předpisů Odboru kvality.

- Informoval v této souvislosti i o vydání nového zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, koncem června 2023, který bude účinný od 1.8.2023. Pro FNOL jako zaměstnavatele a současně povinný subjekt vyplývají s novým zákonem nové povinnosti a omezení – zákaz odvetných opatření vůči potenciálním oznamovatelům protiprávních jednání (část povinností FNOL je již splněna – vytvoření vnitřního oznamovacího systému, ustanovení příslušné osoby, uveřejnění příslušných informací). V této souvislosti dojde ještě k dodatečným drobným úpravám předpisů MP-Řd-002-03 Ochrana oznamovatelů – Whistleblowing​ a MP-Řd-002-02 Interní protikorupční program FNOL v rámci přípravy druhé várky organizačních norem tak, aby k 1. 8. 2023 byly tyto normy v souladu s tímto zákonem.

- Informoval o dnešním spuštění nové verze grafické nadstavby C4 u EPS včetně zaškolení technika PO a zaměstnanců telefonní ústředny FNOL – splněn předpoklad pro postupnou integraci dalších systémů do této grafické nadstavby + pro budoucí převod dohledu i nad EPS z telefonní ústředny na Oddělení technického dispečinku.

- V souvislosti s dosavadním řešením nežádoucí události na Psychiatrické klinice 20. 6. 2023 (napadení a škrcení lékaře pacientem a rozbití vstupních dveří) a v návaznosti na případ napadení zaměstnanců Psychiatrického oddělení Nemocnice České Budějovice dne 16. 6. 2023 (útok mačetou a zranění 4 zdravotníků) apeloval, aby každá nežádoucí událost ve FNOL, kdy dojde k fyzickému napadení zaměstnance FNOL ve službě pacientem nebo doprovodem pacienta, byla hlášena bezodkladně na Policii ČR. Toto se týká nejen Psychiatrické kliniky, ale i pracoviště URGENT, resp. všech pracovišť FNOL, kde dochází k fyzickému napadání personálu. Bc. Kejř, Mgr. Procházková (Právní odbor) a Mgr. Cahlíková (Odbor kvality) se sejdou s vedením Psychiatrické kliniky. Z jednání vyplyne pokyn, který bude předán na ostatní pracoviště.

Mgr. S. Procházková

- Mgr. Procházková informovala o připravovaných změnách ve statutu FN. Ústav molekulární a translační medicíny (nyní patří pouze pod LF UP) bude zařazen do organizační struktury FN, jakožto společné pracoviště FNOL a LF UP.

- FN Olomouc a Nemocnice Šumperk podepsaly smlouvu o spolupráci v souvislosti se vznikem Regionálního onkologického centra v nemocnici Šumperk. FN Olomouc je spolupracující a zastřešující pracoviště – Komplexní onkologické centrum.

Mgr. J. Cahlíková, MBA

- V důsledku připravovaných změn - „Mgr. Procházková informovala o připravovaných změnách ve statutu FN. Ústav molekulární a translační medicíny (nyní patří pouze pod LF UP) bude zařazen do organizační struktury FN, jakožto společné pracoviště FNOL a LF UP“ – tyto změny v organizačním řádu FNOL připraví Mgr. Cahlíková.

- 10. 7. 2023 obdržela FNOL kladné rozhodnutí MZ ČR k žádosti o statut Centra vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče ve FN Olomouc.

Ing. Bc. A. Drobiličová, MHA

- Ing. Drobiličová informovala, že v souvislosti se zrušením Pošty 5 Olomouc byl nově nastaven systém předání důchodů do vlastních rukou imobilním pacientům. Na Altus zveřejněna aktualizace Sm-L041 Poskytování sociálních služeb. SOC zajišťuje předání důchodů 1x týdně do vlastních rukou imobilním pacientům, kteří jsou schopni převzetí finanční hotovosti a podpisu žádosti o zprostředkování doručení důchodu do vlastních rukou. S účinností od 1. 7. 2023 je přeprava zajišťována nově z pošty Olomouc 10 (Foerstrova 717/21, Olomouc Nová Ulice, 770 10) v součinnosti s Provozem dopravy.

MUDr. Z. Kojecký, Ph.D.

- Do konce měsíce srpna 2023 pan ředitel a MUDr. Kojecký nastíní koncepci Centra zdraví a prevence.

- Novy metodický pokyn pro sdílení lůžkového fondu ve FNO bude vydán k 1. 9. 2023.

Mgr. J. Lhoťan

- Mgr. Lhoťan informoval o aktivitách PEU:

- Bylo ukončeno navyšování osobního ohodnocení u všech zaměstnanců o 4 % jejich stávajícího tarifu (dohoda s odborovými organizacemi).

- Stále probíhá odškodňování zaměstnanců za nemoc z povolání (Covid-19).

- K 30. 6. 2023 bude zaslán požadavek na doplacení mimořádných odměn MZ Covid 19 – na základě uznaných nemocí z povolání COVID 19.

- PEU připravuje návrh na optimalizaci osobních nákladů na Klinice zubního lékařství.

- V rámci novelizace zákoníku práce PEN připraví ve spolupráci s NLP a NOO projekt, který zajistí plný soulad požadavků novelizovaného ZP.

- Krajský úřad Olomouckého kraje vyhlásil stipendijní program pro mladé lékaře. Po diskusi vedení FNOL nepodpořilo žádost o tyto finanční zdroje z důvodu malé efektivity tohoto programu a současně koncepčního a dlouhodobě ověřeného přístupu FNOL k vyhledávání a zaměstnávání studentů LF.

- Mgr. Lhoťan požádal o prodloužení termínu k úkolu 2023/11/02 - vypsat veřejnou soutěž na personální informační systém. Porada vedení souhlasí, termín splnění úkolu je 30. 9. 2023.

Termín a místo konání další porady:

Datum:        18. 7. 2023, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsala:		Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:       14. 7. 2023 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………

Přílohy:

Rozdělovník