Zápis č. 22/2023

Jednací orgán: 	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 12. 9. 2023 (9:00 -10:30)

Místo konání: 	velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni: 	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., Ing. V. Jeřábková,

Ing. Bc. A. Drobiličová, Ing. M. Knápek, MUDr. Z. Kojecký, Ph.D.,

Mgr. S. Procházková, Mgr. J. Lhoťan, Ing. A. Hlavinka,

Bc. R. Kejř, Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA

Omluveni: 	Ing. T. Uvízl, Mgr. J. Cahlíková, Ing. V. Olejníček

Přizváni:		Mgr. P. Fiurášková

Poradu řídil:	           prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Program:

- Úkoly

- Diskuze

Průběh jednání:

- Úkoly

2021/22/04

T: do 15. 3.  2022 (zdrav. mat.) prezentace, do 31. 3. 2022 (majetek), na PV 5. 4. 2022 Ing. Hlavinka vysloví závazné stanovisko.                       zadáno 8. 6. 2021, 28. 6. 2022 úkol pokračuje.

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství - zdrav.mat. do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

*úkol trvá do konce roku viz. termín výše, kolega z OR zaneprázdněn KIPE a WND, nicméně legislativu o UDI neporušujeme, vše funguje, leč zatím manuálně…

Souviselo s vytížením pracovníků ORNEXT (QI) na projektu KIPE, nyní se pozornost směřuje na dodělání UDI v QI, testují se postupně nové verze a úpravy, mezitím zjištěn stav a kontakty v KN Zlín a FN Ostrava, kde mají nasazené sklady FAMA a UDI kódy již údajně sledují, nicméně doporučený termín návštěvy z obou nemocnic je až 06-07/2023, kvůli probíhajícím úpravám v těchto modulech. I přesto hledáme prostředky z možných dotačních titulů pro možné nahrazení celého QI za nový ERP (nejen sklady). Úkol tedy trvá dále a intenzivně se řeší. Přenášení UDI kódů. UDI kódy se snímají, ale nepřenáší do ostatního sytému, na podzim bude celá integrace dokončena.

2022/20/03

T: 31. 7. 2022, zadáno 21. 6. 2022		úkol pokračuje

O: Ing. Hlavinka

Předložit návrh kultivace číselníků s konkrétními úkoly a daty. Bude řízeno centrálně přes KIPE, Ing. Hlavinka určí zodpovědnou osobu za správu číselníků ve FN.

Průběžně pokračuje, po útrapách s dodavateli (zejména Stapro a ORCZ) se povedlo nastavit jednotný číselník registru pacientů do všech připojených systémů v KIPE (MPI), probíhá automatická synchronizace napříč systémy, kde se řeší duplicity, problémy s RČ a došlo k vyčištění registrů. Aktuálně probíhá velká migrace zdravotní dokumentace, aby bylo možno poskytnout dokumentaci z jednoho místa pacientům, praktikům a ostatním PZS skrze portál (součástí KIPE).

Další číselníky se budou řešit následně, jako samostatný projekt s detaily, zatím není možné stanovit termín dokončení, jelikož je to kontinuální proces i s ohledem na nový NIS.

2023/04/02

T: 31. 3. 2023., zadáno 7. 2. 2023                úkol pokračuje

O: Ing. Drobiličová, MUDr. Kojecký, Ph.D.

Připraví koncepci paliativní péče ve FNOL.

Úkol 2023/04/02 Koncept paliativní péče-FN vidí nutnost vytvořit vlastní paliativu, ve smyslu úvazku paliatra, ambulance, lůžek (4 boxy) a terénních pracovníků (přesah do terénu, spolupracující subjekty, zapojení Olomouckého kraje). V paliativní péči je prostor pro využití telemedicíny. Na paliativní péči byla vypsána dotační výzva. Ing. Drobiličová a MUDr. Kojecký koncept paliativní péče zpracují do 15. 3. 2023.

2023/05/02

T: průběžně, 15. 3. 2023, zadáno 21. 2. 2023		splněno částečně, termín je posunutý do 31.12.2023

O: Mgr. Lhoťan

Plná elektronizace formulářů na cestovní příkazy a dovolenky.

Digitalizace žádanek postupně probíhá. Digitalizace „cestovních příkazů“ se váže na vyhodnocení vhodného SW (PEU společně s IT). Současný stav směřuje k zakoupení nového modulu personálního SW VEMA. Díky rozsahu zakázky bude potřeba soutěžit znovu dodavatele VEMA.

2023/11/01

T: 30. 6. 2023, zadáno 11. 4. 2023		termín je posunutý do 30. 9. 2023

O: Ing. Merta, Mgr. Lhoťan, Ing. Hlavinka

Vypsat veřejnou soutěž na personální informační systém.

2023/18/01

T: 21. 7. 2023, zadáno 11. 7. 2023

O: MUDr. Kojecký

Doplní schéma „Sekvenační vyšetření ve FNOL“.

Do konce 9. 2023 bude připravena zadávací dokumentace na nákup sekvenátoru.

2023/18/02

T: 12. 8. 2023, zadáno 11. 7. 2023		termín je posunutý do 30. 9. 2023

O: Ing. Hlavinka

Proškolí členy porady vedení ve WND (workflow nezdravotnické dokumentace).

- Diskuse

Prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Plnění úkolů z minulých porad-úkol 2023/18/01-Sekvenační vyšetření ve FNOL-do 15. 9. 2023 probíhají předběžné konzultace a v následujícím týdnu bude zpracována zadávací dokumentace na nákup sekvenátoru. Po VŘ na sekvenátor budou následovat VŘ na laboratorní kity a dále na používané chemikálie při sekvenaci. Úkol 2023/18/02 proškolení na WND je naplánováno do konce měsíce září 2023.

- Společná porada vedoucích zaměstnanců FNOL a LF UP bude 10. 10. 2023 ve 13 hodin. Náměstci připraví za svůj úsek podklady pro prezentaci.

- Pan ředitel poděkoval Ing. Jeřábkové a Odboru marketinku za perfektní organizaci akce z Vršku do vršku.

- 13. 9. 2023 bude slavnostně otevřen nový pavilon G (pracoviště alergologie a imunologie, onkologie, infektologie a další provozy). K tomuto bude vydána tisková zpráva, viz příloha č. 1.

Ing. M. Knápek

- Ing. Knápek informoval o potřebě jednat s VZP, a to zejména v následujících oblastech:

1. Rozpočet na centrové léky na rok 2023

2. Vyúčtování roku 2022

3. Jednodenní péče v kardiologii

4. Navýšení počtu CCM kardiostimulátorů pro rok 2023

Ing. A. Hlavinka

- Připravuje podklady na ohlášenou kontrolu Integrační platformy z Ministerstva financí ve dnech 25.-26. 10. 2023.

Ing. V. Jeřábková

- Po diskusi PV jednomyslně schválila finální název nově vznikajícího pracoviště v budově F CENTRUM ZDRAVÍ A PREVENCE (vedením pověřena MUDr. Lenka Hansmanová). Centrum zdraví a prevence zastřešuje tři úzce spolupracující pracoviště, a to:

Oddělení psychosomatické medicíny (MUDr. Hansmanová),

Oddělení praktického lékařství (MUDr. Mrnka),

Oddělení preventivní medicíny (MUDr. Moravcová).

Viz UPV 2023/22/01

Každé oddělení bude mít vlastní NS 63XX. Současně bude pod Centrum zdraví a prevence alokováno stávající NS 6321 – Ambulance aktivního zdraví.

Termín „Centrum“ v tomto případě nijak nesouvisí se statusem udělovaným MZČR, nicméně v tomto případě, kdy zastřešuje tři zcela samostatná pracoviště, je jeho použití zcela legitimní. V této logice (tzn. centrum = tři a více spolupracující samostatná pracoviště) budeme ve FN Olomouc postupovat i nadále.

Další dohodnuté aspekty (počty úvazků, termíny…) spuštění a provozu Centra se nemění. Kolegové z Ekonomického úseku provedou revizi NS, Odbor kvality upraví názvosloví a organizační strukturu. Změny bude třeba zohlednit i v personální oblasti (rozdělení úvazku THP a sestry mezi dvě pracoviště – Oddělení psychosomatické medicíny a Oddělení preventivní medicíny).

Mgr. P. Fiurášková

- Mgr. Fiurášková připravuje audit rezidenčních míst ve FN a audit na inventarizaci.

Bc. R. Kejř

- Bc. Kejř informoval o aktuálním průběhu stěhování OBKR do nových kanceláří v budově G, kdy vyvstala potřeba více úložných prostor na uložení dokumentace OBKR (po dohodě s Ing. Olejníčkem přidělena OBKR ještě jedna kancelář, tím je problém vyřešen a OBKR bude celý kompletně přestěhován do budovy G).

- Informoval o připraveném trestním oznámení k NU na Oddělení urgentního příjmu ze dne 3.9.2023, kdy došlo ke slovnímu napadání, vyhrožování a fyzickému napadení zdravotnického personálu ze strany pacienta. I v této souvislosti došlo k jednání a k následné dohodě s Policií ČR ohledně vyrozumívání a její asistence u fyzického napadání personálu FNOL a u problémů při převozech podnapilých pacientů na PZS, dále ohledně zajišťování nalezených zbraní při prvotním ošetřování pacientů a také ohledně poskytnutí technických prostředků a kapacit policie k dočasnému střežení mrazicích kontejnerů TO FNOL umístěných před budovou L.

- Bc. Kejř v návaznosti na poslední NU projedná s dotčenými pracovišti pravidla přítomnosti a kompetencí Ostrahy FN na Oddělení urgentního příjmu.

- Dále informoval o proběhlém jednání pracovní komise Havarijní plány FNOL – zápis bude po schválení k dispozici i vedení FNOL.

Ing. Bc. A. Drobiličová, MHA

- 11. 9. 2023 byl zahájen AP pro NLZP, 41 účastníků.

MUDr. Z. Kojecký, Ph.D.

- MUDr. Kojecký připravil podklady pro text pro vedoucí zaměstnance ohledně změny v Zákoníku práce, znění textu viz příloha č. 2. Přípis z MZ ohledně změn v Zákoníku práce, viz příloha č. 3.

Mgr. J. Lhoťan

- Mgr. Lhoťan řešil situaci ohledně novelizace Zákoníku práce. Změny budou mít velký dopad na lékařský i nelékařský personál, na granty, na DPČ. Situace není vyřešená.

- VŘ na VEMA bude připraveno do 30. 9. 2023.

- E-learning-spolupráce s Mgr. Cahlíkovou a Bc. Kejřem. Nutné je celý sytém dopracovat, aby komplex všech školení kompaktní.

- Očkování zaměstnanců-MZ doporučuje očkování proti chřipce (ve FNOL pro zaměstnance hrazeno z FKSP) i proti Covid-19 (očkování zdarma). Na intranetu bude pro zaměstnance umístěna informace.

3.  Usnesení

UPV 2023/22/01

Porada vedení FN Olomouc dne 12. 9. 2023 jednomyslně schválila finální název nově vznikajícího pracoviště v budově F CENTRUM ZDRAVÍ A PREVENCE (vedením pověřena MUDr. Lenka Hansmanová).

Centrum zdraví a prevence zastřešuje tři úzce spolupracující pracoviště, a to:

Oddělení psychosomatické medicíny (MUDr. Hansmanová),

Oddělení praktického lékařství (MUDr. Mrnka),

Oddělení preventivní medicíny (MUDr. Moravcová).

Termín a místo konání další porady:

Datum:        26. 9. 2023, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsala:		Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:       22. 9. 2023 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………

Přílohy:

Rozdělovník