Zápis č. 8/2023

Jednací orgán: 	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 14. 3. 2023 (9:00 -10:30)

Místo konání: 	 velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni: 	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., Ing. Bc. A. Drobiličová, Ing. T. Uvízl, Ing. Vladimír Olejníček, Ing. V. Jeřábková, Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA, Ing. A. Hlavinka, Mgr. J. Cahlíková, MBA, Bc. R. Kejř, MUDr. Z. Kojecký, Ph.D.

Omluveni: 	            Mgr. J. Lhoťan, Ing. M. Knápek, Mgr. S Procházková

Přizváni:		Mgr. V. Odehnalová

Poradu řídil:	            prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Program:

- Úkoly

- Diskuze

Průběh jednání:

- Úkoly

2021/22/04

T: do 15. 3.  2022 (zdrav. mat.) prezentace, do 31. 3. 2022 (majetek), na PV 5. 4. 2022 Ing. Hlavinka vysloví závazné stanovisko.                       zadáno 8. 6. 2021, 28. 6. 2022 úkol pokračuje.

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství - zdrav.mat. do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

*úkol trvá do konce roku viz. termín výše, kolega z OR zaneprázdněn KIPE a WND, nicméně legislativu o UDI neporušujeme, vše funguje, leč zatím manuálně…

Úkol 2021/22/04 pokračuje. Nyní se projednává nový program FAMA a možnost napojení programu QI přímo do FAMA, tímto by došlo k vyčlenění skladového hospodářství (proběhne exkurse do zlínské nemocnice), pokud by se takové řešení ukázalo jako nevyhovující, bude se optimalizovat QI.  Během měsíce března proběhnou prezentace nových programů do QI, které by bylo možno zavést. Časová posloupnost: v prvním kroku budou na registr pacientů (nejdůležitější a největší číselník) navázány potřebné programy, v měsíci březnu budou zaváděny smlouvy, v dubnu se budou zavádět faktury. Po dokončení a zavedení předešlého se bude řešit QI a UDI kódy a skladové hospodářství (od měsíce dubna 2023).

2021/23/01

T: do 28. 2. 2022, zadáno 15. 6. 2021        termín je posunutý do 31. 3. 2022

O: Ing. Hlavinka

Předloží návrh elektronizace všech laboratoří s časovým harmonogramem. Dořeší nejasnosti s LEM.

*dr. Koudeláková z LEM řeší, mají interní schůzku cca 27.9., ZD v přípravě, integrační požadavky odeslány na vývojáře UPOL LEM.

2022/14/03

T: 31. 5. 2022, zadáno 5. 4. 2022

O: Ing. Hlavinka

Zajistí edukaci o archivačním řádu ve FNOL na všech dotčených pracovištích (dokumentaristky).

*probíhá postupně, čeká se na soutěž pojezdových regálů, Ing. Olejníček, peníze z investic zajistí IT.

2022/18/01

T: 10. 6. 2022, zadáno 24. 5. 2022

O: Ing. Hlavinka

Mgr. Štosová zreviduje přesný počet příručních spisoven-místností a jejich plochu (metry čtvereční).

Členům porady vedení předloží současný stav u všech zdravotnických pracovišť (počet místností a metrů čtverečních) a návrh, kolik plochy každému pracovišti k archivaci dokumentů postačí. Dále Mgr. Štosová navrhne typy té dokumentace, kterou není nutné skladovat fyzicky, ale pouze elektronicky.

*předložen aktuální stav od klinik, které reagovaly, viz. mail od Mgr. Smutného, přesun do archivu probíhá postupně dle přípravy dokumentace na klinikách. Cesta k pevnosti již částečně zpřístupněna.

2022/20/03

T: 31. 7. 2022, zadáno 21. 6. 2022		termín posunutý do 31. 8. 2022

O: Ing. Hlavinka

Předložit návrh kultivace číselníků s konkrétními úkoly a daty. Bude řízeno centrálně přes KIPE, Ing. Hlavinka určí zodpovědnou osobu za správu číselníků ve FN.

*schůzka proběhla před 2 týdny s TU, zodpovědná osoba Ing. David Miklík, který bude v úzkém kontaktu s Ing. Puchingerovou a postupně se budou číselníky rozšiřovat, ihned po ukončení projektu KIPE (31.12.2022).

2022/21/01

T: 31. 7. 2022, zadáno 28. 6. 2022    		termín je posunutý do 31. 8. 2022

O: Ing. Hlavinka

Ing. Hlavinka (a Ing. Sedlář) provedou aktualizaci telefonních čísel (včetně freesetů) na intranetu a zajistí, aby kontakty byly aktualizovány pravidelně.

2022/34/01

T: 31. 12. 2022, zadáno 15. 11. 2022

O: Ing. Hlavinka

Na všech operačních sálech budou propojené funkční čtečky s programem Medix.

Úkol 2022/34/01 propojení čteček a Medixu na operačních sálech-za FN vše připraveno, při spuštění se objevila se chyba u STAPRO, momentálně se řeší reklamace.

2022/36/01

T: 20. 12. 2022, zadáno 13. 12. 2022		úkol je aktualizován a termín posunut

nový termín je 31. 12. 2023

O: Ing. Hlavinka, Ing. Olejníček

Informují na PV, jak dopadla návštěva a dohoda ve skladech, a jak se budou ve skladech používat čtečky k evidenci UDI kódů.

Ing. Hlavinka se vyjádřil následovně:

Současně je možné UDI kódy zadávat do systému QI, nicméně aplikace se čtením EAN kódů je pomalá a zadávání není praktické, dodavatel slíbil optimalizaci, ale vzhledem k technologii a zastaralému sytému QI nemáme čekat výrazný posun k lepšímu. Návrh řešení je následující:

Během ledna proběhne workshop s dodavatelem systému WND (součástí KIPE), na kterém se dohodneme o vyčlenění skladového hospodářství ze systému QI a evidence by se měla celkově elektronizovat, včetně zavedení a integrace elektronických dodacích listů.

Předběžný termín nasazení nového systému je v Q3 2023. Mezitím se ve FNOL musí skladové karty vyčistit a doplnit o EAN kódy výrobce, aby proběhla migrace na nový systém co nejsnáze.

2023/04/02

T: 31. 3. 2023., zadáno 7. 2. 2023                termín je posunutý dopředu, 15. 3. 2023

O: Ing. Drobiličová, MUDr. Kojecký, Ph.D.

Připraví koncepci paliativní péče ve FNOL.

Úkol 2023/04/02 Koncept paliativní péče-FN vidí nutnost vytvořit vlastní paliativu, ve smyslu úvazku paliatra, ambulance, lůžek (4 boxy) a terénních pracovníků (přesah do terénu, spolupracující subjekty, zapojení Olomouckého kraje). V paliativní péči je prostor pro využití telemedicíny. Na paliativní péči byla vypsána dotační výzva. Ing. Drobiličová a MUDr. Kojecký koncept paliativní péče zpracují do 15. 3. 2023.

2023/05/01

T: průběžně, 31. 12. 2023, zadáno 21. 2. 2023

O: Ing. Bc. Drobiličová

Zavedení načítání přístrojů kategorie 2B na zdravotních pracovištích ve spolupráci s Oddělením kvality a UIT (Ing. Rygol).

2023/05/02

T: průběžně, 15. 3. 2023, zadáno 21. 2. 2023		splněno částečně, termín je posunutý do 30. 4. 2023

O: Mgr. Lhoťan

Plná elektronizace formulářů na cestovní příkazy a dovolenky.

Schvalování formuláře dovolenka je plně elektronizováno. Formulář cestovní příkaz ne

- Diskuse

Prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Pan ředitel kontroloval plnění úkolů z minulých porad. Úkol 2023/04/03 je splněn. Mgr. Cahlíková předložila poradě vedení výstupy anket hospitalizovaných a ambulantních pacientů.

- Pan ředitel poděkoval Odboru marketingu za organizaci 22. reprezentačního plesu FN Olomouc.

- Služby na Oddělení infekce budou pod záštitou I. interní kliniky.

Ing. T. Uvízl

- Požádal o jmenování projektového týmu na realizaci 3 dotačních projektů v rámci pevnosti Tafelberg (projekty OP TAK-Vybudování centra pro podporu a rozvoj inovačních a vývojových aktivit MPS v rámci OA, OP JAK-Nové technologie pro digitální zdravotnictví a IROP-Muzeum zdraví).

Centrální projektový tým pro řízení všech 3 projektů bude ve složení: vedoucí projektu Ing. Uvízl, dále Ing. Olejníček, Mgr. Spáčilová, Mgr. Foukalová, Ing. Valíček, Ing. Knápek, Ing. Merta, Ing. Hlavinka, Ing. Říha, K. Uvízlová (administrativní podpora).

Druhý, rozšířený tým (datové centrum), doplní Ing. Miklík, DiS. Malíšek, RNDr. Stanke.

Třetí, rozšířený tým (Muzeum zdraví), doplní Ing. Kubín, Mgr. Ráliš a další nominované osoby z KUOK.

Porada vedení navržený projektový tým schválila.

Ing. A. Hlavinka

- Aplikace „operační sály“ aktuálně testuje primář Freiwald na COS5, v týdnu od 20.3. 2023 by se mělo testovat na sálech COS1-COS6 a následně rozšíření na další operační sály ve FNOL. Aplikace je napojena na Medix a eviduje časové značky operací na sálech, včetně kontroly pacienta přes QR kód.

- Pro webové stránky FNOL a telemedicínu se nyní testuje chatbot (chatovací robot, program, který slouží k automatizované komunikaci v rámci psaného textu či hlasového příkazu, využití umělé inteligence).

Ing. Bc. A Drobiličová

- Ing. Drobiličová požádala o schválení projektového záměru s názvem Týmová supervize a strategické plánování v dětské paliativní péči FN Olomouc (Nadace rodiny Vlčkových), viz př.č.1. Žadatelem projektu je MUDr. Jan Hálek, Ph.D. Cílem projektu je zajištění supervizních setkání, podpora pracovníků, kteří se při své práci setkávají s dětmi se životem limitujícím a životem ohrožujícím onemocněním. Uskutečnění plánovaného projektu umožní zavedení tohoto důležitého typu podpory do praxe a nastavení spolupráce jednotlivých odborných týmů, a to Podpůrného a paliativního týmu, Centra komplexní péče DK, Novorozeneckého oddělení a Dětské kliniky FNOL. Porada vedení projektový záměr jednomyslně schválila. Viz UPV 2023/08/01.

Ing. V. Jeřábková

- Ing. Jeřábková informovala o připravovaných akcích pro zaměstnance FN i veřejnost:

20. 5. 2023 - Pohybrady, červen 2023 - Dětský den na Sluňákově.

Mgr. J. Cahlíková, MBA

- Mgr. Cahlíková podala návrh v rámci programu Bezpapírová ambulance jmenovat oficiální projektový tým za účelem vytvoření přesných pravidel. Porada vedení tento návrh schválila. NLP MUDr. Kojecký jmenuje tým projektu Bezpapírová ambulance.

- Na Onkologické klinice nyní probíhá certifikační audit ze SÚKL-certifikace správné praxe pro klinická hodnocení.

MUDr. Z. Kojecký, Ph.D.

- MUDr. Kojecký informoval o jednání s I. IK-služby na Oddělení infekce budou pod záštitou I. interní kliniky.

- NLZP připravuje ve spolupráci s MUDr. Kalábovou (onkoložka a členka týmu paliativní péče) vnitřní koncepci paliativní péče ve FNOL.

Mgr. V. Odehnalová

- Výjezdní zasedání s poradou vedoucích zaměstnanců bude 8.-9. 6. 2023. Místo konání bude upřesněno.

- FN Olomouc podala žádost v řádném termínu na MZČR-rezidentská systemizovaná místa (NLZP 14, lékaři 5).

- Z FKSP bude přispěno na vstupenku plesu FNOL 307 zaměstnancům.

- Informovala o plánovaných změnách v novele Zákoníku práce.

3.  Usnesení

UPV 2023/08/01

Porada vedení FN Olomouc dne 14. 3. 2023 jednomyslně schválila projektový záměr Týmová supervize a strategické plánování v dětské paliativní péči FN Olomouc.

Termín a místo konání další porady:

Datum:          21. 3. 2023, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsala:		Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:        17. 3. 2023 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………

Přílohy:

Rozdělovník