Zápis č. 28/2023

Jednací orgán: 	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 19. 12. 2023 (9:00 -10:30)

Místo konání: 	velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni: 	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., Ing. V. Jeřábková, Bc. R. Kejř,

Ing. M. Knápek, Ing. V. Olejníček, Ing., Bc. A. Drobiličová, MHA

Mgr. S. Procházková, Mgr. J. Lhoťan, Ing. T. Uvízl, Mgr. J. Cahlíková, MBA,

Ing. Čeněk Merta, MBA, MPA, Ing. A. Hlavinka

Omluveni: 	MUDr. Z. Kojecký, Ph.D.

Přizváni:

Poradu řídil:	           prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Program:

- Úkoly

- Diskuze

Průběh jednání:

- Úkoly

2021/22/04

T: do 15. 3.  2022 (zdrav. mat.) prezentace, do 31. 3. 2022 (majetek), na PV 5. 4. 2022 Ing. Hlavinka vysloví závazné stanovisko.                       zadáno 8. 6. 2021, 28. 6. 2022 úkol pokračuje.

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství - zdrav.mat. do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

*úkol trvá do konce roku viz. termín výše, kolega z OR zaneprázdněn KIPE a WND, nicméně legislativu o UDI neporušujeme, vše funguje, leč zatím manuálně…

Souviselo s vytížením pracovníků ORNEXT (QI) na projektu KIPE, nyní se pozornost směřuje na dodělání UDI v QI, testují se postupně nové verze a úpravy, mezitím zjištěn stav a kontakty v KN Zlín a FN Ostrava, kde mají nasazené sklady FAMA a UDI kódy již údajně sledují, nicméně doporučený termín návštěvy z obou nemocnic je až 06-07/2023, kvůli probíhajícím úpravám v těchto modulech. I přesto hledáme prostředky z možných dotačních titulů pro možné nahrazení celého QI za nový ERP (nejen sklady). Úkol tedy trvá dále a intenzivně se řeší. Přenášení UDI kódů. UDI kódy se snímají, ale nepřenáší do ostatního sytému, na podzim bude celá integrace dokončena.

2022/20/03

T: 31. 7. 2022, zadáno 21. 6. 2022		úkol pokračuje

O: Ing. Hlavinka

Předložit návrh kultivace číselníků s konkrétními úkoly a daty. Bude řízeno centrálně přes KIPE, Ing. Hlavinka určí zodpovědnou osobu za správu číselníků ve FN.

Průběžně pokračuje, po útrapách s dodavateli (zejména Stapro a ORCZ) se povedlo nastavit jednotný číselník registru pacientů do všech připojených systémů v KIPE (MPI), probíhá automatická synchronizace napříč systémy, kde se řeší duplicity, problémy s RČ a došlo k vyčištění registrů. Aktuálně probíhá velká migrace zdravotní dokumentace, aby bylo možno poskytnout dokumentaci z jednoho místa pacientům, praktikům a ostatním PZS skrze portál (součástí KIPE).

Další číselníky se budou řešit následně, jako samostatný projekt s detaily, zatím není možné stanovit termín dokončení, jelikož je to kontinuální proces i s ohledem na nový NIS.

2023/04/02

T: 31. 3. 2023., zadáno 7. 2. 2023                úkol pokračuje

O: Ing. Drobiličová, MUDr. Kojecký, Ph.D.

Připraví koncepci paliativní péče ve FNOL.

Úkol 2023/04/02 Koncept paliativní péče-FN vidí nutnost vytvořit vlastní paliativu, ve smyslu úvazku paliatra, ambulance, lůžek (4 boxy) a terénních pracovníků (přesah do terénu, spolupracující subjekty, zapojení Olomouckého kraje). V paliativní péči je prostor pro využití telemedicíny. Na paliativní péči byla vypsána dotační výzva. Ing. Drobiličová a MUDr. Kojecký koncept paliativní péče zpracují do 15. 3. 2023.

2023/05/02

T: průběžně, 15. 3. 2023, zadáno 21. 2. 2023		splněno částečně, termín je posunutý do 31.12.2023

O: Mgr. Lhoťan

Plná elektronizace formulářů na cestovní příkazy a dovolenky.

Digitalizace žádanek postupně probíhá. Digitalizace „cestovních příkazů“ se váže na vyhodnocení vhodného SW (PEU společně s IT). Současný stav směřuje k zakoupení nového modulu personálního SW VEMA. Díky rozsahu zakázky bude potřeba soutěžit znovu dodavatele VEMA.

2023/11/01

T: 30. 6. 2023, zadáno 11. 4. 2023		úkol pokračuje

O: Ing. Merta, Mgr. Lhoťan, Ing. Hlavinka

Vypsat veřejnou soutěž na personální informační systém.

Úkol pokračuje, v průběhu času došlo k významnému navýšení ceny, ke dni 24. 10. 2023 byla předána potřebná dokumentace od PEU a UIT na OVZ. Ing. Merta podá zprávu o dalším postupu.

2023/18/02

T: 12. 8. 2023, zadáno 11. 7. 2023		úkol pokračuje

O: Ing. Hlavinka

Proškolí členy porady vedení ve WND (workflow nezdravotnické dokumentace).

Proškolení členů porady vedení provede Ing. Miklík, vznikla nová aplikace ke školení. Je potřeba domluvit termín proškolení.

- Diskuse

Prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Pan ředitel informoval členy porady vedení, že 20. 12. 2023 FNOL oficiálně zveřejní VŘ na zhotovitele stavby budovy B (nového F-J). Je to významný milník v historii FN Olomouc. Pan ředitel Ing. Uvízlovi, jeho týmu a všem, kteří se podíleli na přípravě dokumentace poděkoval. Stavba je finančně zajištěna státními prostředky a prostředky FN OL.

- V příštím roce proběhne Akreditace FN Olomouc 2024. FN vypíše VŘ na akreditaci.

- Na Ortopedické klinice vznikla nová lůžková stanice Oddělení rehabilitace. 10. 1. 2024 bude otevřena. Pan ředitel poděkoval všem, kteří se podíleli na realizaci nových lůžek Oddělení rehabilitace.

- Ředitel avizoval očekávanou personální krizi veškerého zdravotnického personálu, zejména středního zdravotnického personálu (z důvodu povinnosti VŠ titulu zdravotních sester). Z toho vyplývá nutná včasná stabilizace zdravotnického personálu.

- Přednosta MUDr. Jakubec požádal členy Porady vedení o schválení PER ROLLAM projektu ai.Steo, viz příloha č. 1 a příloha č. 2. Porada vedení projekt schválila PER ROLLAM dne 16. 11. 2023, viz příloha č. 3. V případě, že projekt bude navržen k financování, budou probíhat další jednání.

Ing. T. Uvízl

- Ing. Uvízl se připojil k řediteli, a také poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě projektu. Konkrétně Ing. Olejníčkovi a jeho týmu, týmu OPP-jmenovitě Ing. Mokrášové, a také týmu z MZ. V další fázi tohoto projektu po proběhlém VŘ získáme zhotovitele a bude jmenován realizační tým za FN. Stavba budovy B je velmi významný projekt, který posune dopředu celkovou péči a její kvalitu ve FN. Stavba má rozpočet 4mld. Délka stavby je naplánována na 1306 dní (od zahájení stavby) a předpoklad otevření novostavby je začátek roku 2028.

- Na poradě vedení 9. 1. 2024 Ing. Uvízl představí a předloží ke schválení IP na rok 2024.

- Ing. Uvízl IP avizoval, tedy vyjmenoval stavební investice na rok 2024: zateplení Dětské kliniky, opravy ambulancí na Dětské klinice, rekonstrukce a zateplení ubytoven, fotovoltaika, rozšíření Psychiatrické kliniky, realizace projektu ve fortu Tafelberg, budova D4-1.IK, budova B, rekonstrukce na Onkologické klinice, pavilon P4-stacionář Onkologické kliniky, stavba na Transfuzním oddělení, operační sály pro Oční a ORL kliniky, NK-stavba, nová budova ředitelství, křižovatka u vjezdu H1 do FN, parkování a zastřešení u vstupu do budovy A, a další.

- Dále představil projekt „služební parkování“, kdy bude umožněno sloužícím zaměstnancům FN (držitelům i nedržitelům vjezdových karet) parkovat v době od 15 do 8 hodin v pracovní dny a o víkendech bez omezení. Projekt bude zahájen 1. 2. 2024, pro zaměstnance připraví Odbor marketingu sdělení.

- V souvislosti s cenovou politikou magistrátu města Olomouc za parkování (zónové parkování) ve městě bude navýšena cena parkování pro pacienty v areálu FN na 30Kč/hodinu.

Ing. V. Olejníček

- Ing. Olejníček sdělil, že v době stavby budovy B (přípravy hrubé stavby a samotná stavba) budou pozastaveny ostatní velké projekty z důvodu přeplněné kapacity areálu FN (stavební provoz, návoz materiálu).

Ing. M. Knápek

- Ing. Knápek informoval o stavu vyúčtování ZP za rok 2022. Stále chybí vyúčtování se dvěma ZP.

- Na téma Centrum provázení proběhne schůzka Ing. Knápka a Ing. Drobiličové s prof. Michalíkem.

- Rozpočet na rok 2024 je připraven, je potřeba dopočítat nárůst osobních nákladů. Rozpočet na rok 2024 předloží Ing. Knápek na PV 9. 1. 2024.

Ing. A. Hlavinka

- Ing. Hlavinka informoval o projektu FZV UP (OP JAK) -Inovativní přístup v prevenci zdravotních rizik (dopad použití moderních technologií na zdravotnictví ze všech různých aspektů).

- Zavádění AI ve FN-aplikace (chatovaní, dokumentační aplikace) budou představeny vedení FNOL.

Ing. Čeněk Merta, MBA, MPA

- OVZ připravilo plán VZ na rok 2024 a Ing. Merta pozval členy porady vedení na Hodnocení VZ za rok 2023 a plán VZ na rok 2024, hodnocení proběhne 17. 1. 2024 ve 13 hodin v přednáškových prostorách II. IK.

- OVZ pro domluvě s NLP MUDr. Kojeckým proškolí zdravotnická pracoviště ohledně problematiky VZ.

- Ing. Merta připravil krátký přehled VZ za rok 2023 pro dnešní PV: 1500-1600 VZ, z toho 580 otevřených řízení, 480 řízení v rámci „papírového režimu“, další VZ probíhají přes odborné garanty.

- Obecně chce Ing. Merta připravit vzorové smlouvy na servis, zdravotnický materiál, léky.

Ing. V. Jeřábková

- Odbor marketingu připraví komunikaci pro zaměstnance i veřejnost ohledně stavby budovy B

(nový F-J) na únor až březen 2024. Bude představena barevná varianta vizualizace.

Bc. Roman Kejř

- Bc. Kejř požádal o souhlas ředitele na natočení instruktážního videa (útok agresivního pacienta s použitím střelné zbraně) za účasti Policie ČR. Při natáčení videa dojde k hlasité střelbě, proto potřebuje souhlas.  Na příští poradě vedení bude rozhodnutí potvrzeno.

Mgr. Jiřina Cahlíková

- Informovala členy PV, že byly podány žádosti na MZ na Centrum onkogynekologické péče a na Centrum hematoonkologické péče pro děti.

Ing. Bc. A. Drobiličová, MHA

- Byl ukončen další běh sanitářského kurzu.

- V roce 2024 bude pokračovat AP NLZP.

Mgr. J. Lhoťan

- Balíček FKSP má návaznost na platy zaměstnanců.

Na rok 2024 bude ve FNOL program FKSP beze změn. V roce 2025-2026 dojde ke snížení této dávky.

Termín a místo konání další porady:

Datum:         9. 1. 2024, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsala:		Mgr. Jana Krejčí

Schválil:       4. 1. 2024 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………

Přílohy:

Rozdělovník