Zápis č. 17/2023

Jednací orgán: 	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 20. 6. 2023 (9:00 -10:30)

Místo konání: 	 velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni: 	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., Ing. V. Jeřábková,

Ing. Bc. A. Drobiličová, MHA, Mgr. J. Cahlíková, MBA,

Mgr. S. Procházková, Mgr. J. Lhoťan,

Ing. V. Olejníček, Bc. R. Kejř, Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA,

Ing. A. Hlavinka

Omluveni: 	Ing. T. Uvízl, Ing. M. Knápek, MUDr. Z. Kojecký, Ph.D.

Přizváni:		Mgr. P. Fiurášková

Poradu řídil:	           prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Program:

- Úkoly

- Diskuze

Průběh jednání:

- Úkoly

2021/22/04

T: do 15. 3.  2022 (zdrav. mat.) prezentace, do 31. 3. 2022 (majetek), na PV 5. 4. 2022 Ing. Hlavinka vysloví závazné stanovisko.                       zadáno 8. 6. 2021, 28. 6. 2022 úkol pokračuje.

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství - zdrav.mat. do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

*úkol trvá do konce roku viz. termín výše, kolega z OR zaneprázdněn KIPE a WND, nicméně legislativu o UDI neporušujeme, vše funguje, leč zatím manuálně…

Souviselo s vytížením pracovníků ORNEXT (QI) na projektu KIPE, nyní se pozornost směřuje na dodělání UDI v QI, testují se postupně nové verze a úpravy, mezitím zjištěn stav a kontakty v KN Zlín a FN Ostrava, kde mají nasazené sklady FAMA a UDI kódy již údajně sledují, nicméně doporučený termín návštěvy z obou nemocnic je až 06-07/2023, kvůli probíhajícím úpravám v těchto modulech. I přesto hledáme prostředky z možných dotačních titulů pro možné nahrazení celého QI za nový ERP (nejen sklady). Úkol tedy trvá dále a intenzivně se řeší.

2021/23/01

T: do 28. 2. 2022, zadáno 15. 6. 2021        termín je posunutý do 31. 3. 2022

O: Ing. Hlavinka

Předloží návrh elektronizace všech laboratoří s časovým harmonogramem. Dořeší nejasnosti s LEM.

Aktuální stav elektronizace laboratoří níže, běží kontrolovaně, úkol možno uzavřít:

PAT – nasazením nového žádankového modulu se postupně elektronizují ext. žádanky z klinik FNOL, do konce 08/2023 se pilotně nasadí na PORGYN, dále se bude pokračovat s KUCOCH, UROLOGIE, a nakonec CHIR, kde je údajně největší rezistence. Zde bude možná potřeba intervence NLP a ŘED. Mezitím se plně elektronizuje MOLPAT a interní žádanky, mírné zdržení kvůli adopci LEM, záležitost NOR vyřešena. Nastaven nový kontakt za IT a byla nastavena prioritizace rozvojových požadavků. Po plné elektronizaci bude nasazeno automatické účtování výkonů. Zahájena integrace se systémem Vantana od Roshe na MOLPAT.

LEM – postupná adopce pod PAT, domluven HMG přechodu na společný systém včetně elektronizace, optimalizovali jsme potřebné hodiny a kapacity pro nastavení LEM do běžného provozu společně s dodavatelem DS Soft, termín přechodu a sjednocení opět do 08/2023.

GEN – Postupně vše běží, HMG a plán kompletní elektronizace si řídí klinika sama, byly nastaveny komunikační matice kvůli jednoznačnosti požadavků, možné zdržení dokončování některých úkolů z důvodů práce pro PAT/LEM,

OKB, TO, HOK, IMU a SOUD jsou plně elektronizované (mají OpenLims). Na TO probíhá výběr nového IT a „LightIT“, support zatím zajištěn ze strany UIT.

Nasazení ATB konzilí, náhrada telefonních konzilií, testuje se na GER a KOŽNÍ

Plány do budoucna:

OKB – elektronizace provozních deníků, což je údržba strojů, napojení na EFA, odbourá se velká porce papírování.

Elektronizace žádanek dle vyhlášky MZČR (nový standard FHIR), nasazení distribučního portálu pro příjem žádanek a posílání výsledků z/do externích PZS.

2022/20/03

T: 31. 7. 2022, zadáno 21. 6. 2022		termín posunutý do 31. 8. 2022

O: Ing. Hlavinka

Předložit návrh kultivace číselníků s konkrétními úkoly a daty. Bude řízeno centrálně přes KIPE, Ing. Hlavinka určí zodpovědnou osobu za správu číselníků ve FN.

Průběžně pokračuje, po útrapách s dodavateli (zejména Stapro a ORCZ) se povedlo nastavit jednotný číselník registru pacientů do všech připojených systémů v KIPE (MPI), probíhá automatická synchronizace napříč systémy, kde se řeší duplicity, problémy s RČ a došlo k vyčištění registrů. Aktuálně probíhá velká migrace zdravotní dokumentace, aby bylo možno poskytnout dokumentaci z jednoho místa pacientům, praktikům a ostatním PZS skrze portál (součástí KIPE).

Další číselníky se budou řešit následně, jako samostatný projekt s detaily, zatím není možné stanovit termín dokončení, jelikož je to kontinuální proces i s ohledem na nový NIS.

2023/04/02

T: 31. 3. 2023., zadáno 7. 2. 2023                úkol pokračuje

O: Ing. Drobiličová, MUDr. Kojecký, Ph.D.

Připraví koncepci paliativní péče ve FNOL.

Úkol 2023/04/02 Koncept paliativní péče-FN vidí nutnost vytvořit vlastní paliativu, ve smyslu úvazku paliatra, ambulance, lůžek (4 boxy) a terénních pracovníků (přesah do terénu, spolupracující subjekty, zapojení Olomouckého kraje). V paliativní péči je prostor pro využití telemedicíny. Na paliativní péči byla vypsána dotační výzva. Ing. Drobiličová a MUDr. Kojecký koncept paliativní péče zpracují do 15. 3. 2023.

2023/05/01

T: průběžně, 31. 12. 2023, zadáno 21. 2. 2023

O: Ing. Bc. Drobiličová

Zavedení načítání přístrojů kategorie 2B na zdravotních pracovištích ve spolupráci s Oddělením kvality a UIT (Ing. Rygol).

Čeká se na nákup PDA, soutěž probíhá.

2023/05/02

T: průběžně, 15. 3. 2023, zadáno 21. 2. 2023		splněno částečně, termín je posunutý do 31.12.2023

O: Mgr. Lhoťan

Plná elektronizace formulářů na cestovní příkazy a dovolenky.

Digitalizace žádanek postupně probíhá. Digitalizace „cestovních příkazů“ se váže na vyhodnocení vhodného SW (PEU společně s IT). Současný stav směřuje k zakoupení nového modulu personálního SW VEMA. Díky rozsahu zakázky bude potřeba soutěžit znovu dodavatele VEMA.

2023/11/01

T: 30. 6. 2023, zadáno 11. 4. 2023

O: Ing. Merta, Mgr. Lhoťan, Ing. Hlavinka

Vypsat veřejnou soutěž na personální informační systém.

- Diskuse

Prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Pan ředitel se dotazoval na VZ NIS. Ing. Hlavinka odpověděl, že VZ na NIS se prodlužuje o další celou lhůtu kvůli vypořádání námitek. Pakliže se nepodaří vypořádat korektně, uvažujeme o záložním plánu s využitím NIS Zlatokop od IKEM, který má podporu u ministra a vedení MZČR.

- Aktuální telefonní kontakty-pan ředitel požádal Mgr. Cahlíkovou, aby určila jednu hlavní zodpovědnou osobu, která bude zodpovídat za správnost telefonních kontaktů. Na každém pracovišti je určena zodpovědná osoba, seznam viz příloha č. 1. Hlavní zodpovědnou osobou, která zastřešuje všechna pracoviště je p. Stanislava Navrátilová, z Odboru komunikace a marketingu-Oddělení vztahů s veřejností.

Ing. A. Hlavinka

- VZ na NIS se prodlužuje o další celou lhůtu kvůli vypořádání námitek. Pakliže se nepodaří vypořádat korektně, uvažujeme o záložním plánu s využitím NIS Zlatokop od IKEM, který má podporu u ministra a vedení MZČR.

- Ing. Hlavinka bude prezentovat Cíle a úkoly náměstka UIT na rok 2023 na některé z příštích porad

(s ohledem na účast náměstků na PV-řádné dovolené).

Mgr. J. Cahlíková, MBA

- Mgr. Cahlíková požádala členy porady vedení o zrušení statutu „Stálá služba“ s účinností od 1. 7. 2023. Porada vedení toto jednomyslně schválila. Viz UPV 2023/17/01.

- FN Olomouc požádala o udělení statutu Centra vysoce specializované péče o dětské pacienty s trvalou poruchou sluchu-pedaudiologické centrum.

- Novelizovaný Etický kodex (organizační norma) je připraven k vydání od 1. 7. 2023 a bude součásti vstupního školení zaměstnance.

- MZ vydalo metodické doporučení, kdy při stanovení protiepidemických opatření je pacient v izolaci nebo karanténě a dojde k uzamčení pacienta v nemocničním pokoji, má FN povinnost informovat o tomto pacienta a založit příslušný dokument-souhlas pacienta-do zdravotnické dokumentace pacienta.

Mgr. J. Lhoťan

- Mgr. Lhoťan informoval o setkání personalistů fakultních nemocnice ve FN Olomouc dne 13. 6. 2023. Na jednání se řešila problematika FKSP, mateřské školy a dětské skupiny, náborové aktivity a absolventské programy, růst mezd, změny v zákoníku práce, proplácení přestávek v práci, rovné příležitosti a věkový limit na pracovní pozici vedoucího.

3.  Usnesení

UPV 2023/17/01

Porada vedení FN Olomouc dne 20. 6. 2023 jednomyslně schválila s účinností od 1. 7. 2023 zrušení statutu „Stálá služba“.

Termín a místo konání další porady:

Datum:        11. 7. 2023, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsala:		Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:       23. 6. 2023 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………

Přílohy:

Rozdělovník