Zápis č. 5/2023

Jednací orgán: 	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 21. 2. 2023 (9:00 -10:30)

Místo konání: 	 velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni: 	Ing. T. Uvízl, Ing. Bc. A. Drobiličová,

Ing. V. Jeřábková, Mgr. J. Lhoťan, MUDr. Z. Kojecký, Ph.D.,

Ing. Vladimír Olejníček, Ing. M. Knápek, Mgr. S. Procházková,

Ing. A. Hlavinka

Omluveni: 		prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA

Přizváni:		Mgr. J. Cahlíková, MBA

Poradu řídil:	            Ing. T. Uvízl

Program:

- Úkoly

- Diskuze

Průběh jednání:

- Úkoly

2021/22/04

T: do 15. 3.  2022 (zdrav. mat.) prezentace, do 31. 3. 2022 (majetek), na PV 5. 4. 2022 Ing. Hlavinka vysloví závazné stanovisko.                       zadáno 8. 6. 2021, 28. 6. 2022 úkol pokračuje.

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství - zdrav.mat. do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

*úkol trvá do konce roku viz. termín výše, kolega z OR zaneprázdněn KIPE a WND, nicméně legislativu o UDI neporušujeme, vše funguje, leč zatím manuálně…

Úkol 2021/22/04 pokračuje. Nyní se projednává nový program FAMA a možnost napojení programu QI přímo do FAMA, tímto by došlo k vyčlenění skladového hospodářství (proběhne exkurse do zlínské nemocnice), pokud by se takové řešení ukázalo jako nevyhovující, bude se optimalizovat QI.  Během měsíce března proběhnou prezentace nových programů do QI, které by bylo možno zavést. Časová posloupnost: v prvním kroku budou na registr pacientů (nejdůležitější a největší číselník) navázány potřebné programy, v měsíci březnu budou zaváděny smlouvy, v dubnu se budou zavádět faktury. Po dokončení a zavedení předešlého se bude řešit QI a UDI kódy a skladové hospodářství (od měsíce dubna 2023)

2021/23/01

T: do 28. 2. 2022, zadáno 15. 6. 2021        termín je posunutý do 31. 3. 2022

O: Ing. Hlavinka

Předloží návrh elektronizace všech laboratoří s časovým harmonogramem. Dořeší nejasnosti s LEM.

*dr. Koudeláková z LEM řeší, mají interní schůzku cca 27.9., ZD v přípravě, integrační požadavky odeslány na vývojáře UPOL LEM.

2022/14/03

T: 31. 5. 2022, zadáno 5. 4. 2022

O: Ing. Hlavinka

Zajistí edukaci o archivačním řádu ve FNOL na všech dotčených pracovištích (dokumentaristky).

*probíhá postupně, čeká se na soutěž pojezdových regálů, Ing. Olejníček, peníze z investic zajistí IT.

2022/18/01

T: 10. 6. 2022, zadáno 24. 5. 2022

O: Ing. Hlavinka

Mgr. Štosová zreviduje přesný počet příručních spisoven-místností a jejich plochu (metry čtvereční).

Členům porady vedení předloží současný stav u všech zdravotnických pracovišť (počet místností a metrů čtverečních) a návrh, kolik plochy každému pracovišti k archivaci dokumentů postačí. Dále Mgr. Štosová navrhne typy té dokumentace, kterou není nutné skladovat fyzicky, ale pouze elektronicky.

*předložen aktuální stav od klinik, které reagovaly, viz. mail od Mgr. Smutného, přesun do archivu probíhá postupně dle přípravy dokumentace na klinikách. Cesta k pevnosti již částečně zpřístupněna.

2022/20/03

T: 31. 7. 2022, zadáno 21. 6. 2022		termín posunutý do 31. 8. 2022

O: Ing. Hlavinka

Předložit návrh kultivace číselníků s konkrétními úkoly a daty. Bude řízeno centrálně přes KIPE, Ing. Hlavinka určí zodpovědnou osobu za správu číselníků ve FN.

*schůzka proběhla před 2 týdny s TU, zodpovědná osoba Ing. David Miklík, který bude v úzkém kontaktu s Ing. Puchingerovou a postupně se budou číselníky rozšiřovat, ihned po ukončení projektu KIPE (31.12.2022).

2022/21/01

T: 31. 7. 2022, zadáno 28. 6. 2022    		termín je posunutý do 31. 8. 2022

O: Ing. Hlavinka

Ing. Hlavinka (a Ing. Sedlář) provedou aktualizaci telefonních čísel (včetně freesetů) na intranetu a zajistí, aby kontakty byly aktualizovány pravidelně.

2022/34/01

T: 31. 12. 2022, zadáno 15. 11. 2022

O: Ing. Hlavinka

Na všech operačních sálech budou propojené funkční čtečky s programem Medix.

Úkol 2022/34/01 propojení čteček a Medixu na operačních sálech-za FN vše připraveno, při spuštění se objevila se chyba u STAPRO, momentálně se řeší reklamace.

2022/36/01

T: 20. 12. 2022, zadáno 13. 12. 2022		úkol je aktualizován a termín posunut

nový termín je 31. 12. 2023

O: Ing. Hlavinka, Ing. Olejníček

Informují na PV, jak dopadla návštěva a dohoda ve skladech, a jak se budou ve skladech používat čtečky k evidenci UDI kódů.

Ing. Hlavinka se vyjádřil následovně:

Současně je možné UDI kódy zadávat do systému QI, nicméně aplikace se čtením EAN kódů je pomalá a zadávání není praktické, dodavatel slíbil optimalizaci, ale vzhledem k technologii a zastaralému sytému QI nemáme čekat výrazný posun k lepšímu. Návrh řešení je následující:

Během ledna proběhne workshop s dodavatelem systému WND (součástí KIPE), na kterém se dohodneme o vyčlenění skladového hospodářství ze systému QI a evidence by se měla celkově elektronizovat, včetně zavedení a integrace elektronických dodacích listů. Předběžný termín nasazení

nového systému je v Q3 2023. Mezitím se ve FNOL musí skladové karty vyčistit a doplnit o EAN kódy výrobce, aby proběhla migrace na nový systém co nejsnáze.

2023/04/02

T: 31. 3. 2023., zadáno 7. 2. 2023                termín je posunutý dopředu, 15. 3. 2023

O: Ing. Drobiličová, MUDr. Kojecký, Ph.D.

Připraví koncepci paliativní péče ve FNOL.

Úkol 2023/04/02 Koncept paliativní péče-FN vidí nutnost vytvořit vlastní paliativu, ve smyslu úvazku paliatra, ambulance, lůžek (4 boxy) a terénních pracovníků (přesah do terénu, spolupracující subjekty, zapojení Olomouckého kraje). V paliativní péči je prostor pro využití telemedicíny. Na paliativní péči byla vypsána dotační výzva. Ing. Drobiličová a MUDr. Kojecký koncept paliativní péče zpracují do 15. 3. 2023.

2023/04/03

T: 15. 3. 2023., zadáno 7. 2. 2023

O: Mgr. Cahlíková, MBA

Zpracuje k datu 28. 2. 2023 výstupy anket spokojenosti hospitalizovaných a ambulantních pacientů, jako podklad pro HP se zdravotnickými pracovišti (zpětná vazba).

2023/05/01

T: průběžně, 31. 12. 2023, zadáno 21. 2. 2023

O: Ing. Bc. Drobiličová

Zavedení načítání přístrojů kategorie 2B na zdravotních pracovištích ve spolupráci s Oddělením kvality a UIT (Ing. Rygol).

2023/05/02

T: průběžně, 15. 3. 2023, zadáno 21. 2. 2023

O: Mgr. Lhoťan

Plná elektronizace formulářů na cestovní příkazy a dovolenky.

- Diskuse

Ing. T. Uvízl

- Ing. Uvízl řešil plnění úkolů z minulých porad.

Úkol 2021/22/04 pokračuje. Nyní se projednává nový program FAMA a možnost napojení programu QI přímo do programu FAMA a tímto by došlo k vyčlenění skladového hospodářství (proběhne exkurse do zlínské nemocnice) nebo optimalizace QI.  Během měsíce března proběhnou prezentace nových programů do QI, které by bylo možno zavést. Časová posloupnost-v prvním kroku budou na registr pacientů (nejdůležitější a největší číselník) navázány potřebné programy a dolaďují se detaily, v měsíci březnu budou zaváděny smlouvy, v dubnu se budou zavádět faktury. Po dokončení a zavedení předešlého se bude řešit QI a UDI kódy a skladové hospodářství (od měsíce dubna 2023).

Úkol 2022/34/01 propojení čteček a Medixu na operačních sálech-za FN vše připraveno, při spuštění se objevila se chyba u STAPRO, momentálně se řeší reklamace.

Úkol 2023/04/02 Koncept paliativní péče-FN vidí nutnost vytvořit vlastní paliativu, ve smyslu úvazku paliatra, ambulance, lůžek (4 boxy) a terénních pracovníků (přesah do terénu, spolupracující subjekty, zapojení Olomouckého kraje). V paliativní péči je prostor pro využití telemedicíny. Na paliativní péči byla vypsána výzva. Ing. Drobiličová a MUDr. Kojecký koncept paliativní péče zpracují do 15. 3. 2023.

Úkol 2023/04/01 je splněn, pan ředitel připravil koncept preventivní medicíny ve FN Olomouc s výhledem do konce roku 2024 (AAZ, praktické lékařství, připravovaná ordinace psychosomatiky). Viz příloha č. 1.

- Do konce měsíce dubna 2023 bude vypsáno VŘ na zhotovitele stavby pavilonu B (F-J).

- Ing. Uvízl představil ITI projekty OP TAK (Vybudování centra pro podporu a rozvoj inovačních a vývojových aktivit MPS v rámci OA), OP JAK (Nové technologie pro digitální zdravotnictví) a IROP (Muzeum zdraví-historie a budoucnost) a požádal členy porady vedení o schválení těchto projektů tak, aby bylo možno je realizovat. Porada vedení odsouhlasila realizaci těchto 3 projektů, viz UPV 2023/05/01. Ing. Uvízl navrhne projektový tým a na příští poradě vedení ho předloží. S realizací těchto projektů se váže možnost vydání knihy o fortu Tafelberg.

Ing. M. Knápek

- VZP požaduje informace k aktuálním aktivitám NTMC ve FN Olomouc. Ing. Hlavinka připraví seznam projektů (6 projektů).

- Ing. Knápek předal na MZ střednědobý plán na roky 2024 a 2025 (zohlednění vysokého nárůstu osobních nákladů a inflace).

Ing. V. Olejníček

- Ing. Olejníček organizuje společné jednání KARIM, III. IK a ekonomy za účelem nastavení organizace standardní dialýzy u pacientů z KARIM (aby se pacienti nemuseli převážet).

Ing. A Hlavinka

- Evidence přístrojů-na 1. IK byl zahájen proces evidence přístrojů (kategorie 2B) v ambulancích pomocí čteček, postupně se bude podle plánu evidovat na ostatních pracovištích a cílem je evidence přístrojů na lůžkových odděleních. Koordinátorem projektu je Ing. Drobiličová, viz úkol 2023/05/01.

Ing. V. Jeřábková

- Informovala o výstavě na téma FN Olomouc, která proběhne v dubnu až květnu 2023 v Senátu Parlamentu České republiky.

Mgr. S. Procházková

- Mgr. Procházková zorganizuje schůzku se zástupci Kooperativy (pojištění stavby i dokončené budovy B).

- Mgr. Procházková pravidelně aktivně informuje poradu vedení a komunikuje se spolupracujícími subjekty v souvislosti se změnou sídla FN.

Ing. Bc. A Drobiličová

- Ing. Drobiličová informovala, že 22. 2. 2023 proběhne porada vedoucích NLZP, na které představí Bc. Kejře, nového vedoucího OBKR.

- Dále zpracovala prezentaci projektů UNO – viz příloha č. 2.

- Úkol – zavedení načítání přístrojů kategorie 2B na zdravotních pracovištích ve spolupráci s Oddělením kvality a UIT (Ing. Rygol). Viz úkol 2023/05/01.

MUDr. Z. Kojecký, Ph.D.

- Informoval o průběhu a úrovni Absolventského programu (kvalitní kandidáti).

- MUDr. Kojecký vede jednání s KARIM a pracuje na kontinuálním navyšování možností KARIM.

- Nyní probíhají jednání s Oddělením rehabilitace a rozšířené Oddělení rehabilitace s největší pravděpodobností bude umístěno v budově S (ortopedie), pracoviště biomedicíny bude přemístěno do budovy F (budova alergologie).

- MUDr. Kojecký poděkoval Ing. Jeřábkové (marketing) za propagaci UNICEF na DK.

Mgr. J. Lhoťan

- Byl ukončen Absolventský program pro lékaře a FNOL přijme 25-35 vybraných absolventů. Vybraní uchazeči nastoupí v září-prosinci 2023.

- Zpracovává pro MZ poznámky k novele Zákoníku práce, která pokud bude schválena, bude mít organizační a finanční dopad.

- Úkol 2023/05/02 Plná elektronizace formulářů na cestovní příkazy a dovolenky.

3.  Usnesení

UPV 2023/05/01

Porada vedení FN Olomouc dne 21. 2. 2023 jednomyslně schválila realizaci ITI projektů: OP TAK (Vybudování centra pro podporu a rozvoj inovačních a vývojových aktivit MPS v rámci OA), OP JAK (Nové technologie pro digitální zdravotnictví) a IROP (Muzeum zdraví-historie a budoucnost).

Termín a místo konání další porady:

Datum:         28. 2. 2023, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsala:		Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:        3. 3. 2023 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………

Přílohy:

Rozdělovník