Zápis č. 9/2023

Jednací orgán: 	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 21. 3. 2023 (9:00 -10:30)

Místo konání: 	 velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni: 	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., Ing. T. Uvízl, Ing. Bc. A. Drobiličová, Ing. V. Jeřábková, Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA, Ing. A. Hlavinka, Mgr. J. Cahlíková, MBA, Bc. R. Kejř, MUDr. Z. Kojecký, Ph.D., Mgr. S Procházková

Omluveni: 	            Mgr. J. Lhoťan, Ing. M. Knápek, Ing. V. Olejníček

Přizváni:		Mgr. V. Odehnalová

Poradu řídil:	            prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Program:

- Úkoly

- Diskuze

Průběh jednání:

- Úkoly

2021/22/04

T: do 15. 3.  2022 (zdrav. mat.) prezentace, do 31. 3. 2022 (majetek), na PV 5. 4. 2022 Ing. Hlavinka vysloví závazné stanovisko.                       zadáno 8. 6. 2021, 28. 6. 2022 úkol pokračuje.

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství - zdrav.mat. do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

*úkol trvá do konce roku viz. termín výše, kolega z OR zaneprázdněn KIPE a WND, nicméně legislativu o UDI neporušujeme, vše funguje, leč zatím manuálně…

Úkol 2021/22/04 pokračuje. Nyní se projednává nový program FAMA a možnost napojení programu QI přímo do FAMA, tímto by došlo k vyčlenění skladového hospodářství (proběhne exkurse do zlínské nemocnice), pokud by se takové řešení ukázalo jako nevyhovující, bude se optimalizovat QI.  Během měsíce března proběhnou prezentace nových programů do QI, které by bylo možno zavést. Časová posloupnost: v prvním kroku budou na registr pacientů (nejdůležitější a největší číselník) navázány potřebné programy, v měsíci březnu budou zaváděny smlouvy, v dubnu se budou zavádět faktury. Po dokončení a zavedení předešlého se bude řešit QI a UDI kódy a skladové hospodářství (od měsíce dubna 2023).

2021/23/01

T: do 28. 2. 2022, zadáno 15. 6. 2021        termín je posunutý do 31. 3. 2022

O: Ing. Hlavinka

Předloží návrh elektronizace všech laboratoří s časovým harmonogramem. Dořeší nejasnosti s LEM.

*dr. Koudeláková z LEM řeší, mají interní schůzku cca 27.9., ZD v přípravě, integrační požadavky odeslány na vývojáře UPOL LEM.

2022/14/03

T: 31. 5. 2022, zadáno 5. 4. 2022

O: Ing. Hlavinka

Zajistí edukaci o archivačním řádu ve FNOL na všech dotčených pracovištích (dokumentaristky).

*probíhá postupně, čeká se na soutěž pojezdových regálů, Ing. Olejníček, peníze z investic zajistí IT.

2022/18/01

T: 10. 6. 2022, zadáno 24. 5. 2022

O: Ing. Hlavinka

Mgr. Štosová zreviduje přesný počet příručních spisoven-místností a jejich plochu (metry čtvereční).

Členům porady vedení předloží současný stav u všech zdravotnických pracovišť (počet místností a metrů čtverečních) a návrh, kolik plochy každému pracovišti k archivaci dokumentů postačí. Dále Mgr. Štosová navrhne typy té dokumentace, kterou není nutné skladovat fyzicky, ale pouze elektronicky.

*předložen aktuální stav od klinik, které reagovaly, viz. mail od Mgr. Smutného, přesun do archivu probíhá postupně dle přípravy dokumentace na klinikách. Cesta k pevnosti již částečně zpřístupněna.

2022/20/03

T: 31. 7. 2022, zadáno 21. 6. 2022		termín posunutý do 31. 8. 2022

O: Ing. Hlavinka

Předložit návrh kultivace číselníků s konkrétními úkoly a daty. Bude řízeno centrálně přes KIPE, Ing. Hlavinka určí zodpovědnou osobu za správu číselníků ve FN.

*schůzka proběhla před 2 týdny s TU, zodpovědná osoba Ing. David Miklík, který bude v úzkém kontaktu s Ing. Puchingerovou a postupně se budou číselníky rozšiřovat, ihned po ukončení projektu KIPE (31.12.2022).

2022/21/01

T: 31. 7. 2022, zadáno 28. 6. 2022    		termín je posunutý do 31. 8. 2022

O: Ing. Hlavinka

Ing. Hlavinka (a Ing. Sedlář) provedou aktualizaci telefonních čísel (včetně freesetů) na intranetu a zajistí, aby kontakty byly aktualizovány pravidelně.

2022/34/01

T: 31. 12. 2022, zadáno 15. 11. 2022

O: Ing. Hlavinka

Na všech operačních sálech budou propojené funkční čtečky s programem Medix.

Úkol 2022/34/01 propojení čteček a Medixu na operačních sálech-za FN vše připraveno, při spuštění se objevila se chyba u STAPRO, momentálně se řeší reklamace.

2022/36/01

T: 20. 12. 2022, zadáno 13. 12. 2022		úkol je aktualizován a termín posunut

nový termín je 31. 12. 2023

O: Ing. Hlavinka, Ing. Olejníček

Informují na PV, jak dopadla návštěva a dohoda ve skladech, a jak se budou ve skladech používat čtečky k evidenci UDI kódů.

Ing. Hlavinka se vyjádřil následovně:

Současně je možné UDI kódy zadávat do systému QI, nicméně aplikace se čtením EAN kódů je pomalá a zadávání není praktické, dodavatel slíbil optimalizaci, ale vzhledem k technologii a zastaralému sytému QI nemáme čekat výrazný posun k lepšímu. Návrh řešení je následující:

Během ledna proběhne workshop s dodavatelem systému WND (součástí KIPE), na kterém se dohodneme o vyčlenění skladového hospodářství ze systému QI a evidence by se měla celkově elektronizovat, včetně zavedení a integrace elektronických dodacích listů.

Předběžný termín nasazení nového systému je v Q3 2023. Mezitím se ve FNOL musí skladové karty vyčistit a doplnit o EAN kódy výrobce, aby proběhla migrace na nový systém co nejsnáze.

2023/04/02

T: 31. 3. 2023., zadáno 7. 2. 2023                úkol pokračuje

O: Ing. Drobiličová, MUDr. Kojecký, Ph.D.

Připraví koncepci paliativní péče ve FNOL.

Úkol 2023/04/02 Koncept paliativní péče-FN vidí nutnost vytvořit vlastní paliativu, ve smyslu úvazku paliatra, ambulance, lůžek (4 boxy) a terénních pracovníků (přesah do terénu, spolupracující subjekty, zapojení Olomouckého kraje). V paliativní péči je prostor pro využití telemedicíny. Na paliativní péči byla vypsána dotační výzva. Ing. Drobiličová a MUDr. Kojecký koncept paliativní péče zpracují do 15. 3. 2023.

2023/05/01

T: průběžně, 31. 12. 2023, zadáno 21. 2. 2023

O: Ing. Bc. Drobiličová

Zavedení načítání přístrojů kategorie 2B na zdravotních pracovištích ve spolupráci s Oddělením kvality a UIT (Ing. Rygol).

2023/05/02

T: průběžně, 15. 3. 2023, zadáno 21. 2. 2023		splněno částečně, termín je posunutý do 30. 4. 2023

O: Mgr. Lhoťan

Plná elektronizace formulářů na cestovní příkazy a dovolenky.

Schvalování formuláře dovolenka je plně elektronizováno. Formulář cestovní příkaz ne

2023/09/01

T: 21. 4. 2023, zadáno 21. 3. 2023

O: Ing. Hlavinka, Ing. Drobiličová

Předloží poradě vedení návrh na podpůrný dispečink pro zdravotnická pracoviště (centrální dispečink a koordinace požadavků VS na zařízení a správu budov).

- Diskuse

Prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Pan ředitel kontroloval plnění úkolů z minulých porad. MUDr. Kojecký informoval o Projektu paliativní péče ve FNOL, úkol 2023/04/02 pokračuje.

- V rámci VaV představil prof. MUDr. Kaňovský, CSc. poradě vedení projektový záměr „Is COVID-19 a trigger for synucleinopathies?“ (Acronym: CoV-2- Syn), viz příloha č. 1 a požádal členy porady vedení o schválení projektu. Porada vedení projekt jednomyslně schválila. Viz UPV 2023/09/01.

- Kontaktní osoba pro případné jednání s Krajským úřadem a Krajským vojenským velitelstvím Olomouc (při plnění povinností plynoucích z branného zákona) je NLP MUDr. Z. Kojecký. Viz př.č.2.

- 29. 3. 2023 se uskuteční ve FN schůzka zástupců vedení FNOL a zástupců vedení VZP.

- Ing. Hlavinka a Ing. Drobiličová předloží poradě vedení návrh na podpůrný dispečink pro zdravotnická pracoviště (centrální dispečink a koordinace požadavků VS na zařízení a správu budov). Viz úkol 2023/09/01.

Ing. T. Uvízl

- Ve středu 22. 3. 2023 se Ing. Uvízl zúčastní jednání VaV (vnitřní granty).

- V rámci investičních akcí proběhnou stavební úpravy na operačních sálech NCHIR, na Oční klinice a ORL klinice. Úpravy proběhnou v letních měsících na etapy, s ohledem na zachování provozu.

- Demolice budovy F-J probíhá dle plánu.

Ing. A. Hlavinka

- Centrum digitálního zdravotnictví na LF UPOL (sdílené pracoviště LF/FNOL) rozšíří jeho působnost na FZV a jako další obor v rámci CDZ má vzniknout obor AI (uměla inteligence) ve zdravotnictví, které se bude vyučovat i na dalších fakultách UPOL. Momentálně se hledá řešení, jak CDZ toto oficiálně zaštítí.

Ing. Č. Merta, Ph.D., MBA, MPA

- Ing. Merta informoval o průběhu včerejší konference v Brně, kde prezentoval téma Telemedicína ve FN Olomouc.

- Prof. Gallo poslal Ing. Mertovi návrh na navýšení instrumentárií na operační sály ortopedie. Ing. Merta, MUDr. Kojecký a prof. Gallo povedou na toto téma jednání.

- Ing. Merta upozornil na problém, kdy jednotlivé kliniky dodávají OVZ neúplné nebo nepoužitelné podklady. S takovými podklady nelze dále pracovat a použít je.

Ing. Bc. A Drobiličová

- Ing. Drobiličová požádala o navýšení systemizace o 1,0 úvazku NLZP-všeobecná sestra pro ambulanci Centra zdraví a prevence od 1. 11. 2023. Porada vedení návrh jednomyslně schválila, viz UPV2023/09/02. Koncept preventivní medicíny není ještě schválen poradou vedení, celkový počet potřebných navýšených úvazků NLZP bude upřesněn.

Bc. R. Kejř

- V rámci personálních změn v rámci OBKR požádal Bc. Kejř o aktualizaci složení Krizového štábu FNOL (nový vedoucí OBKR nahradí stávajícího místopředsedu krizového štábu) a dále o doplnění složení výboru pro kyberbezpečnost o vedoucího OBKR jako dalšího člena. Mgr. J. Cahlíková aktualizaci zajistí a předloží upravený tým Krizového štábu FN OL a výboru pro kyberbezpečnost.

- Dále Bc. Kejř doporučil po dohodě s NIT v nejbližší době svolat ve FNOL výbor pro kyberbezpečnost k řešení aktuálních problémů při realizaci projektů a při zavádění implementace zákona o kybernetické bezpečnosti.

Mgr. J. Cahlíková, MBA

- Mgr. Cahlíková informovala o návrhu prof. Táborského vytvořit ve FN Centrum kardiogenetiky, které by spolutvořilo 6 klinik. Porada vedení tento záměr neschválila, k fungování oboru kardiogenetika není potřeba budovat centrum.

- FN získala minulý týden po auditu ze SÚKL certifikaci správné klinické praxe ve FNOL pro klinická hodnocení.

- V rámci personálních změn v rámci OBKR požádal Bc. Kejř o aktualizaci složení Krizového štábu FNOL (nový vedoucí OBKR nahradí stávajícího místopředsedu krizového štábu) a dále o doplnění složení výboru pro kyberbezpečnost o vedoucího OBKR jako dalšího člena. Mgr. J. Cahlíková aktualizaci zajistí a předloží upravený tým Krizového štábu FN OL a výboru pro kyberbezpečnost.

MUDr. Z. Kojecký, Ph.D.

- MUDr. Kojecký informoval poradu vedení, že zajištění služeb na Oddělení infekce ještě není dořešeno.

Mgr. V. Odehnalová

- Informovala o konečném výsledku jednání ředitele s odborovými organizacemi na téma navýšení odměňování. Z jednání byl pořízen zápis, který všichni zástupci odborových organizací FNOL obdrželi. Zápis jednání, viz př.č.3.

- V měsíci květnu budou realizována výběrová řízení na vedoucí pracovní pozice - 5 VŘ na pozici přednosta/ka, 3 VŘ na pozici primář/zástupce přednosty pro LP.

3.  Usnesení

UPV 2023/09/01

Porada vedení FN Olomouc dne 21. 3. 2023 jednomyslně schválila projektový záměr „Is COVID-19 a trigger for synucleinopathies?“ (Acronym: CoV-2-Syn).

UPV 2023/09/02

Porada vedení FN Olomouc dne 21. 3. 2023 jednomyslně schválila navýšení systemizace o 1,0 úvazku NLZP-všeobecná sestra pro ambulanci Centra zdraví a prevence od 1. 11. 2023.

Termín a místo konání další porady:

Datum:          28. 3. 2023, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsala:		Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:        23. 3. 2023 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………

Přílohy:

Rozdělovník