Zápis č. 25/2023

Jednací orgán: 	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 24. 10. 2023 (9:00 -10:30)

Místo konání: 	velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni: 	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., Ing. V. Jeřábková, Bc. R. Kejř,

Ing. M. Knápek, MUDr. Z. Kojecký, Ph.D., Ing. V. Olejníček

Mgr. S. Procházková, Mgr. J. Lhoťan, Ing. T. Uvízl, Mgr. J. Cahlíková, MBA,

Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA, Ing. A. Hlavinka

Omluveni: 	Ing. Bc. A. Drobiličová

Přizváni:

Poradu řídil:	           prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Program:

- Úkoly

- Diskuze

Průběh jednání:

- Úkoly

2021/22/04

T: do 15. 3.  2022 (zdrav. mat.) prezentace, do 31. 3. 2022 (majetek), na PV 5. 4. 2022 Ing. Hlavinka vysloví závazné stanovisko.                       zadáno 8. 6. 2021, 28. 6. 2022 úkol pokračuje.

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství - zdrav.mat. do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

*úkol trvá do konce roku viz. termín výše, kolega z OR zaneprázdněn KIPE a WND, nicméně legislativu o UDI neporušujeme, vše funguje, leč zatím manuálně…

Souviselo s vytížením pracovníků ORNEXT (QI) na projektu KIPE, nyní se pozornost směřuje na dodělání UDI v QI, testují se postupně nové verze a úpravy, mezitím zjištěn stav a kontakty v KN Zlín a FN Ostrava, kde mají nasazené sklady FAMA a UDI kódy již údajně sledují, nicméně doporučený termín návštěvy z obou nemocnic je až 06-07/2023, kvůli probíhajícím úpravám v těchto modulech. I přesto hledáme prostředky z možných dotačních titulů pro možné nahrazení celého QI za nový ERP (nejen sklady). Úkol tedy trvá dále a intenzivně se řeší. Přenášení UDI kódů. UDI kódy se snímají, ale nepřenáší do ostatního sytému, na podzim bude celá integrace dokončena.

2022/20/03

T: 31. 7. 2022, zadáno 21. 6. 2022		úkol pokračuje

O: Ing. Hlavinka

Předložit návrh kultivace číselníků s konkrétními úkoly a daty. Bude řízeno centrálně přes KIPE, Ing. Hlavinka určí zodpovědnou osobu za správu číselníků ve FN.

Průběžně pokračuje, po útrapách s dodavateli (zejména Stapro a ORCZ) se povedlo nastavit jednotný číselník registru pacientů do všech připojených systémů v KIPE (MPI), probíhá automatická synchronizace napříč systémy, kde se řeší duplicity, problémy s RČ a došlo k vyčištění registrů. Aktuálně probíhá velká migrace zdravotní dokumentace, aby bylo možno poskytnout dokumentaci z jednoho místa pacientům, praktikům a ostatním PZS skrze portál (součástí KIPE).

Další číselníky se budou řešit následně, jako samostatný projekt s detaily, zatím není možné stanovit termín dokončení, jelikož je to kontinuální proces i s ohledem na nový NIS.

2023/04/02

T: 31. 3. 2023., zadáno 7. 2. 2023                úkol pokračuje

O: Ing. Drobiličová, MUDr. Kojecký, Ph.D.

Připraví koncepci paliativní péče ve FNOL.

Úkol 2023/04/02 Koncept paliativní péče-FN vidí nutnost vytvořit vlastní paliativu, ve smyslu úvazku paliatra, ambulance, lůžek (4 boxy) a terénních pracovníků (přesah do terénu, spolupracující subjekty, zapojení Olomouckého kraje). V paliativní péči je prostor pro využití telemedicíny. Na paliativní péči byla vypsána dotační výzva. Ing. Drobiličová a MUDr. Kojecký koncept paliativní péče zpracují do 15. 3. 2023.

2023/05/02

T: průběžně, 15. 3. 2023, zadáno 21. 2. 2023		splněno částečně, termín je posunutý do 31.12.2023

O: Mgr. Lhoťan

Plná elektronizace formulářů na cestovní příkazy a dovolenky.

Digitalizace žádanek postupně probíhá. Digitalizace „cestovních příkazů“ se váže na vyhodnocení vhodného SW (PEU společně s IT). Současný stav směřuje k zakoupení nového modulu personálního SW VEMA. Díky rozsahu zakázky bude potřeba soutěžit znovu dodavatele VEMA.

2023/11/01

T: 30. 6. 2023, zadáno 11. 4. 2023		úkol pokračuje

O: Ing. Merta, Mgr. Lhoťan, Ing. Hlavinka

Vypsat veřejnou soutěž na personální informační systém.

Úkol pokračuje, v průběhu času došlo k významnému navýšení ceny, ke dni 24. 10. 2023 byla předána potřebná dokumentace od PEU a UIT na OVZ. Ing. Merta podá zprávu o dalším postupu.

2023/18/01

T: 21. 7. 2023, zadáno 11. 7. 2023		do konce října 2023

O: MUDr. Kojecký

Doplní schéma „Sekvenační vyšetření ve FNOL“.

Ze strany NLP MUDr. Kojeckého dodána všechna potřebná dokumentace. 17. 10. 2023 proběhne poslední porada o konečné zadávací dokumentaci a do konce měsíce října bude vypsáno VŘ.

2023/18/02

T: 12. 8. 2023, zadáno 11. 7. 2023		úkol pokračuje

O: Ing. Hlavinka

Proškolí členy porady vedení ve WND (workflow nezdravotnické dokumentace).

Proškolení členů porady vedení provede Ing. Miklík, vznikla nová aplikace ke školení. Je potřeba domluvit termín proškolení.

- Diskuse

Prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- 16. 10. 2023 představila Mgr. K. Holá, Ph.D. (koordinátorka klinických studií na onkologii) ve spolupráci s primářkou doc. MUDr. H. Študentovou, Ph. D. členům porady vedení projektový záměr CAMERA, podrobněji viz příloha č. 1. Hlavním záměrem projektu je návrh a vývoj screeningových manuálů, jak včas zachytit problémy duševního zdraví onkologických pacientů. Onkologická klinika se v projektu zúčastní jako spoluřešitel. Po představení požádala členy porady vedení o schválení projektového záměru per rollam. Porada vedení projektový záměr CAMERA jednomyslně schválila, viz UPV 2023/25/1.

- Pan ředitel představil členům porady vedení projekt OLIVIE, který společně s prof. Radkem Zbořilem inicioval. Jedná se o strategii pro olomoucký kraj a jeho zkratka znamená Olomouc-healthy LIVIng rEgion.

Tato strategie má několik pilířů a vytváří možnosti velké synergie pro kraj, město, vysoké školy, zdravotnictví, soukromý podnikatelský sektor i mnohé další instituce či organizace. Nosným tématem je zdraví, prevence, a to v komplexním pojetí, nejen se zaměřením na zdraví jednotlivce, ale i krajiny, společnosti, na využití moderních technologií a taktéž podpory udržitelnosti.

- Plnění úkolů z minulých porad, úkol 2023/11/01 VZ na personální informační systém. Za PEU a UIT předány potřebné dokumenty na OVZ. Ing. Merta podá zprávu o dalším postupu.

Ing. T. Uvízl

- Ing. Uvízl informoval o jednání s firmou Radiomedic, která je dodavatelem radioaktivní glukózy pro pracoviště PET CT. Firma Radiomedic výrazně navýšila cenu za zboží, a to tak, že by FN nesplnila podmínky nárůstu ceny ve VZ. Firma Radiomedic tedy vypověděla smlouvu s FN ke dni 31. 10. 2023 a FN vyhlásí novou VZ.

- Dále Ing. Uvízl diskutoval s členy porady vedení charakter budoucí nové stavby ředitelství FN. K tématu proběhnou další jednání a budou připraveny různé verze řešení.

Ing. M. Knápek

- Informoval a shrnul jednání se ZP:

VZP-jednání za roky 2022 a 2023 je vyřešeno,

ČPZP-rok 2022 je vyřešen, 2023 je v jednání,

VoZP-rok 2021 vyřešen, rok 2022 a 2023 je v řešení,

OZP-rok 2022 je vyřešen, rok 2023 je v jednání,

ZP MV ČR-rok 2022 je v řešení,

RBP-budou probíhat jednání.

- Výkonnost-ve FN Olomouc je v tomto roce významný pokles výkonnosti v porodech.

Ing. V. Olejníček

- Ing. Olejníček informoval o řízení o prohlášení kulturní památky bývalého řádového domu s kaplí v areálu FN Olomouc, nyní budovy M1 a M2 (Neurologická klinika). FN nebude usilovat o prohlášení této stavby kulturní památkou, neboť by to velmi komplikovalo plánované a nutné rekonstrukce těchto zdravotnických zařízení. Porada vedení toto jednomyslně odsouhlasila, viz UPV 2023/25/02.

- Dále informoval o žádosti ZZS OK o souhlasné stanovisko se stavbou (ZZS OK-vzdělávací a výcvikové středisko Olomouc), která se nachází v těsné blízkosti pozemku patřícímu FN Olomouc, podrobněji viz příloha č. 2. Porada vedení toto jednomyslně schválila a souhlasí se stavbou. Viz UPV 2023/25/03.

Ing. A. Hlavinka

- Dne 25. a 26. 10. 2023 proběhne ve FNOL audit KIPE.

Ing. V. Jeřábková

- Slavnostní otevření zrekonstruované budovy KNM (nové, druhé PET CT) bude dne 22. 11. 2023 ve 13 hodin.

Mgr. S. Procházková

- Mgr. Procházková informovala o službě T-Mobile. Společnost T-Mobile chce navýšit ceny za služby a chce vyjednat dodatek ke smlouvě z roku 2009. Mgr. Procházková navrhuje, dle zákona, vypsat novou VZ na tyto služby.

Mgr. J. Cahlíková, MBA

- Informovala o nutnosti změn ve složení Rady kvality (z důvodů personálních změn).

MUDr. Z. Kojecký, Ph.D.

- Centrum zdraví a prevence-po jednání s MUDr. Hansmanovou informoval o vzniku centra, vznik centra platí k datu 1. 11. 2023, zahájení činnosti během měsíce listopadu.

- Ambulance všeobecného lékařství-pro další lékařku bude postupně vybavena druhá ordinace (drahé přístroje a vybavení budou pro obě ordinace sdílené).

Mgr. J. Lhoťan

- Mgr. Lhoťan informoval o vývoji ohledně novelizace Zákoníku práce. Situace se i nadále mění.

Personální úsek v současné době vypověděl všechny DPČ a DPP.

Výpověď z dohodnutých přesčasů podali lékaři (108) zejména z Oční kliniky, PORGYNU, NOVO, I.CHIR, II. IK). Většina lékařů zdůraznila, že výpověď podali jako projev loajality s ostatními kolegy v rámci ČR.

Vedení nemocnice pozve přednosty a primáře z těchto klinik k jednání.

Reálně PEU připravuje dokumenty i podmínky pro nově vzniklou situaci, nicméně zatím všechna představená řešení byla zamítnuta a záležitost je stále otevřená.

3.  Usnesení

UPV 2023/25/01

Porada vedení FN Olomouc dne 24. 10. 2023 jednomyslně schválila projektový záměr CAMERA.

UPV 2023/25/02

Porada vedení FN Olomouc dne 24. 10. 2023 jednomyslně schválila stanovisko nezařazovat do řízení o kulturní památku bývalý řádový dům s kaplí v areálu FN Olomouc, nyní budovy M1 a M2 (Neurologická klinika).

UPV 2023/25/03

Porada vedení FN Olomouc dne 24. 10. 2023 jednomyslně schválila a souhlasí se stavbou ZZS OK-vzdělávací a výcvikové středisko Olomouc.

Termín a místo konání další porady:

Datum:         7. 11. 9. 2023, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsala:		Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:        6. 11. 2023 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………

Přílohy:

Rozdělovník