Zápis č. 23/2023

Jednací orgán: 	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 26. 9. 2023 (9:00 -10:30)

Místo konání: 	velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni: 	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., Ing. V. Jeřábková,

Ing. Bc. A. Drobiličová, Ing. M. Knápek, MUDr. Z. Kojecký, Ph.D.,

Mgr. S. Procházková, Mgr. J. Lhoťan, Ing. T. Uvízl, Mgr. J. Cahlíková, MBA,

Bc. R. Kejř, Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA

Omluveni: 	Ing. A. Hlavinka, Ing. V. Olejníček

Přizváni:		Mgr. P. Fiurášková

Poradu řídil:	           prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Program:

- Úkoly

- Diskuze

Průběh jednání:

- Úkoly

2021/22/04

T: do 15. 3.  2022 (zdrav. mat.) prezentace, do 31. 3. 2022 (majetek), na PV 5. 4. 2022 Ing. Hlavinka vysloví závazné stanovisko.                       zadáno 8. 6. 2021, 28. 6. 2022 úkol pokračuje.

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství - zdrav.mat. do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

*úkol trvá do konce roku viz. termín výše, kolega z OR zaneprázdněn KIPE a WND, nicméně legislativu o UDI neporušujeme, vše funguje, leč zatím manuálně…

Souviselo s vytížením pracovníků ORNEXT (QI) na projektu KIPE, nyní se pozornost směřuje na dodělání UDI v QI, testují se postupně nové verze a úpravy, mezitím zjištěn stav a kontakty v KN Zlín a FN Ostrava, kde mají nasazené sklady FAMA a UDI kódy již údajně sledují, nicméně doporučený termín návštěvy z obou nemocnic je až 06-07/2023, kvůli probíhajícím úpravám v těchto modulech. I přesto hledáme prostředky z možných dotačních titulů pro možné nahrazení celého QI za nový ERP (nejen sklady). Úkol tedy trvá dále a intenzivně se řeší. Přenášení UDI kódů. UDI kódy se snímají, ale nepřenáší do ostatního sytému, na podzim bude celá integrace dokončena.

2022/20/03

T: 31. 7. 2022, zadáno 21. 6. 2022		úkol pokračuje

O: Ing. Hlavinka

Předložit návrh kultivace číselníků s konkrétními úkoly a daty. Bude řízeno centrálně přes KIPE, Ing. Hlavinka určí zodpovědnou osobu za správu číselníků ve FN.

Průběžně pokračuje, po útrapách s dodavateli (zejména Stapro a ORCZ) se povedlo nastavit jednotný číselník registru pacientů do všech připojených systémů v KIPE (MPI), probíhá automatická synchronizace napříč systémy, kde se řeší duplicity, problémy s RČ a došlo k vyčištění registrů. Aktuálně probíhá velká migrace zdravotní dokumentace, aby bylo možno poskytnout dokumentaci z jednoho místa pacientům, praktikům a ostatním PZS skrze portál (součástí KIPE).

Další číselníky se budou řešit následně, jako samostatný projekt s detaily, zatím není možné stanovit termín dokončení, jelikož je to kontinuální proces i s ohledem na nový NIS.

2023/04/02

T: 31. 3. 2023., zadáno 7. 2. 2023                úkol pokračuje

O: Ing. Drobiličová, MUDr. Kojecký, Ph.D.

Připraví koncepci paliativní péče ve FNOL.

Úkol 2023/04/02 Koncept paliativní péče-FN vidí nutnost vytvořit vlastní paliativu, ve smyslu úvazku paliatra, ambulance, lůžek (4 boxy) a terénních pracovníků (přesah do terénu, spolupracující subjekty, zapojení Olomouckého kraje). V paliativní péči je prostor pro využití telemedicíny. Na paliativní péči byla vypsána dotační výzva. Ing. Drobiličová a MUDr. Kojecký koncept paliativní péče zpracují do 15. 3. 2023.

2023/05/02

T: průběžně, 15. 3. 2023, zadáno 21. 2. 2023		splněno částečně, termín je posunutý do 31.12.2023

O: Mgr. Lhoťan

Plná elektronizace formulářů na cestovní příkazy a dovolenky.

Digitalizace žádanek postupně probíhá. Digitalizace „cestovních příkazů“ se váže na vyhodnocení vhodného SW (PEU společně s IT). Současný stav směřuje k zakoupení nového modulu personálního SW VEMA. Díky rozsahu zakázky bude potřeba soutěžit znovu dodavatele VEMA.

2023/11/01

T: 30. 6. 2023, zadáno 11. 4. 2023		termín je posunutý do 30. 9. 2023

O: Ing. Merta, Mgr. Lhoťan, Ing. Hlavinka

Vypsat veřejnou soutěž na personální informační systém.

2023/18/01

T: 21. 7. 2023, zadáno 11. 7. 2023

O: MUDr. Kojecký

Doplní schéma „Sekvenační vyšetření ve FNOL“.

Do konce 9. 2023 bude připravena zadávací dokumentace na nákup sekvenátoru.

2023/18/02

T: 12. 8. 2023, zadáno 11. 7. 2023		termín je posunutý do 30. 9. 2023

O: Ing. Hlavinka

Proškolí členy porady vedení ve WND (workflow nezdravotnické dokumentace).

- Diskuse

Prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Členové porady vedení diskutovali téma změny v zákoníku práce. Pan ředitel pošle krátký informační email všem lékařům zaměstnaným ve FN Olomouc v tom smyslu, že vyčkáme na definitivní znění legislativy v zákoníku práce a zároveň se budeme snažit nastavit v naší nemocnici takový režim, který bude pro zaměstnance co nejpřívětivější při dodržení této platné legislativy.

- Pan ředitel navrhnul a zahájil vzdělávací program pro 15 vybraných zaměstnanců FN Olomouc (lékaři, NLZP, THP), který povede ke zvýšení jejich odbornosti.

- Geoinformatika-pan ředitel absolvoval jednání s prof. V. Voženílkem z Přírodovědecké fakulty UP Olomouc na téma logistika areálu FNOL. Pan ředitel tímto pověřil Bc. Kejře, aby ve spolupráci s Ing. Hlavinkou a Ing. Olejníčkem tomuto programu spolu s kolektivem prof. Voženílka věnovali pozornost.

- Budova D4 (novou angiolinka) - před přípravou dokumentace zpracuje Ing. Knápek s prof. Táborským ekonomickou analýzu tohoto záměru.

Ing. T. Uvízl

- Téma značení operačních nástrojů-Ing. Uvízl obdržel žádost o navýšení personálu na COS, je nutné zavést provozní opatření a vybrat takovou technologii, aby nebylo potřeba navyšovat personál tam, kde je možno věc řešit pomocí technologie.

- Budova D4-před zahájením nové angiolinky je nutné vyjednat ze ZP úhrady. Projekt angiolinky je zhodnocen jako racionální a FN Olomouc podá na MZ žádost na přístrojovou komisi.

- Budova WA-v plánech na stavbu/přestavbu budovy WA (ředitelství) došlo ke změnám. Současný plán je takový, že budova WA bude zbourána a na jejím místě bude vystavěna zcela nová budova. Bourání a stavba proběhne postupně ve dvou fázích.

- Ing. Uvízl (Ing. Olejníček nepřítomen) požádal členy porady vedení o schválení navýšení systemizace o 2,0 úvazky na pracoviště stolárna od 1. 10. 2023, a to z důvodu vysokého nárůstu stavebních činností ve FNOL. Porada vedení navýšení systemizace jednomyslně schválila, viz UPV 2023/23/01.

Ing. M. Knápek

- Ing. Knápek cestou ANČR spolupracoval na připomínkách k návrhu úhradové vyhlášky na rok 2024.

- Ing. Knápek informoval o přípravě na jednání se ZP: VZP (jednání jak k roku 2022, tak rozpočtu na centrové léky pro rok 2023), VoZP (vyúčtování let 2021, 2022), ČPZP (vyúčtování 2022, úhradový dodatek 2023), OZP (úvodní jednání k vyúčtování roku 2022 proběhlo, připomínky a návrhy FNOL byly z větší části akceptovány), ZP MV ČR (jednání proběhne dne 4. 10. 2023 ve FNOL; téma revize na Centru fetální medicíny za rok 2021 ve výši 1,2 mil. Kč; jednání k vyúčtování 2022), RBP (jednání k vyúčtování roku 2022).

- Budova D4 (nová angiolinka) - před přípravou dokumentace zpracuje Ing. Knápek s prof. Táborským ekonomickou analýzu tohoto záměru.

Ing. Č. Merta, Ph.D., MBA, MPA

- Ing. Merta přednesl na PV prezentaci Úkoly OBN na rok 2024, viz příloha č. 1.

Ing. V. Jeřábková

- Ve FN proběhne tradiční charitativní akce Tyfloservisu Bílá pastelka.

Bc. R. Kejř

- Bc. Kejř informoval o opakovaném falešném požárním poplachu v budově D. Jako jedno z nápravných opatření bude přesunutí ústředny EPS z telefonní ústředny na technický dispečink.

- Dále informoval o jednání se zástupci Policie ČR ve věci zabezpečení mrazících kontejnerů u Transfúzního oddělení. Policie ČR dodá bezplatně zabezpečovací techniku a bude se po nezbytně nutnou dobu podílet na hlídání kontejnerů.

Mgr. J. Cahlíková, MBA

- Fúze Ústavu klinické a molekulární patologie a LEM se z organizačních důvodů odložila, nevznikne od 1.10. 2023.  Po jednáních bude oznámen termín sloučení pracovišť.

- V Organizačním řádu dojde k úpravě-viz. změnový protokol. V Odborném poradním týmu NLP došlo ke změně názvu a byl doplněn o dalšího člena. Poradní tým jmenovaný a platný od 1. 10. 2023 je přiložen k zápisu jako př. č. 2.

Ing. Bc. A. Drobiličová, MHA

- Ing. Drobiličová informovala, že byla zaslána žádost o udělení akreditace pro teoretickou výuku SV Perioperační péče na MZČR.

- Dále informovala o zájmu kmenových porodních asistentek PORGYN o individuální doprovod těhotné k porodu (tato porodní asistentka bude i vést porod), nastavujeme pravidla v rámci DPČ. Porada vedení vzala na vědomí.

MUDr. Z. Kojecký, Ph.D.

- MUDr. Kojecký informoval o předběžné tržní konzultaci ohledně zajištění zubní LPS se zástupci Krajského úřadu Olomouckého kraje. V jednání došlo k souladu a Krajský úřad vypíše VŘ.

Mgr. J. Lhoťan

- Mgr. Lhoťan řešil situaci ohledně novelizace Zákoníku práce. DPČ se mění od 1. 10. 2023 bez ohledu na proměnlivou situaci. Sjednocuje se sazba za vykonanou práci, pracovníkům na DPČ vzniká nárok na příplatek za práci v noci, o víkendu, ve státní svátek a rizikový příplatek. Mgr. Lhoťan zdůraznil nutnost vyřešit organizaci LPS na Dětské klinice.

3.  Usnesení

UPV 2023/23/01

Porada vedení FN Olomouc dne 26. 9. 2023 jednomyslně schválila navýšení systemizace o 2,0 úvazky na pracoviště stolárna od 1. 10. 2023.

Termín a místo konání další porady:

Datum:         10.10. 9. 2023, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsala:		Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:        5. 10. 2023 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………

Přílohy:

Rozdělovník