Zápis č. 20/2023

Jednací orgán: 	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 22. 8. 2023 (9:00 -10:30)

Místo konání: 	 velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni: 	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., Ing. V. Jeřábková,

Ing. Bc. A. Drobiličová, MHA,

Mgr. S. Procházková, Mgr. J. Lhoťan, Ing. A. Hlavinka,

Bc. R. Kejř, Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA,

Ing. T. Uvízl, Ing. M. Knápek, MUDr. Z. Kojecký, Ph.D.

Omluveni: 	Mgr. J. Cahlíková, MBA, Ing. V. Olejníček

Přizváni:

Poradu řídil:	           prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Program:

- Úkoly

- Diskuze

Průběh jednání:

- Úkoly

2021/22/04

T: do 15. 3.  2022 (zdrav. mat.) prezentace, do 31. 3. 2022 (majetek), na PV 5. 4. 2022 Ing. Hlavinka vysloví závazné stanovisko.                       zadáno 8. 6. 2021, 28. 6. 2022 úkol pokračuje.

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství - zdrav.mat. do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

*úkol trvá do konce roku viz. termín výše, kolega z OR zaneprázdněn KIPE a WND, nicméně legislativu o UDI neporušujeme, vše funguje, leč zatím manuálně…

Souviselo s vytížením pracovníků ORNEXT (QI) na projektu KIPE, nyní se pozornost směřuje na dodělání UDI v QI, testují se postupně nové verze a úpravy, mezitím zjištěn stav a kontakty v KN Zlín a FN Ostrava, kde mají nasazené sklady FAMA a UDI kódy již údajně sledují, nicméně doporučený termín návštěvy z obou nemocnic je až 06-07/2023, kvůli probíhajícím úpravám v těchto modulech. I přesto hledáme prostředky z možných dotačních titulů pro možné nahrazení celého QI za nový ERP (nejen sklady). Úkol tedy trvá dále a intenzivně se řeší. Přenášení UDI kódů. UDI kódy se snímají, ale nepřenáší do ostatního sytému, na podzim bude celá integrace dokončena.

2022/20/03

T: 31. 7. 2022, zadáno 21. 6. 2022		úkol pokračuje

O: Ing. Hlavinka

Předložit návrh kultivace číselníků s konkrétními úkoly a daty. Bude řízeno centrálně přes KIPE, Ing. Hlavinka určí zodpovědnou osobu za správu číselníků ve FN.

Průběžně pokračuje, po útrapách s dodavateli (zejména Stapro a ORCZ) se povedlo nastavit jednotný číselník registru pacientů do všech připojených systémů v KIPE (MPI), probíhá automatická synchronizace napříč systémy, kde se řeší duplicity, problémy s RČ a došlo k vyčištění registrů. Aktuálně probíhá velká migrace zdravotní dokumentace, aby bylo možno poskytnout dokumentaci z jednoho místa pacientům, praktikům a ostatním PZS skrze portál (součástí KIPE).

Další číselníky se budou řešit následně, jako samostatný projekt s detaily, zatím není možné stanovit termín dokončení, jelikož je to kontinuální proces i s ohledem na nový NIS.

2023/04/02

T: 31. 3. 2023., zadáno 7. 2. 2023                úkol pokračuje

O: Ing. Drobiličová, MUDr. Kojecký, Ph.D.

Připraví koncepci paliativní péče ve FNOL.

Úkol 2023/04/02 Koncept paliativní péče-FN vidí nutnost vytvořit vlastní paliativu, ve smyslu úvazku paliatra, ambulance, lůžek (4 boxy) a terénních pracovníků (přesah do terénu, spolupracující subjekty, zapojení Olomouckého kraje). V paliativní péči je prostor pro využití telemedicíny. Na paliativní péči byla vypsána dotační výzva. Ing. Drobiličová a MUDr. Kojecký koncept paliativní péče zpracují do 15. 3. 2023.

2023/05/02

T: průběžně, 15. 3. 2023, zadáno 21. 2. 2023		splněno částečně, termín je posunutý do 31.12.2023

O: Mgr. Lhoťan

Plná elektronizace formulářů na cestovní příkazy a dovolenky.

Digitalizace žádanek postupně probíhá. Digitalizace „cestovních příkazů“ se váže na vyhodnocení vhodného SW (PEU společně s IT). Současný stav směřuje k zakoupení nového modulu personálního SW VEMA. Díky rozsahu zakázky bude potřeba soutěžit znovu dodavatele VEMA.

2023/11/01

T: 30. 6. 2023, zadáno 11. 4. 2023		termín je posunutý do 30. 9. 2023

O: Ing. Merta, Mgr. Lhoťan, Ing. Hlavinka

Vypsat veřejnou soutěž na personální informační systém.

2023/18/01

T: 21. 7. 2023, zadáno 11. 7. 2023

O: MUDr. Kojecký

Doplní schéma „Sekvenační vyšetření ve FNOL“.

2023/18/02

T: 12. 8. 2023, zadáno 11. 7. 2023

O: Ing. Hlavinka

Proškolí členy porady vedení ve WND.

- Diskuse

Prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Pan ředitel kontroloval plnění úkolů z minulých porad.

Úkol 2021/23/01 je splněn, byl předložen návrh elektronizace všech laboratoří, nyní na vybraných pracovištích probíhá testovací provoz.

Úkol 2022/20/03 Návrh kultivace číselníků s konkrétními úkoly a daty pokračuje.

Úkol 2021/22/04 Přenášení UDI kódů. UDI kódy se snímají, ale nepřenáší do ostatního sytému, na podzim bude celá integrace dokončena.

Úkol 2023/05/01 je splněn. Načítání přístrojů kategorie 2 B na zdravotních pracovištích již probíhá.

VZ na nový NIS-Ing. Hlavinka sestaví tým, který vyhodnotí současné a další podmínky. Pro vyhodnocení VZ na nový NIS bude současný realizační tým bude doplněn (členy nominují NLP, NLZP a ekonomický odbor, v co nejkratším termínu).

- Ředitel diskutoval na téma zubní pohotovost. Mgr. Procházková připraví potřebné dokumenty (výpověď). Po dohodě dodá Krajský úřad Olomouc dotaci 6 mil. Kč a na společné schůzce 5. 9. 2023 (ředitel, NLP, přednostka Stomatologické kliniky a přednosta KÚĆOCH) dojde k dohodě, jak bude fungovat zubní pohotovost dál.

- Sekvenátor-běží přípravy na nákup nového přístroje, je nutné pro překlenovací období transparentně zajistit nákup chemikálií, snaha vypsat VZ na nákup diagnostik od 1. 1. 2024 společně s novým sekvenátorem.

- 25. 9. 2023 proběhne návštěva zástupců FNOL v Centru duševního zdraví v Berouně.

Ing. T. Uvízl

- Angiolinka na I.IK-po jednání s profesorem Táborským podporuje Ing. Uvízl rozšíření angiolinky. Bohužel v současné době to není možné, nelze najít vhodné prostory pro rozšíření angiolinky. Budoucí budova D3 se takto stává prioritou (i tak je výhled dostavby 5-10 let).

Ing. M. Knápek

- Ing. Knápek informoval o jednání se ZP na téma vyúčtování za rok 2022.

- Avizoval, že je nutné svolat schůzku s VZP na září-říjen 2023.

- ZPMV ČR poslala revizi za Centrum fetální medicíny. Je nutné svolat schůzku k problému a ujasnit si princip chodu Centra fetální medicíny.

- Prof. Vojáček FNHK (předseda Kardiochirurgické společnost) -požadavek o vyřazené funkční zařízení pro nemocnici v Kyjevě.

- Centrum zdraví a prevence-Ing. Knápek informoval o průběhu jednání. Projekt je zpracovaný, stejně tak je připraven jeho rozpočet. Nyní je třeba specifikovat, které pacienty a jak bude centrum přijímat a je třeba připravit informace o působení centra zaměstnancům nemocnice i veřejnosti.

- Regionální onkologická skupina-připraven dodatek k dohodě s Nemocnicí Šumperk a následně SMN.

- Robotika- Ing. Knápek informoval poradu vedení o zpracování kalkulace (registračního listu) roboticky prováděné levostranné pankreatektomie s tím, že předpokládá jeho projednání jak s odbornou chirurgickou společností, tak s VZP.

Ing. A. Hlavinka

- VZ na nový NIS-Ing. Hlavinka sestaví tým, který vyhodnotí současné a další podmínky. Pro vyhodnocení VZ na nový NIS bude současný realizační tým bude doplněn (členy nominují NLP, NLZP, ekonomický odbor v co nejkratším termínu).

Ing. V. Jeřábková

- 8. 9. 2023 proběhne tradiční akce pro zaměstnance FNOL Z vršku do vršku, tentokrát v kempu Krásná Morava (Olomouc). Je přihlášeno 690 účastníků.

Bc. R. Kejř

- Bc. Kejř seznámil vedení FNOL s komunikační maticí a principy hlášení v případech vzniku nebo výskytu mimořádné události nebo krizové situace (ve smyslu přílohy č. 5a Sm-G025 Plán krizové připravenosti) – o mimořádné události nebo krizové situaci informuje vždy telefonní ústřednu FNOL a svého nadřízeného vedoucího zaměstnance ten zaměstnanec FNOL, který ji zjistil, následně je pouze telefonní ústřednou FNOL informován ředitel FNOL, pokud není však dosažitelný, pak jeho náměstek v pohotovosti (dle rozpisu služeb, který povede sekretariát ředitele FNOL a který bude zpřístupněn telefonní ústředně FNOL). Je-li třeba na tuto událost okamžitě reagovat a dořešit ji cíleným řízením a vyčleněním mimořádných sil a prostředků (není to pouze informace k vzetí na vědomí a dodatečnému následnému informování vedení FNOL např. na poradě vedení FNOL a nestačí k tomu pouze jednorázové rozhodnutí náměstka v pohotovosti), je třeba aktivovat krizový štáb FNOL (o aktivaci KŠ rozhoduje předseda KŠ = ředitel FNOL, v jeho nepřítomnosti místopředseda KŠ = vedoucí OBKR, případně, nejsou-li oba dva telefonicky dostupní a hrozí-li nebezpečí z prodlení, další jiný člen KŠ), a to vždy na základě informace a požadavku pracovníka telefonní ústředny FNOL nebo zaměstnance uvedeného v konkrétním interním dokumentu (např. Sm-G019 Traumatologický plán Fakultní nemocnice Olomouc = vedoucí lékař EMERGENCY URGENT). Samotnou aktivaci KŠ provádí zaměstnanec technického dispečinku FNOL (pouze na pokyn telefonní ústředny FNOL) nebo zaměstnanec operačního střediska URGENT v rámci aktivace Traumatologického plánu FNOL, případně místopředseda nebo tajemník KŠ v souladu se směrnicí Sm-G025.

- Dále informoval o ranní nežádoucí události (NU 14/95), kdy opětovně došlo vlivem poruchy vysílačky v důsledku neplánovaného plošného výpadku elektřiny v Olomouckém kraji k výpadku radiového spojení na operačním středisku URGENT se ZZS OK – upozornil na skutečnost, že tato NU se již projevila dne 9.8.2023 při zkoušce agregátů (viz NU 14/93), ale přestože OBKR vyžádal ihned po první NU od dotčených pracovišť informaci k příčinám výpadku a k přijatým opatřením, aby se tato situace neopakovala (došlo tehdy i k výpadku telefonních linek FNOL a systému EKV), nebyla deklarovaná nápravná opatření u problému s vysílačkou realizována – způsob řešení NU bude projednáno na další poradě vedení FNOL i za účasti Ing. Olejníčka a Mgr. Cahlíkové.

- Informoval vedení FNOL o připraveném návrhu nové verze směrnice Sm-G005 Zpracování a ochrana osobních údajů, která nastaví nová pravidla pro zpracování osobních údajů ve FNOL, aby byla vymezena jasná odpovědnost příslušného pracoviště za prováděné zpracování a za plnění stanovených povinností (bude OK rozeslána ještě do připomínkového řízení) – na příští poradě bude prezentovat základní principy nové směrnice.

- Informoval o proběhlé prezentaci a ukázek vysílaček LTE (na základě přidělené dotace MZ ČR na tento rok pro krizové řízení), které by mohly sloužit pro účely výkonu služby ostrahy FNOL a technického dispečinku FNOL a zlepšení operativního řízení těchto pracovišť – nutno strategicky dořešit činnost a úkoly ostrahy FNOL. K tomu ředitel FNOL uvedl, že k ostraze FNOL má také nějaké podněty a připomínky – bude dořešeno na příští poradě vedení FNOL za účasti Ing. Olejníčka.

- Pan ředitel podepsal nové interní směrnice FN Olomouc-Ochrana oznamovatelů-Whistleblowing​ a Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Olomouc. Bc. Kejř krátce informoval členy porady vedení o obsahu těchto směrnic.

- Připomněl nutnost aktualizovat a finalizovat a procvičit Traumaplán FN Olomouc.

Ing. Bc. A. Drobiličová, MHA

- Informovala o personální změně na pozici vrchní sestra Kliniky zubního lékařství, pověřená od 1. 10. 2023 bude Mgr. Radmila Horáčková, MBA.

- 27. 9. 2023 se koná porada vedoucích NLZP.

- Do Absolventského programu pro NLZP se přihlásilo 42 absolventů, úvodní vzdělávací akce proběhne od 11. do 13. září 2023.

- Olomoucký kraj nominuje FNOL na Cenu ministra zdravotnictví za rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví pro rok 2023, více zde: https://www.mzcr.cz/ministerstvo-zdravotnictvi-vyhlasuje-vyzvu-k-nominacim-na-cenu-ministra-za-rozvoj-dobrovolnictvi-ve-zdravotnictvi/.

MUDr. Z. Kojecký, Ph.D.

- Implementace novely Zákoníku práce do podmínek FNOL s přesahem na léčebnou péči-cílem je korektně využít informace ze zákona tak, aby byly vytvořeny korektní a transparentní podmínky pro zaměstnance FNOL (smluvní platy, směnný provoz, projektové řízení, Absolventský program, atd.). Na příští PV bude MUDr. Kojecký prezentovat.

- Dále MUDr. Kojecký pracuje na dokončení směrnice SN003 Příjem pacienta.

Termín a místo konání další porady:

Datum:        5. 9. 2023, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsala:		Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:      1. 9. 2023 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………

Přílohy:

Rozdělovník