Zápis č. 6/2023

Jednací orgán: 	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 28. 2. 2023 (9:00 -10:30)

Místo konání: 	 velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni: 	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., Ing. T. Uvízl, Ing. Bc. A. Drobiličová,

Ing. V. Jeřábková, Mgr. J. Lhoťan, MUDr. Z. Kojecký, Ph.D.,

Ing. Vladimír Olejníček, Ing. M. Knápek, Mgr. S. Procházková,

Omluveni: 	            Ing. A. Hlavinka, Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA

Přizváni:		Mgr. J. Cahlíková, MBA

Poradu řídil:	            prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Program:

- Úkoly

- Diskuze

Průběh jednání:

- Úkoly

2021/22/04

T: do 15. 3.  2022 (zdrav. mat.) prezentace, do 31. 3. 2022 (majetek), na PV 5. 4. 2022 Ing. Hlavinka vysloví závazné stanovisko.                       zadáno 8. 6. 2021, 28. 6. 2022 úkol pokračuje.

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství - zdrav.mat. do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

*úkol trvá do konce roku viz. termín výše, kolega z OR zaneprázdněn KIPE a WND, nicméně legislativu o UDI neporušujeme, vše funguje, leč zatím manuálně…

Úkol 2021/22/04 pokračuje. Nyní se projednává nový program FAMA a možnost napojení programu QI přímo do FAMA, tímto by došlo k vyčlenění skladového hospodářství (proběhne exkurse do zlínské nemocnice), pokud by se takové řešení ukázalo jako nevyhovující, bude se optimalizovat QI.  Během měsíce března proběhnou prezentace nových programů do QI, které by bylo možno zavést. Časová posloupnost: v prvním kroku budou na registr pacientů (nejdůležitější a největší číselník) navázány potřebné programy, v měsíci březnu budou zaváděny smlouvy, v dubnu se budou zavádět faktury. Po dokončení a zavedení předešlého se bude řešit QI a UDI kódy a skladové hospodářství (od měsíce dubna 2023).

2021/23/01

T: do 28. 2. 2022, zadáno 15. 6. 2021        termín je posunutý do 31. 3. 2022

O: Ing. Hlavinka

Předloží návrh elektronizace všech laboratoří s časovým harmonogramem. Dořeší nejasnosti s LEM.

*dr. Koudeláková z LEM řeší, mají interní schůzku cca 27.9., ZD v přípravě, integrační požadavky odeslány na vývojáře UPOL LEM.

2022/14/03

T: 31. 5. 2022, zadáno 5. 4. 2022

O: Ing. Hlavinka

Zajistí edukaci o archivačním řádu ve FNOL na všech dotčených pracovištích (dokumentaristky).

*probíhá postupně, čeká se na soutěž pojezdových regálů, Ing. Olejníček, peníze z investic zajistí IT.

2022/18/01

T: 10. 6. 2022, zadáno 24. 5. 2022

O: Ing. Hlavinka

Mgr. Štosová zreviduje přesný počet příručních spisoven-místností a jejich plochu (metry čtvereční).

Členům porady vedení předloží současný stav u všech zdravotnických pracovišť (počet místností a metrů čtverečních) a návrh, kolik plochy každému pracovišti k archivaci dokumentů postačí. Dále Mgr. Štosová navrhne typy té dokumentace, kterou není nutné skladovat fyzicky, ale pouze elektronicky.

*předložen aktuální stav od klinik, které reagovaly, viz. mail od Mgr. Smutného, přesun do archivu probíhá postupně dle přípravy dokumentace na klinikách. Cesta k pevnosti již částečně zpřístupněna.

2022/20/03

T: 31. 7. 2022, zadáno 21. 6. 2022		termín posunutý do 31. 8. 2022

O: Ing. Hlavinka

Předložit návrh kultivace číselníků s konkrétními úkoly a daty. Bude řízeno centrálně přes KIPE, Ing. Hlavinka určí zodpovědnou osobu za správu číselníků ve FN.

*schůzka proběhla před 2 týdny s TU, zodpovědná osoba Ing. David Miklík, který bude v úzkém kontaktu s Ing. Puchingerovou a postupně se budou číselníky rozšiřovat, ihned po ukončení projektu KIPE (31.12.2022).

2022/21/01

T: 31. 7. 2022, zadáno 28. 6. 2022    		termín je posunutý do 31. 8. 2022

O: Ing. Hlavinka

Ing. Hlavinka (a Ing. Sedlář) provedou aktualizaci telefonních čísel (včetně freesetů) na intranetu a zajistí, aby kontakty byly aktualizovány pravidelně.

2022/34/01

T: 31. 12. 2022, zadáno 15. 11. 2022

O: Ing. Hlavinka

Na všech operačních sálech budou propojené funkční čtečky s programem Medix.

Úkol 2022/34/01 propojení čteček a Medixu na operačních sálech-za FN vše připraveno, při spuštění se objevila se chyba u STAPRO, momentálně se řeší reklamace.

2022/36/01

T: 20. 12. 2022, zadáno 13. 12. 2022		úkol je aktualizován a termín posunut

nový termín je 31. 12. 2023

O: Ing. Hlavinka, Ing. Olejníček

Informují na PV, jak dopadla návštěva a dohoda ve skladech, a jak se budou ve skladech používat čtečky k evidenci UDI kódů.

Ing. Hlavinka se vyjádřil následovně:

Současně je možné UDI kódy zadávat do systému QI, nicméně aplikace se čtením EAN kódů je pomalá a zadávání není praktické, dodavatel slíbil optimalizaci, ale vzhledem k technologii a zastaralému sytému QI nemáme čekat výrazný posun k lepšímu. Návrh řešení je následující:

Během ledna proběhne workshop s dodavatelem systému WND (součástí KIPE), na kterém se dohodneme o vyčlenění skladového hospodářství ze systému QI a evidence by se měla celkově elektronizovat, včetně zavedení a integrace elektronických dodacích listů. Předběžný termín nasazení

nového systému je v Q3 2023. Mezitím se ve FNOL musí skladové karty vyčistit a doplnit o EAN kódy výrobce, aby proběhla migrace na nový systém co nejsnáze.

2023/04/02

T: 31. 3. 2023., zadáno 7. 2. 2023                termín je posunutý dopředu, 15. 3. 2023

O: Ing. Drobiličová, MUDr. Kojecký, Ph.D.

Připraví koncepci paliativní péče ve FNOL.

Úkol 2023/04/02 Koncept paliativní péče-FN vidí nutnost vytvořit vlastní paliativu, ve smyslu úvazku paliatra, ambulance, lůžek (4 boxy) a terénních pracovníků (přesah do terénu, spolupracující subjekty, zapojení Olomouckého kraje). V paliativní péči je prostor pro využití telemedicíny. Na paliativní péči byla vypsána dotační výzva. Ing. Drobiličová a MUDr. Kojecký koncept paliativní péče zpracují do 15. 3. 2023.

2023/04/03

T: 15. 3. 2023., zadáno 7. 2. 2023

O: Mgr. Cahlíková, MBA

Zpracuje k datu 28. 2. 2023 výstupy anket spokojenosti hospitalizovaných a ambulantních pacientů, jako podklad pro HP se zdravotnickými pracovišti (zpětná vazba).

2023/05/01

T: průběžně, 31. 12. 2023, zadáno 21. 2. 2023

O: Ing. Bc. Drobiličová

Zavedení načítání přístrojů kategorie 2B na zdravotních pracovištích ve spolupráci s Oddělením kvality a UIT (Ing. Rygol).

2023/05/02

T: průběžně, 15. 3. 2023, zadáno 21. 2. 2023

O: Mgr. Lhoťan

Plná elektronizace formulářů na cestovní příkazy a dovolenky.

- Diskuse

Prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- V rámci spokojenosti zaměstnanců a atmosféry na pracovištích provede Oddělení kvality na podzim 2023 na vybraných pracovištích průzkum (např. kardiochirurgie, ORL klinika).

- Dle předpisu MZ dojde v roce 2023 k navýšení mezd v rozmezí 4-6 % objemu platových tarifů, ředitel a personální náměstek povedou jednání se zástupci odborových organizací.

- Stomatologická pohotovost-z důvodu opakovaných stížností bude jednat pan ředitel se zástupcem Olomouckého kraje, Mgr. Kolářem, aby vzniklou situaci vyřešili.

- Výtěžnost biochemické linky na OKB-je nutné zajistit plynulost chodu biochemické linky tak, aby nebyla v době od 7-10 hodin přetížena.

Ing. T. Uvízl

- Ing. Uvízl informoval o projektu Muzeum zdraví-historie a budoucnost, jmenovaný tým k realizaci projektu předloží na poradě vedení 14. 3. 2023.

- Do konce měsíce dubna 2023 bude vypsáno VŘ na zhotovitele stavby pavilonu B (F-J).

Ing. M. Knápek

- Projekt MZČR-Ing. Knápek informoval o projektu HSPH, jehož cílem je příprava implementačního plánu pro zavedení uceleného objektivního hodnocení výkonnosti zdravotnického systému v ČR. Do 15. 3. 2023 se FNOL (zajistí Ing. Knápek) vyjádří a vybere nejlepší indikátory pro měření objektivního hodnocení výkonnosti zdravotnického systému.

- Dále informoval o problematice financování urgentní péče (hradit urgentní péči výkonově v kombinaci s paušální platbou). Ve FN proběhne jednání primáře Kutěje, NLP MUDr. Kojeckého a Ing. Knápka.

- Ing. Knápek zpracovává téma „vytíženost ambulancí“. Každou jednu ambulanci je nutné zpracovat zvlášť. Na příští PV bude toto prezentovat.

Ing. V. Olejníček

- Ing. Olejníček požádal o navýšení systemizace o 1,0 systemizované místo od 1. 3. 2023 na Provozu dopravy (nákladní doprava) z důvodu dlouhodobých pracovních neschopností (v počtu 5 dlouhodobých PN). Porada vedení navýšení systemizace jednomyslně schválila. Viz UPV 2023/06/01.

Ing. Bc. A Drobiličová

- Ing. Drobiličová informovala, že celostátní anketu Sestra sympatie 2022 vyhrála Mgr. K. Petulová z HOK.

- Rozšíření Oddělení rehabilitace na Ortopedické klinice-vyjádřila nutnost projednat konkrétní kroky spojené s tímto projektem, viz společné jednání do konce měsíce března 2023 (prof. Havlík, prof. Gallo, primář Kolář, Ing. Uvízl, MUDr. Kojecký, Ing. Drobiličová, Ing. Olejníček, Mgr. Lhoťan, Ing. Knápek).

- Absolventský program NLZP-do poloviny měsíce března bude uzavřená inzerce.

- Koncept preventivní medicíny-podala návrh na rozšíření konceptu o NLZP. Ing. Drobiličová dojedná a doplní společně s ředitelem.

Mgr. J. Cahlíková, MBA

- Aktualizace čekací doby na konkrétní zákroky ve FN (TEP kyčle a kolene) na webu FNOL-Oddělení kvality provede aktualizaci informací pro veřejnost (přes navýšení kapacity na TEP kyčle a kolene stále roste zájem o tyto operace a převyšuje možnou kapacitu).

- V rámci koncepce FN vznikne společné pracoviště LEM a Ústavu klinické a molekulární patologie. K tématu proběhne jednání.

MUDr. Z. Kojecký, Ph.D.

- MUDr. Kojecký vede jednání s vedením Dětské kliniky na téma LPS na Dětské klinice.

- Paliativní péče-MUDr. Kojecký jedná se zdravotnickými pracovišti FN v rámci propojení paliativy ve FNOL (HOK, onkologie, geriatrie) a dále se zástupcem Olomouckého kraje Mgr. Kolářem (propojení s terénními službami).

Mgr. J. Lhoťan

- Mgr. Lhoťan vytipuje zdravotnická pracoviště, kde je vhodný třísměnný provoz, a kde bude možné jej postupně a systémově zavádět.

- Navrhnul možnost vytvořit „prostor pro vyjádření se zaměstnanců v prostředí FN“, aby bylo možno se vyjadřovat a řešit témata týkající se FN uvnitř, otevřeně, a ne na sociálních sítích.

3.  Usnesení

UPV 2023/06/01

Porada vedení FN Olomouc dne 28. 2. 2023 jednomyslně schválila navýšení systemizace o 1,0 v Provozu dopravy (nákladní doprava) ke dni 1. 3. 2023.

Termín a místo konání další porady:

Datum:         7. 3. 2023, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsala:		Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:        6. 3. 2023 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………

Přílohy:

Rozdělovník