Komentář k průběhu realizace projektu v roce 2023

Projekt „Podpora projektů pro inovační technologie ve zdravotnictví – telemedicína“ Registrační číslo projektu CZ31.1.01/MV/23_44/0000044

Identifikační číslo projektu SMVS 135V131000002

Základní charakteristika projektu:

Účelem projektu je vytvořit důvěryhodný a transparentní rámec pro poskytování zdravotních služeb na dálku s využitím ICT (telemedicíny včetně mHealth). Projekt bude zahrnovat:

- analýzu a návrh legislativních opatření upravujících postavení telemedicíny mezi různými formami zdravotní péče v souladu s evropským a českým právem,

- navržení systému hodnocení resp. posuzování intervencí využívajících telemedicínu, doporučených klinických postupů, jejich začlenění do systému zdravotních služeb a stanovení úhrad za výkony a zdravotnické prostředky + s tímto spojený návrh systémového řešení registrace a úhrad za použití aplikací mobilního zdravotnictví (mHealth),

- návrh a realizace modelu regionálního/celostátního systému (platformy) pro zpřístupnění nástrojů telemedicíny v principu všem poskytovatelům zdravotních služeb a jejich pacientům,

- ověření navržených metod a systémů v pilotních projektech.

Finanční rámec

Projekt byl poskytnut na základě schválené projektové žádosti dle podmínek 20. výzvy Ministerstva vnitra ČR pro předem definovaný projekt v rámci Národního plánu obnovy ČR.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) bylo vydáno dne 7.8.2023.

Celkové výdaje projektu jsou schváleny ve výši 189 404 000,-Kč, z toho způsobilé výdaje projektu financované v rámci NPO činí 170 000 000 Kč, DPH ve výši 19 404 000 Kč je nezpůsobilý výdaj projektu a bude hrazen z prostředků kapitoly MZ ČR.

Stav projektu: realizace projektu byla zahájena k 1.9.2023

Předpokládané datum ukončení: 1.5.2026

Čerpání finančních prostředků:

Z dotačních prostředků bylo v roce 2023 čerpáno 0 Kč.

V roce 2023 bylo uhrazeno celkem 1 513 345,72 Kč, a to z vlastních zdrojů FNOL, veškeré výdaje byly způsobilé. Žádost o platbu ve výši 1 513 345,72 Kč bude podána v souladu s podáním monitorovací zprávy, tj. v II/2024.

Zpracovala Ing. Jarmila Neudörflerová