Zápis č. 1/2024

Jednací orgán: 	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 9. 1. 2024 (9:00 -10:30)

Místo konání: 	velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni: 	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., MUDr. Z. Kojecký, Ph.D., Bc. R. Kejř,

Ing. M. Knápek, Ing. V. Olejníček, Ing., Ing. T. Uvízl,

Mgr. S. Procházková, Mgr. J. Lhoťan, Mgr. J. Cahlíková, MBA,

Ing. Čeněk Merta, MBA, MPA, Ing. A. Hlavinka

Omluveni: 	Ing. V. Jeřábková, Bc. A. Drobiličová, MHA

Přizváni:		Mgr. A. Fritscher

Poradu řídil:	           prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Program:

- Úkoly

- Diskuze

Průběh jednání:

- Úkoly

2021/22/04

T: do 15. 3.  2022 (zdrav. mat.) prezentace, do 31. 3. 2022 (majetek), na PV 5. 4. 2022 Ing. Hlavinka vysloví závazné stanovisko.                       zadáno 8. 6. 2021, 28. 6. 2022 úkol pokračuje.

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství - zdrav.mat. do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

*úkol trvá do konce roku viz. termín výše, kolega z OR zaneprázdněn KIPE a WND, nicméně legislativu o UDI neporušujeme, vše funguje, leč zatím manuálně…

Souviselo s vytížením pracovníků ORNEXT (QI) na projektu KIPE, nyní se pozornost směřuje na dodělání UDI v QI, testují se postupně nové verze a úpravy, mezitím zjištěn stav a kontakty v KN Zlín a FN Ostrava, kde mají nasazené sklady FAMA a UDI kódy již údajně sledují, nicméně doporučený termín návštěvy z obou nemocnic je až 06-07/2023, kvůli probíhajícím úpravám v těchto modulech. I přesto hledáme prostředky z možných dotačních titulů pro možné nahrazení celého QI za nový ERP (nejen sklady). Úkol tedy trvá dále a intenzivně se řeší. Přenášení UDI kódů. UDI kódy se snímají, ale nepřenáší do ostatního sytému, na podzim bude celá integrace dokončena.

2022/20/03

T: 31. 7. 2022, zadáno 21. 6. 2022		úkol pokračuje

O: Ing. Hlavinka

Předložit návrh kultivace číselníků s konkrétními úkoly a daty. Bude řízeno centrálně přes KIPE, Ing. Hlavinka určí zodpovědnou osobu za správu číselníků ve FN.

Průběžně pokračuje, po útrapách s dodavateli (zejména Stapro a ORCZ) se povedlo nastavit jednotný číselník registru pacientů do všech připojených systémů v KIPE (MPI), probíhá automatická synchronizace napříč systémy, kde se řeší duplicity, problémy s RČ a došlo k vyčištění registrů. Aktuálně probíhá velká migrace zdravotní dokumentace, aby bylo možno poskytnout dokumentaci z jednoho místa pacientům, praktikům a ostatním PZS skrze portál (součástí KIPE).

Další číselníky se budou řešit následně, jako samostatný projekt s detaily, zatím není možné stanovit termín dokončení, jelikož je to kontinuální proces i s ohledem na nový NIS.

2023/04/02

T: 31. 3. 2023., zadáno 7. 2. 2023                úkol pokračuje

O: Ing. Drobiličová, MUDr. Kojecký, Ph.D.

Připraví koncepci paliativní péče ve FNOL.

Úkol 2023/04/02 Koncept paliativní péče-FN vidí nutnost vytvořit vlastní paliativu, ve smyslu úvazku paliatra, ambulance, lůžek (4 boxy) a terénních pracovníků (přesah do terénu, spolupracující subjekty, zapojení Olomouckého kraje). V paliativní péči je prostor pro využití telemedicíny. Na paliativní péči byla vypsána dotační výzva. Ing. Drobiličová a MUDr. Kojecký koncept paliativní péče zpracují do 15. 3. 2023.

2023/05/02

T: průběžně, 15. 3. 2023, zadáno 21. 2. 2023		splněno částečně, termín je posunutý do 31.12.2023

O: Mgr. Lhoťan

Plná elektronizace formulářů na cestovní příkazy a dovolenky.

Digitalizace žádanek postupně probíhá. Digitalizace „cestovních příkazů“ se váže na vyhodnocení vhodného SW (PEU společně s IT). Současný stav směřuje k zakoupení nového modulu personálního SW VEMA. Díky rozsahu zakázky bude potřeba soutěžit znovu dodavatele VEMA.

2023/11/01

T: 30. 6. 2023, zadáno 11. 4. 2023		úkol pokračuje

O: Ing. Merta, Mgr. Lhoťan, Ing. Hlavinka

Vypsat veřejnou soutěž na personální informační systém.

Úkol pokračuje, v průběhu času došlo k významnému navýšení ceny, ke dni 24. 10. 2023 byla předána potřebná dokumentace od PEU a UIT na OVZ. Ing. Merta podá zprávu o dalším postupu.

2023/18/02

T: 12. 8. 2023, zadáno 11. 7. 2023		úkol pokračuje

O: Ing. Hlavinka

Proškolí členy porady vedení ve WND (workflow nezdravotnické dokumentace).

Proškolení členů porady vedení provede Ing. Miklík, vznikla nová aplikace ke školení. Je potřeba domluvit termín proškolení.

2024/01/01

T: 31. 1. 2024, zadáno 9.1. 2024

O: Ing. Hlavinka

Přihlášení FN Olomouc do výzvy MZ na kyberbezpečnost.

2024/01/02

T: 31. 1. 2024, zadáno 9. 1. 2024

O: MUDr. Kojecký

Zjistí současný stav plnění dohod z HP mezi zdravotnickými pracovišti a vedením FN ohledně jednodenní péče ve FN a podá členům porady vedení zprávu.

.

- Diskuse

Prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- V roce 2024 vypíše MZ dotační titul na zřízení Dětské skupiny při FN. De průzkumu mezi zaměstnanci FN nebyl až takový zájem o zřízení Dětské skupiny ve FN. V minulosti také jednal ředitel na dané téma s primátorem města.

- Dále v roce 2024 vypíše MZ dotační titul na kyberbezpečnost. Budou podány 3 projektové žádosti v rámci 43. výzvy NPO Kybernetická bezpečnost. Ing. Hlavinka je zodpovědný za přihlášení FN Olomouc k dotačnímu titulu na kyberbezpečnost do 31. 1. 2024. Viz úkol 2024/01/01.

- Další dotační tituly vypsané ministerstvem zdravotnictví budou na oblasti urgentního příjmu, infekce, geriatrie.

- V budoucnu má pan ředitel plán rozšířit indikace pro pacienty na Infekčním oddělení, viz připravovaná exkurze na Infekční oddělení v nemocnici v Ústí nad Labem a společná schůzka vedení FN a vedení Infekčního oddělení.

- Zákoník práce-ředitel informoval o jednání na MZ, první polovina roku 2024 zůstane beze změn.

- Jednodenní péče-v rámci podpory jednodenní péče ze strany MZ Ing. Knápek a MUDr. Kojecký připraví seznam zákroků vhodných pro jednodenní péči (ORT, GYN, CHIR, ORL). Toto bylo již projednáno v rámci hospodářských porad s jednotlivými pracovišti. MUDr. Kojecký zjistí současný stav plnění dohod, které vznikly mezi vedením FN a zdravotnickými pracovišti na HP ohledně jednodenní péče ve FN a podá členům porady vedení zprávu. Viz úkol 2024/01/02.

- Pan ředitel připomněl, že dnes, 9. 1. 2024 proběhne slavnostní otevření zrekonstruovaných operačních sálů Oční a ORL kliniky.

- Ing. Uvízl připraví oficiální zprávu pro zaměstnance-seznam všech investic a prací ve FN Olomouc za rok 2023. Rovněž bude toto téma prezentovat pan ředitel na poradě přednostů.

- Dnes od 16 hodin bude pokračovat diskuse na novoroční poradě vedení, dále už bez přítomnosti asistentky, tedy bez zápisu.

Ing. T. Uvízl

- Ing. Uvízl na příští poradě vedení představí a předloží ke schválení IP na rok 2024.

- Ing. Uvízl připraví oficiální zprávu pro zaměstnance-seznam všech investic a prací ve FN Olomouc za rok 2023.

- Ing. Uvízl předložil členům porady vedení záměr: chronickým pacientům, kteří často jezdí do areálu FN a platí velké částky za parkování, vydávat zvýhodněné parkovací karty (časově omezené se sníženou cenou za parkování). Vedení FN Olomouc tímto chce podpořit pacienty z hlediska sociálního. Ing. Uvízl podal návrh, že kritéria, který chronický pacient kartu dostane, bude schvalovat Odbor kvality. Porada vedení toto schválila a Mgr. Cahlíková za Odbor kvality tento úkol přijala.

- Dále Ing. Uvízl diskutoval projekt „služební parkování“, viz minulá PV, kdy bude umožněno sloužícím zaměstnancům FN (držitelům i nedržitelům vjezdových karet) parkovat v době od 15 do 8 hodin v pracovní dny a o víkendech bez omezení. Projekt bude zahájen 1. 2. 2024, pro zaměstnance připraví Odbor marketingu sdělení.

- Probíhá VŘ na novou budovu B.

Ing. M. Knápek

- Ing. Knápek informoval o stavu vyúčtování se ZP za rok 2022. Stále chybí vyúčtování se dvěma ZP. S VZP je nutné dořešit vyúčtování ještě za rok 2021.

- Rozpočet na rok 2024 je připraven a Ing. Knápek jej předloží na PV 9. 1. 2024.

Ing. Čeněk Merta, MBA, MPA

- Ing. Merta avizoval, že od 1. 1. 2024 došlo ke změnám DPH u léčiv, zdravotnických materiálů a zdravotnických prostředků. Toto bude mít velký dopad na kapacitní možnosti personálu.

- Ing. Merta bude na příští PV prezentovat téma-Podpora projektů pro inovační technologie ve zdravotnictví – telemedicína.

- V důsledku zavedení evropské směrnice o zdravotnických prostředcích dochází k výraznému navýšení cen za servisní činnost.

Mgr. A. Fritscher

- Odbor marketingu připraví komunikaci pro zaměstnance i veřejnost ohledně stavby budovy B

(nový F-J) až bude znám výsledek VŘ.

Bc. Roman Kejř

- Bc. Kejř požádal o souhlas, zda může předat anonymizované vzorky dat z personálního a nemocničního systému FNOL pro vědecké účely UP Olomouc. Porada vedení toto jednomyslně schválila. Viz UPV 2024/01/01.

- Bc. Kejř představil nová preventivní bezpečnostní opatření ve FN (v souvislosti s ochranou měkkých cílů a nežádoucími událostmi). Jsou to: uzavření budovy ředitelství pro veřejnost, zviditelnění ostrahy FN-nové uniformy.

- Bc. Kejř vypracoval zprávu o činnosti Krizové připravenosti FN Olomouc a odešle na MZ.

MUDr. Zdeněk Kojecký, Ph.D.

- Zubní pohotovost bude provozována ve dnech pracovního klidu, mimo areál FN. V pracovní dny by měli zajistit zubní pohotovost praktičtí stomatologové ve svých ordinacích.

Mgr. J. Lhoťan

- Kolektivní smlouva je připravena, nyní je před podpisem.

UPV 2024/01/01

Porada vedení FN Olomouc dne 9. 1. 2024 jednomyslně schválila možnost předávání anonymizovaných vzorků dat personálního i nemocničního systému FN Olomouc pro vědecké účely UP Olomouc.

Termín a místo konání další porady:

Datum:         16. 1. 2024, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsala:		Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:       15. 1. 2024 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………

Přílohy:

Rozdělovník