Zápis č. 4/2024

Jednací orgán: 	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 30. 1. 2024 (9:00 -10:30)

Místo konání: 	velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni: 	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., MUDr. Z. Kojecký, Ph.D., Bc. R. Kejř,

Ing. V. Olejníček, Ing. T. Uvízl, Mgr. J. Lhoťan, Mgr. S. Procházková,

Mgr. J. Cahlíková, MBA, Ing. A. Hlavinka

Omluveni: 	Ing. M. Knápek, Ing. Bc. A. Drobiličová, MHA,

Ing. Čeněk Merta, MBA, MPA, Ing. V. Jeřábková

Přizváni:		Mgr. A. Fritscher, Mgr. A. Kolková

Poradu řídil:	           prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Program:

- Úkoly

- Diskuze

Průběh jednání:

- Úkoly

2021/22/04

T: do 15. 3.  2022 (zdrav. mat.) prezentace, do 31. 3. 2022 (majetek), na PV 5. 4. 2022 Ing. Hlavinka vysloví závazné stanovisko.                       zadáno 8. 6. 2021, 28. 6. 2022 úkol pokračuje.

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství - zdrav.mat. do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

*úkol trvá do konce roku viz. termín výše, kolega z OR zaneprázdněn KIPE a WND, nicméně legislativu o UDI neporušujeme, vše funguje, leč zatím manuálně…

Souviselo s vytížením pracovníků ORNEXT (QI) na projektu KIPE, nyní se pozornost směřuje na dodělání UDI v QI, testují se postupně nové verze a úpravy, mezitím zjištěn stav a kontakty v KN Zlín a FN Ostrava, kde mají nasazené sklady FAMA a UDI kódy již údajně sledují, nicméně doporučený termín návštěvy z obou nemocnic je až 06-07/2023, kvůli probíhajícím úpravám v těchto modulech. I přesto hledáme prostředky z možných dotačních titulů pro možné nahrazení celého QI za nový ERP (nejen sklady). Úkol tedy trvá dále a intenzivně se řeší. Přenášení UDI kódů. UDI kódy se snímají, ale nepřenáší do ostatního sytému, na podzim bude celá integrace dokončena.

2022/20/03

T: 31. 7. 2022, zadáno 21. 6. 2022		úkol pokračuje

O: Ing. Hlavinka

Předložit návrh kultivace číselníků s konkrétními úkoly a daty. Bude řízeno centrálně přes KIPE, Ing. Hlavinka určí zodpovědnou osobu za správu číselníků ve FN.

Průběžně pokračuje, po útrapách s dodavateli (zejména Stapro a ORCZ) se povedlo nastavit jednotný číselník registru pacientů do všech připojených systémů v KIPE (MPI), probíhá automatická synchronizace napříč systémy, kde se řeší duplicity, problémy s RČ a došlo k vyčištění registrů. Aktuálně probíhá velká migrace zdravotní dokumentace, aby bylo možno poskytnout dokumentaci z jednoho místa pacientům, praktikům a ostatním PZS skrze portál (součástí KIPE).

Další číselníky se budou řešit následně, jako samostatný projekt s detaily, zatím není možné stanovit termín dokončení, jelikož je to kontinuální proces i s ohledem na nový NIS.

2023/04/02

T: 31. 3. 2023., zadáno 7. 2. 2023                úkol pokračuje

O: Ing. Drobiličová, MUDr. Kojecký, Ph.D.

Připraví koncepci paliativní péče ve FNOL.

Úkol 2023/04/02 Koncept paliativní péče-FN vidí nutnost vytvořit vlastní paliativu, ve smyslu úvazku paliatra, ambulance, lůžek (4 boxy) a terénních pracovníků (přesah do terénu, spolupracující subjekty, zapojení Olomouckého kraje). V paliativní péči je prostor pro využití telemedicíny. Na paliativní péči byla vypsána dotační výzva. Ing. Drobiličová a MUDr. Kojecký koncept paliativní péče zpracují do 15. 3. 2023.

2023/05/02

T: průběžně, 15. 3. 2023, zadáno 21. 2. 2023		splněno částečně, termín je posunutý do 31.12.2023

O: Mgr. Lhoťan

Plná elektronizace formulářů na cestovní příkazy a dovolenky.

Digitalizace žádanek postupně probíhá. Digitalizace „cestovních příkazů“ se váže na vyhodnocení vhodného SW (PEU společně s IT). Současný stav směřuje k zakoupení nového modulu personálního SW VEMA. Díky rozsahu zakázky bude potřeba soutěžit znovu dodavatele VEMA.

2023/11/01

T: 30. 6. 2023, zadáno 11. 4. 2023		úkol pokračuje

O: Ing. Merta, Mgr. Lhoťan, Ing. Hlavinka

Vypsat veřejnou soutěž na personální informační systém.

Úkol pokračuje, v průběhu času došlo k významnému navýšení ceny, ke dni 24. 10. 2023 byla předána potřebná dokumentace od PEU a UIT na OVZ. Ing. Merta podá zprávu o dalším postupu.

2023/18/02

T: 12. 8. 2023, zadáno 11. 7. 2023		úkol pokračuje

O: Ing. Hlavinka

Proškolí členy porady vedení ve WND (workflow nezdravotnické dokumentace).

Proškolení členů porady vedení provede Ing. Miklík, vznikla nová aplikace ke školení. Je potřeba domluvit termín proškolení.

2024/01/01

T: 31. 1. 2024, zadáno 9.1. 2024

O: Ing. Hlavinka

Přihlášení FN Olomouc do výzvy MZ na kyberbezpečnost.

2024/01/02

T: 31. 1. 2024, zadáno 9. 1. 2024

O: MUDr. Kojecký

Zjistí současný stav plnění dohod z HP mezi zdravotnickými pracovišti a vedením FN ohledně jednodenní péče ve FN a podá členům porady vedení zprávu.

2024/04/01

T: 29. 2. 2024, zadáno 30. 1. 2024

O: Mgr. J. Lhoťan

Obešle všechny vedoucí pracovníky informací, že v příštím roce bude povoleno převádění řádné dovolené do dalšího roku dle Zákoníku práce.

- Diskuse

Prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- V první části PV proběhla dvě školení pro členy PV a asistentky, a to:

1. školení Microsoft Teams,

2. mobilní aplikace VND.

- Ředitel poděkoval členům PV za účast na Společné poradě vedoucích pracovníků FN Olomouc a LF UP Olomouc dne 23. 1. 2024.

- 2. 2. 2024 se zúčastní pan ředitel jednání výběrových komisí na MZ: výběrové řízení na poskytování následné lůžkové péče v oboru gerontopsychiatrie pro území Zlínského kraje a výběrové řízení na poskytování akutní lůžkové péče v oboru dětská a dorostová psychiatrie pro území Olomouckého kraje.

- Vzhledem ke složitým stavebním a organizačním úpravám, které by musely být provedeny na Klinice zubního lékařství bude i nadále zubní LPS provozována ve stávajících prostorách na KÚČOCH. Zubní LPS bude fungovat ve dnech pracovního volna a ve státní svátky. Praktický lékař-stomatolog je povinen ze zákona se v pracovních dnech o akutního pacienta postarat. Ze strany FN je nutná přehledná informační kampaň směrem k veřejnosti.

- Pan ředitel pozval členy Porady vedení na Slavnostní ples pro zaměstnance PNKM, který se bude konat dne 15. 3. 2024 v areálu PNKM.

Ing. T. Uvízl

- Ing. Uvízl představil členům PV Investiční plán FN Olomouc pro rok 2024. Poté požádal o schválení IP. Porada vedení jednomyslně schválila Investiční plán FN Olomouc pro rok 2024, viz UPV 2024/04/01. IP je přiložen k zápisu jako příloha č. 1.

Bc. R. Kejř

- Informoval o připravených žádostech FNOL o poskytnutí dotace na MZČR pro oblast krizové připravenosti.

- Informoval o dnes končící kontrole HZS k požární ochraně objektu Palackého (Klinika zubního lékařství) – bez závažných zjištění, dále informoval o připravované další kontrole HZS v objektu Q (Dětská klinika) – proběhne v podobném rozsahu dne 2.2.2024.

- Dnes se uskutečnila schůzka zástupců FNOL a HZS k připravovanému cvičení ohledně mobilního dieselagregátu pro stravovací provoz FNOL – po dořešení technických předpokladů je předpokládaný termín cvičení v druhé polovině března 2024.

- Informoval o nutnosti dořešení stížnosti pracoviště zubní LPS na ostrahu ze dne 23.1.2024 – v pátek 2.2.2024 proběhne schůzka zúčastněných stran (vyhodnocení stížnosti kromě zúčastněných stran obdržel i ředitel FNOL). Upozornil, že v souvislosti s plánovaným omezením poskytování zubní LPS jen na víkendy a svátky bez ohledu na finální dislokaci zubní LPS bude nezbytné zajistit fyzickou přítomnost ostrahy po celou provozní dobu.

Mgr. J. Cahlíková, MBA

- Informovala o možnosti zapojení FN Olomouc do celostátní ankety Nejlepší nemocnice v ČR v roce 2024. Vzhledem k účasti v projektech MZ-anketách spokojenosti a ostatních anketách Porada vedení rozhodla, že této konkrétní ankety se FN Olomouc v roce 2024 nezúčastní, viz UPV 2024/04/02.

- Akreditace-VZ na realizátora akreditace je již vypsána.

Mgr. A. Kolková

- Informovala o personální změně na Ústavu patologie v pozici vedoucí laborantky.

Mgr. J. Lhoťan

- Absolventský program-19.-21. 2. 2024 proběhnou VŘ na Absolventský program lékařských oborů.

- Mgr. Lhoťan upozornil na nutnost a povinnost vyřešit ze strany vedoucích zaměstnanců nevyčerpanou dovolenou z minulého roku.

Převádění dovolené do roku 2025 bude limitováno maximálně 40 ti hodinami při úvazku 1,0 (dle Zákoníku práce), vedoucí zaměstnanci na toto budou pravidelně upozorňování. Při nedodržení této povinnosti mohou být pro vedoucí zaměstnance vyvozeny důsledky.   Mgr. Lhoťan obešle všechny vedoucí pracovníky informací, že v příštím roce bude povoleno převádění řádné dovolené do dalšího roku dle Zákoníku práce. Viz úkol 2024/04/01.

UPV 2024/04/01

Porada vedení FN Olomouc dne 30. 1. 2024 jednomyslně schválila Investiční plán FN Olomouc pro rok 2024.

UPV 2024/04/02

Porada vedení FN Olomouc dne 30. 1. 2024 jednomyslně schválila, že se FN Olomouc v roce 2024 nezúčastní ankety Nejlepší nemocnice v ČR v roce 2024.

Termín a místo konání další porady:

Datum:         6. 2. 2024, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsala:		Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:       5. 2. 2024 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………

Přílohy:

Rozdělovník