Zápis č. 9/2024

Jednací orgán: 	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 2. 4. 2024 (9:00 -10:30)

Místo konání: 	velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni: 	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., Ing. V. Olejníček,

Mgr. S. Procházková, Mgr. J. Cahlíková, MBA, Ing. A. Hlavinka, Ing. M. Knápek, Ing. Bc. A. Drobiličová, MHA, Mgr. J. Lhoťan, MUDr. Z. Kojecký, Ph.D.,           Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA, Bc. R. Kejř, Ing. V. Jeřábková

Omluveni: 	Ing. T. Uvízl

Přizváni:

Poradu řídil:	           prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Program:

- Úkoly

- Diskuze

Průběh jednání:

- Úkoly

2021/22/04

T: do 15. 3.  2022 (zdrav. mat.) prezentace, do 31. 3. 2022 (majetek), na PV 5. 4. 2022 Ing. Hlavinka vysloví závazné stanovisko.                       zadáno 8. 6. 2021, 28. 6. 2022 úkol pokračuje.

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství - zdrav.mat. do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

*úkol trvá do konce roku viz. termín výše, kolega z OR zaneprázdněn KIPE a WND, nicméně legislativu o UDI neporušujeme, vše funguje, leč zatím manuálně…

Souviselo s vytížením pracovníků ORNEXT (QI) na projektu KIPE, nyní se pozornost směřuje na dodělání UDI v QI, testují se postupně nové verze a úpravy, mezitím zjištěn stav a kontakty v KN Zlín a FN Ostrava, kde mají nasazené sklady FAMA a UDI kódy již údajně sledují, nicméně doporučený termín návštěvy z obou nemocnic je až 06-07/2023, kvůli probíhajícím úpravám v těchto modulech. I přesto hledáme prostředky z možných dotačních titulů pro možné nahrazení celého QI za nový ERP (nejen sklady). Úkol tedy trvá dále a intenzivně se řeší. Přenášení UDI kódů. UDI kódy se snímají, ale nepřenáší do ostatního sytému, na podzim bude celá integrace dokončena.

2022/20/03

T: 31. 7. 2022, zadáno 21. 6. 2022		úkol pokračuje

O: Ing. Hlavinka

Předložit návrh kultivace číselníků s konkrétními úkoly a daty. Bude řízeno centrálně přes KIPE, Ing. Hlavinka určí zodpovědnou osobu za správu číselníků ve FN.

Průběžně pokračuje, po útrapách s dodavateli (zejména Stapro a ORCZ) se povedlo nastavit jednotný číselník registru pacientů do všech připojených systémů v KIPE (MPI), probíhá automatická synchronizace napříč systémy, kde se řeší duplicity, problémy s RČ a došlo k vyčištění registrů. Aktuálně probíhá velká migrace zdravotní dokumentace, aby bylo možno poskytnout dokumentaci z jednoho místa pacientům, praktikům a ostatním PZS skrze portál (součástí KIPE).

Další číselníky se budou řešit následně, jako samostatný projekt s detaily, zatím není možné stanovit termín dokončení, jelikož je to kontinuální proces i s ohledem na nový NIS.

2023/04/02

T: 31. 3. 2023., zadáno 7. 2. 2023                úkol pokračuje

O: Ing. Drobiličová, MUDr. Kojecký, Ph.D.

Připraví koncepci paliativní péče ve FNOL.

Úkol 2023/04/02 Koncept paliativní péče-FN vidí nutnost vytvořit vlastní paliativu, ve smyslu úvazku paliatra, ambulance, lůžek (4 boxy) a terénních pracovníků (přesah do terénu, spolupracující subjekty, zapojení Olomouckého kraje). V paliativní péči je prostor pro využití telemedicíny. Na paliativní péči byla vypsána dotační výzva. Ing. Drobiličová a MUDr. Kojecký koncept paliativní péče zpracují do 15. 3. 2023.

2023/05/02

T: průběžně, 15. 3. 2023, zadáno 21. 2. 2023		úkol pokračuje

O: Mgr. Lhoťan

Plná elektronizace formulářů na cestovní příkazy a dovolenky.

byla ukončena soutěž a byl vybrán servis SW VEMA a nyní bude zahájena implementace (napřed dovolenky, poté cestovní příkazy).

2024/09/01

T: 31. 1. 2024, zadáno 9. 1. 2024		úkol pokračuje

O: MUDr. Kojecký

Zjistí současný stav plnění dohod z HP mezi zdravotnickými pracovišti a vedením FN ohledně jednodenní péče ve FN a podá členům porady vedení zprávu.

Toto bude součástí HP v březnu a dubnu. NLP MUDr. Kojecký poté podá na PV souhrnnou zprávu.

2024/09/01

T: 16. 4. 2024, zadáno 2. 4. 2024

O: Ing. Olejníček, Ing. Hlavinka

Posoudí potřebu zakoupení nového zařízení SW, „zalévací linky“ a mikroskopu pro Ústav klinické a molekulární patologie.

2024/09/02

T: 30. 4. 2024, zadáno 2. 4. 2024

O: Mgr. Procházková, MUDr. Kojecký

Zajistí aktualizaci vnitřní směrnice ke klinickým hodnocením tak, aby splňovala nová pravidla daná MZ.

- Diskuse

Prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Koncepce preventivní péče ve FNOL-ve čtvrtek 4. 4. 2024 proběhne schůzka na dané téma, pan ředitel jmenuje projektový tým, viz příloha č. 1.

- Ústav klinické a molekulární patologie požádal o schválení nákupu nového SW, „zalévací linky“ a mikroskopu. Pan ředitel oslovil Ing. Olejníčka a Ing. Hlavinku, aby posoudili potřebnost zakoupení tohoto zařízení. Viz úkol 2024/09/01.

- Možnost parkování zaměstnanců FNOL v areálu FNOL-z výsledku Ankety spokojenosti zaměstnanců FNOL vyplynulo, že parkování zaměstnanců je velmi důležitý aspekt. Vedení nemocnice se snaží nedostatek parkovacích míst řešit, po konzultacích s generelem je jednou z možností vybudování parkovacího domu.

- Dne 25. 3. 2024 proběhl webex s MZ (JUDr. Policar) na téma změn v klinických hodnoceních léčiv. V současnosti u běžících smluv o klinických hodnoceních nejsou nutné změny, pokyn MZ je směřován na budoucí období, tzn. na nově uzavírané smlouvy po 30. 4. 2024.

Veškerá ekonomická rozhodnutí související s klinickými hodnoceními musí být pouze pod rozhodováním nemocnice – smlouva musí být uzavřena mezi nemocnicí a zadavatelem.

Centrální pracoviště pro administrativní činnosti klinických hodnocení nemusí mít všechny nutné odborné profese (právník, ekonom apod.).

Definice příjmu nemocnice bude ze strany MZ ČR sděleno do 14 dnů písemně.

Vzor smlouvy – stávající návrh vzoru smlouvy MZ ČR bude aktualizován. FNOL současně aktualizuje svou vnitřní směrnici ke klinickým hodnocením tak, aby splňovala nová pravidla. Viz úkol 2024/09/02 pro Mgr. Procházkovou a MUDr. Kojeckého.

Ing. M. Knápek

- Připravuje podklady na jednání se ZPMV dne 4. 4. 2024.

- Školení controllingu pro PNKM proběhne 16.-17.5. 2024.

Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA

- Na základě kontrol MZ je nyní věnována pozornost zakázkám malého rozsahu. Nemocnice společně zvolí jednotnou formu pro soutěž zakázek malého rozsahu.

- HOK-nyní se připravují VZ (krevní obrazy) pro HOK, které se opakují pravidelně po 4 letech. Dále se bude po 4 letech obnovovat VZ na biochemii. Ing. Merta zdůraznil, že je nutné připravit koncept centralizace biochemických laboratoří. Je předpoklad, že od roku 2027 dojde k optimalizaci a přesunu na centrální automatickou linku, kde se budou provádět všechna vyšetření, která lze centralizovat.

Na základě Příkazu ředitele bude týmem NLP Kojeckého předložen návrh všech vyšetření, která lze takto centralizovat.

Mgr. J. Cahlíková, MBA

- FN každé 4 roky obnovuje členství v HPH (Health promouting hospitals). Mgr. Cahlíková požádala členy PV o schválení pokračování členství FN Olomouc v HPH. Porada vedení pokračování členství jednomyslně schválila.

Bc. R. Kejř

- Bc. Kejř připomněl nutnost vyřešit problém stěžovatele pana Misiona. Pan ředitel pověřil řešením NLP MUDr. Kojeckého.

- Pan ředitel pověřil Bc. Kejře, aby po konzultaci s prof. Táborským určil nové místo pro kuřáky u budovy D-I.IK).

MUDr. Z. Kojecký, Ph.D.

- Od 2. 4. 2024 nastoupila specialistka léčebné péče Mgr. Jitka Kolářová.

- MUDr. Kojecký informoval o průběžném plnění úkolu 2024/09/02 - aktualizaci vnitřní směrnice ke klinickým hodnocením tak, aby splňovala nová pravidla daná MZ.

- Automatická biochemická linka-je předpoklad, že od roku 2027 dojde k optimalizaci a přesunu na centrální automatickou linku, kde se budou provádět všechna vyšetření, která lze centralizovat.

Na základě Příkazu ředitele bude týmem NLP Kojeckého předložen návrh všech vyšetření, která lze takto centralizovat.

- Bc. Kejř připomněl nutnost vyřešit problém stěžovatele pana Misiona. Pan ředitel pověřil řešením NLP MUDr. Kojeckého.

Mgr. J. Lhoťan

- Absolventský program-do FNOL po úspěšném výběru na AP podepsalo smlouvu a nastoupilo 37 lékařů.

Termín a místo konání další porady:

Datum:        16. 4. 2024, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsala:		Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:       12. 4. 2024 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………

Přílohy:

Rozdělovník