Zápis č. 21/2024

Jednací orgán: 	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 3. 9. 2024 (12:30 -14:00)

Místo konání: 	velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni: 	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., Mgr. S. Procházková,

Mgr. J. Lhoťan, Ing. V. Olejníček, Bc. R. Kejř, Ing. V. Jeřábková, Ing. T. Uvízl, Ing. Bc. A. Drobiličová, Ing. M. Knápek, MUDr. Z. Kojecký

Omluveni:                 Ing. Č. Merta, Ph.D., MBA, MPA, Mgr. J. Cahlíková, MBA, Ing. A. Hlavinka

Přizváni:

Poradu řídil:	           prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Program:

- Úkoly

- Diskuze

Průběh jednání:

- Úkoly

2021/22/04

T: do 15. 3.  2022 (zdrav. mat.) prezentace, do 31. 3. 2022 (majetek), na PV 5. 4. 2022 Ing. Hlavinka vysloví závazné stanovisko.                       zadáno 8. 6. 2021, 28. 6. 2022 úkol pokračuje

aktualizováno 30. 7. 2024

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství – zdravotnického materiálu do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

Evidence UDI kódů:

V současné době v rámci ekonomického systému QI implementujeme evidenci UDI kódů na konsignačních skladech (KS).

Jako pilotní pracoviště byla vybrána radiologie, kde je evidence plně nasazena. Nyní probíhá testovací provoz v rámci této kliniky.

Další v pořadí bude do září 2024 následovat buď 1.IK nebo KCHIR.

Součástí byla úprava skladových karet a rozšíření práv v QI.

Sklady: v SZM (sklad zdravotnického materiálu) mají zaevidovány v QI EAN kódy k většině zboží. K evidenci na skladu SZM přistoupíme po otestování funkčnosti na KS.

Jedná se velké množství práce, je to na samostatnou schůzku. Při přechodu na detailní evidenci UDI kódů je potřeba veškeré položky vyskladnit a znova je všechny zaevidovat.

Lékárna: Během poloviny 08/2024 by měla proběhnout schůzka na lékárně s analytikem dodavatele ORCZ (p. Drdla) a projím možnosti evidence UDI kódů diagnostik.

Zdravotnické přístroje: během 08/2024 naplánována schůzka za účasti OSBTK a OINF, nastavení workflow evidence a vedení zdravotnické techniky v programu EFA potažmo QI.

Přenos UDI kódů z dodacích listů do karty majetku – problém je v QI s automatickým vytvářením karet majetku, nicméně následné plnění UDI kódů je řešitelné.

Jakmile budeme vést podrobné skladové položky u zdravotnických přístrojů a materiálu, přejdeme na evidenci těchto položek u pacienta. Způsob realizace bude na podrobnější analýze ve spolupráci se zdrav. personálem.

2022/20/03

T: 31. 7. 2022, zadáno 21. 6. 2022		úkol pokračuje

aktualizováno 30. 7. 2024

O: Ing. Hlavinka

Předložit návrh kultivace číselníků s konkrétními úkoly a daty. Bude řízeno centrálně přes KIPE, Ing. Hlavinka určí zodpovědnou osobu za správu číselníků ve FN.

Číselníky

V současné době v KIPE vedeme číselníky pro systémy napojené na integrační platformu KIPE.

Jedná se o IS WND (cs.fnol.cz), kde jsou využívány číselníky jejichž zdrojem je QI.

Dále máme napojen laboratorní IS Envis LIMS a e-KLIN, ve kterém používáme číselníky zaměstnanců (zdroj EFA a VEMA) a nákladová střediska (zdroj QI).

Jinak na KIPE vedeme číselníky, jejichž zdrojem je pojišťovny (VZP a ostatní), rozšířené o naše parametry v rámci programu e-KLIN.

Co se týče pacientů a zdravotnické dokumentace k tomu slouží komponenty KIPE MPI a RegDoc.

MPI vede referenční záznam o pacientovi a zároveň eviduje a řídí, jaké údaje má v napojených systémech (NIS MEDEA. PACS, Envis LIMS a EnvisLIMS PAT). Primárním systémem je nastaven NIS MEDEA.

Napojené systémy budou postupně rozšiřovány, pokud to technologie těchto systémů dovolí.

RegDoc slouží k ukládání zdravotnické dokumentace, laboratorních výsledků a evidence radiologických vyšetření. V registru dokumentace budou do 09/2024 data z NIS MEDEA od 1.1.2015.

Během srpna bude zorganizována schůzka s Controllingem, na které se vydefinují požadavky na číselníky a stanovíme si priority, vznikne pracovní skupina pod vedením IT.

2023/04/02

T: 30. 10. 2024, zadáno 7. 2. 2023, úkol přepracován 30. 7. 2024

O: MUDr. Kojecký, Ph.D.

Připraví koncepci paliativní péče ve FNOL. Úkol je přepracován, má nové znění a nový termín splnění. Přepracovaný úkol je připravit koncepci interního lůžkového fondu.

2023/05/02

T: průběžně, konec roku 2024, zadáno 21. 2. 2023		úkol pokračuje

O: Mgr. Lhoťan

Plná elektronizace formulářů na cestovní příkazy a dovolenky.

Elektronické schvalování dovolených je implementováno na všech nezdravotnických pracovištích a na 4 zdravotnických pracovištích. Postupná implementace na všech zdravotnických pracovištích je naplánována do konce roku 2024.

Modul cestovních příkazů je součástí zdárně ukončené soutěže na VEMA. Implementace modulu CP bude zahájena po dohodě s dodavatelem až poté, co VEMA ukončí vývojové práce na nové verzi modulu a modul bude plně funkční a odpovídající aktuální legislativě.

2024/01/02

T: 31. 1. 2024, zadáno 9. 1. 2024		úkol pokračuje

O: MUDr. Kojecký

Zjistí současný stav plnění dohod z HP mezi zdravotnickými pracovišti a vedením FN ohledně jednodenní péče ve FN a podá členům porady vedení zprávu.

Výstupy z porad jsou zpracovány a slouží jako podklady pro periodické motivační pohovory. NLP MUDr. Kojecký podá na příští PV souhrnnou zprávu.

2024/17/01

T: 31. 7. 2024, zadáno 9. 7. 2024

O: Ing. Merta, Ing. Olejníček

Vypsat VŘ na nový operační robotický systém.

- Diskuse

Prof. MUDr. R.Havlík, Ph.D.

- Pan ředitel poděkoval všem zúčastněným za rekonstrukci TO, které bylo dnes slavnostně znovuotevřeno.

- PV připravila program na výjezdní zasedání vedení FN Olomouc ve dnech 23. - 25. 9. 2023.

- Resterilizace-po jednání s prof. Táborským navrhnul pan ředitel pro přechodné období resterilizaci kardiologických katetrů na I. IK. PV toto bere na vědomí a pro přechodné období souhlasí s resterilizací. Ing. Drobiličová zorganizuje jednání na téma restarilizace s VS COSS Mgr. Kovářovou.

- Vjezd do FN na Ulici Hněvotínská bude po opravě zprovozněn 15. 9. 2024 a bude k tomu vydána tisková zpráva.

- Prof. Táborský předložil poradě vedení projekt “Algoritmizovaná analýza datových výstupů pro online hodnocení a prioritizaci vybraných parametrů u pacientů s implantovanými přístroji pro vzdálené monitorování“ (Operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027“, OP TAK). Viz příloha č. 3. Poté požádal členy PV o schválení účasti FNOL jako partnera v tomto projektu. Porada vedení toto jednomyslně schválila, viz UPV 2024/21/02.

Ing. T. Uvízl

- Ing. Uvízl doporučil zorganizovat jednání s vedením Psychiatrické kliniky na téma přestavba psychiatrického pracoviště. Je potřeba ujasnit si názory a představy o projektu, hledání personálu, spolupráce s terénem a připravit celkovou koncepci dětské psychiatrie.ve FNOL. Jednání s vedením Psychiatrické kliniky bude v pátek 6. 9. 2024. Z jednání bude proveden zápis. Bc. Kejř dále řešil navýšení personálního zajištění z bezpečnostních důvodů.

Ing. M. Knápek

- Ing. Knápek připomněl, že je potřeba začít osobními jednáními řešit vyúčtování se ZP za rok 2023, a že tedy bude třeba naplánovat schůzky s jednotlivými ZP. Detailně se vyjádřil k jednotlivým ZP.

- Úhrady za rok 2025: aktuálně je ve finální přípravě vydání první verze nové úhradové vyhlášky, která bude v řádu dnů předložena k poslednímu připomínkování. Aktuální předpokládaný meziroční růst ve výdajích dle MZ vychází na 1,2 % (při předpokládaných příjmech systému veřejného zdravotního pojištění cca 530 mld. Kč v roce 2025). Prozatím však stále není jasné, jaké lze očekávat osobní náklady. MZČR připravuje návrh zákona o odměňování ve zdravotnictví, nicméně stále není jasná jeho podoba a dopady.

- V úhradové vyhlášce na rok 2025 by do jednodenní chirurgie na akutním lůžku měly být nově zahrnuty i vybrané kardiologické výkony.

- Ing. Knápek požádal kolegy z vedení o další jednání ve věci centrálního sekvenování v podmínkách FNOL, a to s ohledem na dohodnuté a nyní s Ústavem lékařské genetiky plánované převzetí výkonů sekvenování celých exomů, které jsou dosud zabezpečovány pro potřeby FNOL v Novém Jičíně, a to zejména ve vztahu k rolím pracovišť genetiky, imunologie a LEM v tomto záměru.

- Kontrola hospodaření FNOL za roky 2021 a 2022 zahájená v prosinci minulého roku nadále pokračuje.

Ing. V. Olejníček

- Vjezd do FN na Ulici Hněvotínská bude po opravě zprovozněn 15. 9. 2024 a bude vydána tisková zpráva.

- Ing. Olejníček řeší v rámci HOK tkáňovou banku, je nutné provést tam stavební úpravy.

Bc. R. Kejř

- K vystoupení Ing. Uvízla, kde se hovořilo o nové budově psychiatrie: Bc. Kejř upozornil na nutnost počítat se zvýšeným nárokem na přítomnost personálu psychiatrie s ohledem na nutnost potlačení standardních bezpečnostních protipožárních norem z provozních důvodů psychiatrie (neumožnění úniku osob směrem ven z budovy z lůžkových oddělení, vyloučení standardní nadřazenosti systému EPS ve vztahu k systému EKV, absence požárních tlačítek atd.).

- Na základě další proběhlé nežádoucí události se vrátil k minule řešené otázce strategie používání služebních mobilních telefonů (vs. pevných linek, freesetů) – přednesl možný návrh řešení (pro nepřítomnost NIT Ing. Hlavinky bude návrh definitivně předložen a dořešen na příští poradě dne 10.9.).

- Po dohodě na příští poradě 10. 9. 2024 bude její součástí i krátký workshop ohledně problematiky určení odpovědných osob za aktiva (garanty systémů) pro vedení FNOL (za účasti vedoucího OINF a manažera kybernetické bezpečnosti), aby vedení FNOL bylo seznámeno s aktuálními řešenými problémy i požadovaným optimálním stavem pro činnost FNOL.

V. Jeřábková

- 27. 9. 2024 se FN Olomouc zúčastní akce pro veřejnost „Noc vědců“.

- Výroční zpráva FN Olomouc za rok 2023 byla umístěna na webových stránkách FN.

Ing. Bc. A. Drobiličová, MHA

- Informovala, že 19. září 2024 se koná porada vedoucích NLZP. Hostem bude PhDr. Sehnalová s přednáškou Komunikace ve zdravotnickém týmu v kontextu generací.

- 20. a 21. září 2024 proběhnou volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje, do Senátu se v Olomouci nevolí, odpovídá Mgr. Pytlíčková, vedoucí Sociálního oddělení.

- Shrnula aktuální personální situaci u NLZP v kategorii anesteziologická sestra a instrumentářka.

- 16. září 2024 bude v 8:00 zahájen Absolventský program NLZP, požádala pana ředitele o zahájení.

- V době nepřítomnosti Ing. Drobiličové na PV dne 10. 9. 2024 bude přítomna Mgr. Adéla Kolková.

- Dotazovala se na zahájení stavby D4 v souvislosti s náborem NLZP. NLZP se musí zaškolit, nábor lze zahájit.

MUDr. Z. Kojecký, Ph.D.

- MUDr. Kojecký plánuje jednání na téma koncepce pediatrie v rámci kraje, finalizuje personální a ekonomické podklady. Cílem je zajistit pediatrickou péči lůžkovou, ambulantní a pohotovostní.

- V Centru zdraví a prevence byla otevřena ordinace Primární kardiovaskulární prevence (MUDr. Jana Obrová, Ph.D.).

- MUDr. Kojecký požádal PV dne 26. 8. 2024 o schválení projektového záměru „Pozůstalostní péče po úmrtí dítěte nebo perinatální ztrátě“ per rollam. Více o projektu viz příloha č. 1. Projektový záměr „Pozůstalostní péče po úmrtí dítěte nebo perinatální ztrátě“ byl schválen per rollam poradou vedení dne 27. 8. 2024 počtem 11, 1 člen čerpal řádnou dovolenou, viz příloha č. 2 a UPV 2024/21/01.

Mgr. J. Lhoťan

- PV jednomyslně schválila, že očkování zaměstnanců FNOL v HPP proti chřipce na podzim 2024 bude hrazeno z FKSP.

- Na příští poradě vedení předloží Mgr. Lhoťan návrh nové organizační struktury UIT-organizační řád, personální záležitosti, změny v názvech útvarů, intranet, internet, popisy práce.

UPV 2024/21/01

Porada vedení FN Olomouc dne 27. 8. 2024 schválila per rollam projektový záměr „Pozůstalostní péče po úmrtí dítěte nebo perinatální ztrátě“.

UPV 2024/21/02

Porada vedení FN Olomouc dne 3. 9. 2024 jednomyslně schválila účast FNOL jako partnera

v projektu “ Algoritmizovaná analýza datových výstupů pro online hodnocení a prioritizaci vybraných

parametrů u pacientů s implantovanými přístroji pro vzdálené monitorování“.

(Operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 OP TAK).

Termín a místo konání další porady:

Datum:         10. 9. 2024, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsala:		Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:        6. 9. 2024 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………