Zápis č. 5/2024

Jednací orgán: 	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 6. 2. 2024 (9:00 -10:30)

Místo konání: 	velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni: 	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., Bc. R. Kejř,

Ing. V. Olejníček, Ing. T. Uvízl, Mgr. J. Lhoťan, Mgr. S. Procházková,

Mgr. J. Cahlíková, MBA, Ing. A. Hlavinka, Ing. M. Knápek, Ing. Bc. A. Drobiličová, MHA, Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA, Ing. V. Jeřábková

Omluveni: 	Ing. A. Hlavinka, MUDr. Z. Kojecký, Ph.D.

Přizváni:

Poradu řídil:	           prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Program:

- Úkoly

- Diskuze

Průběh jednání:

- Úkoly

2021/22/04

T: do 15. 3.  2022 (zdrav. mat.) prezentace, do 31. 3. 2022 (majetek), na PV 5. 4. 2022 Ing. Hlavinka vysloví závazné stanovisko.                       zadáno 8. 6. 2021, 28. 6. 2022 úkol pokračuje.

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství - zdrav.mat. do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

*úkol trvá do konce roku viz. termín výše, kolega z OR zaneprázdněn KIPE a WND, nicméně legislativu o UDI neporušujeme, vše funguje, leč zatím manuálně…

Souviselo s vytížením pracovníků ORNEXT (QI) na projektu KIPE, nyní se pozornost směřuje na dodělání UDI v QI, testují se postupně nové verze a úpravy, mezitím zjištěn stav a kontakty v KN Zlín a FN Ostrava, kde mají nasazené sklady FAMA a UDI kódy již údajně sledují, nicméně doporučený termín návštěvy z obou nemocnic je až 06-07/2023, kvůli probíhajícím úpravám v těchto modulech. I přesto hledáme prostředky z možných dotačních titulů pro možné nahrazení celého QI za nový ERP (nejen sklady). Úkol tedy trvá dále a intenzivně se řeší. Přenášení UDI kódů. UDI kódy se snímají, ale nepřenáší do ostatního sytému, na podzim bude celá integrace dokončena.

2022/20/03

T: 31. 7. 2022, zadáno 21. 6. 2022		úkol pokračuje

O: Ing. Hlavinka

Předložit návrh kultivace číselníků s konkrétními úkoly a daty. Bude řízeno centrálně přes KIPE, Ing. Hlavinka určí zodpovědnou osobu za správu číselníků ve FN.

Průběžně pokračuje, po útrapách s dodavateli (zejména Stapro a ORCZ) se povedlo nastavit jednotný číselník registru pacientů do všech připojených systémů v KIPE (MPI), probíhá automatická synchronizace napříč systémy, kde se řeší duplicity, problémy s RČ a došlo k vyčištění registrů. Aktuálně probíhá velká migrace zdravotní dokumentace, aby bylo možno poskytnout dokumentaci z jednoho místa pacientům, praktikům a ostatním PZS skrze portál (součástí KIPE).

Další číselníky se budou řešit následně, jako samostatný projekt s detaily, zatím není možné stanovit termín dokončení, jelikož je to kontinuální proces i s ohledem na nový NIS.

2023/04/02

T: 31. 3. 2023., zadáno 7. 2. 2023                úkol pokračuje

O: Ing. Drobiličová, MUDr. Kojecký, Ph.D.

Připraví koncepci paliativní péče ve FNOL.

Úkol 2023/04/02 Koncept paliativní péče-FN vidí nutnost vytvořit vlastní paliativu, ve smyslu úvazku paliatra, ambulance, lůžek (4 boxy) a terénních pracovníků (přesah do terénu, spolupracující subjekty, zapojení Olomouckého kraje). V paliativní péči je prostor pro využití telemedicíny. Na paliativní péči byla vypsána dotační výzva. Ing. Drobiličová a MUDr. Kojecký koncept paliativní péče zpracují do 15. 3. 2023.

2023/05/02

T: průběžně, 15. 3. 2023, zadáno 21. 2. 2023		splněno částečně, termín je posunutý do 31.12.2023

O: Mgr. Lhoťan

Plná elektronizace formulářů na cestovní příkazy a dovolenky.

Digitalizace žádanek postupně probíhá. Digitalizace „cestovních příkazů“ se váže na vyhodnocení vhodného SW (PEU společně s IT). Současný stav směřuje k zakoupení nového modulu personálního SW VEMA. Díky rozsahu zakázky bude potřeba soutěžit znovu dodavatele VEMA.

2023/11/01

T: 30. 6. 2023, zadáno 11. 4. 2023		úkol pokračuje

O: Ing. Merta, Mgr. Lhoťan, Ing. Hlavinka

Vypsat veřejnou soutěž na personální informační systém.

Úkol pokračuje, v průběhu času došlo k významnému navýšení ceny, ke dni 24. 10. 2023 byla předána potřebná dokumentace od PEU a UIT na OVZ. Ing. Merta podá zprávu o dalším postupu.

2023/18/02

T: 12. 8. 2023, zadáno 11. 7. 2023		úkol pokračuje

O: Ing. Hlavinka

Proškolí členy porady vedení ve WND (workflow nezdravotnické dokumentace).

Proškolení členů porady vedení provede Ing. Miklík, vznikla nová aplikace ke školení. Je potřeba domluvit termín proškolení.

2024/01/01

T: 31. 1. 2024, zadáno 9.1. 2024

O: Ing. Hlavinka

Přihlášení FN Olomouc do výzvy MZ na kyberbezpečnost.

2024/01/02

T: 31. 1. 2024, zadáno 9. 1. 2024

O: MUDr. Kojecký

Zjistí současný stav plnění dohod z HP mezi zdravotnickými pracovišti a vedením FN ohledně jednodenní péče ve FN a podá členům porady vedení zprávu.

2024/04/01

T: 29. 2. 2024, zadáno 30. 1. 2024

O: Mgr. J. Lhoťan

Obešle všechny vedoucí pracovníky informací, že v příštím roce bude povoleno převádění řádné dovolené do dalšího roku dle Zákoníku práce.

- Diskuse

Prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Pan ředitel se dotazoval Ing. Knápka na vykazování v programu Medix. Např. I. IK přestala plnohodnotně vykazovat zákroky, chyběla data, nyní je problém vyřešen a I.IK již vykazuje. Ostatní pracoviště vykazují správně, ověřeno s prim. Freiwaldem. Sestavy v Medixu fungují, výstupy z programu jsou užitečné (např. pro standardizaci číselníků).

- Olomoucké gastroenterologické dny proběhnou letos společně s XXII. Pankreatologickým dnem. Vzhledem k charakteru akce se organizace ujme spol. MH consulting, s.r.o. Odbor marketingu poskytne organizátorům součinnost. Vedení FN toto odsouhlasilo.

- Hospodářské porady ze zdravotnickými pracovišti budou probíhat v měsíci březnu. Prvním pracovištěm bude I.IK.

Ing. T. Uvízl

- Ing. Uvízl se dotazoval na projekt OP JAK, který navrhoval na minulé PV Ing. Hlavinka. Ing. Uvízl požaduje před schválením projektu potřebné a podrobné informace k tomuto projektu. Vzhledem k nepřítomnosti Ing. Hlavinky jej osloví písemně.

- Dále byla diskutována potřeba dalších geriatrických lůžek ve FNOL (další LDN, akutní geriatrická lůžka, vhodná lokace v areálu FN, možnost propojení s oddělením rehabilitace). K tématu bude zorganizována schůzka ředitele, EN a prim. Bretšnajdrové dne 14. 2. 2024.

- Dále Ing. Uvízl avizoval nutnost dořešení přísunu a dopravy plné krve do FN OL. Pro jednání se zainteresovanými organizacemi k vyřešení záležitosti přísunu a dopravy plné krve do FN OL byl jednatelem zvolen Ing. Uvízl.

Ing. M. Knápek

- 12. 2. 2024 pojede ředitel, EN a Ing. Knápek na jednání s VZP.

- Ing. Knápek rovněž potvrdil nutnost jednání s VoZP, ZP MV ČR a Revírní bratrskou pokladnou.

- Útvar ekonomiky a zdravotních pojišťoven již uzavřel hospodaření a oznámí finální hospodářský výsledek za rok 2023.

- PV navrhla, že dle aktuálních změn v legislativě nebude FNOL přispívat důchodcům na obědy z FKSP. Na příští PV bude tento návrh prodiskutován detailně.

Ing. V. Olejníček

- Ing. Olejníček požádal PV o souhlas s odstávkou VN (vysoké napětí) v části areálu FNOL v sobotu 9. 3. 2024. Dojde k provoznímu omezení magnetické rezonance a CT od 9 hodin. Jako náhradní zdroj budou zapojeny dieselagregáty. Ing. Olejníček bude včas informovat dotčená pracoviště. Porada vedení odstávku VN dne 9.3.2024 jednomyslně schválila.

Ing. Č. Merta, Ph.D., MBA, MPA

- V důsledku toho, jak se nyní prodražují jednotlivé zákroky, upozornil Ing. Merta na nutnost připravit finanční rozvahu (např. na 4 roky) na jednotlivé zákroky versus zdravotní pojišťovny.

Bc. R. Kejř

- Položil dotaz, jak je to s údajným rozhodnutím ministra zdravotnictví o sloučení FNOL a PNKM (viz zpráva Deníku z 31.1.2024). Ředitel FNOL toto nepotvrdil. V té souvislosti Bc. Kejř informoval o nové možnosti čerpání dotace MZČR na krizovou připravenost i pro PNKM (týká se jen lůžkových psychiatrických zařízení a termín pro podání žádosti do 29.2.2024) – k tomu dle pokynu zaslal bližší informaci e-mailem řediteli FNOL a MUDr. Kohoutové.

- Dále informoval vedení o dalších hovorech se stěžovatelem – pacientem Misionem (viz prvotní informace 23.1.2024) a požádal o dořešení, zda může být týmem NLP připraveno lékařské vyhodnocení k dosavadnímu poskytování LP, které by bylo za FNOL stěžovateli zasláno.

Mgr. J. Cahlíková, MBA

- Dnes byla spuštěna Anketa spojenosti zaměstnanců FN Olomouc.

- Akreditace-zakázka malého rozsahu na realizátora akreditace je vypsána. Dnes, tedy 6. 2. 2024 končí lhůta na podání nabídek.

Ing. Bc. A. Drobiličová, MHA

- Informovala, že byl spuštěn nábor NLZP (absolventů) do Absolventského programu NLZP, přihlášky lze zasílat do 7. dubna 2024.

- Dotazovala se na strategii LPS od 1. 3. 2024.

- Informovala o ukončení pracovního poměru na FZV UP (pozice proděkana pro praktickou výuku).

- Upozornila na množící se obavy NLZP stran parkování v souvislosti se zavedením parkovacích zón.

Mgr. J. Lhoťan

- Mgr. Lhoťan informoval o komplikacích se zajišťováním zubní LPS (personální zajištění, výše finanční odměny).

- Dále apeloval na to, aby podávané granty, předložené ke schválení, byly připraveny již konkrétně, protože velmi zatěžují personální agendu.

- Personální odbor postupně převádí pracoviště na nepřetržitý nerovnoměrný rozložený režim.

Termín a místo konání další porady:

Datum:         13. 2. 2024, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsala:		Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:       12. 2. 2024 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………

Přílohy:

Rozdělovník