Zápis č. 19/2024

Jednací orgán: 	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 6. 8. 2024 (9:00 -10:30)

Místo konání: 	velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni: 	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., Ing. T. Uvízl, Mgr. S. Procházková,

Ing. Č. Merta, Ph.D., MBA, MPA, Mgr. J. Lhoťan,

Ing. A. Hlavinka, Bc. R. Kejř, Ing. V. Jeřábková, Ing. Bc. A. Drobiličová, MHA, Ing. M. Knápek, MUDr. Z. Kojecký, Ph.D.

Omluveni: 	Mgr. J. Cahlíková, MBA, Ing. V. Olejníček

Přizváni:

Poradu řídil:	           prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Program:

- Úkoly

- Diskuze

Průběh jednání:

- Úkoly

2021/22/04

T: do 15. 3.  2022 (zdrav. mat.) prezentace, do 31. 3. 2022 (majetek), na PV 5. 4. 2022 Ing. Hlavinka vysloví závazné stanovisko.                       zadáno 8. 6. 2021, 28. 6. 2022 úkol pokračuje

aktualizováno 30. 7. 2024

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství – zdravotnického materiálu do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

Evidence UDI kódů:

V současné době v rámci ekonomického systému QI implementujeme evidenci UDI kódů na konsignačních skladech (KS).

Jako pilotní pracoviště byla vybrána radiologie, kde je evidence plně nasazena. Nyní probíhá testovací provoz v rámci této kliniky.

Další v pořadí bude do září 2024 následovat buď 1.IK nebo KCHIR.

Součástí byla úprava skladových karet a rozšíření práv v QI.

Sklady: v SZM (sklad zdravotnického materiálu) mají zaevidovány v QI EAN kódy k většině zboží. K evidenci na skladu SZM přistoupíme po otestování funkčnosti na KS.

Jedná se velké množství práce, je to na samostatnou schůzku. Při přechodu na detailní evidenci UDI kódů je potřeba veškeré položky vyskladnit a znova je všechny zaevidovat.

Lékárna: Během poloviny 08/2024 by měla proběhnout schůzka na lékárně s analytikem dodavatele ORCZ (p. Drdla) a projím možnosti evidence UDI kódů diagnostik.

Zdravotnické přístroje: během 08/2024 naplánována schůzka za účasti OSBTK a OINF, nastavení workflow evidence a vedení zdravotnické techniky v programu EFA potažmo QI.

Přenos UDI kódů z dodacích listů do karty majetku – problém je v QI s automatickým vytvářením karet majetku, nicméně následné plnění UDI kódů je řešitelné.

Jakmile budeme vést podrobné skladové položky u zdravotnických přístrojů a materiálu, přejdeme na evidenci těchto položek u pacienta. Způsob realizace bude na podrobnější analýze ve spolupráci se zdrav. personálem.

2022/20/03

T: 31. 7. 2022, zadáno 21. 6. 2022		úkol pokračuje

aktualizováno 30. 7. 2024

O: Ing. Hlavinka

Předložit návrh kultivace číselníků s konkrétními úkoly a daty. Bude řízeno centrálně přes KIPE, Ing. Hlavinka určí zodpovědnou osobu za správu číselníků ve FN.

Číselníky

V současné době v KIPE vedeme číselníky pro systémy napojené na integrační platformu KIPE.

Jedná se o IS WND (cs.fnol.cz), kde jsou využívány číselníky jejichž zdrojem je QI.

Dále máme napojen laboratorní IS Envis LIMS a e-KLIN, ve kterém používáme číselníky zaměstnanců (zdroj EFA a VEMA) a nákladová střediska (zdroj QI).

Jinak na KIPE vedeme číselníky, jejichž zdrojem je pojišťovny (VZP a ostatní), rozšířené o naše parametry v rámci programu e-KLIN.

Co se týče pacientů a zdravotnické dokumentace k tomu slouží komponenty KIPE MPI a RegDoc.

MPI vede referenční záznam o pacientovi a zároveň eviduje a řídí, jaké údaje má v napojených systémech (NIS MEDEA. PACS, Envis LIMS a EnvisLIMS PAT). Primárním systémem je nastaven NIS MEDEA.

Napojené systémy budou postupně rozšiřovány, pokud to technologie těchto systémů dovolí.

RegDoc slouží k ukládání zdravotnické dokumentace, laboratorních výsledků a evidence radiologických vyšetření. V registru dokumentace budou do 09/2024 data z NIS MEDEA od 1.1.2015.

Během srpna bude zorganizována schůzka s Controllingem, na které se vydefinují požadavky na číselníky a stanovíme si priority, vznikne pracovní skupina pod vedením IT.

2023/04/02

T: 30. 10. 2024, zadáno 7. 2. 2023, úkol přepracován 30. 7. 2024

O: MUDr. Kojecký, Ph.D.

Připraví koncepci paliativní péče ve FNOL. Úkol je přepracován, má nové znění a nový termín splnění. Přepracovaný úkol je připravit koncepci interního lůžkového fondu.

2023/05/02

T: průběžně, konec roku 2024, zadáno 21. 2. 2023		úkol pokračuje

O: Mgr. Lhoťan

Plná elektronizace formulářů na cestovní příkazy a dovolenky.

Elektronické schvalování dovolených je implementováno na všech nezdravotnických pracovištích a na 4 zdravotnických pracovištích. Postupná implementace na všech zdravotnických pracovištích je naplánována do konce roku 2024.

Modul cestovních příkazů je součástí zdárně ukončené soutěže na VEMA. Implementace modulu CP bude zahájena po dohodě s dodavatelem až poté, co VEMA ukončí vývojové práce na nové verzi modulu a modul bude plně funkční a odpovídající aktuální legislativě.

2024/01/02

T: 31. 1. 2024, zadáno 9. 1. 2024		úkol pokračuje

O: MUDr. Kojecký

Zjistí současný stav plnění dohod z HP mezi zdravotnickými pracovišti a vedením FN ohledně jednodenní péče ve FN a podá členům porady vedení zprávu.

Výstupy z porad jsou zpracovány a slouží jako podklady pro periodické motivační pohovory. NLP MUDr. Kojecký podá na příští PV souhrnnou zprávu.

2024/17/01

T: 31. 7. 2024, zadáno 9. 7. 2024

O: Ing. Merta, Ing. Olejníček

Vypsat VŘ na nový operační robotický systém.

- Diskuse

Prof. MUDr. R.Havlík, Ph.D.

- Pan ředitel kontroloval plnění úkolů z minulých porad. Při prezentaci plněných úkolů vyplynula nutnost témata Evidence UDI kódů a Číselníky prezentovat členům porady vedení. Prezentovat bude Ing. D. Miklík na PV dne 3. 9. 2024. 3. 9. 2024 bude PV ve 12.30 hodin.

- 3. 9. 2024 proběhne slavnostní otevření zrekonstruovaného Transfuzního oddělení.

- Stavba budovy onkologie-je možné podepsat smlouvu s proveditelem stavby.

- VZ na nový robotický systém ještě nebyla vypsána. Momentálně se připravuje specifikace, VZ bude vypsána do 14 dní.

- NIS-smlouvu nutno podepsat do konce měsíce srpna 2024.

Ing. T. Uvízl

- Ing. Uvízl komentoval nově vzniklou povinnost pro FN, kdy je krajská transfusní stanice zodpovědná v rámci krizové připravenosti za dostatek „plné krve“. Spolu s primářkou TO plánují více možností rozšíření odběru krve (Šumperk, Prostějov, Jeseník).

- Kooperace dětských zdravotnických zařízení (pracovišť) v rámci Olomouckého kraje: Ing. Uvízl oslovil a dohodnul s vedením ostatních zdravotnických pracovišť v Olomouckém kraji sdílení dat pro další případnou spolupráci a způsob organizace LPS. Další jednání proběhnou v září 2024.

- P4-smlouva bude připravena k podpisu koncem tohoto týdne.

- Poklepání základního kamene F-J, domluva se zástupci MZ na termínu (domluví pan ředitel). Kámen bude umístěn v prostoru před lékárnou. Je už vybrán a pochází z lomu z Loštic.

Ing. M. Knápek

- Aktuálně probíhá kontrola a zpracovávání připomínek k vyúčtování za rok 2023 od ZP. Zejména u ČPZP a VZP bude nutné iniciovat osobní jednání ve věci úhrady centrové péče a u ČPZP i produkce v ambulancích (velký finanční schodek).

- Kontrola z MZ nadále pokračuje, MZ kontroluje zejména VZ, výdaje na marketing a IT.

- MZ oslovilo FNOL ve věci diskuse o tom jak přistoupit k tématu výpočtu "vyrovnávací platby" u vybraných dotačních titulů -MZ chce vyhodnotit poměr výše a přínosu dotací např. z REACT, NPO (evropské prostředky).

Ing. Č Merta, PhD., MBA, MPA

- Nový zákon o léčivých přípravcích se zaobírá možností zastavení VZ u léčivých přípravků. Dochází tak k situaci, kdy firmy dávají zdravotnickým pracovištím výpovědi smluv a do nových smluv nedají jakákoliv ustanovení o sankcích apod. Pokud by došlo k potížím s dodávkami léčivých přípravků, nejsou za to firmy zodpovědné. Smlouvy jsou tak nedostatečné pro zajištění léků pro naše pacienty.

Mgr. S. Procházková

- Mgr. Procházková a Ing. Knápek budou tento týden připravovat smlouvy ke stavbě domu Ronalda McDonalda (projekt Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda).

Ing. Bc. A. Drobiličová, MHA

- Ing. Drobiličová diskutovala téma instrumentářky COSS. Nově přišly z AP 2 absolventky, jako instrumentářky na COSS. Bude vydána inzerce na praktickou sestru na COSS.

MUDr. Z. Kojecký, Ph.D.

- MUDr. Kojecký komentoval přepracování úkolu 2023/04/02. Připravuje koncepci interního lůžkového fondu (dnes bude schůzka k tématu), která má velký význam pro FNOL. Paliativní péče je zajištěna, jak nemocniční, tak i mimonemocniční. Nyní se budou řešit nová paliativní lůžka.

- Doplnil informace k řešení situace na COSS, věnuje se náboru THP, přemýšlí, jak zefektivnit řízení (je potřeba změnit kompetence).

- Ve spolupráci s ostatními nemocnicemi v Olomouckém kraji a s Olomouckým krajským úřadem má FN (Dětská klinika) snahu vytvořit „krajskou koncepci“ a zajištění dostupnosti péče dětské LPS.

Mgr. J. Lhoťan

- Navázal na téma LPS. Stále jsou problémy se stanovením finanční odměny, zubní LPS je přeplácena. Je nutné objektivně srovnat odměny za LPS. Informuje o finančních dopadech.

- U dětské LPS je problém s obsazením služeb. Dlouhodobě řešíme.

- V FKSP došlo ke změně, v roce 2024 přispíváme 2 %, dále to bude 1 %. Společně s ekonomy a právníky připravuje, jakou formou se bude zaměstnancům přispívat v příštím roce.

- Převody klinik na nepřetržitý nerovnoměrný režim jsou téměř hotovy, chybí RHB, KCHIR, DK. Nepřevádí se geriatrie.

- Nový Zákoník práce vstoupil v platnost 1. 8. 2024, jsou v něm určité změny, ne zásadní.

- Zákon o dani z příjmu platí od 1.7. 2024, příplatek důchodcům na obědy bude od 1.1. 2025.

Termín a místo konání další porady:

Datum:         20. 8. 2024, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsala:		Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:        16. 8. 2024 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………